LEGIII/RG-736670-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Iniciativa Impulsada por Instituciones Homólogas para Reforzar el

Cumplimiento de los Principios Básicos de Basilea

I.	Objeto

1.01	El objeto general del Proyecto es contribuir a la competitividad y estabilidad de los mercados financieros de América Latina y el Caribe. El objetivo específico es facilitar la formulación e implantación de prácticas óptimas normativas y de supervisión bancarias en la región en apoyo al crecimiento, la estabilidad y el funcionamiento competitivo del sector bancario.

II.	Descripción

  - El Proyecto contempla el financiamiento de actividades bajo los siguientes componentes: (i) formulación de directrices prácticas y prácticas óptimas; (ii) cooperación técnica entre autoridades supervisoras homólogas; y (iii) capacitación especializada a cargo de entes homólogos.

Componente 1: Formulación de directrices prácticas y prácticas óptimas.

  - El objetivo de este componente es adoptar normas internacionales de supervisión bancaria mediante la formulación de directrices prácticas y prácticas óptimas que puedan instrumentarse en toda América Latina y el Caribe. Para ello, se crearán herramientas oportunas y eficaces que tomen en cuenta los problemas y las deficiencias específicos de la región.

  - Las actividades y productos que se financiarán y desarrollarán con este componente serán las siguientes: (i) selección del tema; (ii) análisis de grupos de trabajo técnico; (iii) debates interactivos; (iv) talleres regionales; y (v) promoción y difusión. Los temas seleccionados para el primer año de ejecución del Proyecto son: supervisión consolidada y gobierno corporativo de los entes supervisores. Para el segundo y tercer año de ejecución del Proyecto, el Comité Asesor seleccionará otros temas. La conducción de cada tema y el proceso subsiguiente estará a cargo de un ente supervisor nacional, que se seleccionará en función de su interés y su dominio del tema en cuestión, con la participación voluntaria de entes supervisores de otros países.

  - Los grupos de trabajo técnico (i) determinarán cuáles son los asuntos comunes que impiden una acción eficaz de los marcos de supervisión a fin de recomendar prácticas óptimas para superarlos; y (ii) formularán directrices prácticas, en consonancia con las normas internacionales, en estrecha colaboración con las autoridades supervisoras más experimentadas.

  - Las prácticas óptimas y directrices prácticas que formulen los grupos de trabajo se presentarán por medio de talleres regionales con la participación de supervisores, supervisados y facilitadores externos, según las necesidades. Los talleres tendrán por objetivo (i) promover la interacción entre las instituciones públicas y privadas participantes; (ii) ofrecer a los participantes herramientas que les permitan trabajar eficazmente en sus jurisdicciones; (iii) analizar procedimientos apropiados de comunicación y coordinación entre diversos sectores para aplicar de manera eficaz las recomendaciones que se presenten; (iv) compartir experiencias y realizar análisis comparativos de leyes y reglamentos a fin de enriquecer el conocimiento común de las partes; (v) generar una mayor homogeneidad de criterios y conceptos entre los diversos actores y países; (vi) contribuir a la formulación de un conjunto de prioridades que determinen asuntos que podrían requerir atención para fomentar el desarrollo del sector financiero de la región; y (vii) modificar, conforme sea necesario, las directrices prácticas iniciales.

Componente 2: Cooperación Técnica entre autoridades supervisoras homólogas.

  - El objetivo de este componente es ampliar las iniciativas que tengan por objeto el cumplimiento de los Principios Básicos de Basilea en, al menos, seis países de la región mediante cooperación técnica entre autoridades homólogas de supervisión bancaria.

  - Las actividades y productos que se financiarán y obtendrán con este componente serán las siguientes: (i) un breve análisis de las conclusiones y recomendaciones en cada país a partir de los resultados de sus evaluaciones preliminares; (ii) la elaboración de un plan de ejecución acordado entre los entes beneficiarios y benefactores de la supervisión bancaria; (iii) la elaboración de materiales; y (iv) la ejecución del plan de trabajo con recursos humanos de los entes beneficiarios.

  - El proceso de selección de los países que participarán en el componente de cooperación técnica incluirá un examen inicial de los informes de evaluación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional u de otros organismos multilaterales o especializados, del nivel de cumplimiento de los entes supervisores del país con los principios de Basilea. También se examinarán los resultados de las auto-evaluaciones de los órganos supervisores.

Componente 3: Capacitación especializada a cargo de instituciones homólogas.

  - El objetivo de este componente es divulgar la difusión de las prácticas óptimas identificadas y las directrices preparadas en los componentes I y II, así como analizar los estudios de caso preparados por ASBA y brindar cooperación técnica a través de programas especializados de capacitación regional.

  - Las actividades y productos que se financiarán y obtendrán con este componente serán los siguientes: (i) la difusión de las prácticas óptimas identificadas y las directrices preparadas en los Componentes I y II; y (ii) análisis de los estudios de caso y cooperación técnica a través de programas especializados de capacitación regional.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo total estimado del Proyecto es el equivalente de US$1.559.500 según el siguiente cuadro:

Presupuesto

(en US$ dólares)

| Componente | FOMIN | Aporte Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Formulación de directrices prácticas y prácticas óptimas | 174.240 | 209.580 | 383.820 | 25% |
| 2. Cooperación técnica entre autoridades supervisoras homólogas. | 92.036 | 79.520 | 171.556 | 11% |
| 3. Capacitación especializada a cargo de homólogos. | 283.400 | 399.000 | 682.400 | 43% |
| Administración | 152.000 | 130.200 | 282.200 | 18% |
| Auditoría y Evaluación | 39.524 | - | 39.524 | 3% |
| TOTAL | 741.200 | 818.300 | 1.559.500 | 100% |

- Ejecución

4.01	El Beneficiario, por intermedio de un Comité Técnico y con el apoyo de un Comité Asesor, actuará como Organismo Ejecutor de esta operación. El Comité Asesor constará de cinco miembros: un representante del grupo del Banco, un representante de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, un representante de la Federación Latinoamericana de Bancos, un experto independiente y el Secretario Ejecutivo de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas.

4.02	Las principales funciones del Comité Asesor serán: (i) asesorar al Comité Técnico sobre las decisiones estratégicas para ejecutar de manera apropiada el Proyecto; (ii) examinar los planes de trabajo anuales; (iii) examinar el ritmo de ejecución del Proyecto; (iv) examinar los resultados del Proyecto; y (v) seleccionar los temas para el primer componente del Proyecto. El Comité Asesor interactuará directamente con la Junta Directiva de ASBA. El Comité Asesor es un órgano supra institucional, ad hoc y de consulta, que no depende de la Junta Directiva de ASBA.

4.03	El Comité Técnico consistirá de seis miembros: el Secretario Ejecutivo de ASBA (que será el Presidente del Comité); el Coordinador del Proyecto; la persona responsable de “Estudios e Implementación de ASBA”; el Presidente de ASBA o su representante; el Vicepresidente de ASBA o su representante; y un Miembro Asociado o su representante. El Comité Técnico dependerá directamente del Presidente de la Junta Directiva de ASBA.

4.04	Las principales atribuciones del Comité Técnico serán: (i) preparar y ejecutar los planes de trabajo anuales; (ii) coordinar las actividades del Proyecto, recalcando la necesidad de definir un parámetro de referencia para seleccionar los países y las actividades que se realizarán como parte de los componentes del Proyecto durante el primer año; (iii) impulsar procesos de contratación conformes a las políticas del Banco y supervisar la adquisición de bienes y servicios; (iv) supervisar la ejecución oportuna y eficaz de los componentes del Proyecto; (v) solicitar los desembolsos; (vi) elaborar y presentar los estados financieros e informes de gestión al Secretario Ejecutivo de ASBA, el Comité Asesor y el Banco; (vii) dar seguimiento a los indicadores de desempeño establecidos en el Marco Lógico del Proyecto; y (viii) dar seguimiento al aporte de la contrapartida. El Coordinador del Proyecto cumplirá las funciones de secretario del Comité Técnico.