LEG/OPR/REGII/IDBDOCS530535

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

## Integración de Microproductores Centroamericanos en Cadenas Internacionales de Valor

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Proyecto es mejorar la competitividad de microproductores de Guatemala, Honduras y Nicaragua. El objetivo específico es integrar a mil (1000) microproductores a cadenas internacionales de artículos de decoración y muebles con alto valor agregado en diseño.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo anterior, el Proyecto comprende los siguientes componentes:

Componente I. Mejoramiento del proceso de producción colectivo

  - El propósito de este componente es apoyar a por lo menos mil (1000) microproductores para el mejoramiento de sus procesos productivos, capacidades administrativas, gerenciales y de acción colectiva, y el desarrollo de productos. Se implementarán 4 categorías de actividades:

(i)	Capacitación empresarial

- 2.03	Esta categoría incluye actividades dirigidas a identificar y capacitar a los microproductores seleccionados con potencial de participación en cadenas productivas en: seguridad, salud e higiene en el trabajo, prácticas de manejo ambiental y de manejo de residuos; fortalecimiento de su acción colectiva a través de talleres y apoyando la organización de producción y comercialización conjunta; y mejora de su capacidad empresarial y de negociación. Bajo esta categoría, se financiará la contratación de servicios de consultoría para realizar la capacitación mencionada así como el costo de la realización de los talleres.

(ii)	Inversiones productivas

2.04	Bajo esta categoría se financiarán, con cargo a los recursos del Aporte, inversiones en infraestructura básica para uso colectivo, que quedará como propiedad de los microproductores, e incluirá cuartos de secado, tornos eléctricos, amasadoras mecánicas y otras según el caso.

(iii)	Diseño y desarrollo de nuevos productos

2.05	Esta categoría incluye la contratación de expertos internacionales en diseño y desarrollo de productos. Se apoyará a microproductores en la elaboración de muestras que se exhibirán en ferias internacionales y catálogos promocionales, procurando combinar las habilidades y los materiales de las tres (3) cadenas. Bajo esta categoría se financiará la contratación de servicios de los expertos mencionados, el costo de los materiales requeridos para los talleres y para el desarrollo de muestras.

(iv)	Asistencia técnica especializada

2.06	Esta categoría incluye actividades realizadas por expertos internacionales y supervisadas por técnicos locales, dirigidas a resolver problemas de producción específicos de los microproductores en el trabajo con cerámica, hierro, cuero, madera certificadas y bejuco, cera, vidrio fundido. Para aumentar la eficiencia de las actividades, en algunos casos la asistencia se dará a representantes de microproductores, y a técnicos de las EE e instituciones locales para que luego estos masifiquen este conocimiento entre los microproductores. Bajo esta categoría se financiará la contratación de los expertos mencionados.

Componente II. Fortalecimiento de relaciones entre cadenas

2.07	El propósito de este componente es fortalecer la vinculación de las cadenas con los mercados globales, orientar las actividades del Componente I a partir de la información de los Compradores Globales, y promover la integración regional de las tres (3) cadenas, a partir del intercambio de información y contactos comerciales, del desarrollo de productos conjuntos y la participación conjunta en ferias.

2.08	Para lograr este propósito se realizarán las siguientes actividades: (i) identificación de mercados: se contratará un consultor internacional cuya función será: identificar nuevos Compradores Globales y dar el seguimiento comercial representando a las tres (3) cadenas, manejar las relaciones con los clientes existentes, establecer una presencia permanente en el mercado de los EE.UU., y facilitar la comunicación entre Compradores Globales, Empresas Exportadores y microproductores; (ii) promoción comercial: participación individual y conjunta en ferias internacionales; diseño de exhibiciones permanentes en cada país; visitas de clientes, y preparación de material publicitario conjunto; y (iii) pasantías donde microproductores de Nicaragua y Guatemala puedan capacitarse en Atuto, aprovechando su grado de desarrollo en cuanto a procesos productivos y técnicas en acabados, y manejo de costos. Bajo este componente se financiará la contratación de servicios de consultoría mencionados, el costo de la participación en las ferias internacionales y los costos de viaje de las pasantías.

Componente III. Fortalecimiento Institucional y difusión de resultados

2.09	El propósito de este Componente es fortalecer la institucionalidad de los Países Participantes, compuesta por entidades públicas y privadas que ofrecen servicios de capacitación y de asistencia técnica tanto a productores como a comercializadores, con el conocimiento del mercado de las EE y los Compradores Globales, y con la experiencia del Proyecto en general.

2.10	Se prevé realizar las siguientes actividades: (i) capacitar a diez (10) instituciones de apoyo a productores a través de las EE y de los consultores contratados en cómo ayudar a microproductores para acceder al mercado internacional; (ii) documentar y difundir la experiencia y lecciones del proyecto a través de las instituciones centroamericanas de apoyo a la exportación; (iii) apoyar a APEN para crear una comisión de apoyo a microproductores artesanos con el objetivo de continuar ofreciendo apoyo técnico, información y facilitando contactos con EE una vez que el proyecto termine; y (iv) promover relaciones interinstitucionales a nivel centroamericano. Bajo este componente se financiará la contratación de servicios de consultoría y asistencia técnica.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de dos millones quinientos treinta mil dólares (US$2.530.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

|  | - FOMIN | - Contraparte | - Total | - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Componente I. Mejoramiento del proceso de producción colectivo | - 651,552 | - 696,158 | - 1´347,710 | - 55 |
| - 2. Componente II. Fortalecimiento de relaciones entre cadenas | - 145,568 | - 483,732 | - 629,300 | - 23 |
| - 3. Componente III. Fortalecimiento institucional y difusión de resultados (incluye UE) | - 260,600 | - 230,110 | - 490,710 | - 19 |
| 5. Evaluación y auditoría | 27,000 |  | 27,000 | 1 |
| 6. Actividades del clúster FOMIN | 25,000 |  | 25,000 | 1 |
| 7. Imprevistos | 10,280 |  | 10,280 | 1 |
| TOTAL | 1,120,000 | 1,410,000 | 2,530,000 | 100% |

IV.	Ejecución

  - El Comité Directivo (CD) del Proyecto estará integrado por cinco (5) miembros: un representante de APEN, asignado por su Junta Directiva; un representante de cada una de las tres (3) empresas; y el director de Proyecto, que actuará como secretario. El Comité Directivo tendrá, entre otras, las siguientes funciones: (a) la coordinación regional del Proyecto; (b) la supervisión del cumplimiento de las metas del Proyecto asegurando la correcta administración de los recursos en beneficio de los microproductores; (c) la toma de decisiones sobre la asignación de recursos y sobre las contrataciones del Director de Proyecto y de las consultorías previstas; (d) el visto bueno a los planes operativos anuales, a los informes semestrales de gestión, y a la selección de los microproductores e instituciones beneficiarias.

- 4.02	El Proyecto será administrado por una Unidad Ejecutora (UE) que depende de la gerencia de APEN, y que está conformada por: el Director de Proyecto, un asistente de Proyecto, un coordinador técnico por cada EE, un asistente administrativo y un asistente financiero. Los miembros de la UE, serán seleccionados por el CD.

- 4.03	La UE será responsable de, entre otras: (a) la preparación y ejecución de los planes de trabajo anuales; (b) la coordinación de las actividades del Proyecto en los tres países, incluyendo el desarrollo de un sistema de monitoreo y seguimiento que se desarrolle a partir de los estudios de línea de base; (c) la contratación y supervisión de bienes y servicios; (d) los trámites de solicitud de desembolsos de la contribución; (e) la presentación de estados de cuenta e informes de gestión al Comité Directivo para su envío al Banco; (f) el seguimiento de los indicadores de desempeño establecidos en el Marco Lógico; (g) la preparación de los informes semestrales de gestión; y (h) la selección de los microproductores e instituciones beneficiarias, la cual será realizada por el coordinador técnico de cada País Participante, de acuerdo a las oportunidades del mercado identificadas por la respectiva EE. Las funciones se detallan en el Reglamento Operativo (RO).

4.04	El convenio que se suscribirá entre el Organismo Ejecutor y la Empresa Exportadora (EE) de cada País Participante, a que se refiere el párrafo Cuarto de las Estipulaciones Especiales, establecerá los términos en que se transfieren los recursos a cada Empresa Exportadora, la forma en que se realizará el Aporte, la designación del coordinador por el país al Proyecto así como las demás obligaciones de ejecución de las partes. Dicho convenio deberá prever acciones que el Organismo Ejecutor pueda tomar en caso de que las EE: (a) no entreguen la información requerida por el Banco en un plazo razonable; (b) incumplan las disposiciones del Banco; y (c) se retrasen o no aporten la contrapartida prevista.

4.05	Los microproductores serán identificados por el coordinador técnico de cada País Participante, siguiendo el criterio de las Empresas Exportadoras que son las que conocen de las oportunidades del mercado, y aprobados por el CD y deberán cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos en el RO.

V.	Seguimiento y Evaluación

  - Para efectos del seguimiento y evaluación, se utilizará a línea de base de la productividad y capacidad competitiva de los microproductores participantes, cuyo diseño de modelo se contempla en el Componente I.

  - La evaluación intermedia, a que se refiere el Párrafo Decimoquinto de las Estipulaciones Especiales considerará, al menos, los siguientes aspectos: (i) la evolución de los indicadores del marco lógico; (ii) el grado de avance en la ejecución del Proyecto; (iii) la capacidad institucional del ejecutor, las Empresas Exportadoras y las demás instituciones involucradas en el Proyecto; (iv) el cumplimiento en la entrega del Aporte en conformidad con el presupuesto y el Reglamento Operativo; (v) el cumplimiento de los microporductores y Empresas Exportadoras con las normas ambientales y de seguridad laboral; y (vi) la evolución de los márgenes e ingresos a nivel de productor.

  - La evaluación final, a que se refiere el Párrafo Decimoquinto de las Estipulaciones Especiales y analizará: (i) el grado de cumplimiento de los propósitos y objetivos específicos del Proyecto, fundamentalmente la articulación de los microproductores en las cadenas internacionales y sus ventas para la exportación teniendo en cuenta los indicadores de la línea de base y el cumplimiento de indicadores del marco lógico; (ii) la satisfacción de los microproductores a través de una encuesta; y (iii) el grado de sostenibilidad de las acciones impulsadas por el Proyecto, una vez finalizada la Contribución, incluyendo el cumplimiento de las normas ambientales, de seguridad laboral, y de manejo de residuos.