| Banco Interamericano de Desarrollo Banco Interamericano de Desenvolvimento |  | Inter-American Development Bank Banque Interaméricaine de Développement |
| --- | --- | --- |

Washington, D.C. 20577

LEGIII/MIF-RG-860841-07

Sr. Francisco Javier Collado Cortés

Vicepresidente

Fundación CREA

Alberto Alcocer, 49 (planta 4)

28016

Madrid - España

Tel.: (34) 91 345 7646

Ref.:	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-10171-RG. Modelo Migratorio de Retorno Voluntario basado en el Desarrollo de la Capacidad Empresarial.

Estimado Sr. Collado Cortés:

Esta carta convenio (en adelante denominada el "Convenio") entre Fundación CREA (en adelante denominado el “Beneficiario”) y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones (en adelante denominado el “Banco”), que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de tres millones novecientos setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$3.975.000), o su equivalente en otras monedas convertibles (en adelante denominada la “Contribución”), que se desembolsará con cargo a los recursos de la Facilidad de Promoción de la Pequeña Empresa del Fondo Multilateral de Inversiones, para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes, necesarios para la realización de un programa que contribuya al Modelo Migratorio de Retorno Voluntario basado en el Desarrollo de la Capacidad Empresarial, en adelante denominado el “Proyecto”, que se describe en el Anexo Unico de este Convenio. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término “dólares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Este Convenio se celebra en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, en adelante denominado el "FOMIN," y del Convenio de Administración del FOMIN, suscritos el 11 de febrero de 1992.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las “Estipulaciones Especiales”; una segunda parte, denominada las “Normas Generales” y el Anexo Unico, que se agregan. En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.	Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor de este Proyecto será el Beneficiario.

Tercero.	Condiciones especiales de desembolso. (a) El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

- que se haya presentado el Plan Operativo Anual del Proyecto para el primer año, en el cual se identifiquen las entidades locales en cada país beneficiario que colaborarán en la ejecución del Proyecto;

- que se haya presentado evidencia de la vigencia de, al menos, un Protocolo de Colaboración con una de las entidades locales que colaborarán en la ejecución del Proyecto;

- que se haya aprobado el Reglamento Operativo del Proyecto; y

- que se haya presentado evidencia de la selección del Coordinador General conforme a los procedimientos del Banco.

(b)	El desembolso de los recursos de la Contribución por parte del Organismo Ejecutor para financiar los gastos que se incurrirán en cada país beneficiario estará condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, las siguientes condiciones:

- la firma del Protocolo de Colaboración con la entidad local en el país beneficiario que corresponda;

- la selección del Coordinador Local conforme a los procedimientos del Banco; y

- la constitución de la oficina local del Proyecto para el país beneficiario que corresponda.

(c)	Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del primer desembolso, se deberá haber constituido, a satisfacción del Banco, el Comité Ejecutivo del Proyecto.

Cuarto.	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 15 de diciembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto.	Fondo rotatorio. El monto del fondo rotatorio para este Proyecto será del equivalente del diez por ciento (10%) del monto de la Contribución.

Sexto.	Plazos. (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de cincuenta y cuatro (54) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Séptimo.	Costo total del Proyecto y recursos adicionales. (a) El Beneficiario se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran (en adelante el “Aporte”), en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. El total del Aporte se estima en el equivalente de tres millones veinticinco mil dólares (US$3.025.000) con el fin de completar la suma equivalente a siete millones de dólares (US$7.000.000), en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación de los Beneficiarios de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Proyecto.

(b)	El Aporte de los Beneficiarios se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto que aparece en el Anexo Unico.

Octavo.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Proyecto, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto a partir del 1 de junio de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, por la suma de hasta ciento veinte mil dólares (US$120.000), siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Noveno.	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares o su equivalente en otras monedas convertibles. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Décimo.	Adquisición de bienes y servicios. La adquisición de bienes, que incluye la contratación de servicios diferentes a los de consultoría, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 “Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de julio de 2006, en adelante denominado las “Políticas de Adquisiciones”, y los procedimientos simplificados para el caso de financiamientos con recursos del FOMIN, que el Organismo Ejecutor declara conocer.

Undécimo.	Selección y contratación de consultores. La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 “Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de julio de 2006, en adelante denominado las “Políticas de Consultores”, y los procedimientos simplificados para el caso de financiamientos con recursos del FOMIN, que el Organismo Ejecutor declara conocer.

Duodécimo.	Plan de Adquisiciones. Antes de que pueda efectuarse cualquier solicitud de propuestas a los consultores o para la adquisición de bienes y servicios, el Beneficiario deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Adquisiciones propuesto para el Proyecto, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado cada seis (6) meses durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y servicios y la selección y contratación de consultores deberán ser llevados a cabo de conformidad con el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

Decimotercero.	Revisión de los contratos. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de los bienes y servicios diferentes de los de consultoría y la contratación de consultores, cuyo valor sea superior a veinte mil dólares (US$20.000), será revisado en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Decimocuarto.	Disponibilidad de información. El Beneficiario se comprometen a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si consideran alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que los Beneficiarios hayan identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en esta Cláusula.

Decimoquinto.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario: las direcciones correspondientes serán las indicadas en la primera página de este Convenio.

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

Oficina del Fondo Multilateral de Inversiones

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

EE.UU.

Facsímil:	(202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación del Beneficiario, mediante la suscripción y remisión de uno de los ejemplares originales en las oficinas del Banco en la dirección indicada en el párrafo decimoquinto anterior.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por el Beneficiario.

Atentamente, /f/ Donald F. Terry ___________________________ Donald F. Terry Gerente Oficina del Fondo Multilateral de Inversiones

Aceptado:

Fundación CREA

/f/ Francisco Javier Collado Cortés

______________________________

Francisco Javier Collado Cortés

Vicepresidente

Fecha: 17 de mayo de 2007

Lugar: Madrid, España