LEGIII/RG-817002-06

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

## Aplicación de los Principios Generales para los Mercados de Remesas

de Latinoamérica y el Caribe

I.	Objeto

1.01	El fin del Programa es contribuir al aumento de la percepción neta de remesas en la región, reduciendo los costos de envíos basado en un mercado con mayor transparencia, eficiencia, accesibilidad, competencia y seguridad. El propósito del Programa es implementar por parte de las autoridades (Bancos Centrales y Superintendencias) los Principios Generales para la Provisión de Servicios de Remesas Internacionales.

II.	Descripción

  - Para el logro del fin y del propósito del Programa a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende la implementación de los siguientes componentes:

Componente 1: Fortalecimiento de Información del Mercado de Remesas

2.02	El objetivo de este componente es recabar información sobre los mercados nacionales de remesas para evaluar el grado de cumplimiento de los Principios Generales para la Provisión de Servicios de Remesas Internacionales (“Principios Generales”), con vistas a producir informes descriptivos y recomendaciones.

2.03	La actividad principal de este componente serán las Misiones País de evaluación del cumplimiento de los Principios Generales. Las actividades que se financiarán con recursos de la Contribución serán consultorías para asistencia técnica para la realización de los informes y recomendaciones. Estas misiones se realizarán en forma conjunta con la participación de expertos que llevarán adelante reuniones con los actores principales del mercado de remesas en los respectivos países.

2.04	Como resultado se espera: (i) conocer y evaluar el grado de cumplimiento de los Principios Generales en, al menos, 15 países en los que se realicen misiones; (ii) en base a las evaluaciones, surgirán recomendaciones para las autoridades que permitan lograr mayores grados de cumplimiento de los Principios Generales; y (iii) la publicación de información estadística relacionada con las remesas. Asimismo, los resultados de este componente servirán de insumo para la elaboración de documentos país previstos en el componente 2 y las recomendaciones que surjan servirán de base para la elaboración de los planes para la implantación prevista en el componente 3 del Programa.

Componente 2: Transferencia de conocimientos y sensibilización

2.05	El objetivo de este componente es concientizar a las autoridades de la necesidad de introducir mejoras en función de los resultados y las recomendaciones del trabajo de las misiones.

2.06	Las principales actividades de este componente a ser financiadas con recursos de la Contribución serán consultorías para asistencia técnica para la transferencia de conocimientos y sensibilización consistentes en: (i) publicación de documentos país y regionales; (ii) realización de Seminarios Regionales; y (iii) la realización de eventos de sensibilización dirigidos a “stake holders” locales.

2.07	Como producto de cada misión se elaborará un informe reservado para las autoridades de cada país que incluya recomendaciones. Como resultado de cada misión se editarán documentos país públicos, descriptivos del mercado de remesas y aplicación de Principios Generales. Se realizarán Seminarios Regionales en el que participarán representantes de todos los bancos centrales participantes que permitan difundir los avances y lecciones aprendidas en el Programa. Finalmente, para crear el ambiente propicio que favorezca la implantación de las recomendaciones de las misiones, se realizarán eventos de sensibilización de los sectores de opinión involucrados en el proceso de cambio.

2.08	Como resultado se espera elaborar: (i)15 documentos país (uno por cada misión país) elaborados, traducidos y publicados; (ii) un documento comparativo regional elaborado, traducido y publicado; (iii) 4 seminarios, uno por año (45 funcionarios por evento) sobre la aplicación de los Principios Generales a nivel regional realizados; y (iv) 5 eventos de sensibilización realizados a partir del segundo año. Asimismo, los resultados de este componente servirán para crear el ambiente propicio que favorezca la implantación de las recomendaciones de las misiones establecidas en los planes de implementación previstos en el componente 3 del Programa.

Componente 3: Asistencia Técnica y Difusión

2.09	El objetivo de este componente es implantar las recomendaciones surgidas de las misiones país en los Principios Generales y difundir regionalmente las lecciones aprendidas en el proceso.

2.10	Las principales actividades incluidas en este componente y que serán financiadas con recursos de la Contribución serán consultorías para asistencia técnica para la implantación de las recomendaciones surgidas de las misiones país. Estas actividades incluyen: (i) asistencia técnica y apoyo a la infraestructura del sistema de pagos para la implementación de las recomendaciones surgidas de las Misiones País; (ii) difusión de resultados; y (iii) participación en eventos técnicos específicos relacionados con el Programa.

2.11 	A partir de las recomendaciones que surjan de las Misiones País, en coordinación con los bancos centrales que así lo soliciten, se elaborará un Plan de Implantación que determine las necesidades específicas de asistencia técnica y tecnología informática en cada caso. Dicho plan incluirá el cronograma de asistencia técnica en los distintos temas relacionados con las recomendaciones de las misiones, incluyendo necesidades de tecnología que mejoren la interoperabilidad del sistema de pagos.

2.12	Con el fin de difundir los resultados y lecciones aprendidas en el desarrollo del Programa, se realizará un seminario regional para los bancos centrales participantes en el Programa. Asimismo, el Organismo Ejecutor participará en eventos internacionales para comunicar los resultados del Programa que permitan generar instancias de cooperación con otras regiones.

2.13	Como resultado se espera: (i) realizar en ocho países consultorías de asistencia técnica a partir del segundo año; (ii) realizar un seminario regional de difusión de resultados y lecciones aprendidas al final del Programa; y (iii) participación del Organismo Ejecutor en, al menos, ocho eventos técnicos relacionados con aspectos específicos del Programa.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de tres millones ochocientos doce mil seiscientos cuarenta y seis dólares (US$3.812.646), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| Componentes/categorías presupuestarias | Banco | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal (Unidad Coordinadora) | 160.000 | 155.216 | 315.216 |
| Logística | 4.968 | 64.530 | 69.498 |
| Componente 1 | 184.650 | 582.300 | 766.950 |
| Componente 2 | 284.880 | 904.100 | 1.188.980 |
| Componente 3 | 930.550 | 347.200 | 1.277.750 |
| Subtotal | 1.565.048 | 2.053.346 | 3.618.394 |
| Imprevistos 5% | 78.252 |  | 78.252 |
| Línea de base, Evaluación intermedia y final | 70.000 |  | 70.000 |
| Auditorias (4) | 16.000 |  | 16.000 |
| TOTAL | 1.729.300 | 2.053.346 | 3.782.646 |
| Actividades Coordinación del Clúster | 30.000 |  | 30.000 |
| GRAN TOTAL | 1.759.300 | 2.053.346 | 3.812.646 |
| Porcentajes (excluyendo actividades de Clúster) | 46% | 54% | 100% |

- Ejecución

4.01	El Programa será ejecutado por una Unidad Coordinadora (“UC”), la cual operará en el CEMLA y estará constituida por un Coordinador, un Administrador y un Asistente Técnico, los cuales serán financiados con recursos de la Contribución, y un Experto en Sistemas de Pagos y un Contador, a ser financiados con recursos del Aporte Local. La UC funcionará en base a un Plan Operativo Anual (“POA”), para la coordinación técnica y la ejecución integral del Programa y la canalización de solicitudes de no-objeción a la contratación de los servicios y las adquisiciones de bienes previstos en el Programa. Para la ejecución del mismo, la UC utilizará los arreglos institucionales ya existentes bajo el Foro de Pagos y coordinará estrechamente con la UC del Programa de Medición de Remesas.

4.02	El Foro de Pagos está compuesto por una Secretaría Técnica (CEMLA), un Consejo Asesor Internacional (“CAI”) compuesto de expertos en sistemas de pagos provenientes de distintas instituciones financieras internacionales y nacionales, y un Grupo de Trabajo en Sistemas de Pagos (“GTSP”) constituidos por representantes de los bancos centrales de la región participantes. El Comité Coordinador para la conducción del Foro está constituido por el Banco Mundial, el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (“CPSS”) del BIS, y el CEMLA.

4.03	El Programa de Medición de Remesas está compuesto por una Unidad Coordinadora (CEMLA), un Consejo Asesor Internacional sobre Remesas (“CAIR”) compuesto de expertos en la medición estadística de remesas provenientes de distintas instituciones financieras internacionales y nacionales, y un Grupo de Trabajo en Remesas Familiares (“GTRF”) constituidos por representantes de los bancos centrales de la región participantes.

4.04	Se instalará un Comité de Coordinación y Convergencia (“CCC”) compuesto por el CEMLA, Banco Mundial y el Banco, a través del FOMIN. El CCC será un órgano asesor que tendrá como cometido establecer los lineamientos principales para la conducción del Programa en paralelo con el Programa de Medición de Remesas, buscando aprovechar sinergias y economías de escala en su respectiva ejecución.