LEGIII/RG-534460-05

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Migración y Desarrollo: El Caso de América Latina

I.	Objeto

  - El objetivo general del Proyecto es generar análisis que sirvan a los gobiernos como base para la formulación de políticas públicas dirigidas a que la migración se convierta en un factor positivo para el desarrollo de América Latina. Esto se logrará a través de un mayor conocimiento sobre las tendencias, características y  determinantes de la migración en la región, así como una aproximación sobre su impacto en el desarrollo económico y social de los países, o regiones dentro de éstos (según se trate de migración internacional o interna).

  - Los objetivos específicos del componente sobre las migraciones internacionales son los  de profundizar los conocimientos que se tienen sobre los determinantes de las migraciones internacionales en la región y sobre sus impactos económicos y sociales, así como aportar elementos que permitan a los gobiernos diseñar políticas públicas dirigidas a convertir la migración internacional en un elemento impulsor del desarrollo.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descriptos en la Sección I, el Proyecto constará de tres componentes básicos: (i) procesos migratorios internacionales; (ii) procesos migratorios dentro de los propios países; y (iii) promoción del debate y conformación de agendas sobre migraciones en el ámbito nacional y regional.

(i)	Componente de migraciones internacionales

  - Se desarrollarán las siguientes actividades:

    - Definición de la metodología que se utilizará para la realización de los estudios por país y de las principales fuentes de información.  Identificación de posibles fuentes que puedan utilizarse en el futuro para evaluar las tendencias del tráfico de personas.

    - Realización de estudios de caso nacionales para seis (6) países de América Latina y el Caribe en el periodo 1990-2004. Se identificarán los principales determinantes  de la migración internacional.

    - Análisis sobre los impactos en el ámbito regional que la migración tiene sobre el desarrollo económico y social de los países tanto receptores como originen de  emigrantes.

    - Identificación de opciones de políticas públicas que aumenten la contribución de los flujos migratorios al desarrollo económico y social de países latinoamericanos y del Caribe.

  - Los casos nacionales que se estudiarán mediante este Proyecto cubrirán un periodo de diez (10) a quince (15) años (1990-2004) y proveerán información y análisis sobre: (i) nivel y composición de los inmigrantes y emigrantes en el ámbito de cada país del estudio; (ii) principales características socio-demográficas, nivel educativo de los emigrantes e inmigrantes, (iii) identificación de los principales países de destino y de origen desde el punto de vista del país de estudio;  (iv) análisis de los principales características macro-económicas y del mercado laboral del país de origen y destino, que afectan y son afectados por los flujos migratorios. Se deberá analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, y el nivel y la evolución de los salarios reales, la tasa de desempleo y la de subempleo; (v) acceso a redes de protección social, tanto en los países de origen como de destino de los migrantes; (vi) descripción y análisis de los aspectos legales del régimen de migración vigente en el país tanto para entradas (inmigrantes) como para salidas (emigrantes) y en los principales países de destino de los emigrantes; (vii) explicación causal-analítica, refrendada por análisis empírico cuando sea posible,  de los principales determinantes de las inmigraciones netas en cada país; (viii) identificación de periodos de crisis económicas y auges que hayan ocurrido en el país y su relación con la emigración; (ix) identificación de crisis políticas o conflictos internos serios que puedan haber tenido como consecuencia olas migratorias; y (x) identificación de principales efectos económicos (sobre empleo, salario real, crecimiento) de las migraciones sobre el país de origen, y análisis cualitativo.

  - Se utilizarán como fuentes de información estadística: (a) censos nacionales de población del período 2000-2004 y se compararán con los resultados de los censos de la década de los noventa; (b) registros de entrada y salida de inmigrantes; (c) censos en principales países de destino; (c) encuestas de hogares y otras  que incluyan inmigrantes, disponibles en los países del estudio y en los de destino; y (d) otras fuentes novedosas de información complementaria tanto en los países de origen como de destino.

  - Dentro de este componente, los seis (6) países seleccionados son: Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, República Dominicana, y Costa Rica.

- Componente de migraciones internas

  - Este componente tiene un objetivo esencialmente regional, como es ofrecer instrumentos conceptuales y metodológicos para la actualización y profundización del conocimiento sobre la migración interna en América Latina y el Caribe y sobre las políticas nacionales y los programas e iniciativas con apoyo multilateral en la materia.

  - Se desarrollarán las siguientes actividades:

    - Elaboración de un documento en el que se presente un enfoque interpretativo de la migración interna, considerando sus especificidades nacionales, se examinen detalladamente los datos censales para responder las preguntas de trabajo, se describan las políticas relevantes en la región y en otras latitudes y ofrezca un conjunto de recomendaciones para la acción y estudios futuros.

    - Un procesamiento intensivo de la información de los módulos de migración de las bases de microdatos censales disponibles en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), utilizando el sistema de Recuperación de Datos para Áreas Pequeñas por Microcomputador (REDATAM). Se buscará producir datos relevantes, actuales, comparables entre países. Está previsto que se divulguen gratuitamente en un espacio especial de la página Web institucional. A grandes rasgos, esta actividad conducirá a la obtención de las siguientes piezas de información:

      - matrices de migración según tipo de migración  y tipo de división administrativa;

      - matrices de migración de los dos (2) tipos anteriores según género, edad, nivel de escolaridad, condición de ocupación y etnia en algunos países, de los migrantes;

      - matrices de los dos (2) tipos anteriores, con indicadores de flujo (índice de masculinidad, edad media, índice de dependencia, escolaridad media, tasa de desocupación);

      - caracterización sociodemográfica de migrantes y no migrantes;

    - El desarrollo de un conjunto de procedimientos e indicadores atinentes a la migración y sus consecuencias para áreas de origen y destino, que podrán ser utilizados por instituciones públicas, académicas, no gubernamentales y privadas de la región. Para facilitar su comprensión y utilización, se llevarán a cabo aplicaciones ilustrativas de estos procedimientos.

- 2.09	Dentro de este componente está previsto que el estudio se base en la experiencia comparada de los siguientes países:  Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, y México. Esta heterogeneidad permite que, si bien se trata de seis (6) países, la realidad diversa de la región está representada.

- (iii)	Componente de promoción de agendas sobre migraciones

  - Se realizará principalmente a través de talleres nacionales con la participación de expertos de los países y tomadores de política en por lo menos cinco (5) de los países analizados. Tiene por objetivo, para los estudios de migraciones internas e internacionales, discutir a fondo los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones dirigidas a que el tema sobre migraciones se coloque en un lugar importante de las agendas locales, nacionales y regionales, y para que las políticas y normas sobre migración se conviertan en un factor de desarrollo para los países.  Se llevará a cabo  una conferencia internacional dirigida a discutir las recomendaciones que surjan de estos talleres nacionales y a promover una agenda internacional de largo plazo. Los resultados de los estudios también serán dados a conocer a través de la página Web de la CEPAL.

  - La CEPAL preparará dos (2) documentos de alcance regional, uno por componente, donde se presentarán las principales conclusiones de los estudios de caso, las recomendaciones de los talleres nacionales y las implicaciones regionales de los resultados de los estudios y las opciones de política publica discutidas.  Estos documentos serán ampliamente diseminados a través de la conferencia internacional y los otros medio s dispuestos para este Proyecto.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de trescientos sesenta y nueve mil quinientos (US$369.500), según el siguiente cuadro:

Presupuesto

(en US$)

| Actividades | Banco | Aporte Local (CEPAL) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Salarios del equipo de coordinación de la CEPAL |  | 148.000 | 148.000 |
| Honorarios consultores | 92.000 |  | 92.000 |
| Honorarios Asistentes de Investigación (dos) | 40.800 |  | 40.800 |
| Reunión con consultores (componente migraciones internacionales) | 12.000 |  | 12.000 |
| Conferencia internacional para la difusión de los resultados y promoción agendas migraciones ( Ambos Componentes) | 25.000 | 11.500 | 36.500 |
| Cinco talleres nacionales y otras actividades de difusión de los resultados | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| Imprevistos | 4.200 |  | 4.200 |
| Evaluación final del proyecto | 6.000 |  | 6.000 |
| Total | 200.000 | 169.500 | 369.500 |

- 3.02	Conforme surge del cuadro de Presupuesto, CEPAL aportará el equivalente a ciento sesenta y nueve mil quinientos dólares (US$169.500), de los cuales hasta ciento cincuenta mil dólares (US$150.000) podrán ser aportados en especie.

IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor será la CEPAL, una de las cinco (5) comisiones regionales de las Naciones Unidas. La CEPAL cuenta con años de experiencia en el análisis de las migraciones tanto nacionales como internacionales.

  - La ejecución del Proyecto será supervisada por el Director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. El componente de migraciones internacionales será coordinado por un funcionario de la División de Desarrollo Económico , con amplia experiencia en el tema. El componente de migraciones internas será coordinado por un funcionario de CELADE-División de Población experto en esta temática.

- V.	Informes

- 5.01	La Agencia Ejecutora presentará los siguientes informes de seguimiento:

- a)	Informes de avance de cada estudio: se presentarán al quinto mes contado a partir de la firma del convenio, con los respectivos comentarios y aprobación por parte de la agencia ejecutora.

- b)	Informes de progreso: se presentarán semestralmente, treinte días después de cada período de seis meses de ejecución. En los mismos constarán los avances en la ejecución de las distintas actividades del proyecto, y la ejecución financiera de ellas.

- c)	Informes finales de cada estudio, con los respectivos comentarios y aprobación por parte de la agencia ejecutora.

- d)	Documentos de alcance regional, realizado por la agencia ejecutora con la colaboración de los consultores y presentado para publicación y difusión dentro de los 60 días siguientes a la conferencia internacional.

- e)	Informe comprensivo final: Se presentará dentro de los 60 días de finalización del plazo de ejecución. El mismo detallará las actividades realizadas, resultados del programa y una apreciación sobre su impacto.

- f)	Informe financiero final auditado, de acuerdo con los procedimientos del Banco aplicables a las Naciones Unidas.

- g)	Una vez terminada la ejecución de la operación,  dentro de los 60 días siguientes a la finalización del periodo de desembolso y con cargo a los fondos de esta operación, el Banco contratará la realización de la evaluación final, en la que se deberá contemplar  el nivel de cumplimiento de los objetivos, el logro en las metas  propuestas y la ejecución financiera de la operación.  Esta evaluación será realizada por un evaluador externo al Banco y a la agencia ejecutora.