# LEG/OPR1/IDBDOCS: 683825

ANEXO UNICO

O PROGRAMA

Apoio aos Processos de Abertura e Integração ao Comercio Internacional

# I.	Objetivo

1.01	A finalidade do projeto é facilitar uma maior inserção econômica dos países do Mercosul no resto do mundo. O propósito do programa é fortalecer a capacidade do setor privado agrícola do bloco de liderar a conclusão e adaptação de acordos comerciais, em conjunto com seus respectivos negociadores através da provisão de informação e ferramentas que facilitem suas ações. O projeto colocará especial ênfase em beneficiar as PME. Para alcançar esses objetivos, o projeto incluirá três componentes: 1) Geração de interesse do setor privado no comércio internacional; 2) Fortalecimento da capacidade analítica e dos mecanismos de coordenação e consulta; 3) Apoio à formulação de posições de negociação.

Componente 1: Geração de interesse do setor privado no comércio internacional

1.02	Este componente oferecerá a empresas e associações informação relevante sobre o desenvolvimento de negociações e sua implementação e promoverá a busca de consenso entre os setores privados dos países membros do Mercosul.  Para isso, será facilitada a realização de seminários e reuniões de trabalho entre os setores privado e público tendentes a comunicar as percepções do primeiro sobre as agendas e modalidades de negociação. Além disso, serão desenhadas e executadas ferramentas de promoção e difusão destinadas a mostrar para a opinião pública os efeitos da abertura comercial e da atração de investimentos.  Dado que o bloco negocia unido e que os recursos dos grupos do setor privado são desiguais, é importante que as tarefas de difusão e geração de interesse sejam realizadas nos quatro países.

1.03	Como resultado do componente, espera-se aumentar a informação disponível para que o setor privado possa avaliar as oportunidades oferecidas pelos acordos comerciais ao haver: (i) sensibilizado mais de 600 representantes de empresas (especialmente PME) sobre os benefícios da liberalização comercial; (ii) recebido ao menos 14 expressões de interesse em participar no projeto por parte de associações e empresas do setor; (iii) oferecido seminários de capacitação a 300 formadores de opinião e tomadores de decisão; (iv) estabelecido a conexão coordenada dos sites das entidades participantes e de outras que compartilham os mesmos interesses; (v) acordado o envio regular de informação do projeto a ministérios que tomam decisões nos processos de negociação comercial; e (vi) informado mais de um milhão de produtores agropecuários sobre os benefícios do projeto.

Componente 2: Fortalecimento da capacidade analítica e dos mecanismos de coordenação e consulta

1.04	Para assegurar a sustentabilidade dos objetivos deste projeto e reforçar seus aspectos técnicos, será estabelecida uma rede de relações entre representantes do setor privado do Mercosul, com apoio de especialistas técnicos. Desta maneira, será facilitada a obtenção de consenso em oportunidades como as Rodadas de Negociações Multilaterais no âmbito da OMC, as reuniões ministeriais ou as que periodicamente são realizadas entre os setores públicos e privados nas negociações da ALCA e da UE-Mercosul. Além disso, será impulsionada a capacitação com a finalidade de elevar o nível de preparação dos diretores de empresas selecionadas em cada subsetor, através de reuniões de trabalho técnicas e seminários. Por último, esta atividade ajudará a obter informação útil tanto para os instrutores como para os participantes responsáveis por executar as atividades dos outros componentes em atividades posteriores.

1.05	Como resultado do componente, espera-se haver: (i) capacitado ao menos 12 especialistas para administrar a aplicação dos processos requeridos para chegar a posições de negociação sólidas e consensuadas; (ii) realizado reuniões de trabalho com a participação de pelo menos 200 representantes de PME e representantes das instituições subsetoriais, nas quais se formulem as necessidades de análise em seus setores e sejam geradas agendas para sua realização; (iii) realizado ao menos 4 treinamentos cruzados entre os executores com o objetivo de transferir conhecimentos daqueles com maior experiência; (iv) estabelecido e/ou fortalecido acordos regionais de coordenação dos processos de formulação de posições de negociação; e (v) obtido o correto funcionamento de uma rede regional de pesquisa e análise técnica na qual se discutam metodologias comuns e se possam acordar intercâmbios de estagiários. Este processo ajudará a fortalecer as associações do setor privado, especialmente os vínculos entre associações de um mesmo setor no bloco.

Componente 3: Apoio à formulação de posições de negociação

1.06	Este componente visa a melhorar a eficiência das negociações do bloco através de acordos para selecionar, encomendar, preparar e compartilhar documentos técnicos sobre os quais eventualmente se baseiem as negociações. Inclui a preparação de avaliações setoriais com o objetivo de oferecer informação detalhada sobre competitividade, produção, inteligência de mercado, tarifas, medidas sanitárias e fitossanitárias e obstáculos técnicos ao comércio e outros que permitam maior eficiência em negociações comerciais. Para isso será necessário utilizar estudos e documentos técnicos que são produzidos por órgãos governamentais, organismos internacionais, ONG e instituições acadêmicas. A desigual experiência técnica no relacionamento dos representantes do setor privado com os negociadores leva a ressaltar a importância de compartilhar a informação que será obtida neste componente com agentes dos dois países menores do bloco: Uruguai e Paraguai. Este componente também inclui a realização de consultas entre os setores privado e público para preparar os termos de referência das avaliações setoriais, analisar seus resultados e acordar o trabalho técnico que estes resultados permitam realizar.

1.07	Como resultado deste componente, espera-se haver: (i) desenvolvido e compartilhado regionalmente uma metodologia para realizar e avaliar estudos; (ii) criado uma base de dados regional com capacidade analítica para utilizá-la e alimentá-la e que seja o suporte de estudos futuros; (iii) realizado ao menos 12 estudos técnicos regionais; (iv) completado ao menos 16 estudos setoriais; e (v) recebido ao menos 100 consultas subsetoriais dos setores público e privado.

1.08	Em resumo, com o projeto espera-se: (i) aumentar a disponibilidade de instrumentos que facilitem o aproveitamento de oportunidades relacionadas aos acordos comerciais e permitam a preparação daqueles que enfrentarão maior concorrência; (ii) aumentar a informação e o número de instrumentos que facilitem a coordenação intrabloco das negociações comerciais; e (iii)  maior participação do setor privado na preparação de propostas de negociação, o que facilitará a obtenção de acordos nas negociações comerciais, sua eventual implementação e sua sustentabilidade no tempo.

II.	Custo do Programa

2.01	O custo do Programa foi estimado no equivalente a US$2.810.333, cuja distribuição por fonte de financiamento e categoria de  investimento se indicam no quadro seguinte:

(em milhões de US$)

|  | Banco | Contrapartida Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| BRASIL |  |  |  |
| Pessoal | $107.700 | $153.000 | $260.700 |
| Logística e equipamentos | $0 | $174.720 | $174.720 |
| Componente 1 | $170.800 | $177.800 | $348.600 |
| Componente 2 | $95.800 | $88.000 | $183.800 |
| Componente 3 | $829.600 | $813.640 | $1.643.240 |
| SUBTOTAL | $1.203.900 | $1.407.160 | $2.611.060 |
| Imprevistos 5% | $84.273 | $0 | $84.273 |
| Linha de base, sist. de M&E e 2 Avaliações | $70.000 | $0 | $70.000 |
| Auditorias (2) | $30.000 | $0 | $30.000 |
| TOTAL | $1.388.173 | $1.407.160 | $2.795.333 |
| Atividades de controle do “cluster” | $15.000 | $0 | $15.000 |
| TOTAL GERAL | $1.403.173 | $1.407.160 | $2.810.333 |

- III.	Execução

- 3.01	Para a execução dos Projetos nacionais, cada agência executora formará uma Unidade Coordenadora Nacional (UCN), a qual se localizará nos escritórios do executor e estará composta por um Coordenador de Projeto, um Administrador de Projetos e um Contador. Cada UCN prestará informações técnicas e financeiras às representações do Banco nos países. As funções da UCN e os termos de referência para seus membros estão especificados em cada RO. A UCN funcionará com base em um Plano Operacional Anual (POA), para a coordenação técnica e a execução integral do projeto e a canalização de solicitações de não-objeção à contratação dos serviços para o projeto.

- 3.02	No caso do ICONE, para assegurar a execução do Programa no nível regional, além de executar nacionalmente o projeto, coordenará atividades regionais.  De forma a assegurar uma coordenação regional do programa, os executores da Argentina, Uruguai e Paraguai assinarão um convênio de colaboração com o ICONE, que por sua vez terá um Diretor Regional do Programa. Para isso, existem dentro de cada orçamento nacional e em cada Marco Lógico nacional componentes destinados a atividades de caráter regional.

- 3.03	Será instalado um Comitê Executivo Regional (CER) do Programa, integrado em proporção eqüitativa por um representante e um suplente de cada agência executora, que contará com a participação do Departamento de Integração e Programas Regionais do Banco. O CER será o órgão executivo encarregado de tomar as decisões sobre a execução dos componentes regionais do Programa.  A descrição de suas funções específicas se encontra no RO do Brasil. As atividades regionais serão incluídas no POA do Brasil.

- 3.04	Adicionalmente, este CER buscará desenvolver convênios com instituições privadas e públicas que contribuam para a sustentabilidade do projeto. O CER funcionará como órgão colegiado, presidido pelo ICONE como secretaria técnica. Imediatamente depois de sua formação, definirá um manual interno de funcionamento para cumprir seus objetivos e funções de coordenação regional. Terá pelo menos uma reunião ordinária semestral (2 reuniões por ano) e todas as sessões adicionais necessárias para a execução do programa regional. Pelo menos uma vez por ano organizará fóruns abertos de informação sobre o avanço do projeto dirigidos ao público em geral.

- 3.05	Poderá ser instalado um Conselho Assessor Internacional (CAI), com a participação das organizações colaboradoras das UCNs dos demais países, experts e instituições relevantes no tema e o Departamento de Integração e Programas Regionais do Banco.  Estas instituições estarão representadas no CAI por especialistas em comércio e integração para: (i) contribuir com a experiência relacionada ao projeto e integrá-la às diferentes iniciativas que estão sendo impulsionadas; (ii) prover assessoria e orientação sobre assuntos específicos do temário; (iii) ajudar a identificar e eventualmente proporcionar recursos adicionais de assistência técnica para apoiar o projeto; e (iv) assegurar economias de escala através da fertilização cruzada de melhores práticas e lições aprendidas.

# IV. 	Avaliação

4.01	O BID e o FUMIN, em coordenação com os executores, contratarão consultores individuais para levar a cabo duas avaliações intermediárias quando tiverem sido desembolsado 50% e 95% dos fundos, respectivamente, com base no Memorando de Doadores e nos indicadores detalhados no Marco Lógico. Com base nos indicadores do Marco Lógico e nos relatórios de projeto, as avaliações constatarão se existe uma disparidade significativa com a execução de atividades, recomendarão medidas corretivas e colocarão ênfase nas lições aprendidas e no seu compartilhamento entre os Projetos do Cluster de Facilitação do Comércio e Investimentos Internacionais.

Inclui o setor agropecuário e agroindustrial, segundo a definição da OMC.