LEGIII/RG-720889-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

## Apoyo a los Procesos de Apertura e Integración al Comercio Internacional

I.	Objeto

1.01	El fin del Programa es facilitar una mayor inserción económica de los países del Mercado Común del Sur (“MERCOSUR”) al resto del mundo. El propósito del Programa es fortalecer la capacidad del sector privado agrícola del bloque de liderar la conclusión de y adaptación a acuerdos comerciales, de forma conjunta con sus respectivos negociadores a través de la provisión de información y herramientas que faciliten su accionar.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende los siguientes componentes:

Componente 1: Generación de interés del sector privado en el comercio internacional.

2.02	Este componente ofrecerá a empresas y asociaciones información relevante sobre el desarrollo de negociaciones y su implementación y promoverá la búsqueda de consensos entre los sectores privados de los países miembros del MERCOSUR. Para ello, se facilitará la realización de seminarios y talleres entre los sectores privado y público tendientes a comunicar las percepciones del primero sobre las agendas y modalidades de negociación. Asimismo, se diseñarán y ejecutarán herramientas de promoción y difusión destinadas a mostrar a la opinión pública los efectos de la apertura comercial y de la atracción de inversiones. Dado que el bloque negocia unido y que los recursos de los grupos del sector privado son desiguales, es importante que las tareas de difusión y generación de interés se realicen en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

2.03	Como resultado del componente se espera aumentar la información disponible para que el sector privado pueda evaluar las oportunidades ofrecidas por los acuerdos comerciales al haber realizado: (i) 3 eventos de lanzamiento del Programa a nivel nacional; (ii) 10 seminarios nacionales adicionales con por lo menos 450 empresas (especialmente PyMEs) sensibilizadas sobre los resultados del Programa y los potenciales beneficios de la liberalización comercial; (iii) 6 eventos donde se capacitarán e informarán a mas de 120 formadores de opinión y tomadores de decisión de los resultados del Programa; (v) elaborarán folletos y al menos 3 publicaciones; (vi) implementará un plan de comunicaciones integradas; y (vii) se beneficiará en forma indirecta a 5.000 usuarios que accedan a la información / resultados del Programa.

Componente 2: Fortalecimiento de la capacidad analítica y de los mecanismos de coordinación y consulta.

2.04	Con el fin de asegurar la sostenibilidad de los objetivos del Programa y reforzar su fortaleza técnica, se establecerá una red de relaciones entre representantes del sector privado del MERCOSUR, con apoyo de especialistas técnicos. De esta manera, se facilitará la obtención de consensos en oportunidades como los de las Rondas de Negociaciones Multilaterales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”), las Reuniones Ministeriales o las que periódicamente se realizan entre los sectores públicos y privados en las negociaciones del Area de Libre Comercio para las Américas (“ALCA”) y de UE-MERCOSUR. Asimismo, se impulsará la capacitación con la finalidad de elevar el nivel de preparación de los directivos de empresas seleccionadas en cada subsector, a través de talleres técnicos y seminarios. Finalmente, esta actividad ayudará a obtener información útil tanto para los instructores como para los participantes responsables de ejecutar las actividades de los otros componentes, en actividades posteriores.

2.05	Como resultado del componente se espera haber: (i) capacitado al menos a 12 especialistas a nivel de los ejecutores/sub-ejecutores en técnicas vinculadas con los objetivos del Programa; (ii) participado 180 representantes de PyMEs de las instituciones subsectoriales en 6 talleres; (iii) realizado al menos 4 pasantías cruzadas entre los ejecutores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; (iv) recibido un pasante extraregional financiado con fondos regionales; (v) realizado 8 viajes de coordinación regional; y (vi) realizado 20 encuentros para arreglos formales e informales de coordinación en la aplicación sistemática de procesos para llegar a posiciones regionales comunes con instituciones afines (FAM-CAS-Foro MERCOSUR de la Carne y Foro MERCOSUR de Lácteos).

Componente 3: Apoyo a la formulación de posiciones de negociación.

2.06	Este componente tiene por objeto mejorar la eficiencia de las negociaciones del bloque a través de acuerdos para seleccionar, encargar, preparar y compartir documentos técnicos sobre los que eventualmente se basen las negociaciones. Incluye la preparación de evaluaciones sectoriales con el objeto de ofrecer información detallada sobre competitividad, producción, inteligencia de mercado, aranceles, medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio y otros que permitan mayor eficiencia en negociaciones comerciales. Para ello será necesario utilizar estudios y documentos técnicos que son producidos por órganos gubernamentales, organismos internacionales, ONGs e instituciones académicas. La desigual experiencia técnica en la relación de los representantes del sector privado con los negociadores, lleva a resaltar la importancia de compartir la información que se obtendrá en este componente con agentes de los dos países más pequeños del bloque: Uruguay y Paraguay. Este componente también incluye la realización de consultas entre el sector privado y el público para preparar los términos de referencia de las evaluaciones sectoriales, analizar sus resultados y acordar el trabajo técnico que estos resultados promuevan realizar.

2.07	Como resultado de este componente se espera haber: (i) puesto en funcionamiento una base de datos sobre acceso a mercados que contribuya a la elaboración de estudios subsectoriales/temáticos; (ii) desarrollado una base de datos sobre normas y pronunciamientos de la OMC; (iii) desarrollado metodologías para su aplicación a estudios nacionales; (iv) realizado 36 estudios en áreas/temas seleccionados; (v) atendido las consultas y propuestas en al menos 30 talleres de trabajo subsectoriales/temáticos del sector público/privado; (vi) realizado 21 viajes internacionales para estar presente en reuniones regionales e internacionales con el fin de contribuir a la formulación  de posiciones negociadoras a esos niveles; (vii) elaborado al menos 8 estudios conteniendo los resultados de los talleres sectoriales y subsectoriales y 40 informes técnicos nacionales de recomendación para los negociadores; y (viii) realizado 20 informes técnicos de recomendación preparados a nivel regional.

2.08	En términos generales, con la realización del Programa se espera: (i) incrementar la disponibilidad de instrumentos que faciliten el aprovechamiento de oportunidades relacionadas a los acuerdos comerciales y permitan la preparación de quienes enfrentarán mayor competencia; (ii) aumentar la información y el número de instrumentos que faciliten la coordinación intra-bloque de las negociaciones comerciales; y (iii) obtener una mayor participación del sector privado en la preparación de propuestas de negociación, lo que facilitará el logro de acuerdos en las negociaciones comerciales, su eventual implementación y su sostenibilidad en el tiempo.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de dos millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco dólares (US$2.145.495), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| Componentes | Banco | Beneficiario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal | $177,600 | $87,000 | $264,600 |
| Logística y equipos | $2,044 | $38,400 | $40,444 |
| Componente 1 | $31,356 | $35,850 | $67,206 |
| Componente 2 | $223,688 | $0 | $223,688 |
| Componente 3 | $513,650 | $898,458 | $1,412,108 |
| SUB TOTAL | $948,338 | $1,059,707 | $2,008,045 |
| Imprevistos 5% | $28,450 | $0 | $28,450 |
| Línea de base, sist de M&E y 2 Evaluaciones | $70,000 | $0 | $70,000 |
| Auditorías (2) | $24,000 | $0 | $24,000 |
| TOTAL | $1,070,788 | $1,059,707 | $2,130,495 |
| Actividades de control del Clúster | $15,000 | $0 | $15,000 |
| GRAN TOTAL | $1,085,788 | $1,059,707 | $2,145,495 |
| Porcentajes (excluyendo actividades del cluster) | 50% | 50% | 100.0% |

- Ejecución

4.01	Para la ejecución del Programa, el Organismo Ejecutor formará una Unidad Coordinadora Nacional (“UCN”), la cual estará localizada en las oficinas de la SRA y estará compuesta por: un Director, un Coordinador del Programa, un Asistente Administrativo y un asistente contable. La UCN reportará técnica y financieramente al Banco. Las funciones de la UCN y los términos de referencia para sus miembros se especifican en el Reglamento Operativo del Programa (“RO”). La UCN funcionará con base en un Plan Operativo Anual (POA), para la coordinación técnica y la ejecución integral del Programa y la canalización de solicitudes de no-objeción para la contratación de los servicios de consultoría y la adquisición de bienes previstos en el Programa.

4.02	Para asegurar la ejecución del Programa a nivel regional, el ICONE será responsable por la coordinación de las actividades regionales, quien contará con un Director Regional del Programa.

4.03	Se constituirá un Comité Ejecutivo Regional (“CER”) del Programa integrado en proporción equitativa por un representante y un suplente del Organismo Ejecutor, del ICONE, de la Sociedad Rural del Paraguay y de la Sociedad Rural del Uruguay, y contará con la participación del Departamento de Integración y Programas Regionales del Banco. El CER será el órgano ejecutivo encargado de tomar las decisiones que gobiernen la ejecución de los componente regionales del Programa. La descripción de sus funciones específicas se encuentra en el RO correspondiente al Convenio ATN/ME-9564-RG. Adicionalmente, este CER buscará desarrollar convenios con instituciones privadas y públicas que contribuyan a la sostenibilidad del Programa. El CER funcionará como órgano colegiado, presidido por el ICONE como secretaría técnica. Inmediatamente después de su formación, definirá un manual interno de funcionamiento para cumplir con sus objetivos y funciones de coordinación regional. Tendrá no menos de una reunión ordinaria semestral (2 reuniones al año) y todas las sesiones adicionales que se requieran para la ejecución del Programa a nivel regional. Por lo menos una vez al año organizará foros abiertos de información sobre el avance del Programa dirigidos al público en general.

4.04	Asimismo, se constituirá un Consejo Asesor Internacional (“CAI”). El CAI estará conformado por las organizaciones colaboradoras que participen en el Programa, otras personas/instituciones relevantes en el tema, y el Departamento de Integración y Programas Regionales del Banco. Estas instituciones estarán representadas en el CAI por expertos en comercio e integración para: (i) aportar la experiencia que se relacione al Programa e integrarla a las diferentes iniciativas que se están impulsando; (ii) proveer asesoría y guía sobre asuntos específicos de la temática; (iii) ayudar a identificar y eventualmente, proporcionar recursos adicionales de asistencia técnica para apoyar el Programa; y (iv) asegurar economías de escala a través de fertilización cruzada de mejores prácticas y lecciones aprendidas. El ICONE actuará como Secretaría Técnica del CAI. El CAI asegurará los arreglos institucionales regionales que contribuyan con la sostenibilidad del esquema de negociación conjunta propuesta en este Programa.

4.05	El Organismo Ejecutor suscribirá acuerdos de colaboración con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, y el Centro de la Industria Lechera e invitará a suscribir convenios de colaboración con la Federación Agraria Argentina y la Confederaciones Rurales Argentinas.