LEGIII/RG-550617-05

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Mejora de la Información y Procedimientos de Bancos Centrales

en el Área de Remesas

I.	Objetivo

1.01	El fin del Proyecto es aumentar la percepción neta de remesas en la región, reduciendo los costos de envíos basado en un mercado con mayor competencia. El propósito del Proyecto es mejorar y/o implementar los procedimientos de medición estadística de remesas en los bancos centrales.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I, se desarrollarán los siguientes cuatro (4) componentes: (i) Preparación, diseño e implementación de procedimientos de medición de remesas; (ii) Fortalecimiento de información del mercado de remesas; (iii) Transferencia de Conocimientos; y (iv) Sensibilización y Capacitación.

  - El Proyecto se propone, a través de sus cuatro (4) componentes: (a) mejorar la compilación de la información estadística sobre flujos formales e informales de remesas por parte de los BCs, buscando promover la adopción de buenas prácticas internacionales en la materia como punto focal de una metodología regional armonizada; (b) realizar estudios de estructura de los mercados nacionales receptores de remesas con la participación de los BCs, con énfasis en aspectos normativos que combinen la mejora en la competencia de los mercados, para reducir los costos de los envíos, con la regulación necesaria para garantizar la transparencia respecto al origen y destino de los fondos; (c) generar recomendaciones para promover la integración a las redes bancarias formales de los destinatarios de las remesas, incluyendo campañas de alfabetización financiera; y (d) difundir los resultados a través de seminarios de sensibilización.

(i)	Preparación, diseño e implementación de procedimientos de medición de remesas

  - El objetivo de este componente es establecer los lineamientos que aseguren una ejecución fluida del Proyecto, mediante la preparación de los materiales de inicio, la organización y el logro de los acuerdos necesarios entre los BCs participantes del Proyecto.

  - Las actividades principales de este componente serán: (a) la preparación de un informe general descriptivo de los principales problemas que caracterizan a los actuales procedimientos de medición estadística de los flujos de remesas familiares; (b) la definición de los arreglos institucionales del Proyecto; (c) la realización del seminario de lanzamiento del Proyecto; y (d) la publicación de un manual de buenas prácticas en materia de medición estadística de las remesas.

  - Los resultados esperados son: (a) conformar el Grupo de Trabajo en Remesas (“GTR”) de los BCs, e invitar a organismos internacionales y otras instituciones a participar en el Comité Asesor Internacional en Remesas (“CAIR”); (b) convocar al GTR y al CAIR, para familiarizarlos con la temática y los procedimientos del Proyecto; (c) aprobar un programa de trabajo y cronograma general de su implementación por parte de los BCs; y (d) publicar mil (1000) ejemplares de un manual de buenas prácticas en materia de medición estadística de las remesas.

(ii)	Fortalecimiento de información del mercado de remesas

  - El objetivo de este componente es apoyar a los BCs en la adopción de los nuevos procedimientos de medición estadística de las remesas.

  - Las actividades principales de este componente serán: (a) seminarios de seguimiento, convocando al GTR y al CAIR, y talleres de sostenibilidad y cierre; y (b) misiones de asistencia técnica para recabar información sobre el mercado de remesas y las prácticas de medición.

  - Como resultado se elaborará un documento por cada país visitado, que describa el mercado de remesas, sus participantes y la situación imperante en lo que respecta a su medición, incluyendo recomendaciones de cambio. Se desarrollará la información requerida para los procedimientos estadísticos, así como el análisis de los cambios en la normativa que promuevan una mejor información, un menor costo y una mayor participación. Dicho documento también será la base de una publicación informativa incluida en el Componente que se detalla a continuación.

(iii)	Transferencia de Conocimientos

  - El objetivo de este componente es comunicar a las autoridades monetarias los resultados y recomendaciones del trabajo de las misiones, así como documentar la información recabada para uso general.

  - Las actividades principales incluyen: (a) elaboración de un informe preliminar con los hallazgos de las misiones, para discusión con las autoridades de cada BC con que se haya trabajado; (b) publicación de un documento descriptivo del mercado de remesas en cada país y de los procedimientos para su medición; y (c) elaboración de tres (3) publicaciones adicionales de índole general, que incluyen: un glosario de términos técnicos, un análisis comparativo regional y un compendio de buenas prácticas en materia normativa para el mercado de remesas.

  - Como resultado se prevé que estos documentos y publicaciones estén disponibles para los beneficiarios directos e indirectos del Proyecto, los cuales contribuirán de forma sistemática con la transferencia de conocimiento propuesta por este componente.

- Sensibilización y Capacitación

  - El objetivo de este componente es capacitar al personal de la banca central en los nuevos procedimientos estadísticos para la medición de remesas y dar a conocer al público en general la importancia de mejorar esta información.

  - Las actividades principales incluyen: (a) la realización de nueve (9) cursos de capacitación estadística en remesas familiares (uno en cada país visitado); (b) la realización de dos (2) eventos regionales de sensibilización para dar conocimiento de la existencia de la información; y (c) la creación de un sitio Web dedicado al Proyecto, como medio de comunicación y de trabajo.

  - Como resultado, se estima capacitar a ciento ocho (108) funcionarios de los BCs (un mínimo de cinco (5) por banco) y sensibilizar un total de doscientas (200) personas representantes de los distintos actores de las remesas. Además se espera diseminar la metodología de los procedimientos de medición estadística de remesas entre, al menos, doce (12) BCs que no hayan participado de forma directa en el Proyecto.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de dos millones veintinueve mil setecientos noventa y seis dólares (US$2.029.796), según el siguiente cuadro:

# Costo y Financiamiento

(en US$)

| Actividades | FOMIN |  | Aporte Local |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal |  | 252.000 |  | 52.800 |  | 304.800 |
| Logística |  | 41.670 |  | 50.400 |  | 92.070 |
| Componente 1 |  | 91.200 |  | 104.102 |  | 195.302 |
| Componente 2 |  | 317.250 |  | 370.141 |  | 687.391 |
| Componente 3 |  | 176.400 |  |  |  | 176.400 |
| Componente 4 |  | 44.250 |  | 386.444 |  | 430.694 |
| Subtotal |  | 922.770 |  | 963.887 |  | 1.886.657 |
| Imprevistos 5% |  | 46.139 |  |  |  | 46.139 |
| Línea de base, sistema de monitoreo y evaluación y evaluaciones |  | 70.000 |  |  |  | 70.000 |
| Auditoría |  | 12.000 |  |  |  | 12.000 |
| TOTAL | 1.050.909 |  | 963.887 |  | 2.014.796 |  |
| Actividades de Coordinación del Clúster | $15,000 |  |  |  | $15,000 |  |
| GRAN TOTAL | 1.065.909 |  | 963.887 |  | 2.029.796 |  |
| Porcentajes (excluyendo actividades de Clúster) | 52% |  | 48% |  |  |  |

3.02	Un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del monto de la Contribución deberá ser aportado en efectivo. El porcentaje de la Contribución remanente podrá ser aportado en especie.

- Ejecución

  - La Agencia Ejecutora del Proyecto será el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (“CEMLA”).

  - La Unidad Coordinadora del Proyecto (“UC”) operará en el CEMLA y estará constituida por un Coordinador de Proyecto, un Administrador de Proyectos y un Contador. La UC funcionará con base en un Plan Operativo Anual (“POA”), para la coordinación técnica y la ejecución integral del Proyecto y la canalización de solicitudes de no-objeción a la contratación de los servicios en el Proyecto.

  - Se instaurará un Comité Asesor Internacional en Remesas (“CAIR”). El CAIR se establecerá invitando a participar a instituciones de reconocido prestigio y conocimiento de la temática, y BCs extrarregionales, representadas por expertos en temas estadísticos y de sistemas de pagos en remesas familiares, provenientes de las instituciones seleccionadas para: (a) aportar la experiencia internacional que se relacione al Proyecto e integrarla a las diferentes iniciativas que se están impulsando; (b) proveer asesoría y guía sobre asuntos específicos de la temática; y (c) ayudar a identificar, y eventualmente proporcionar, recursos adicionales de asistencia técnica para apoyar el Proyecto.

  - Adicionalmente, se conformará un Grupo de Trabajo en Remesas (“GTR”) integrado por los BCs que han manifestado su interés en participar en el Proyecto, donde CEMLA actuará como Secretaría Técnica. Participarán representantes designados de esos BCs y se reunirá en forma periódica para familiarizarse con el contenido y avance del Proyecto, coordinar el programa de trabajo, analizar las recomendaciones de procedimientos y metodologías, discutir los términos de referencia de las misiones, intercambiar las experiencias de implementación y, en general, para profundizar en la temática de las remesas familiares. Sus integrantes serán, a su vez, los responsables de promover las buenas prácticas en sus respectivas instituciones.

- Seguimiento y Evaluación

  - El Banco, a través de su Representación en México, será responsable por las actividades de supervisión y control, del seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales, de la tramitación de solicitudes de desembolso y de recibir los estados financieros auditados. CEMLA presentará informes semestrales de situación los días 30 de mayo y 30 de noviembre. Un Taller de Cierre será programado para el final de la ejecución, para evaluar los resultados alcanzados y las acciones requeridas para aumentar el impacto del Proyecto.

  - Se llevará a cabo una auditoría final de acuerdo con las políticas del Banco en la materia. El Banco, en colaboración con la Agencia Ejecutora, contratará un experto para las evaluaciones y para desarrollar la línea de base de los indicadores y el sistema de monitoreo de resultados al comienzo del Proyecto. Este experto también participará en el Taller de Cierre. Se realizarán dos (2) evaluaciones: la primera luego de dieciocho (18) meses de ejecución, y la segunda se realizará tres (3) meses antes de la finalización de la Ejecución del Programa.

Esta cantidad será deducida de la contribución total del FOMIN al Beneficiario en el momento de la firma del Convenio de Cooperación Técnica, y será usado por el Banco para actividades de coordinación del Clúster.