LEGIII/RG-569416-05

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Programa de Apoyo a la Secretaría Administrativa del Area de Libre Comercio de las Américas (“ALCA”), México 2005

I.	Objeto

1.01	El objeto general del Programa es facilitar la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (“ALCA”) mediante el apoyo directo al proceso de negociación del ALCA.

1.02	El objeto específico del Programa es apoyar el funcionamiento de la Secretaría Administrativa del ALCA, que presta apoyo administrativo y logístico provisional al proceso de negociación, en Puebla (México), por aproximadamente seis meses, en el período comprendido entre junio y diciembre de 2005.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende los siguientes componentes:

1. Instalación y traslado de consultores y materiales de la Secretaría

2.02	Con los recursos del Programa se financiarán los gastos de instalación de los nuevos consultores internacionales y los gastos de repatriación de consultores nuevos y existentes contratados para prestar sus servicios en la Secretaría Administrativa del ALCA.

2. Consultores de la Secretaría Administrativa del ALCA

2.03	Con los recursos del Programa se financiará la contratación de los servicios de consultoría necesarios para llevar a cabo la implementación de las actividades comprendidas en el Programa, de conformidad con los escenarios previamente acordados entre el Organismo Ejecutor y el Banco.

3. Gastos operativos de la Secretaría Administrativa del ALCA

2.04	Los gastos operativos de la Secretaría Administrativa del ALCA serán financiados en efectivo con una contribución de los Estados Unidos Mexicanos. Con dichos recursos se financiarán, entre otros, los siguientes gastos: (a) teléfonos y comunicaciones; (b) útiles de oficina; (c) servicios postales y de mensajería; y (d) mantenimiento de fotocopiadoras y suministros necesarios. El  espacio físico que acoge a la Secretaría Administrativa y a las negociaciones en el Centro de Convenciones de Puebla (México), construido específicamente para esa finalidad, seguirá constituyendo una contribución en especie del Gobierno de México.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de novecientos treinta mil dólares (US$930.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| Categoría |  | Banco | OEA | CEPAL | Gobierno de México | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalación y traslado de consultores y materiales de la Secretaría Administrativa | 100.000 |  |  |  | 100.000 |
| 2. | Consultores de la Secretaría del ALCA | 496.050 | 15.000 | 15.000 | 141.400 | 667.450 |
| 3. | Gastos operativos de la Secretaría Administrativa del ALCA |  |  |  | 94.400 | 94.400 |
| 4. | Auditoría del Programa | 6.500 |  |  |  | 6.500 |
| 5. | Imprevistos | 47.450 |  |  | 14.200 | 61.650 |
|  | Total | 650.000 | 15.000 | 15.000 | 250.000 | 930.000 |

3.02	Con los recursos de la Contribución se financiará: (a) la instalación de cualesquiera nuevos consultores internacionales de la Secretaría Administrativa del ALCA, así como los gastos de repatriación de los consultores a la finalización del Programa; (b) parte de los honorarios y viajes de los consultores de la Secretaría Administrativa del ALCA; (c) los gastos correspondientes a la auditoría del Programa; y (d) imprevistos.

3.03	Con los recursos del cofinanciamiento de la OEA y la CEPAL se financiarán parte de los

honorarios de los consultores de la Secretaría Administrativa del ALCA.

3.04	Con los recursos del Aporte se financiará: (a) parte de los honorarios de los consultores de la Secretaría Administrativa del ALCA; y (b) los gastos operativos de la Secretaría Administrativa del ALCA. Asimismo, los Estados Unidos Mexicanos proporcionarán las instalaciones y los equipos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría Administrativa del ALCA, como contribución en especie.

- Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor tendrá la responsabilidad de: (a) administrar las actividades del Programa; (b) llevar a cabo la adquisición de bienes y contratación de los servicios de consultoría del Programa; (c) supervisar la gestión y la ejecución del presupuesto del Programa de conformidad con los procedimientos y políticas del Banco en la materia; (d) tramitar las solicitudes de desembolso de la Contribución; (e) preparar el balance de los recursos empleados; y (f) preparar los informes administrativos y técnicos del Programa.

4.02	La supervisión del Programa será responsabilidad de la Representación del Banco en México, la cual se mantendrá en consulta permanente con el Departamento de Integración y Programas Regionales (INT) del Banco en relación con todos los asuntos técnicos del Programa.

4.03	El Organismo Ejecutor deberá mantener sistemas apropiados de contabilidad financiera, control interno y archivos con el fin de permitir la identificación de las fuentes y usos de los recursos del Programa. El sistema de contabilidad se organizará de tal manera que proporcione los documentos necesarios, facilite la verificación de las transacciones y permita la preparación oportuna de los estados financieros y balances del Programa. La documentación del Programa deberá ser archivada en forma tal que: (a) permita identificar las cantidades recibidas de las diferentes fuentes de financiamiento; (b) se notifiquen los gastos del Programa según un plan de cuentas previamente aprobado por el Banco, en el que se distingan los recursos de la Contribución de aquellos recursos provenientes de otras fuentes; y (c) se incluyan los detalles pertinentes para identificar los bienes adquiridos, los servicios de consultoría contratados y la forma de empleo de esos bienes y servicios. Asimismo, el Organismo Ejecutor abrirá cuentas bancaria separadas y específicas para administrar los recursos de la Contribución y los fondos del Aporte.