LEG/SGO/RG-958181-07

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Fortalecimiento de la Capacidad de Desarrollo Estratégico hacia la

Auto-Sostenibilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Programa es contribuir a la sostenibilidad de Organizaciones de la Sociedad Civil que promuevan Actividades Empresariales Sociales (AES) orientadas al sector privado. El propósito del Programa es replicar el modelo del Fondo Nido en Argentina, Ecuador y Perú a fin de generar capacidades de emprendimiento empresarial en las Organizaciones locales de la Sociedad Civil.

II.	Descripción del Programa

  - Para lograr los objetivos anteriores, el Programa desarrollará los cuatro componentes siguientes: (i) base para el desarrollo de actividades empresariales sociales; (ii) desarrollo de actividades empresariales sociales; (iii) implementación de actividades empresariales sociales; y (iv) monitoreo, evaluación y difusión de la experiencia.

Componente I: Base para el desarrollo de actividades empresariales sociales

  - Este Componente evaluará el entono de las OSC en cada país objeto del Programa. Además, involucrará actores relevantes del sector privado, medios académicos y similares a través de los cuales se publicarán artículos y difundirá su metodología.

  - Con los recursos de este Componente, se desarrollarán las siguientes actividades: (i) lanzamiento del Programa en cada país; (ii) identificación y capacitación de profesionales locales (capacitación de capacitadores); (iii) desarrollo de tres diagnósticos nacionales; (iv) creación de una Red de Asesoría Empresarial (RAE) en cada país; y (v) desarrollo del sitio Web del Programa.

  - Los resultados esperados de este Componente serán: (i) la elaboración de 3 informes nacionales de diagnóstico; (ii) 3 Redes de Asesoría Empresarial conformadas y operando, cada una compuesta por, al menos, 5 dirigentes locales pertenecientes al sector privado empresarial que aporten capital intelectual y social; y (iii) la participación de Non Profit Enterprise and Self-sustainability Team (“NESsT”) en, al menos, 12 eventos o conferencias, para exponer el modelo y su implementación habiendo, publicación de alrededor de 12 artículos o documentos en medios locales sobre la metodología y logros de NESsT.

Componente II: Desarrollo de AES o Etapa Inicial del Fondo Nido

  - Con los recursos de este Componente, se capacitarán a directivos y el personal designado por la OSC en implementación y evaluación de Actividades Empresariales y Sociales. Para esto, se desarrollarán las siguientes actividades: (i) organización de un concurso público para la selección de las OSC participantes; (ii) capacitación de líderes de OSC; y (iii) elaboración de planes de negocio y asistencia continua.

  - Entre los criterios de elegibilidad para la selección de las OSC se incluyen los siguientes: (i) que las Actividades Empresariales Sociales propuestas atiendan la legislación ambiental y social; (ii) que sus misiones de trabajo estén orientada principalmente en las áreas de desarrollo económico comunitario y medio ambiente; no obstante, también se aceptarán OSC que trabajen en las áreas de educación, salud, cultura y derechos humanos (principalmente vinculados a indígenas, afro descendientes, y aspectos de género); (iii) que sus presupuestos sean inferiores a un millón de dólares anuales (US$l.000.000); (iv) que cuenten con personal remunerado; y (v) que cuente con un código de ética mínimo que abra las puertas a la prestación de sus servicios sin distinción de género, color, raza o religión, entre otras. Todos los criterios de elegibilidad se detallan en el Reglamento Operativo.

  - Los resultados esperados de la ejecución de este Componente serán: (i) al menos, 90 OSC capacitadas (30 por país) entrenadas en la metodología NESsT cuentan con ideas de negocios y pre-factibilidad del mismo; y (ii) una línea de base para la medición de impacto de, al menos, 18 OSC, es decir, 18 Planes de Negocios de AES listos para ser financiados.

- Componente III: Implementación de AES o Etapa Avanzada del Fondo Nido

  - Con los recursos de este Componente, se apoyará la implementación financiera y técnica de los Planes de Negocios. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Componente, se contempla la realización de las siguientes actividades: (i) organización de los Círculos de Inversionistas (CI); (ii) asistencia técnica y financiera a las OSC para el lanzamiento de las AES; (iii) organización de talleres nacionales anuales de seguimiento de las AES (3 por país); y (iv) asesoría comunicacional para la presentación de las AES a stakeholders y potenciales miembros de los Círculos de Inversionistas y Redes de Asesoría Empresarial.

  - Para la Ejecución de este Componente, se tomará en cuenta la experiencia de NESsT, que muestra que las AES requieren alrededor de diez mil dólares (US$10.000) como capital semilla para el arranque, de los cuales una proporción cercana al 65% se convierte en pagos por servicios y consultorías técnicas y un 35% son dotaciones e infraestructura. La Contribución se orientará a cubrir el 65% requerido para el arranque de las AES y sólo podrán ser utilizados para pagos por servicios y consultarías técnicas específicas, tales como la contratación de abogados para la legalización de la sociedad, contratación de técnicos financieros para una evaluación financiera, contratación de un plan de mercadeo avanzado y cualquier consultoría para el plan de negocios que el CI y la RAE hayan avalado y aprobado. El monto máximo por OSC será de seis mil quinientos dólares (US$6.500) y estará basado en el plan de financiamiento del plan de negocios.

  - Los resultados esperados mediante la ejecución de las actividades de este Componente serán los siguientes: (i) una cartera de, al menos, 18 OSC con Planes de Negocios elaborados y con financiación aprobada; (ii) al menos, el 80% de las OSC asistidas técnica y financieramente cumplen con las metas establecidas en la Herramienta de Análisis de Desempeño (“HAD), instrumento de control y análisis de la cartera de NESsT; (iii) un Círculo de inversionistas por país, inicialmente con, al menos, 5 miembros y, al final del Programa, incrementado en un 40% en el número de miembros; y (iv) metodología NESsT complementada con módulo comunicacional de habilidades de líderes de OSC beneficiarias para comunicar resultados cualitativos y cuantitativos.

- Componente IV: Monitoreo, evaluación y difusión de la experiencia

  - Mediante este Componente, se sistematizará y documentará las lecciones aprendidas. Para esto, se financiarán las siguientes actividades: (i) 3 estudios de caso de la cartera activa del Programa, uno por país, junto con una publicación sobre el impacto de la cartera avanzada del Fondo Nido, los cuales conformarán una publicación a presentarse en el último taller nacional de capacitación en cada país; (iii) implementación de la Herramienta de Análisis del Desempeño (HAD) en cada OSC y (iv) las actividades de seguimiento y evaluación del Programa por parte del Banco.

  - Los resultados esperados serán: (i) al menos 100 personas representantes de los sectores público, privado, social y académico estarán debidamente informadas sobre la metodología y resultados del Fondo Nido; (ii) 3 estudios de caso de la cartera activa, y una publicación sobre el impacto de la cartera avanzada del Fondo Nido editados y publicados; y (iii) entre 18 y 24 OSC de la cartera de la etapa avanzada se encuentran diligenciando la Herramienta de Análisis del Desempeño (HAD), identificando correctamente las necesidades de capacitación y asistencia técnica.

- Costo y Financiamiento

- 3.01	Se estima que el costo del Programa ascenderá a un millón ciento noventa y tres mil dólares (US$1.193.000). El Banco aportará setecientos quince mil dólares (US$715.100) en financiamiento no reembolsable y NESsT sufragará la suma restante de cuatrocientos setenta y siete mil novecientos dólares (US$477.900) como contribución de contrapartida, de la cual, al menos, la mitad deberá aportarse en efectivo. El cuadro siguiente describe el uso que se hará de los recursos del Programa.

- Cuadro de Costos

- (En US$)

| - CATEGORIA PRESUPUESTARIA | - BANCO / FOMIN | - CONTRAPARTE | - TOTAL | - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Bases para el desarrollo de AES | - 52.970 | - 118.900 | - 171.870 | - 14,4 |
| - II. Etapa inicial del Fondo Nido | - 200.680 | - 78.200 | - 278.880 | - 23,4 |
| - III. Etapa Avanzada del Fondo Nido | - 169.950 | - 167.550 | - 337.500 | - 28,3 |
| - IV. Difusión, Seguimiento y Evaluación y Auditoría | - 91.100 | - 67.500 | - 158.600 | - 13,3 |
| - Administración del Programa | - 140.400 | - 45.750 | - 186.150 | - 15,6 |
| - Imprevistos | - 60.000 | - - | - 60.000 | - 5,0 |
| - Total | - 715.100 | - 477.900 | - 1.193.000 | - 100,0 |

- Ejecución del Programa

- 4.01	NESsT, a través de su representación en Chile, será el Organismo Ejecutor (OE) responsable ante el Banco por la ejecución del Programa.

- 4.02	Para la ejecución del Programa, el OE conformará una Unidad Ejecutora (UE) que operará en Chile. La UE estará conformada, además del Coordinador Regional (CR) del Programa, un Asistente Administrativo Contable, los Coordinadores/Capacitadores locales, y la Gerencia de Finanzas y Operaciones de NESsT. Los representantes locales de Argentina, Ecuador y Perú estarán bajo la dirección de la UE. El OE delegará en los representantes locales las actividades regionales necesarias para la implementación del Programa. Las contrataciones las serán llevadas a cabo por el OE.

- 4.03	El Coordinador Regional se encargará de la supervisón general de las actividades en los 3 países y trabajará bajo la dependencia administrativa de la Directora Ejecutiva de NESsT. En cada país, se contratará un Coordinador/Capacitador Local (CL) que se encargará de llevar a cabo las funciones de capacitación y asesoría a las OSC y apoyar en la organización del CI y la RAE. Todo el apoyo logístico se enviará desde Chile. Los Términos de Referencia para las contrataciones del CR y de los CL formarán parte integral del Reglamento Operativo.

4.04	La contabilidad del Programa será centralizada en la sede de NESsT en Santiago de Chile. Los representantes locales de NESsT en Argentina, Ecuador y Perú funcionarán contablemente como "caja menor" de la sede central, con adelantos y reporte de gastos con sus debidas justificaciones. Por lo tanto, la auditoría y visitas financieras se efectuarán principalmente en las oficinas centrales de NESsT en Chile. Las Oficinas de País (OP) de los países involucrados efectuarán, en coordinación con la OP en Chile, visitas de inspección a las oficinas locales, las cuales podrán incluir la auditoría financiera. Los CL deberán enviar copia de todos los informes a las OP del país en el cual operan, además del informe a la OP Chile

- Seguimiento y Evaluación

5.01	Seguimiento: El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco para su aprobación: (i) un informe inicial que contenga el plan de ejecución del Programa y el plan de adquisiciones revisado; (ii) informes semestrales sobre la ejecución del Programa dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de cada semestre calendario; (iii) informes financieros anuales en los 90 días posteriores al cierre de cada año fiscal; y (iv) un informe final, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del último desembolso de la Contribución, informe que incluirá el informe financiero final y será la base para la elaboración del Informe de Terminación del Programa. El informe final será elaborado dentro de los noventa (90) días siguientes al último desembolso. Estos informes seguirán un formato previamente acordado con el Banco y abordarán las actividades y desempeño financiero del Programa, así como sus resultados medidos en términos de los indicadores de ejecución y desempeño identificados en el Marco Lógico del Programa. Con base en estos informes, el Banco, junto con el Organismo Ejecutor, revisarán el avance del Programa.

5.02	Evaluaciones: El Banco contratará consultores independientes para llevar a cabo las evaluaciones con recursos de la Contribución. Se realizará una evaluación intermedia una vez se haya desembolsado el 50% de los recursos o hayan transcurrido veintiún (21) meses desde la firma del Convenio, lo que ocurra primero, cuyos términos de referencia serán acordados con el Organismo Ejecutor. Se efectuará una evaluación final cuando se haya desembolsado el 90% de la Contribución, contratada por el Banco con cargo a la operación. La evaluación final incluirá el análisis de los resultados alcanzados en comparación con la línea de base inicial y los objetivos del Marco Lógico y será la base para un taller de sostenibilidad a ser realizado antes de finalizar la ejecución. Una descripción pormenorizada de los aspectos que deberán ser considerados en las evaluaciones se encuentra en el Reglamento Operativo. Las evaluaciones constatarán si existe o no variaciones significativas en la ejecución de las actividades, podrán recomendar medidas correctivas y hacer énfasis en las lecciones aprendidas y en cómo compartir éstas con otros programas.

5.03	NESsT llevará a cabo una evaluación ex post entre un (1) año y dieciocho (18) meses después de terminados los desembolsos del Programa. Esta evaluación se hará con base en los indicadores de la Herramienta de Análisis del Desempeño de NESsT y su costo será totalmente a su cargo y los resultados serán compartidos con el FOMIN.