LEGIII/RG-690232-06

ANEXO ÙNICO

EL PROGRAMA

Desarrollo Sostenible de los Recursos Agroforestales de las Áreas

Fronterizas Amazónicas de Brasil, Colombia y Perú

I.	Objetivo

- 1.01	El objetivo general del Programa es fomentar la cooperación entre Brasil, Colombia y Perú para la implantación de prácticas agrícolas que permiten un desarrollo social y ambiental sostenible en la zona trinacional amazónica.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo descrito en la Sección anterior, se llevarán a cabo los siguientes Componentes:

Componente 1: Diseño de módulos pilotos agroforestales

  - Se contratarán tres consultores para llevar a cabo un diseño de los módulos agroforestales. La contribución del Banco cubrirá los honorarios, viajes y viáticos de los consultores a ser contratados.

  - Análisis de experiencias exitosas. Los consultores analizarán experiencias agroforestales exitosas realizadas por entidades públicas y privadas, así como por las comunidades locales en el ámbito del territorio fronterizo de cada país y tendrán en cuenta programas agroforestales en los tres países fuera del trapecio amazónico trinacional.

  - La etapa de análisis culmina en  la realización de un primer taller trinacional en Iquitos (Perú) con la participación de los consultores del proyecto, representantes de ADA, SINCHI e INADE, y entidades de la región vinculadas al desarrollo agroforestal. Los resultados del taller servirán a los consultores como insumo y orientación para el diseño de los módulos agroforestales.

  - Proceso de focalización. Los consultores de cada país visitarán los diferentes centros poblados de sus respectivos territorios para presentar el proyecto y sus objetivos a representantes de autoridades y productores locales y captar su reacción a la propuesta. Visitarán los terrenos de cultivo para verificar con los productores y autoridades locales temas como calidad de los suelos, su posición fisiográfica, antigüedad de los bosques secundarios, nivel de tecnología empleada, así como experiencias en el manejo y comercialización de los cultivos.

  - Preparación de los módulos y de los acuerdos para su implementación. El proceso de análisis y consulta culminará en la preparación de dos productos:

- el diseño de módulos agroforestales; y

- la preparación de la documentación, por medio de la cual los involucrados se comprometen a implementar los módulos.

  - La documentación mencionada en el párrafo 2.06 (b) anterior consistirá de dos partes. Primero: Los consultores prepararán un convenio marco, por medio del cual: (i) el INADE, el SINCHI y el ADA manifiestan su disposición de poner a disposición los recursos humanos y financieros necesarios para la implantación de los módulos; y (ii) las autoridades locales y/o representantes de los gremios de productores manifiestan su conformidad con el proyecto y se comprometen a seguir apoyándolo en la fase de implementación. Segundo: Los consultores prepararán una carta de intención que será firmada por el productor propietario de la parcela donde se instalará el módulo agroforestal. En esta carta se detallarán los cultivos a instalar, los espaciamientos entre especies, épocas de cosecha, plan de manejo del módulo, responsabilidad del productor en la implantación de los módulos y responsabilidad de la institución responsable del proyecto en la implantación del módulo.

Componente 2: Proceso de consulta

  - Cada uno de los consultores nacionales del Componente 1 organizará dos  talleres en su respectivo territorio para presentar los módulos agroforestales y consultar la opinión de los productores y de las autoridades locales sobre los mismos.

  - Los talleres servirán para validar el borrador de la carta de intenciones, por medio de la cual autoridades locales y gremios de productores manifestarán su disposición de participar en la instalación de los módulos y de asumir las responsabilidades que les correspondan.

  - Los participantes en los talleres serán primordialmente los productores propietarios de las parcelas donde se instalarán los módulos agroforestales.

Componente 3: Taller final

  - El proyecto concluye con la organización de un taller, a celebrarse en Leticia (Colombia), en el cual los consultores presentarán su informe final que incluirá los resultados del proyecto y recomendaciones para la fase de implementación de los módulos.

  - El taller contará con la participación de representantes de INADE, SINCHI y ADA, así como autoridades locales vinculadas a la conservación de los recursos naturales en la zona trinacional. Asimismo, se invitarán representantes de agencias nacionales y multilaterales de cooperación al desarrollo, ya que los tres países buscarán activamente el apoyo de la comunidad internacional en la implantación de los módulos y la cooperación agrícola transfronteriza.

III.	Costo y Financiamiento

  - El monto total del Programa alcanza la suma equivalente a noventa y un mil seiscientos dólares (US$91.600), según la siguiente distribución por categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

(En US$)

| Componentes | Banco | Aporte Local | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| - Diseño de módulos pilotos agroforestales Coordinación y apoyo logístico INADE, SINCHI, ADA | 43.760 | 9.920 9.000 | 53.680 |
| # a) Análisis de experiencias exitosas Consultores Honorarios: 3 x 1 mes x $2.500 Viajes y viáticos Viaje y viático de apoyo logístico al 1° taller Viaje y viático SINCHI, ADA | 11.100 10.400 7.500 2.900 700 | 920 |  |
| b) Focalización Consultores Honorarios: 3 x 2 meses x $2.500 Transporte local y viáticos (40 días) | 23.160 23.160 15.000 8.160 |  |  |
| c) Preparación de módulos y acuerdos Consultores Honorarios consultores: 3 x 1 mes x $2.500 Viajes y viáticos | 9.500 9.500 7.500 2.000 |  |  |
| - Proceso de consulta Coordinación y apoyo logístico INADE, SINCHI, ADA | 10.500 | 2.250 2.250 | 12.750 |
| Consultores Honorarios: 3 x 1 mes x $2.500 Viajes y viáticos Viáticos participantes: 6 talleres x 40 part. x $7 | 8.820 7.500 1.320 1.680 |  |  |
| - Taller Final Coordinación y apoyo logístico (país huésped) | 10.380 | 4.430 2.250 | 14.810 |
| Consultores Honorarios: 3 x 1 mes x $2.500 Viajes y Viáticos Viaje y viático de apoyo logístico al 2° taller Viaje y viático de representantes de ADA, INADE | 9.680 7.500 2.180 700 | 2.180 |  |
| 4. Auditoria | 5.000 |  | 5.000 |
| 5. Imprevistos | 5.360 |  | 5.360 |
| ## TOTAL | 75.000 | 16.600 | 91.600 |

- IV.	Ejecución

  - El INADE ejecutará el proyecto en estrecha cooperación con la Agencia para el Desarrollo de la Amazonía (ADA), con su sede en Brasil, y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) con sede en Colombia.

  - Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización del período de ejecución, el equipo de proyecto convocará a una reunión/videoconferencia con el Organismo Ejecutor, especialistas de los Departamentos Regionales, SDS y la Representación en Perú para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos y la perspectiva de implementación exitosa de los módulos pilotos agroforestales. La discusión se basará en el informe final.