LEGIII/RG-665508-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Protección de los Derechos de la Niñez en América Latina: Prevención de la Violencia

I.	Objeto

  - El objeto general del Programa es contribuir en el mejoramiento de la situación de los derechos humanos de la niñez a través del fortalecimiento de la Relatoría de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

  - Los objetivos específicos son: (i) ampliar los conocimientos sobre la situación de violencia contra los niños y jóvenes de América Latina, con énfasis en la situación de las pandillas (Maras) en América Central; (ii) mejorar la capacidad de la CIDH de atender y revisar casos de violencia y/o problemas de registro o identidad de los niños y jóvenes de la región; (iii) identificar, documentar y presentar casos de violación de derechos contra la niñez, preferiblemente en temas de violencia y registro, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y (iv) difundir estándares internacionales sobre violencia contra la niñez en los países de América Latina, con base en los casos presentados ante la Corte, así como a partir de las medidas cautelares y de la información recibida por la CIDH a través de sus diferentes mecanismos de trabajo.

II.	Descripción

  - Para cumplir con los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa contempla la realización de las siguientes actividades:

  - Elaboración de estudios referenciales sobre la problemática de la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes. La Beneficiaria contratará servicios de consultoría para la realización de un estudio sobre la situación de la violencia contra los niños y niñas y jóvenes de América Latina, con énfasis en la situación de las pandillas (Maras) en América Central, que incluya recomendaciones para un enfoque integral a la problemática de la violencia juvenil (tipo pandillas) que involucre temas jurídicos, de mercado laboral y de reinserción social. La Beneficiaria también contratará la realización de un estudio sobre la relación entre la privación del derecho a la identidad y la violencia.

  - Revisión de casos de violencia y/o problemas de registro/identidad de los niños y jóvenes de la región e identificación de patrones comunes en casos relacionados con denuncias internacionales por hechos de violencia contra la niñez. La Beneficiaria contratará servicios de consultoría para llevar a cabo un estudio y análisis de al menos 25 peticiones internacionales presentadas a la CIDH en donde se denuncien hechos relacionados con violencia contra niños y niñas, con sugerencias a la CIDH respecto a la situación y estándares relacionados con tales peticiones. La identificación y sistematización de tales patrones comunes de violencia en la región servirá a su vez de insumo a las demás actividades de la CIDH en materia de violencia contra la niñez, incluyendo medidas cautelares y recomendaciones generales a los países sobre cómo avanzar en la materia.

  - Apoyo de Actividades ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Beneficiaria contratará servicios de consultoría para identificar y documentar casos de violación de derechos contra la niñez, preferiblemente en temas de violencia, y su registro, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los servicios de consultoría también incluirán el apoyo técnico a los gobiernos en el cumplimiento de los mandatos estándares internacionales y/o de las legislaciones existentes para la protección de la niñez. También se financiarán actividades para la difusión de los fallos de la Corte a través de los medios de comunicación.

  - Difusión de estándares internacionales sobre violencia contra la niñez. La Beneficiaria contratará servicios de consultoría para: (a) la edición actualizada de la publicación “La Infancia y sus Derechos en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”; (b) realización de dos talleres para diseminar los resultados de los estudios y lecciones aprendidas de las actividades mencionadas en los párrafos 2.02 y 2.03; (c) mantenimiento de la página Web de la Relatoría de la Niñez de la CIDH; (d) visitas estratégicas de los miembros de la Relatoría de la Niñez de la CIDH (que no sean personal de la OEA) a los países objeto de los estudios mencionados en los párrafos 2.02 y 2.03; y (e) actividades de difusión, promoción y/o conscientización, a partir de los casos y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- Costo Total del Programa

3.01	El costo total estimado del Programa es el equivalente de US$150.000. El Aporte de la Beneficiaria es estimado en el equivalente de US$50.000, en especie, según el siguiente cuadro:

- Cuadro de Costos y Financiamiento

- (En US$)

| - Componentes/Actividades | Costo |
| --- | --- |
| - Componente I - Elaboración de estudios referenciales sobre la problemática de la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes. - Identificación de patrones comunes en casos relacionados con denuncias internacionales por hechos de violencia contra la niñez. Elaboración y presentación a la CIDH de sugerencias de recomendaciones generales relacionadas con violencia contra la niñez. Consultoría (18 meses @ 4.000) | 72.000 72.000 |
| Componente II Apoyo de actividades ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: a. Documentación de casos b. Difusión masiva c. Apoyo a países en implementación de fallos Corte | 20.000 5.000 10.000 5.000 |
| Componente III. Difusión de estándares internacionales sobre violencia contra la niñez. Promoción y difusión de la Relatoría de la Niñez y del Sistema Interamericano: a. Actualización y nueva edición del libro “La infancia y sus derechos” (español e inglés), que incluya el de informe sobre violencia contra la niñez (español e inglés) b. Dos Talleres difusión estudios violencia c. Mantenimiento página Web d. Viajes difusión (no incluye personal de la OEA) e. Actividades de difusión, promoción y/o concientización | 48.000 18.000 10.000 5.000 10.000 5.000 |
| Auditoría | 5.000 |
| Imprevistos | 5.000 |
| TOTAL | 150.000 |

- Ejecución

- 4.01	La Beneficiaria será la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), que actuará a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH.) La CIDH se encargará de: (i) preparar y contratar las consultorías acordadas y solicitar y justificar los desembolsos requeridos para desarrollar las actividades del Programa; (ii) coordinar la organización y la logística derivados de la ejecución del Programa; (iii) adquirir los materiales previstos para los talleres y coordinar la edición y publicación de los documentos que serán distribuidos durante la ejecución del Programa y con posterioridad al mismo; (iv) proporcionar a los consultores contratados con recursos del Programa servicios de secretaría, oficina, útiles de escritorio, comunicaciones, y cualquier otro apoyo logístico que requieran para la realización de su trabajo; (v) y proporcionar el apoyo administrativo necesario para la implementación del Programa.