LEGIII/RG-689621-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Fomentando Capacidad Institucional para el Manejo de Conflictos Socio-ambientales en

América del Sur.

I.	Objetivo

- 1.01	El objetivo general del Programa es promover el uso de instrumentos y metodologías de prevención y resolución de conflictos socio-ambientales, con el fin de incidir positivamente sobre las relaciones entre agencias del gobierno e instituciones de la sociedad civil en el caso que surjan o existan estos conflictos.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo descrito en la Sección anterior, se llevarán a cabo los siguientes Componentes:

Componente 1. Capacitación en metodologías de análisis, prevención y resolución de conflictos socio-ambientales

  - Se organizarán dos (2) cursos de capacitación para aproximadamente 60 representantes de organizaciones de base (prioritariamente afro descendientes e indígenas), funcionarios de gobiernos locales y nacionales, funcionarios de entidades multilaterales y representantes de la empresa privada en el uso de metodologías de análisis, prevención y resolución de conflictos socio-ambientales.

  - Un curso se dirigirá a participantes de la Región Andino-Amazónica (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Estados del Norte del Brasil) y el otro a participantes de la Región Sur (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados del Sur de Brasil). Los criterios de selección de participantes serán: (i) liderazgo en instituciones organizaciones públicas, nacionales o locales, que ejercen competencia en el manejo de recursos naturales, (ii) liderazgo en organizaciones de base, efectiva o potencialmente afectadas, por conflictos socio-ambientales; y (iii) balance de género e intergeneracional.

  - Todos los participantes deberán ser nominados oficialmente por la institución que representan y deberán firmar una carta-acuerdo con la FFLA, por medio de la cual se comprometen a difundir los conocimientos adquiridos en el curso en sus respectivas organizaciones y de reportar los resultados de esta diseminación a la FFLA.

  - La capacitación se basará en los resultados de una investigación que ha llevado a cabo el Programa Conflicto y Colaboración (CyC) de la Universidad para la Paz sobre treinta casos de manejo de conflictos socio-ambientales en América Latina. Se centrará en cinco temas principales: (i) el rol del conflicto en el paradigma del desarrollo sostenible; (ii) enfoques y procesos para el tratamiento de conflictos socio-ambientales; (iii) herramientas de análisis de conflictos; (iv) diseño de procesos de intervención; y (v) herramientas de facilitación. Asimismo, se incluirán referencias a casos, en los que el BID haya actuado en forma proactiva para prevenir conflictos socio-ambientales.

Componente 2. Propuesta de modificación normativa para el análisis y prevención de conflictos socio-ambientales en procesos de EIA y EIS

  - Bajo este componente, se desarrollará en Ecuador y Perú una propuesta para la incorporación legal de requisitos específicos de análisis y prevención de conflictos socio-ambientales en procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIA y EIS, respectivamente) para obras de infraestructura y proyectos de extracción de recursos naturales.

  - La propuesta de modificación formativa contendrá lo siguiente: (i) una fundamentación teórica, técnica y legal; (ii) una definición de los espacios y oportunidades en los procesos de EIA y EIS donde deberían incorporarse requisitos de análisis y prevención de conflictos socio-ambientales; (iii) una definición de dichos requisitos; y (iv) criterios y procedimientos de evaluación de la calidad con la que las empresas cumplen los requisitos antes desarrollados.

  - La propuesta será perfeccionada por medio de reuniones nacionales de consulta y sensibilización (una por país) con actores locales clave de los sectores público y privado, incluyendo organizaciones de la sociedad civil.

Componente 3. Fortalecimiento del “Fondo Respuesta”

  - El “Fondo Respuesta” es un mecanismo de financiamiento concursable para intervenciones tempranas y oportunas en conflictos socio-ambientales que ha sido diseñado por la FFLA.

  - Se contratarán dos consultorías para apoyar el funcionamiento del Fondo. La primera definirá el marco operativo y verificará el funcionamiento de la primera convocatoria. Entre otros aspectos, dicho marco operativo deberá contener: (i) una definición de objetivos y presupuesto del Fondo para tres años; (ii) una guía para la formulación y difusión de convocatorias a presentación de propuestas; (iii) modalidades y pasos de aplicación; (iv) criterios técnicos y financieros de elegibilidad de las propuestas; (v) mecanismos de evaluación y selección de las propuestas recibidas; (vi) procedimientos de firma de convenios; y (vii) mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.

  - La segunda consultoría tendrá por objetivo evaluar las primeras experiencias del Fondo con énfasis en: (i) los efectos directos logrados por las intervenciones financiadas; (ii) los procesos seguidos durante las convocatorias realizadas; y (iii) lecciones aprendidas y propuestas de mejoramiento del Fondo.

  - La FFLA conformó un grupo de profesionales en manejo de conflictos, denominado “Grupo de Lima”, compuesto por 15 expertos sudamericanos en el tema del manejo de conflictos socio-ambientales. El objetivo de este grupo es avanzar la discusión e investigación sobre la prevención de conflictos socio-ambientales al nivel regional. El “Grupo de Lima” revisará y evaluará los productos de todas las consultorías, asegurando no sólo la calidad de los mismos, sino su validez en los distintos contextos nacionales. Como resultado de esta reunión, el Grupo producirá un informe que recogerá las principales observaciones y recomendaciones de sus miembros relativas a los productos de esta operación.

III.	Costo y Financiamiento

  - El monto total del Programa alcanza la suma equivalente a ciento ochenta y tres mil cuatrocientos mil dólares (US$183.400), según la siguiente distribución por categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

- Presupuesto

- (En US$)

|  | Componente | $ TOTAL | BID | FFLA/ “Grupo Lima” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Capacitación | 76.790,00 | 68.690,00 | 8.100,00 |
|  | Consultor Principal | 14.170,00 | 14.170,00 |  |
|  | Asistente | 3.250,00 | 3.250,00 |  |
|  | Capacitadores (2) | 9.340,00 | 9.340,00 |  |
|  | Participantes talleres de capacitación | 38.930,00 | 38.930,00 |  |
|  | Equipos, materiales y traducción (portugués) | 3.900,00 | 3.000,00 | 900,00 |
|  | Coordinación y apoyo administrativo FFLA | 7.200,00 |  | 7.200,00 |
| II. | Prevención de conflictos EIA y EIS | 44.450,00 | 36.050,00 | 8.400,00 |
|  | Consultor Principal | 17.725,00 | 17.725,00 |  |
|  | Asistente del Proyecto | 4.550,00 | 4.550,00 |  |
|  | Punto Focal Perú | 5.225,00 | 5.225,00 |  |
|  | Facilitadores talleres nacionales | 1.000,00 |  | 1.000,00 |
|  | Participantes talleres nacionales | 7.950,00 | 7.950,00 |  |
|  | Equipos y materiales | 800,00 | 600,00 | 200,00 |
|  | Coordinación y apoyo administrativo FFLA | 7.200,00 |  | 7.200,00 |
| III. | Fortalecimiento Fondo Respuesta | 25.200,00 | 18.000,00 | 7.200,00 |
|  | Consultor principal | 11.900,00 | 11.900,00 |  |
|  | Asistente | 2.600,00 | 2.600,00 |  |
|  | Consultoría evaluación fondo | 1.700,00 | 1.700,00 |  |
|  | Publicaciones | 1.800,00 | 1.800,00 |  |
|  | Coordinación y apoyo administrativo FFLA | 7.200,00 |  | 7.200,00 |
| IV. | Taller de trabajo del “Grupo de Lima” | 28.920,00 | 17.220,00 | 11.700,00 |
|  | “Grupo de Lima” - Dedicación al proyecto de los expertos - Viajes y viáticos | 21.840,00 11.700,00 10.140,00 | 10.140,00 | 11.700,00 |
|  | Consultor Principal | 5.780,00 | 5.780,00 |  |
|  | Asistente | 1.300,00 | 1.300,00 |  |
| V. | Auditoría, evaluación e imprevistos | 8.040,00 | 8.040,00 |  |
|  | Auditoría | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  | Evaluación | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
|  | Imprevistos | 1.040,00 | 1.040,00 |  |
|  | TOTAL | 183.400,00 | 148.000,00 | 35.400,00 |