LEGIII/RG-689499-06

Cooperación Técnica Regional No Reembolsable No. ATN/SF-9570-RG.

Fomentando capacidad institucional para el manejo de conflictos socio-ambientales en América del Sur.

Esta carta convenio, en adelante denominada el "Convenio", entre la Fundación Internacional para la Promoción del Desarrollo Sustentable “Futuro Latinoamericano”, en adelante denominada el “Beneficiario”, “Organismo Ejecutor” o “Fundación Futuro Latinoamericano” y el Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica regional no reembolsable al Beneficiario por el monto de hasta ciento cuarenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América (US$148.000), o su equivalente en otras monedas convertibles, que se desembolsará con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales, en adelante denominada la "Contribución", para financiar la contratación de servicios de consultoría y adquisición de bienes necesarios para la realización de un programa de cooperación técnica regional, en la Región Andino-Amazónica y en la Región Sur, con el fin de fomentar la capacidad institucional para el manejo de conflictos socio-ambientales en América del Sur, en adelante denominado el "Programa", que se describe en el Anexo Único de este Convenio. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el “Anexo Único”, que se agregan. En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo Único.

Segundo. 	Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor de este Programa será la Fundación Internacional para la Promoción del Desarrollo Sustentable “Futuro Latinoamericano”, en adelante denominada “Fundación Futuro Latinoamericano” o “FFLA”.

Tercero.	Condiciones previas al primer desembolsos. El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales.

Cuarto. 	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para rembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 7 de diciembre de 2005 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto.	Fondo rotatorio. (a) El monto del fondo rotatorio para este Programa será del equivalente del treinta por ciento (30%) de la contribución del Banco.

(b)	El Organismo Ejecutor deberá proveer al Banco, informes semestrales dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre de cada semestre, que incluyan la información contable-financiera sobre el manejo de los recursos del Fondo Rotatorio e información sobre la situación de la cuenta bancaria especial utilizada para el manejo de los recursos de la Contribución, en la forma que razonablemente solicite el Banco.

Sexto. 	Plazos. (a) El plazo para la ejecución del Programa será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoria a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Séptimo. 	Costo total del Programa y recursos adicionales. (a) El Organismo Ejecutor se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran, en adelante el "Aporte", en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa. El total del Aporte se estima en el equivalente de treinta y cinco mil cuatrocientos dólares (US$35.400) con el fin de completar la suma equivalente a ciento ochenta y tres mil cuatrocientos dólares (US$183.400), en que se estima el costo total del Programa, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Organismo Ejecutor de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Programa.

(b)	El Aporte es en especie y se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Programa que aparece en el Anexo Único.

Octavo. 	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos del Aporte, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Programa a partir del 7 de diciembre de 2005 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Noveno. 	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares o su equivalente en otras monedas convertibles. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Décimo. 	Adquisición de bienes y servicios. La adquisición de bienes y servicios se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-4 “Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de fecha 19 de enero de 2005, en adelante denominado las “Políticas de Adquisiciones”, que el Organismo Ejecutor declara conocer, y por las siguientes disposiciones: el Organismo Ejecutor podrá utilizar el método de Comparación de Precios, cuando el costo estimado por contrato de los bienes y servicios sea menor al monto acordado previamente entre el Organismo Ejecutor y el Banco.

Undécimo. 	Selección y contratación de consultores. . La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-4 ("Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha 19 enero de 2005, en adelante denominado las "Políticas de Consultores", que el Beneficiario declara conocer, y por la siguiente disposición: el Organismo Ejecutor podrá utilizar el método establecido en la Sección II y en los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores para la selección de consultores basada en la calidad y el costo; y cualesquiera de los métodos competitivos establecidos en las Secciones III y V de dichas políticas para la selección de firmas consultoras y de consultores individuales, respectivamente. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al monto acordado entre el Organismo Ejecutor y el Banco por contrato, podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

Duodécimo.	Plan de Contrataciones. Antes de que pueda efectuarse cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el Organismo Ejecutor deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Contrataciones propuesto para el Programa, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado cada doce (12) meses durante la ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y servicios y la selección y contratación de consultores deberán ser llevados a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

Decimotercero.	Revisión de los contratos. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de los bienes y servicios diferentes de los de consultoría y la contratación de consultores será revisado en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Decimocuarto.	Informes. El Organismo Ejecutor se compromete a presentar, a satisfacción del Banco, lo siguiente:

- un plan de trabajo detallado, a los treinta (30) días siguientes de la firma de este convenio.

- un informe con los objetivos de aprendizaje y metodología de enseñanza previo a la realización de los cursos de capacitación del Componente 1 del Programa.

- los materiales completos de la capacitación luego de la realización de los cursos del Componente 1 del Programa.

(d) un informe de progreso, dentro de los veinte (20) días siguientes a la finalización de la ejecución del Componente 2 del Programa.

(e) el informe final, dentro de los 30 días siguientes de la fecha de terminación de la ejecución del Programa.

(f) el informe financiero auditado a que hace referencia el párrafo decimosexto de este convenio.

Decimoquinto. 	Evaluación. Las partes acuerdan que el Banco contratará, con cargo a los recursos de la Contribución, los servicios de consultoría necesarios para la realización de una evaluación del Programa. La evaluación medirá, ente otras cosas, la calidad de los productos del Programa y, en la medida de lo posible, los resultados del Programa.

Decimosexto.	Publicación de Documentos. Cualquier documento emitido bajo el nombre del Banco o usando su logotipo como parte de un Programa especial, programa conjunto, esfuerzo de investigación o cualquier otra actividad financiada con los recursos del programa, que se desee publicar, deberá ser enviado al Banco para su aprobación. El Banco se reserva el derecho de aprobar o desaprobar la publicación del documento que se quiera efectuar bajo el nombre o logotipo del Banco.

Decimoséptimo.	Propiedad Industrial. El Banco concederá al Beneficiario y/u Organismo Ejecutor una licencia de uso, gratuita, no exclusiva, por plazo indefinido, sin derecho a sublicenciar, de los derechos de autor, marcas y patentes, y derechos de propiedad industrial resultantes de los documentos, materiales o productos de esta cooperación técnica financiados con los recursos de la contribución del Banco.

Decimoctavo.	Estados financieros. (a) El Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a satisfacción del Banco, los estados financieros del Programa de conformidad con lo establecido en el Artículo 11(b) de las Normas Generales, debidamente auditados por una firma de contadores públicos independiente aceptable al Banco y contratada de conformidad con las políticas y procedimientos del Banco en la materia.

(b)	El costo de la auditoria a que se refiere el inciso (a) anterior, será financiado con cargo a los recursos de la Contribución.

Decimonoveno.	Disponibilidad de información. El Organismo Ejecutor se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Organismo Ejecutor se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Organismo Ejecutor haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Vigésimo.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario:

Fundación Futuro Latinoamericano

### Mariano Echeverría No.843 y Francisco Freijoo

Quito, Ecuador

## Facsímil: (5932) 292 0635

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil: (202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación del Beneficiario, mediante la suscrición y entrega de ambos ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en Ecuador.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción en Washington, D.C., Estados Unidos de América, por el Banco.

| FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE “FUTURO LATINOAMERICANO” /f/ Yolanda Kakabadse ________________________________ Yolanda Kakabadse Presidenta Ejecutiva Lugar: Ecuador_____________ | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO /f/ Nohra Rey de Marulanda ____________________________________ Nohra Rey de Marulanda Gerente, Departamento de Integración y Programas Regionales. Lugar: Washington, D.C., Estados Unidos de América Fecha: 25 de mayo de 2006 |
| --- | --- |