| Banco Interamericano de Desarrollo Banco Interamericano de Desenvolvimento |  | Inter-American Development Bank Banque Interaméricaine de Développement |
| --- | --- | --- |

Washington, D.C. 20577

LEGIII/RG-441492-04

28 de febrero de 2005

Señora

Leyla Rachid

Ministra de Relaciones Exteriores de la

República del Paraguay

Presidente Pro Tempore del MERCOSUR

Edificio MERCOSUR

Luis Piera 1992 PI

C.P. 11200

Montevideo, Uruguay

Ref.:	Cooperación Técnica Regional No Reembolsable No. ATN/SF-9014-RG. Proyecto de Fortalecimiento Institucional del MERCOSUR y Consolidación del Mercado Regional.

Estimada señora Ministra:

Esta carta-convenio, en adelante denominada el "Convenio", entre el Mercado Común del Sur (“MERCOSUR”), en adelante denominado el "Beneficiario", y el Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$500.000), o su equivalente en otras monedas convertibles, que se desembolsará con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales, en adelante denominada la "Contribución", para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes, necesarios para la realización de un programa de cooperación técnica para el fortalecimiento institucional del MERCOSUR y consolidación del mercado regional, en adelante denominado el “Proyecto”, que se describe en el Anexo Unico de este Convenio. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo Unico, que se agregan. En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo Unico.

Segundo.	Organismo Ejecutor. El Proyecto será ejecutado por la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, en adelante denominada el “Organismo Ejecutor” o “SA”. El Beneficiario deja constancia de la capacidad legal y financiera del Organismo Ejecutor para actuar como tal y se compromete a cumplir con todas las disposiciones establecidas en el presente Convenio.

Tercero.	Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

(a)			Que el Organismo Ejecutor presente evidencia de que ha designado a los Coordinadores de Enlace, Administrativo y General del Proyecto; y

(b)	Que el Organismo Ejecutor haya presentado al Banco, los términos de referencia correspondientes a los servicios de consultoría necesarios para la elaboración de los estudios comprendidos en el Proyecto.

Cuarto.	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 14 de diciembre de 2004 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto.	Fondo rotatorio.  (a) El monto del Fondo Rotatorio para este Proyecto será del equivalente de cien mil dólares (US$100.000).

(b)	Los informes de progreso que el Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar al Banco, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo Undécimo (b) de estas Estipulaciones Especiales, deberán incluir la información contable-financiera sobre el manejo de los recursos del Fondo Rotatorio e información sobre la situación de las cuentas bancarias especiales utilizadas para el manejo de los recursos de la Contribución y del aporte local, en la forma que razonablemente solicite el Banco.

Sexto.	Plazos. (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de treinta (30) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Séptimo.	Costo total del Proyecto y recursos adicionales. (a) El Beneficiario se compromete a realizar oportunamente, por intermedio del Organismo Ejecutor, los aportes que se requieran, en adelante el "Aporte", en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. El total del Aporte se estima en el equivalente de sesenta y dos mil seiscientos dólares (US$62.600) con el fin de completar la suma equivalente a quinientos sesenta y dos mil seiscientos dólares (US$562.600), en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Beneficiario de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Proyecto.

(b)	El Aporte del Beneficiario se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto que aparece en el Anexo Unico.

Octavo.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Proyecto, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto a partir del 14 de diciembre de 2004 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Noveno.	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares o su equivalente en otras monedas convertibles. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Décimo.	Uso de la Contribución, Contratación de Consultores y Adquisición de Bienes. (a) Sólo podrán usarse los recursos de la Contribución para el pago de servicios de consultores y la adquisición de bienes originarios de los países miembros del Banco. En la contratación de servicios de consultoría, se seguirán las Políticas y Procedimientos del Banco para la Adquisición de Servicios de Consultoría que constan en el documento GN-2220-10, de febrero de 2004, en adelante denominado “documento GN-2220-10”, cuyo texto el Beneficiario declara conocer.

(b)	Para los efectos del presente Convenio, se establece en el equivalente de doscientos mil dólares (US$200.000) el monto a partir del cual se requerirá la utilización de la licitación pública internacional como método para la selección de servicios de consultoría, según se describe en el párrafo 1.16 del documento GN-2220-10.

(c)	La adquisición de bienes y servicios relacionados del Proyecto serán llevadas a cabo por el Organismo Ejecutor de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10 de las Normas Generales.

Undécimo.	Informes. El Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a satisfacción del Banco, los siguientes informes: (a) de avance en relación con cada uno de los estudios previstos en el Proyecto, a los tres (3) meses contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio; (b) de progreso, dentro de los doce (12) meses contados a partir del período de ejecución del Proyecto, los cuales deberán contener, entre otros aspectos, los avances en la ejecución de las distintas actividades del Proyecto y ejecución financiara de las mismas; y (c) finales de cada estudio, que incluyan los respectivos comentarios y su correspondiente aprobación por parte de la SA.

Duodécimo.	Estados financieros. (a) El Beneficiario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a satisfacción del Banco, los estados financieros del Proyecto, debidamente dictaminados por una firma de contadores públicos independiente aceptable al Banco, de acuerdo con los términos establecidos en el Artículo 11(b) de las Normas Generales.

(b)	El costo de la auditoría a que se refiere el inciso (a) anterior, será financiado con cargo a los recursos de la Contribución.

Decimotercero.	Disponibilidad de información. El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimocuarto.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario: la dirección correspondiente será la indicada en la primera página de este Convenio.

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil: (202) 623-3096

EN FE DE LO CUAL, el Beneficiario y el Banco, actuando cada uno por medio de su representante autorizado, firman el presente Convenio en dos (2) ejemplares de igual tenor, en Montevideo, Uruguay, el día arriba indicado.

Atentamente, /f/ Enrique V. Iglesias ________________________________ Enrique V. Iglesias Presidente

Aceptado:

Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR

| /f/ Juan Carlos Olima _________________________________ Embajador Juan Carlos Olima Representante Permanente de Argentina ante la ALADI y el MERCOSUR | /f/ Bernardo Pericás Neto __________________________________ Embajador Bernardo Pericás Neto Representante Permanente de Brasil ante la ALADI y el MERCOSUR |
| --- | --- |
| /f/ Agustín Milton Espinosa __________________________________ Embajador Agustín Milton Espinosa Representante Permanente de Uruguay ante la ALADI y el MERCOSUR | /f/ Hugo Saguier Caballero ___________________________________ Embajador Hugo Saguier Caballero Representante Permanente del Paraguay ante la ALADI y el MERCOSUR |