LEGIII/RG-441495-04

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Proyecto de Fortalecimiento Institucional del MERCOSUR y Consolidación

del Mercado Regional

I.	Objeto

1.01	El objeto general del Proyecto es contribuir a la consolidación del mercado regional del Mercado Común del Sur (“MERCOSUR”), mediante la ampliación de la capacidad técnica de las instituciones y de los actores relevantes del bloque para desempeñar las tareas que contribuyan a la consolidación del proceso de integración regional.

1.02	Los objetivos específicos del Proyecto son: (a) aportar nueva información técnica (estudios y propuestas) en aspectos clave para el proceso de consolidación del mercado regional; (b) ampliar el acceso a las bases de datos usualmente empleadas en los procesos de integración y organizar de una forma sistemática la información creada por el propio proceso de integración; (c) aumentar y generalizar los conocimientos utilizados en el proceso de integración, a través de un programa de capacitación que abarque tanto a la propia Secretaría Administrativa (“SA”) como a los otros ámbitos institucionales involucrados en el proceso; y (d) sentar las bases para la profundización de la integración productiva mediante la generación de ámbitos estructurados de cooperación formal entre actores relevantes.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección I anterior, el Proyecto comprende los siguientes componentes:

1. Programa de Estudios

2.02	El Programa de Estudios prevé la elaboración de estudios y propuestas sobre temas clave del proceso de integración en el MERCOSUR. Se prevé la realización de (3) tres seminarios con expertos y representantes de los países para discutir los resultados de los distintos estudios.

Los estudios cubrirán tres (3) ejes temáticos fundamentales. Algunas temáticas son exclusivamente analizadas desde el campo económico, otras desde el campo jurídico y algunas reciben un abordaje combinado.

2.03	El primer eje temático se denominó consolidación de la Unión Aduanera (“UA”), para lo cual se financiará la realización de los siguientes estudios:  (a) se analizará la armonización de los regímenes especiales de importación; (b) la recaudación arancelaria en el comercio intra-zona y extra-zona; y (c) las reglas de asignación de la renta aduanera común.

2.04	El segundo eje temático es sobre la profundización de la integración regional y la construcción del Mercado Común, y se financiará la realización de los siguientes estudios: (a) el primero, sobre sistematización de los instrumentos relativos a la circulación de la mano de obra, el cual tiene por objeto realizar un análisis de la situación en cada uno de los cuatro (4) países miembros del MERCOSUR y de los tres (3) países asociados; y (b) el segundo, sobre asimetrías y políticas para promover la convergencia estructural.

2.05	El tercer eje temático es sobre el mejoramiento de la seguridad jurídica, para lo cual se financiarán los siguientes estudios: (a) el primero, sobre gobernabilidad democrática, concebido como elemento crucial de la seguridad jurídica en sus dos (2) dimensiones. En primer lugar, como manera de facilitar la participación de actores no gubernamentales en el proceso regulativo, y en segundo lugar, como dimensión referida a los poderes locales, también responsables por la aplicación de numerosas normas del bloque; y (b) el segundo estudio se refiere a la efectividad del derecho del MERCOSUR en los campos relacionados con el Programa de Trabajo 2004-2006. En particular se analizará el caso de la invocabilidad de las normas del MERCOSUR ante la justicia nacional y ante los órganos del MERCOSUR. Este trabajo también incluirá a los Estados Asociados.

2.06	Para cada uno de los tres (3) ejes temáticos (Unión Aduanera; Mercado Común y Seguridad Jurídica) está previsto organizar seminarios en los que se presenten y discutan los resultados de los distintos trabajos planificados. Los estudios mencionados se traducirán y publicarán.

2. Compilación de Información Económica Sub-regional

2.07	El objetivo de este componente es tener disponibles y organizadas de manera funcional las bases de datos útiles para el desarrollo del proceso de integración. Para ello, será necesario un esfuerzo doble. Por un lado realizar un relevamiento de las bases de datos de comercio internacional y de política comercial disponibles a nivel de la economía internacional para su adquisición mediante compra, canje o donación. En segundo lugar se organizarán de manera sistemática cuatro (4) bases de datos que estarán disponibles en CDs. Las tres (3) primeras estarán alimentadas por el propio proceso de integración en el MERCOSUR. La base de datos 1 contendrá información sobre la Política Comercial Común y las Políticas Comerciales Nacionales. La base de datos 2 estará referida a la evolución de las preferencias en el comercio intra-regional desde la creación del MERCOSUR.  La base de datos 3 estará referida al proceso de consultas a la Comisión de Comercio del MERCOSUR, las reclamaciones al Grupo Mercado Común (“GMC”) y las controversias iniciadas en el marco del sistema de solución de controversias del MERCOSUR. Cada una de estas bases tendrá asociada indicadores que respectivamente permitirán conocer: el nivel de convergencia de la política comercial común; el perfeccionamiento en el funcionamiento de la Zona de Libre Comercio; y el nivel de conflicto y el tipo de contenciosos comerciales generados por el proceso de integración.

2.08	En coordinación con los servicios especializados de los Estados miembros y asociados, se levantará una cuarta base de datos que tendrá información sobre producción y comercio a nivel de industria, para poder disponer de un instrumento útil de seguimiento de los cambios en la especialización.

3. Programa de Capacitación

2.09	Este componente tiene por objeto fortalecer a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR en su proceso de transformación a Secretaría Técnica, para lo cual se llevarán a cabo la capacitación de personal en dos (2) áreas: jurídica y de conocimientos básicos en temas de integración.

2.10	El objetivo de la primera es que, la SA utilice la tecnología ya existente de los software de práctica jurídica para profundizar el conocimiento en aspectos jurídicos tanto de instituciones del MERCOSUR como de contrapartes nacionales. Para ello, se financiará la realización de un curso que será impartido a los miembros técnicos del Sector de Asesoría Técnica (“SAT”) y que implicará la adaptación de un sistema existente de pasantías virtuales empleado por varias instituciones en Brasil a las necesidades del MERCOSUR. A su vez, esta actividad (instalación de software y curso de entrenamiento para los miembros del SAT) permitirá cumplir la primera etapa del Programa de Pasantías virtuales a ser desarrollado por el SAT. Posteriormente, mediante el uso de este software se podrán atender una amplia red de pasantes interesados en capacitarse en los asuntos jurídicos de la integración en cada uno de los Estados Parte y coordinada desde la SA. A partir de la labor de los pasantes se tratará de componer un acervo informatizado de conocimiento técnico jurídico sobre aspectos de la integración.

2.11	La segunda área estará destinada a la formación continua de los funcionarios nacionales y de la SA, con el objeto de realizar una nivelación de los conocimientos básicos sobre integración, considerando en particular la heterogeneidad de su formación y de sus experiencias profesionales en los ámbitos nacionales, con el objetivo de desarrollar competencias profesionales específicas en los temas de integración económica. Tales actividades beneficiarán, en particular, aquellos cuadros nacionales que recientemente fueran destinados a puestos relativos al MERCOSUR o funcionarios de la SA que desempeñan tareas sistemáticas y deben encuadrar sus actividades en un espectro más amplio, vinculado al nuevo rol institucional de la SA. Especial atención será dada al desarrollo de competencias para trabajo en equipos multidisciplinarios, por lo que se desea capacitar a los actores para la creación de metodologías específicas de tratamiento de temas transversales por equipos de economistas, juristas y otros profesionales involucrados en el proceso de integración.

4. Apoyo a la Integración Productiva

2.12	A través de una experiencia piloto de un Foro de Competitividad del MERCOSUR se propiciará el fortalecimiento de la capacidad del sector público para actuar como facilitador de la coordinación de los sectores con potencial de integración productiva regional.  Los foros de competitividad buscan constituir espacios permanentes de diálogo y concertación entre entidades empresariales, sindicales y gubernamentales de los cuatro (4) países miembros del bloque, con el objeto de identificar áreas en las que la complementación industrial regional propicie un mayor grado de especialización y ganancias en eficiencia y, así, aumentar la competitividad de los productos de la región en el mercado internacional.  Con este componente se fortalecerá al Foro de Competitividad de la Cadena Madera y Muebles del MERCOSUR (“FCCMM”). El programa de Foros favorecerá la provisión de un bien público regional que surge de la interacción entre actores productivos con fuertes relaciones de complementariedad, que se beneficiarían de las externalidades tecnológicas y comerciales que el foro permitirá aprovechar.

2.13	Las actividades a ser financiadas con cargo a los recursos de este componente son: (a) definición de una unidad de gestión; (b) elaboración de estudios técnicos; y (c) difusión de los resultados. En lo que se refiere a la primera actividad, la definición de la unidad de gestión, se encarará a través de la contratación de un consultor que ejercerá la coordinación técnica de la unidad y que estará encargado de organizar la secretaría del FCCMM. Este consultor contará con la asistencia de un técnico en el sector, de manera que la unidad pueda servir de apoyo administrativo y técnico al FCCMM. Ambos consultores se encargarán también de establecer el mecanismo para volver permanente la secretaría del FCCMM y de la manera que se encarará el apoyo a los futuros Foros a ser establecidos.

2.14	En cuanto a los estudios técnicos, el objetivo de los mismos es construir un diagnóstico detallado del sector madera y muebles en el MERCOSUR y planificar las acciones para el mejoramiento de la competitividad del sector, a través de la integración de la cadena productiva a nivel regional. Para esta actividad se contratarán un consultor principal y un asistente para la elaboración de los estudios técnicos.

2.15	En tercer término se encuentra la etapa de diseminación de los conocimientos adquiridos en el FCCMM. Esta actividad pretende recoger y difundir los conocimientos, experiencias y propuestas de los integrantes del FCCMM, para que los mismos estén reflejados en los estudios técnicos y planes de acción. La difusión se llevará a cabo a través de la realización de tres (3) talleres de trabajo con la participación de los integrantes del FCCMM, consultores técnicos de la secretaría y los consultores contratados con recursos del Proyecto.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de quinientos sesenta y dos mil seiscientos dólares (US$562.600), según el siguiente cuadro:

Presupuesto

(en US$)

| 1. Estudios | Nombre | Banco | Beneficiario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Regimenes especiales de importación | 41.450 |  |
| 1.2 | Recaudación del AEC | 35.000 |  |
| 1.3 | Reglas de Asignación | 38.000 |  |
| 1.4 | Gobernabilidad democrática | 38.000 |  |
| 1.5 | Circulación de la mano de Obra | 38.000 |  |
| 1.6 | Efectividad del derecho del MERCOSUR | 38.000 |  |
| 1.7 | Asimetrías y Tratamientos Especiales y Diferenciados | 38.500 |  |
| 1.8 | Salas de conferencias y oficinas para coordinadores |  | 5.000 |
| 1.9 | Coordinación |  | 50.100 |
| Sub-total |  | 266.950 | 55.100 |
| 2. Compilación de información | Nombre |  |  |
| 2.1 | Asistentes base de datos | 21.600 | 1.500 |
| 2.2 | Software, bases de datos, publicaciones especializadas | 9.465 |  |
| 2.3 | Oficinas |  | 1.000 |
| Sub-total |  | 31.065 | 2.500 |
| 3. Capacitación | Nombre |  |  |
| 3.1 | Seminario uso del Software PJ | 8.000 |  |
| 3.2 | Seminario Formación Continua | 22.400 |  |
| 3.3 | Oficinas |  | 1.000 |
| Sub-total |  | 30.400 | 1.000 |
| 4. Apoyo a la integración productiva | Nombre |  |  |
| 4.1 | Coordinación y asistente | 63.000 |  |
| 4.2 | Estudio Maderas y Muebles | 36.500 |  |
| 4.3 | Talleres | 29.985 |  |
| 4.4 | Salas para Talleres y oficinas para coordinadores y asistentes |  | 4.000 |
| Sub-total |  | 129.485 | 4.000 |
| 5. Evaluación | Nombre |  |  |
| 5.1 | Evaluación intermedia y final | 15.000 | 0 |
| 5.2 | Auditoría | 10.000 | 0 |
| Sub-total |  | 25.000 | 0 |
| 6. Imprevistos | Nombre |  |  |
| 6.1 | Imprevistos | 17.100 | 0 |
| Sub-Total |  | 17.100 | 0 |
| Sub-Total por origen |  | 500.000 | 62.600 |
| TOTAL |  |  | 562.600 |

- Ejecución

4.01	La elaboración de los estudios comprendidos en el Proyecto estará a cargo de consultores de alto nivel, expertos en los temas cubiertos por los estudios, conocedores de la realidad del MERCOSUR y los países miembros. La SA prestará apoyo al Proyecto, mediante la dedicación del tiempo de los miembros técnicos de su SAT; la asignación de tiempo de asistentes, el presupuesto de viajes y viáticos destinados a la movilidad de los miembros técnicos del SAT; y un local dentro de la SA para que sirva para el desarrollo del Proyecto. Los cuatro (4) miembros técnicos del SAT (dos economistas y dos juristas) serán los coordinadores de enlace del Proyecto. El Director de la Secretaría coordinará el Proyecto con uno de los economistas como Coordinador Adjunto del Proyecto. Asimismo, dicho Coordinador llevará adelante la coordinación de enlace de los estudios indicados en el párrafo 2.03 del presente Anexo. El otro economista del SAT será el coordinador de enlace de uno de los estudios del componente 1, y de todo el componente 2 del Proyecto. Uno de los juristas se encargará de ser el coordinador de enlace de uno de los estudios del componente 3 del Proyecto. Finalmente, el otro jurista será el coordinador de enlace de alguno de los estudios comprendidos en el componente 1 del Proyecto.

4.02	La evaluación y supervisión directa de las consultorías estará a cargo de estos coordinadores de enlace, especialistas en cada uno de los temas que serán estudiados. Sus funciones serán las de colaborar en la elaboración de los términos de referencia, evaluar los avances del trabajo y el cumplimiento de los términos de referencia y asistir a los talleres y seminarios de discusión para hacer aportes sobre los temas de su coordinación.