LEGIII/RG-751254-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Apoyo al Proceso Andino de Integración

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir a la profundización del proceso de integración andino, mediante el apoyo a la armonización de los impuestos indirectos y los impuestos al valor agregado.

  - El objetivo específico del Proyecto es apoyar el proceso de ratificación e implementación de las Decisiones 599 y 600 en los países andinos, que se refieren a la armonización de estos impuestos.

II.	Descripción

2.01	Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, se desarrollarán los siguientes componentes: (a) Fase I: elaboración de estudios sobre el impacto de la implementación de las Decisiones; (b) Coordinación con expertos y dos talleres de discusión; (c) Fase II: Proceso de difusión y promoción del impacto de la normativa comunitaria.

(a)	Fase I: Elaboración de estudios sobre el impacto de la implementación de las Decisiones

2.02	En esta fase, que tendrá una duración de ocho meses, se realizarán estudios en los países miembros, tendientes a estimar el impacto fiscal y legal de la aplicación de los aspectos más importantes del régimen andino de imposición indirecta. Con los recursos de la Contribución, se financiarán las actividades relacionadas con estos estudios, se dirigirán al pago de los honorarios de los consultores y a los viajes que ellos deberán realizar para elaborarlos, presentar el informe inicial de avance y para asistir a las reuniones con los expertos y a los seminarios de discusión.

(b)	Coordinación con expertos y dos talleres de discusión

2.03	Los estudios se discutirán en dos fases: la primera, de carácter técnico, deberá ser realizada, a más tardar, durante el quinto mes contado a partir de la firma del presente Convenio. Esta discusión puede ser presencial o a través de videoconferencia. Durante ella, los consultores presentarán a los expertos de la Secretaría de la CAN y a los especialistas del Banco, un primer avance del trabajo, lo que servirá para revisar la orientación y el alcance que se le esté dando a los mismos. La segunda, que se llevará a cabo una vez el consultor haya entregado el borrador de su informe, tendrá el carácter de taller de discusión con expertos de los gobiernos. Los insumos resultantes de este taller permitirán al consultor elaborar su informe final.

(c)	Fase II: Proceso de difusión y promoción del impacto de la normativa comunitaria

- 2.04	En esta fase se llevará a cabo un proceso de divulgación del contenido de las Decisiones 599 y 600 entre actores relevantes de los países, así como de los resultados de los estudios realizados por los consultores sobre el impacto económico y legal de la norma comunitaria.

- 2.05	Estos seminarios de divulgación estarán dirigidos a:

    - Funcionarios de las Ministerios de Economía y de las Administraciones Tributarias.

    - Miembros de los Congresos, en particular de las comisiones de economía (tributarias) y sus asesores.

    - Esta fase tendrá una duración de tres meses.

- (d)	Fase III: Seguimiento

2.06	Para esta etapa se prevén, principalmente, acciones de seguimiento y coordinación con las instancias apropiadas (congresos, comisiones de economía, Ministerios de Hacienda o Finanzas, administraciones tributarias, etc), de las acciones que estén llevando a cabo los países para la implementación de las decisiones. Para tal efecto, la Secretaría General utilizará sistemas de videoconferencias y fonoconferencias.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ciento treinta y siete mil trescientos dólares (US$137.300), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| - Actividad | - Banco | - Aporte Local | - Total |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fase I: Elaboración de Estudios | - 100.000 | - 2.500 | - 102.500 |
| - 1. Elaboración de Estudios de Impacto Económico, a través de consultorías locales: - Honorarios consultores económicos - Honorarios consultores jurídicos - Apoyo administrativo - Videoconferencias - Fonoconferencias | - 50.000 - 50.000 | - 1.000 - 1.000 - 500 | - 50.000 - 50.000 - 1.000 - 1.000 - 500 |
| - Fase II: Proceso de Difusión y Promoción del Impacto de la Normativa Comunitaria | - 13.800 | - 800 | - 14.600 |
| - 2. Seminario Fortalecimiento Institucional (administraciones tributarias y ministerios de economía) - 2.1 Viajes y viáticos del consultor - (400 x 4 países 160x3díasx4 países, impuestos de salida:70x4) - Apoyo logístico - 2.2 Reunión con la Comisión de Economía (Congreso Nacional) - 2.2.1 Apoyo Administrativo - 2.2.2 Apoyo Logístico | - 3.800 - 5.000 - 5.000 | - 500 - 300 | - 3.800 - 5.500 - 300 - 5.000 |
| - Fase III: Seguimiento |  | - 14.000 | - 14.000 |
| - 3. Tareas de seguimiento y coordinación con los Congresos, Instituciones Andinas, Consultores y Coordinación deVideoconferencias/Fonoconferencias: |  | - 14.000 | - 14..000 |
| - 4. Auditoría | - 5.000 |  | - 5.000 |
| - 5. Imprevistos | - 1.200 |  | - 1.200 |
| - T o t a l | - 120.000 | - 17.300 | - 137.300 |

- Ejecución

- 4.01	La supervisión del proyecto estará a cargo de un coordinador técnico y un coordinador administrativo. El coordinador técnico está adscrito a la Dirección General y ejerce internamente las funciones de Coordinador del Programa de Armonización de Políticas Macroeconómicas e Integración Financiera. Sus funciones serán las de elaborar los términos de referencia para los estudios, que deberán ser aprobados por el Banco, supervisar la ejecución de los estudios, coordinar y ejecutar los talleres y seminarios de discusión y elaborar los informes de evaluación de la ejecución del Proyecto. La coordinación administrativa estará a cargo de la Gerencia General de Operaciones y Finanzas de la Secretaría General de la Comunidad Andina y ejercerá las funciones propias de manejo de los recursos financieros, contratación de los consultores, elaboración de pagos y rendición de cuentas mediante los informes financieros.

4.02	La elaboración de los estudios estará a cargo de consultores con experticia en el área de interés, conocedores de los países andinos y su proceso de integración. La selección de dichos consultores se llevará a cabo de acuerdo con las políticas de Banco.

- Monitoreo y Evaluación

- 5.01	El Organismo Ejecutor deberá presentar lo siguiente:

- Informes de avance de cada estudio: se presentarán al sexto mes contado a partir de la firma del convenio, con los respectivos comentarios y aprobación por parte de la Secretaría.

- Primer informe de progreso: se presentará al cabo de los primeros diez meses del período de ejecución de esta operación. En el mismo constarán los avances en la ejecución de las distintas actividades del proyecto, y la ejecución financiera de ellas.

- Segundo informe de progreso: se presentará al cabo de los primeros quince meses del período de ejecución de esta operación. En el mismo constarán los avances en la ejecución de las distintas actividades del proyecto, y la ejecución financiera de ellas.

    - Informes finales de cada estudio, con los respectivos comentarios y aprobación por parte de la Secretaría General de la CAN.

    - Documento de síntesis global, realizado por la Secretaría con la colaboración de consultores y presentado para publicación y difusión dentro de los 60 días siguientes al Seminario.

    - Informe comprensivo final: Se presentará dentro de los 40 días de concluir el plazo de ejecución. El mismo detallará las actividades realizadas, resultados del Proyecto y una apreciación sobre su impacto.

- 5.02	Dentro de los 60 días siguientes a la finalización del Proyecto, la División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos (INT/ITD) del Banco enviará el informe de síntesis global, con sus comentarios y observaciones la División de Cooperación Técnica Regional (INT/RTC) del Banco, la cual lo compartirá con los miembros del equipo y otras unidades pertinentes del Banco y citará a un CRG final para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos, los resultados obtenidos y las lecciones y recomendaciones que surjan de la ejecución del Proyecto.