LEGIII/RG-593623-05

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Proyecto Piloto Regional para la Prevención de la Trata y Tráfico de Personas, y

Refuerzos de Conocimientos sobre Salud

## Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir a mejorar los niveles de información, educación y conocimiento de poblaciones vulnerables de los países beneficiarios, sobre el respeto a los derechos humanos en el área de trata y tráfico de personas y sobre temas vinculados a esta temática, que incluyen la violencia doméstica, y la salud sexual y reproductiva.

  - Para alcanzar el objetivo, se llevará a cabo un proyecto regional piloto de capacitación a educadores de escuelas primarias y secundarias y, por su intermedio, a niños/as, adolescentes, sus familias y comunidades.  El Proyecto desarrollará, además, acciones para involucrar la participación de actores sociales y estatales en eventos donde se impartirán y discutirán estos temas.

II.	Descripción

- 2.01	Para cumplir con los objetivos mencionados, se realizarán los siguientes componentes:

  - Capacitación a educadores/as de escuelas primarias y secundarias.

    - Acuerdos con Ministerios de Educación. Este componente se iniciará mediante el establecimiento de compromisos entre los Ministerios de Educación y los Despachos de las Primeras Damas en cada país participante, para llevar adelante, coordinada y conjuntamente, la capacitación de los educadores.

    - Capacitaciones. Se identificarán 100 educadores de 10 escuelas primarias y secundarias en cada país participante para que, a su vez, capaciten a estudiantes de escuelas y liceos y a jóvenes asistentes a los centros comunitarios. Los educadores impartirán conocimiento también en centros comunitarios para alcanzar a niños/as fuera del sistema escolar.  Se harán esfuerzos para que asistan a los centros niños/as indígenas y aquellos en servicio doméstico.  Estos capacitadores serán multiplicadores del conocimiento adquirido.

    - Elaboración de materiales para las capacitaciones.  Para desarrollar el contenido de los módulos de capacitación y los materiales didácticos, se adaptarán los módulos e historietas utilizadas en Perú por la OIM para las escuelas primarias que contienen información general y específica sobre el tema, modo de operar de los traficantes de personas, métodos de reclutamiento de víctimas, cómo solicitar ayuda ante una situación sospechosa de peligro o de abuso, cómo evaluar la legitimidad de una oferta de viaje o trabajo y otros. Estos materiales se adaptarán para la formación de estudiantes de secundaria. Los módulos de capacitación incluirán formación en temas vinculados a la trata y tráfico de personas, como lo son la violencia doméstica, impactos en la salud sexual y reproductiva, embarazos no deseados y recursos de apoyo en el país.

    - Consulta a educadores.  Estos materiales serán actualizados y adaptados a cada país por los especialistas a ser contratados con los recursos del Proyecto.  Para proceder a esta actualización y adaptación, se realizará un proceso de consulta con los educadores a ser capacitados y a los técnicos del Ministerio de Educación, a los que se les solicitará sugerencias para mejorar los métodos didácticos y el contenido del material. Los materiales reflejarán las sugerencias viables.

    - Talleres de evaluación de resultados.  Para analizar los resultados de la capacitación, se realizará, en cada país, al finalizar el Proyecto, un seminario-taller en el que participarán los técnicos del Ministerio de Educación, los Despachos de las Primeras Damas, las Secretarías de la Mujer y de la Niñez, las demás entidades del orden nacional y local involucradas, los educadores capacitados y las ONGs/expertos asociadas/os al Proyecto.  En los eventos, los educadores presentarán lecciones aprendidas, experiencias exitosas, recomendaciones y conclusiones para darle continuidad a esta capacitación.  Con base en estas recomendaciones y conclusiones, se elaborará una propuesta para que el Ministerio de Educación considere incorporar los módulos de capacitación dentro del currículum educativo.

- 2.	Eventos de sensibilización

- 2.02	Se realizarán eventos para transmitir/diseminar el contenido de las capacitaciones a las familias de los estudiantes, autoridades locales, líderes comunitarios, organizaciones cívicas y comunitarias, de forma que se involucren en la solución de estas problemáticas.  Para esto, el Organismo Ejecutor y ONG/experto local coordinador en cada país, trabajará en alianza con los Despachos de las Primeras Damas y las Secretarías y/o Ministerios de la Mujer y de la Niñez en los países beneficiarios, de manera que los Despachos puedan contribuir con su fuerza política a poner estos temas en la agenda pública y a influir en la cultura de valores de manera tal que se logre mejorar el respeto a los derechos de las mujeres y los niños/as.

- 2.03	Obra teatral educativa. La capacitación incluirá la producción de una obra teatral educativa.  Se contratará unaONG/experto para desarrollar un libreto a ser interpretado por grupos teatrales, que se formarán en 8 escuelas/liceos participantes.  La obra será actuada por los estudiantes participantes. La selección de las escuelas se realizará en acuerdo con los Despachos. La obra deberá contribuir en la comprensión de los temas aprendidos y las formas de evitar situaciones de peligro. El libreto será acordado por los Despachos. La ONG/experto trabajará con los maestros capacitados para la conformación de los grupos teatrales, ensayos y presentación de la obra.

- 2.04	Cada escuela invitará a la presentación de la obra a todo el alumnado, padres, vecinos, autoridades locales, organizaciones vecinales y otros grupos interesados. A cada presentación, asistirá un representante del Despacho de la Primera Dama que, como introducción a la obra, dará a conocer a los asistentes el alcance del Proyecto que se está financiando, las metas a lograrse y el compromiso personal de la Primera Dama por fomentar la protección y respeto de los derechos de las mujeres, niños y adolescentes, y por contribuir a insertar estos temas en la agenda política del país. La/os representantes también promocionarán los recursos en el país disponibles para brindar ayuda y protección.

- 2.05	Cada grupo teatral participará en un concurso que se realizará en su respectivo país.  El grupo ganador recibirá un premio que consistirá en realizar un tour para llevar la obra a distintas escuelas del país.  El premio será otorgado personalmente por la Primera Dama.  El evento recibirá cobertura de prensa, radio y televisión.

- 2.06	La obra será, además, actuada en 5 centros comunitarios, seguida por foros de debate dirigidos por los maestros capacitados.  Un representante de los despachos asistirá a estos eventos y formará parte de los paneles de discusión.

- 2.07	Junto a la presentación de la obra en la comunidad, habrá una exhibición con las expresiones artísticas (posters, afiches, fotos u otros) diseñadas por los estudiantes, como parte de la capacitación recibida. La exhibición será organizada por los maestros que recibieron la capacitación, con la colaboración de estudiantes y/o padres voluntarios.

- 2.08	Se prepararán carteles en cada país que transmitirán la no tolerancia a la explotación de mujeres y niños y la protección de sus derechos.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$200.000, según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| - Actividad |  | - Contraparte Local |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Componente 1. Capacitación a educadores - ONG/experto BO - ONG/experto CO - ONG/experto ES - ONG/experto PR - Producción y actualización de historietas | - Banco | - Despachos | - OIM | - Total |
|  | - 75.500 - 17.000 - 17.000 - 17.000 - 17.000 - 7.500 |  |  | - 75.500 |
| - Componente 2. Eventos sensibilización - Experto escritor libreto (1 mes) - Experto en clases de drama BO (US$500x 6 meses) - Experto en clases de drama CO (US$500x 6 meses) - Experto en clases de drama ES (US$500x 6 meses) - Experto en clases de drama PR (US$500x 6 meses) - Viaje premio para presentación de obra (US$2.500 x 4 países) - Taller de resultados (US$2.500 X 4) - 350 carteles (1,250 x 4 países) | - 39.500 - 2.500 - 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.000 - 10.000 - 10.000 - 5.000 | - 25.000 |  | - 64.500 |
| - Ejecución - Coordinador General - Administrativo Contable (part-time) - Auditoría externa - Imprevistos | - 35.000 - 21.000 - 5.000 - 5.000 - 4.000 |  | - 25.000 | - 60.000 |
| - Total | - 150.000 | - 25.000 | - 25.000 | - 200.000 |

### Ejecución

- 4.01	El Organismo Ejecutor del Proyecto será la Oficina Regional para los Países de la Comunidad Andina de la OIM.  La Oficina Regional para los Países de la Comunidad Andina se encargará de preparar los términos de referencia que serán aprobados por la Representación del Banco en Paraguay, en consulta con la División de Programas de Estado y Sociedad Civil del Banco (RE1/SC1) y los Despachos, y posterior selección y contratación de todos los servicios de expertos requeridos según las normas, políticas y procedimientos del Banco. La organización y la logística derivados de la ejecución del Proyecto también serán coordinadas por la OIM. Asimismo, la OIM se encargará de contratar expertos para elaborar los módulos para las capacitaciones y de coordinar la adaptación, edición y publicación de los materiales e historietas en cada país. La Oficina Regional para los Países de la Comunidad Andina, en coordinación con los Despachos, será responsable de asegurar que los educadores impartan la enseñanza para la que fueron capacitados. Asimismo, contratará un experto para la realización de talleres en cada país beneficiario del Proyecto para compartir las lecciones aprendidas y las recomendaciones para futuras acciones. Además proporcionará servicios de secretaría y cualquier otro apoyo logístico y administrativo necesario para la implementación del Proyecto.

4.02	Los servicios especializados serán llevados a cabo por una ONG/experto en cada país que será seleccionada por la OIM en consulta con los Despachos y aprobada por el Banco.

- 4.03	Las ONGs/expertos locales de cada país prepararán un Plan Operativo Anual (POA) que presentarán a OIM y a los Despachos, como condición para recibir el primer pago por sus servicios.  El POA será enviado por la OIM a la Representación del Banco en Paraguay y ésta enviará copia a las representaciones de los otros tres países participantes.

4.04	Para la ejecución de las actividades nacionales, la OIM contará con la colaboración de las oficinas respectivas de OIM en los países beneficiarios.

4.05	Se conformará una mesa interinstitucional en cada país participante, como la que actualmente opera en el Paraguay, para asegurar que las actividades a ser desarrolladas en la presente operación estén coordinadas con los actores relevantes en cada país y se pueda lograr un aporte más efectivo en las áreas a abordar.

4.06	En el caso de Colombia, el Proyecto complementará las actividades que esta desarrollando la Consejería de Programas Especiales de la Presidencia de la República de Colombia en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, a través del programa “Promoción de Derechos y Redes Constructoras de Paz”. Este programa tiene como objetivo contribuir a la prevención de embarazo en niñas y adolescentes, y a la promoción de los derechos de Salud Sexual y Reproductiva (DSSR) a nivel departamental y municipal. Los recursos son administrados por la OIM, entidad que, a su vez, asume un rol de acompañamiento y seguimiento a los avances y resultados del Proyecto.

4.07	Los Despachos realizarán un evento de lanzamiento de la operación en cada país, al que se invitará autoridades y educadores de escuelas, liceos y Ministerios de Educación, y Ministerios u Oficinas de la Mujer y de la Niñez para informarles sobre la operación, las metas y objetivos e invitar a estas entidades a participar en la capacitación, actividades teatrales para la difusión y sensibilización. Asimismo, las/os representantes de los Despachos informarán sobre la competencia a llevarse a cabo y el/los premios que lograrán las escuelas o liceos ganadores en cada país, y las expectativas de que estos educadores puedan llegar a ser en el futuro multiplicadores de otros educadores en el país, para continuar replicando la experiencia.

4.08	Los Despachos conjuntamente con los Ministerios de Educación seleccionarán las escuelas y liceos participantes y los educadores dentro de las entidades a ser capacitados. Asimismo, en forma conjunta, seleccionarán los centros comunitarios donde se presentará la obra teatral. En cada país, se seleccionará un máximo de 10 escuelas y liceos participantes para ser capacitados y 8 para hacer la obra teatral educativa. La OIM presentará, a satisfacción del Banco, los criterios para hacer las siguientes selecciones: (i) las 10 instituciones educativas donde se capacitarán a los maestros; (ii) los 100 educadores a ser capacitados; (iii) las 8 instituciones educativas donde se formarán los grupos teatrales; y (iv) los 5 centros comunitarios donde se presentarán las obras y sesiones de discusión.

- 4.09	Los maestros a ser capacitados contribuirán voluntariamente a los eventos de sensibilización en los centros comunitarios y a formar formadores en el futuro.  La labor de los educadores será monitoreada por los Despachos, quienes elaborarán un informe al Ministerio de Educación visibilizando las labores más destacadas.

4.10	El consultor/a contratado/a para adaptar los materiales realizará entre dos y tres procesos de consulta en cada país participante para que los educadores tengan oportunidad de hacer sugerencias sobre los materiales a ser producidos. A estos eventos, se convocará a los técnicos del Ministerio de Educación. Para adaptar los materiales el consultor tendrá en cuenta los resultados de la evaluación de la Campaña Alto al Tráfico de Niños, que contiene información sobre costos, resultados, desafíos y lecciones aprendidas.

4.11	A continuación de la presentación de la obra, los organizadores mantendrán una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes en la que tanto el alumnado, como las autoridades locales, los encargados del funcionamiento de alberques, y organizaciones de la sociedad civil en general tendrán la oportunidad de hace preguntas, expresar sus inquietudes o preocupaciones y también plantear sus necesidades para mejor atender estos problemas.  Para conducir estos eventos, la ONG/experto contratada/o para la formación de los maestros apoyará a los educadores y a los Despachos tanto en la convocatoria y manejo del evento, como en la elaboración de un brevísimo informe que resuma los planteamientos y necesidades de la sociedad. Estos informes serán distribuidos por los Despachos a las oficinas de los Ministerios relacionados con la temática, a líderes de partidos políticos, congresistas, autoridades municipales y prensa para exponer las percepciones y expectativas de las comunidades en estos temas. Los informes describirán los esfuerzos realizados para incluir a niños/as indígenas y del servicio doméstico.

4.12	Se contratará un experto en drama para armar los grupos teatrales en las escuelas y enseñarles a interpretar el libreto.

4.13	Los Despachos gestionarán la distribución y colocación de los carteles, así como la obtención del visto bueno del Banco para su publicación.

### Monitoreo

- 5.01	La Representación del Banco en Paraguay (COF/CPR) estará a cargo del monitoreo de avance en la ejecución del Proyecto para lo cual contará con el apoyo de los Despachos de Primeras Damas. Asimismo, COF/CPR asegurará que las contrataciones y adquisiciones sean realizadas de acuerdo con las políticas, procedimientos y normas del Banco.

- 5.02	Las Representaciones en BO, CO y ES coordinarán con COF/CPR y apoyarán a los Despachos de las Primeras Damas y a OIM en las actividades que lo requieran.

- 5.03	La Representación del Banco en Paraguay tendrá la responsabilidad de los desembolsos y de la administración del Proyecto. Asimismo, RE1/SC1 y INT/RTC colaborarán con los aspectos técnicos durante la ejecución del mismo, lo cual comprende: (a) revisión de la lista corta para los servicios de expertos, (b) revisión de los Términos de Referencia para los mismos, y (c) revisión de los productos/estudio.

- VI.	Informes

- 6.01	Se presentarán informes semestrales de progreso sobre el estado de avance, cuyo contenido será acordado con los Despachos de Primeras Damas. Estos informes deberán incluir: (a) breve introducción sobre los objetivos del Proyecto y actividades previstas, (b) estado de avance en cuanto a los procesos de contratación y/o avance en las tareas realizadas por las respectivas consultorías, incluyendo una breve descripción de los productos o informes entregados hasta la fecha; y (c) descripción de las actividades o tareas pendientes por realizar con una proyección para su implementación, evaluando si los plazos previstos para su implementación deberán ser modificados. El informe final incluirá una descripción de los esfuerzos realizados para crear sinergias entre los Despachos y las Secretarías de la Mujer y de la Niñez en el cumplimiento de los objetivos de esta operación. Asimismo, también incluirán una descripción de los esfuerzos realizados para que niños indígenas o trabajando en servicio doméstico tuvieran acceso a los eventos realizados en los centros comunitarios.  Los informes serán enviados por la OIM a COF/CPR.