LEGIII/RG-475677-05

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Desarrollo e Implementación de las Cuentas Satélite de Cultura

en América Latina

I.	Objeto

- 1.01	El Proyecto tiene como objeto específico consolidar un manual metodológico con estándares universales para la implementación de cuentas satélites de cultura en Latinoamérica, integrando la metodología desarrollada en Colombia y Chile.

- 1.02	El Proyecto tiene como objeto general implementar sistemas de medición económica de la cultura en los sistemas de cuentas nacionales (cuenta satélite) de los países integrando las experiencias pilotos que se están realizando en Colombia y Chile. El Proyecto requiere de una primera fase de encuentros entre especialistas en cuentas nacionales de varios países y organismos expertos en el tema que avale y complemente la metodología desarrollada por el Convenio Andrés Bello en conjunto con Colombia y Chile. El Banco estará financiando esta primera fase del Proyecto.

II.	Descripción

- 2.01	Para alcanzar los objetivos del Proyecto, se desarrollarán tres encuentros técnicos que se realizarán en Bogotá, Colombia, ciudad donde el Ministerio de Cultura de Colombia, el Departamento Nacional de Estadístico (DANE) y la SECAB han venido desarrollando la cuenta satélite de cultura. Los tres encuentros tendrán una coordinación logística del equipo central de Economía y Cultura de la SECAB que se encargará de desarrollar las labores necesarias para la preparación y realización de los encuentros y mantener la red de información que girará en torno a éstos. La coordinación técnica estará a cargo de un consultor encargado de elaborar los textos que circularán en los tres encuentros. Este consultor es la persona que ha venido trabajando, coordinando y escribiendo la metodología de la cuenta satélite de cultura de Colombia. La contratación de este consultor se financiará con los recursos de la Contribución.

- 2.02	El Convenio Andrés Bello deberá recolectar y analizar la experiencia que se tuvo para construir la cuenta satélite de turismo y medio ambiente.

- 2.03	El equipo de trabajo preparará los dos documentos iniciales:

    - El primero sobre La identificación de actividades culturales e identificación en nomenclaturas (IAC); y

    - El segundo sobre el Sistema de Medición Económica (SME), a partir de la cartilla existente elaborada por la SECAB, el Ministerio de Cultura de Colombia y el DANE.

- 2.04	Estos se perfeccionarán conforme al proceso de consulta de los tres encuentros y comentarios de los expertos.

- 2.05	Las actividades y desarrollo de cada encuentro incluirán lo siguiente:

  - Primer encuentro técnico. Expertos de cultura e identificación de actividades en nomenclaturas

- 2.06	El Banco financiará la realización de una reunión breve de trabajo entre todas las agencias interesadas en el tema, para aunar criterios, de manera que la experiencia del Convenio Andrés Bello pueda ser extendida en el futuro a cualquier país. Posteriormente a lo cual se hará la selección y contratación de cuatro expertos en cultura que participarán en el Proyecto. Los términos de referencia finales de estos expertos serán elaborados por la SECAB y serán entregados como una condición previa al primer desembolso de la contribución del Banco. Se definirán las actividades que deben ser consideradas culturales y que serán objeto de estudio de la cuenta satélite. Asimismo, se realizará un primer ejercicio de identificación de las actividades en las nomenclaturas a partir del documento titulado La identificación de actividades culturales e identificación en nomenclaturas (IAC) y de los comentarios de los expertos de los países en sesiones posteriores junto con el experto en nomenclaturas. A partir de este encuentro, se elaborará un documento en el que se incorporará un nuevo ejercicio en detalle de la identificación en nomenclatura IAC (2). Este documento será reenviado al experto en nomenclaturas para su revisión y comentarios quien debe emitir sus comentarios en congruencia con las opiniones al respecto del Sistema de Naciones Unidas.

  - Segundo encuentro técnico. Delegados de las instituciones culturales de la región

- 2.07	Dos semanas antes de este encuentro, se enviará el nuevo documento IAC (2) a las instituciones culturales de los países participantes. En el encuentro se espera lograr un consenso en torno al documento por parte de los delegados de la institucionalidad cultural. A partir de este encuentro, se ajustará el documento IAC (2) y se hará una nueva revisión en las nomenclaturas. Posteriormente, se producirá un tercer documento en el que se articulará la identificación de las actividades en las nomenclaturas con el documento del Sistema de Medición Económica SME (1).

  - Tercer Encuentro Técnico. Expertos en Sistemas de Cuentas Nacionales

- 2.08	Dos semanas antes del encuentro, se enviará el nuevo documento Sistema de Medición Económica de la cultura SME (1) a los expertos en cuentas nacionales. El Banco financiará la selección y contratación de cuatro expertos en cuentas nacionales. Estos expertos revisarán el documento y harán comentarios y modificaciones. En este encuentro, se realizarán sesiones de trabajo con el fin de evaluar el sistema de medición y realizar los ajustes que sean necesarios. Esto se hará con el eventual acompañamiento y apoyo en calidad de observadores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL; la Comunidad Andina (CAN); la UNESCO, el Departamento de Estadísticas de Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de quien se esperan comentarios, seleccionados de acuerdo a su experiencia en sistemas de información económica y social y uno de los expertos que desarrolló la cuenta satélite de turismo. A partir de este encuentro, se construirá un nuevo documento SME (2), que será reenviado a los participantes de este tercer encuentro para que hagan los ajustes y comentarios pertinentes. Una vez obtenidos éstos, se elaborará el documento final del manual metodológico para la creación de cuentas satélite.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$85.000, según el siguiente cuadro:

Presupuesto

(en US$)

| - ACTIVIDAD | - BANCO | - APORTE LOCAL | - TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| - Honorarios de Coordinación Técnica |  | - 13.000 | - 13.000 |
| - Consultor técnico x 6 meses | - 12.000 |  | - 12.000 |
| - Primer encuentro. 4 consultores x US $2.000 x 1 mes, más viajes y viáticos | - 14.000 |  | - 14.000 |
| - Segundo encuentro. 8 delegados de la institucionalidad de cultura de 8 países x 4 días, más viajes y viáticos | - 10.000 |  | - 10.000 |
| - Tercer encuentro. 4 consultores x US $2.000 x 1 mes, más viajes y viáticos | - 14.000 |  | - 14.000 |
| - Investigación y publicación |  | - 12.000 | - 12.000 |
| - Infraestructura y apoyo logístico, para los 3 encuentros y permanente durante el desarrollo del Proyecto |  | - 10.000 | - 10.000 |
| - TOTAL | - 50.000 | - 35.000 | - 85.000 |

- Ejecución

- 4.01	La SECAB tendrá las siguientes funciones y responsabilidades durante la ejecución del Proyecto: (i) selección y contratación de los servicios de consultoría de acuerdo a las normas y procedimientos del Banco; (ii) organización de los encuentros e invitación de los actores claves; y (iii) supervisión y coordinación de la ejecución del Proyecto.

- 4.02	El Proyecto será realizado a través del trabajo conjunto entre la SECAB y el Banco, con la vinculación de la Institucionalidad de Cultura de los países latinoamericanos; con el eventual acompañamiento y apoyo en calidad de observadores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL; la Comunidad Andina, CAN; la UNESCO, el Departamento de Estadísticas de Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

- 4.03	El Banco hará los desembolsos a la SECAB en 3 pagos de la siguiente forma: (a) 25% del monto total de la Contribución, excluyendo imprevistos, a la firma del Convenio y presentación de los términos de referencia para las consultorías necesarias para la realización del segundo y tercer taller; (b) 50% a la presentación y aceptación por el Banco, de los documentos que serán preparados en los dos primeros encuentros; y (c) el restante 25%, a la presentación y aceptación por el Banco, del informe final. La SECAB deberá depositar los recursos provenientes del Banco en una nueva o sub-cuenta bancaria.

4.04	La Representación del Banco en Colombia (COF/CCO) tendrá la responsabilidad de los desembolsos y de la administración del Proyecto en el terreno. Asimismo, INT/RTC apoyará a la Representación con los aspectos técnicos durante la ejecución del mismo.