LEGIII/RG-716617-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de las Unidades de Análisis de Políticas de los Ministerios de Agricultura de Centroamérica

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es fortalecer las capacidades técnicas de las Unidades de Análisis de Políticas (UAPs) de los Ministerios de Agricultura (MAGs), para analizar la competitividad de los Sistemas Agroalimentarios (SAAs) y hacer planteamientos, propuestas y producir información para tomar decisiones para mejorarla.

1.02	El objetivo específico es fortalecer la capacidad de las UAPs en: (i) analizar la situación competitiva de los SAAs, con respecto a la competitividad internacional, con consideración de los compromisos multilaterales y bilaterales de comercio que han adquirido y adquirirán los países;(ii) analizar y monitorear la evolución de la economía nacional y sus implicaciones para el desarrollo competitivo de los SAAs; y (iii) generar propuestas de políticas, inversiones y acciones que faciliten el mejoramiento de la competitividad agroalimentaria.

II.	Descripción

  - Para el logro del objeto descrito en la Sección anterior, el Programa contempla la realización de los siguientes tres Componentes:

- I.	Capacitación

  - Se desarrollará el material y se impartirá un curso regional de capacitación de alto nivel en un país para 24 funcionarios de las UAPs. El curso consistirá en los siguientes módulos:

  - Módulo A. El Marco Regulatorio Internacional (OMC), el RD-CAFTA y los compromisos institucionales que se emanan de ambos escenarios.

    - El Marco Regulatorio Internacional del Sistema Agroalimentario: La Ronda de Doha (OMC) y sus implicaciones para el Sector Agroalimentario público y privado.

    - El RD-CAFTA y el Sistema Agroalimentario: Implicaciones para el Sector Agroalimentario público y privado.

    - Análisis de caso país: Cómo la apertura comercial multilateral y bilateral ha condicionado y modificado la política agroalimentaria.

2.04	Módulo B. Metodologías para el análisis de la competitividad, la identificación de políticas y su gestión.

    - Análisis de caso. Evolución SAA en un país de América.

    - Metodologías para el análisis de la competitividad agroalimentaria y la identificación de políticas. (Análisis de Cadena; Análisis de Clúster; Metodología para la concertación y gestión de políticas) – Acuerdos de Competitividad.

    - Conceptos y práctica sobre Acuerdos de Competitividad: Casos Europa y América del Sur.

2.05	Módulo C. Instrumentos de análisis.

    - Análisis de Series de Tiempo

    - Cálculo Índice Ventaja Comparativa revelada

    - Matriz contabilidad social

    - Cálculo Balance de Abastecimiento y Utilización de productos básicos

    - Indicadores de protección.

- II.	Estudios para facilitar la concertación de políticas, que se desarrollarán en cada uno de los países:

  - Dos estudios sobre la evolución reciente de los SAAs, uno con énfasis en los posibles impactos derivados de la apertura comercial y el otro con énfasis en oportunidades y desafíos de cara a los avances en las negociaciones comerciales multilaterales como a la puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio (TLCs).

  - Dos estudios sobre la situación competitiva de dos cadenas agroalimentarias; una con destino principal al mercado interno (consumo local) y la otra con destino principal a la exportación, orientados a la identificación de los principales factores que restringen su competitividad con propuestas de acciones y políticas para superarlos.

  - Organización de las cadenas: Dos acuerdos de Competitividad entre actores económicos de las cadenas y el gobierno sobre políticas y acciones para mejorar la competitividad (Plan de Acción); nombramiento de un Comité Cadena y Secretario de Cadena.

- III.	Intercambio de experiencias

- 2.09	Se realizará un encuentro regional en uno de los países de la región con la participación de  los funcionarios de las UAPs y los actores económicos involucrados durante dos días, para lo siguiente:

- 2.10	Discutir los resultados de los estudios sobre los SAAs, con énfasis en los impactos de la apertura comercial así como de las políticas macro y sectoriales, e identificar espacios para la armonización de políticas; Discutir los resultados de los estudios sobre las cadenas agroalimentarias seleccionadas, así como de los avances en la ejecución de acciones para el mejoramiento de su competitividad, e identificar espacios para articular la cadena regional a partir de una especialización productiva; y Definir una agenda realizable para un trabajo conjunto entre las UAPs de los MAGs.

- Costo Total del Programa

  - El costo estimado del Programa es el equivalente de ciento ochenta y dos mil dólares (US$182.000), según el siguiente cuadro:

- Cuadro de Costos y Financiamiento

- (en US$)

| Componente/concepto | Banco | IICA | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Componente 1. Capacitación - Honorarios consultores curso de capacitación - Participantes viajes y viáticos - Alquiler salones y equipo - Apoyo logístico - Apoyo técnico | 60.172 23.700 34.800 1.000 672 | 2.514 1.450 399 665 | 62.686 25.150 34.800 1.000 1.071 665 |
| 2. Componente 2. Identificación, concertación y gestión de políticas 2.1 8 estudios evolución cadena SAA (US$1.500 x 8 ) 2.2 16 estudios diagnósticos cadenas agroalimentarias (US$1.500 x 8 x2) 2.3 Alquiler salones y equipo 2.4 Apoyo logístico 2.5 Apoyo técnico | 53.920 12.000 24.000 6.400 11.520 | 4.123 3.192 931 | 58.043 12.000 24.000 6.400 14.692 931 |
| 3. Componente 3. Intercambio de experiencias 3.1 Honorarios consultores 3.2 Taller regional / viajes y viáticos 3.3 Alquiler salón y equipo 3.4 Apoyo logístico 3.5 Apoyo técnico | 25.100 7.900 16.000 1.200 | 12.103 10.640 1.463 | 37.203 7.900 16.000 1.200 10.640 1.463 |
| 4. Coordinación |  | 9.260 | 9.260 |
| 5. Publicaciones |  | 4.000 | 4.000 |
| 6. Auditoría | 5.000 |  | 5.000 |
| 7. Imprevistos | 5.808 |  | 5.808 |
| TOTAL | 150.000 | 32.000 | 182.000 |

- Ejecución

- 4.01	El IICA ejecutará el Programa a través de la Dirección de Operaciones Regionales y de Integración de la Región Central, contará con el apoyo administrativo de su Dirección de Operaciones del Área Central. En lo técnico, contará con el apoyo del Especialista Regional en Políticas y Comercio como responsable de la coordinación de los temas relacionados al comercio, y con otro especialista que se encargará de los temas relacionados con las cadenas agroalimentarias y el desarrollo de la competitividad. El IICA coordinará la ejecución de las actividades con el proyecto RUTA.

- 4.02	El IICA realizará una reunión con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) al inicio del Programa y concertará su participación en el componente de capacitación, con lo cual se estrecharán vínculos para fortalecer la coordinación futura.

  - El IICA conformará un Comité Asesor Regional que efectuará las funciones de monitoreo, establecidas en el párrafo Decimoquinto (a) de las Estipulaciones Especiales de este convenio, integrado por los Directores de las UAPs, un representante del Banco, un representante del Proyecto RUTA, el Director de Operaciones Regionales y de Integración de la Región Central y por el Secretario Técnico del Consejo Agropecuario Centroamericano.

  - Para las evaluaciones a que hace referencia el párrafo Decimoquinto (b) de las Estipulaciones Especiales de este Convenio, se tendrá en cuenta lo siguiente: (i) La realización del curso de capacitación será el primer punto de evaluación del programa. Este curso se evaluará, en una primera instancia, mediante cuestionarios a los participantes; en una segunda, mediante la pertinencia y calidad de los productos desarrollados por el personal capacitado. Los resultados dependerán mucho del trabajo que logren desarrollar las UAPs como seguimiento a la capacitación hecha. Los resultados de la evaluación serán una función directa de la calidad de las investigaciones como de la calidad de los Acuerdos de Competitividad logrados; y (ii) El punto final de evaluación será la reunión regional al final del Programa, cuando las mismas UAPs evalúen los resultados alcanzados. El Proyecto RUTA será invitado a esta actividad.