LEGIII/RG-716155-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Estrategia de Control del Picudo del Algodón en el Cono Sur

I.	Objeto

1.01	El objetivo de la operación es elaborar una estrategia regional para el control del picudo del algodón que asegure la protección y sustentabilidad del cultivo del algodón contribuyendo así a mejorar las economías rurales de la región del Cono Sur de América Latina.

II.	Descripción

  - Para el logro del objeto descrito en la Sección anterior, el Proyecto contempla el financiamiento de las siguientes actividades:

- Componente 1.	Diseño de la Estrategia para el Control del Picudo del Algodón

- 2.02	Bajo este componente se financiará el diseño de una estrategia regional de control del picudo del algodón con participación de los gobiernos de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay  y del sector productivo algodonero (cadena de cultivo, comercialización e industrialización).

- 2.03	La estrategia incluirá: (i) Análisis del Riesgo: considerando los factores externos naturales como el clima y los factores antrópicos, tales como uso de la tierra, manejo de la finca, aplicación de agroquímicos, formas de transporte, etc.; (ii) Prevención y Erradicación: consistentes en la aplicación y combinación de varios métodos de control del insecto, incluyendo vigilancia fitosanitaria y monitoreo regional, control de cuarentena, y erradicación (control cultural, etológico y químico); (iii) Manejo Integrado de Plagas: con énfasis en monitoreo, siembra concentrada, destrucción de restos de cultivos, pulverización de bordes, y control químico (cuando se alcanza el umbral económico); (iv) Supresión: aplicación de medidas fitosanitarias dentro de un área infestada para reducir poblaciones del insecto y mantener niveles que implican daños económicos a la producción, mediante calendarios de plantío definido, monitoreo, uso de feromonas, control químico (considerando su uso racional: Agroquímicos de menor toxicidad, aplicación en momentos oportunos y bajo estrictas normas de seguridad) y prácticas culturales como destrucción de rastrojos y control de entre-zafra; (v) Control de la dispersión (contención): elaboración y aplicación de normativa referente al tránsito de productos, subproductos y artículos reglamentados, desinsectación del algodón en bruto, implementación de certificados de origen y fiscalización de la destrucción de rastrojos; (vi) Monitoreo Regional realizado por medio de trampas de feromonas sexuales geo-referenciadas y revisión de lotes, para el mapeo de la infestación; y (vii) Planes de Contingencia: identificación de medidas a ser implementadas ante la aparición de focos en áreas libres o en proceso de ser reconocidas como libres.

- 2.04	La presente cooperación técnica apoyará el proceso de definición de una estrategia regional mediante la contratación de servicios de consultoría (6 consultores individuales) para elaborar a nivel de detalle el documento de la estrategia regional y cuatro estudios (uno por país) con las estrategias específicas para cada uno de los países (Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay) considerando sus características geográficas, condiciones socio-económicas, caracterización del riesgo, y acciones e inversiones necesarias para la atención de la plaga.

- 2.05	El Organismo Ejecutor organizará dos talleres regionales, uno para presentar la propuesta preliminar de estrategia y otro para consolidar la estrategia regional y revisar los acuerdos para su ejecución, incluyendo la propuesta de financiamiento para la implementación. Los participantes de estos talleres serán los miembros del Comité Directivo del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE) y los representantes del sector privado de los cuatro países a que hace referencia el párrafo anterior.

- Componente 2. 	Capacitación y Difusión

- 2.06	Bajo este componente se financiará el diseño del plan de capacitación que acompañará la estrategia de control del picudo del algodón; y la ejecución de acciones de concientización y difusión sobre la importancia de contener la plaga, la gravedad de los daños que produciría su instalación en los cultivos, y la necesidad de que todos participen para su prevención y control.

- 2.07	Bajo este componente se financiará una consultoría individual para el diseño de un plan de capacitación cuyas líneas de acción serán las siguientes: (i) capacitación de las autoridades competentes; (ii) capacitación del personal técnico del Proyecto; (iii) formación de capacitadores y extensionistas de los ámbitos público y privado; (iv) capacitación a productores en técnicas de control integrado de plagas, y en aplicación racional de agroquímicos; y (v) capacitación de alumnos de escuelas técnico-agropecuarias. El plan de capacitación definirá los contenidos y mecanismos de acción adaptados a los distintos niveles de decisión y participación dentro de la cadena algodonera. Se prestará especial atención a la preparación de actividades de capacitación para productores, hijos de productores y docentes rurales, y a los cursos de reconocedores de insectos y manejo de plagas del algodón, destinado a jóvenes y mujeres rurales, que puedan actuar a su vez como difusores dentro de su colonia o departamento.

2.08	Se financiarán cuatro eventos para la concientización de los principales participantes de la estrategia regional y cuatro acciones de difusión para promover el intercambio de información entre los productores y profesionales, tanto del sector público como privado, y entre las instituciones representativas de productores y de prestadores de servicios, incluyendo al sector educativo, logrando que éstos actúen como un todo global e integrado.

- Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de ciento sesenta y cinco mil dólares (US$165.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

|  |  | Unidad | Costo Unitario | Cantidad | Banco | Contrapartida | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Diseño de la Estrategia para el control de picudo |  |  |  |  | 124150 | 13750 | 137900 |
|  | Honorarios Coordinador | día | 200 | 200 | 40000 | 0 | 40000 |
|  | Honorarios Especialista Sanidad | día | 170 | 60 | 10200 | 0 | 10200 |
|  | Honorarios Consultorías estrategias por país | día | 120 | 480 | 57600 | 0 | 57600 |
|  | Pasajes Aéreos consultorías | pasaje | 475 | 18 | 8550 | 0 | 8550 |
|  | Viáticos consultoría | día | 150 | 52 | 7800 | 0 | 7800 |
|  | Talleres (2) Pasajes (14)Com Dir. | pasaje | 475 | 14 |  | 6650 | 6650 |
|  | Talleres (2) Viáticos (14) Com. Dir. | día | 150 | 14 |  | 2100 | 2100 |
|  | Talleres (2) Pasajes (8)Sector privado | pasaje | 475 | 8 |  | 3800 | 3800 |
|  | Talleres (2) Viáticos (8) Sector Privado | día | 150 | 8 |  | 1200 | 1200 |
| 2. Capacitación y Difusión |  |  |  |  | 15375 | 0 | 15375 |
|  | Honorarios Consultoría Plan de Capacitación | día | 170 | 30 | 5100 | 0 | 5100 |
|  | Pasajes Aéreos consultorías | pasaje | 475 | 3 | 1425 | 0 | 1425 |
|  | Viáticos consultoría | día | 150 | 9 | 1350 | 0 | 1350 |
|  | Acciones de difusión en los cuatro países |  | 1500 | 4 | 6000 | 0 | 6000 |
|  | Producción y Multiplicación materiales difusión |  | 1500 | 1 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3. Administración |  |  |  |  | 7000 | 0 | 7000 |
|  | Asistente administrativo | mes | 500 | 10 | 5000 | 0 | 5000 |
|  | Gastos oficina & papelería |  | 800 | 1 | 800 | 0 | 800 |
|  | Auditoría financiera |  | 1200 | 1 | 1200 | 0 | 1200 |
| 4. Imprevistos |  |  |  |  | 3475 | 1250 | 4725 |
| TOTAL |  |  |  |  | 150000 | 15000 | 165000 |

- Ejecución

- 4.01	Con recursos de la Contribución el IICA contratará al Coordinador del Proyecto que reportará al Representante del IICA en Argentina y a la Comisión de Seguimiento del Proyecto de Estrategia de Control del Picudo del Algodón, establecida en el COSAVE y conformada por representantes del sector público y privado de la cadena del algodón de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. En aspectos técnicos y administrativo-logísticos en el terreno el Coordinador del Proyecto contará con el apoyo de los servicios sanitarios de los países de la región.

- 4.02	Todas las consultorías serán contratadas por el IICA. La contratación de las consultorías y la aprobación de sus informes, como la programación para la organización de los eventos de capacitación y difusión deberán tener la aprobación de la Comisión de Seguimiento del Proyecto de Estrategia de Control del Picudo del Algodón establecida en COSAVE en forma previa a la aprobación por el IICA.