LEGIII/RG-696838-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo de la Comunidad Andina

I.	Objeto

1.01	El objetivo del Proyecto es identificar y formular proyectos de integración y desarrollo fronterizo de alto impacto social, cooperando con los países miembros en la incorporación de los proyectos a los respectivos Sistemas Nacionales de Inversión Pública y a la gestión de recursos para su ejecución.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo descrito en la Sección I anterior, se prevén las siguientes actividades:

- Concluir los estudios de preinversión de algunos de los proyectos que fueron estudiados durante la “fase experimental” del BPIF y que pueden hacer una alta contribución a la integración y el desarrollo fronterizo;

- Avanzar la fase de preinversión de un número limitado de proyectos adicionales de integración y desarrollo fronterizo que hayan sido identificados por la Secretaría General con organismos locales o regionales representativos;

- Realizar talleres para involucrar a autoridades, líderes y población beneficiaria de los proyectos así como validarlos;

- Preparar propuestas del financiamiento concretas que puedan ser presentadas a fuentes de financiamiento; y

- Apoyar a las organizaciones gestoras de los proyectos de integración y desarrollo fronterizo en la incorporación de sus proyectos a los respectivos sistemas nacionales de inversión pública.

  - Se dará preferencia a proyectos que complementen las acciones de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (“IIRSA”).

  - Una meta central del Proyecto será concretar el financiamiento de por lo menos cuatro (4) proyectos piloto de integración y desarrollo fronterizo en las fronteras entre los países andinos durante el período de ejecución del Proyecto.

  - El enfoque a ser utilizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina (“SG-CAN”) para lograr resultados concretos incluye lo siguiente:

- Concentrar su trabajo en proyectos en ámbitos geográficos específicos (municipios propiamente fronterizos) y en áreas de intervención previstas en la iniciativa IIRSA;

- Apoyar el ingreso de los estudios de preinversión a los sistemas nacionales de inversión pública, de manera que cumplan todos los requisitos exigidos para que los proyectos puedan ser financiados con recursos públicos.  Esto demandará, entre otras acciones, asesoría a los gestores locales de los proyectos con dicho propósito.  Se buscará financiamiento para la ejecución de los proyectos auspiciados por el Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo de la Comunidad Andina (“BPIF”), como de otros que hayan sido priorizados en el marco de los Planes de Desarrollo de las Zonas de Integración Fronteriza (“ZIF”); y

- Renovar esfuerzos para atraer el interés de otras fuentes para el financiamiento para los proyectos fronterizos (agencias de cooperación, fundaciones, etc.).

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de ciento dos mil dólares (US$102.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| - Actividades | - Banco | - Aporte Local | - Total |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Coordinación Técnica y Administrativa |  | - 30.000 | - 30.000 |
| - 2. Estudios de preinversión. - Honorarios: 20 meses consultor x US$1.500/mes | - 30.000 | - - | - 30.000 |
| - 3. Talleres de capacitación y validación de proyectos. - Talleres: 5 x US$600 c/u | - - | - 3.000 | - 3.000 |
| - 4. Preparación de propuestas del proyecto. - Honorario: 60 días consultor x US$300/día | - 18.000 | - - | - 18.000 |
| - 5. Edición e impresión de estudios, informes y material de capacitación y difusión. | - 2.000 | - - | - 2.000 |
| - 6. Apoyo a incorporación proyectos al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. - Pasajes y viáticos de gestores de proyectos: 10 viajes x US$500 c/u | - 5.000 | - - | - 5.000 |
| - 7. Evaluación | - 5.000 | - - | - 5.000 |
| - 8. Auditoría | - 3.000 |  | - 3.000 |
| - 8. Imprevistos | - 4.000 | - 2.000 | - 6.000 |
| - Total | - 67.000 | - 35.000 | - 102.000 |

- Ejecución

  - El Organismo Ejecutor del Proyecto será la SG-CAN, órgano ejecutivo de la CAN. La ejecución estará a cargo de un coordinador técnico y un coordinador administrativo (ambos miembros del plantel de la SG-CAN). El coordinador técnico está adscrito a la Dirección General, y sus funciones serán las de elaborar los términos de referencia de los estudios, supervisar la ejecución de los estudios, coordinar y ejecutar los talleres y elaborar los informes de progreso de la ejecución del Proyecto.

  - La coordinación administrativa estará a cargo de la Gerencia General de Operaciones y Finanzas y ejercerá las funciones propias de manejo de los recursos financieros, contratación de los consultores, elaboración de pagos y rendición de cuentas mediante los informes financieros.

  - La elaboración de los estudios estará a cargo de consultores con experticia en el área de interés, conocedores de los países andinos y su proceso de integración.

  - A los tres (3) meses de la firma de este convenio, el Organismo Ejecutor debe presentar a satisfacción del Banco, a través de su División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos (“INT/ITD”) un plan para lograr el financiamiento de proyectos preparados por el BPIF.  Este plan incluirá: (i) criterios para decidir cuáles de los proyectos cuyos estudios se han preparado parcialmente (en la fase experimental) se deberían completar en el presente Proyecto; (ii) medidas a ser tomadas por la SG-CAN para apoyar el ingreso de los proyectos de desarrollo fronterizo en los sistemas nacionales de inversión pública, incluyendo obtención de prioridad de los Ministerios de Finanzas o Planeación que a su vez se reflejaría en su diálogo con fuentes internacionales del financiamiento de proyectos; y (iii) acciones planeadas para buscar financiamiento de otras fuentes con base en las experiencias del proyecto anterior, así como el sector privado.

  - Una vez finalizada la ejecución del Proyecto, el ejecutor presentará un informe financiero auditado por una firma de contadores públicos independientes aceptable para el Banco, con cargo al presupuesto del proyecto.

- V. 	Monitoreo y Evaluación

  - El Organismo Ejecutor presentará:

    - Informes de progreso: se presentarán al cabo de los primeros seis (6) meses del período de ejecución de esta operación, así como a los doce (12) meses. En estos informes constarán los avances en la ejecución de las distintas actividades del Proyecto, y la ejecución financiera de las mismas; y

    - Informe comprensivo final: Se presentará dentro de los sesenta (60) días de concluir el plazo de ejecución. El mismo detallará las actividades realizadas, resultados del Proyecto y una apreciación sobre su impacto.

- 5.02	La evaluación del Proyecto, que será realizada por un consultor contratado por INT/ITD, considerará los siguientes indicadores de gestión:

  - Número de proyectos cuyos estudios de preinversión hayan sido completados;

  - Número de proyectos confirmados como incluidos en los proyectos prioritarios del SNIP de cada país; y

  - Número de proyectos financiados en la etapa de inversión.

5.03	La evaluación también detallará las lecciones aprendidas del Proyecto.