| Banco Interamericano de Desarrollo Banco Interamericano de Desenvolvimento |  | Inter-American Development Bank Banque Interaméricaine de Développement |
| --- | --- | --- |

Washington, D.C. 20577

LEGIII/540381-05

Señor

Franklin Rosales

Coordinador Regional para América Latina y el Caribe

Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y el Plátano (INIBAP)

Oficina de Coordinación para América Latina y el Caribe

CATIE, Turriaalba 7170

Turrialba, Costa Rica

Tel: 011-506-556-2431

Fax: 011-506-558-2431

Ref.:	Cooperación Técnica Regional No  Reembolsable No. ATN/SF-9159-RG.  Proyecto de Innovaciones Tecnológicas para el Manejo y Mejoramiento de la Calidad y Salud de Suelos Bananeros de América Latina  y el Caribe.

Estimado señor Rosales:

Esta carta convenio (en adelante denominada el “Convenio”) entre la Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y el Plátano, una red del Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI), a través de su oficina de coordinación para América Latina y el Caribe que opera con sede en San José, Costa Rica (en adelante denominado el “Beneficiario” o “INIBAP”) y el Banco Interamericano de Desarrollo, (en adelante denominado el “Banco”), que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$250.000), o su equivalente en otras monedas convertibles, que se desembolsará con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales, en adelante denominada la "Contribución", para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes, necesarios para la realización de un proyecto de cooperación técnica para innovaciones tecnológicas para el manejo y mejoramiento de la calidad y salud de suelos bananeros de América Latina  y el Caribe, en adelante denominado el "Proyecto", que se describe en el Anexo Único de este Convenio.  Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo Único.  En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.	Organismo Ejecutor.  El Beneficiario será el Organismo Ejecutor de este Proyecto, quien será en adelante denominado indistintamente “Beneficiario”, “INIBAP” u “Organismo Ejecutor”. El Organismo Ejecutor deja constancia su capacidad legal y financiera para actuar como tal en el Proyecto.

Tercero.	Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales, el siguiente requisito:

(i) 	Evidencia de cartas de compromiso entre el Organismo Ejecutor y los organismos participantes (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza – CATIE;  Centro de Desarrollo Agrícola y Forestal – CEDAF; Corporación Bananera Nacional - CORBANA; Instituto Dominicano de Investigaciones Agrícolas y Forestales  - IDIAF; Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá – IDIAP; Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas - INIA), para participar en las diferentes actividades del Proyecto y proveer los recursos de contrapartida del Proyecto.

Cuarto.	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 30 de marzo de 2005 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto.	Fondo rotatorio.  El monto del fondo rotatorio para este Proyecto será del veinticinco por ciento (25%) del monto de la Contribución.

Sexto.	Plazos. (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de treinta y seis meses (36)  meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de cuarenta y dos (42) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Séptimo.	Costo total del Proyecto y recursos adicionales. (a) El Beneficiario se compromete a realizar oportunamente, los aportes que se requieran, en adelante el “Aporte”, en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto.  El total del Aporte se estima en el equivalente de novecientos treinta mil doscientos cincuenta dólares (US$930.250). Asimismo, el Proyecto contará con financiamiento adicional proveniente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (“Banco Mundial”), el cual se estima en el equivalente de doscientos cincuenta mil dólares (US$250.000), con el fin de completar la suma equivalente a un millón cuatrocientos treinta mil doscientos cincuenta dólares (US$1.430.250), en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Beneficiario de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Proyecto.

(b)	El Aporte del Beneficiario se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto que aparece en el Anexo Único.

Octavo.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Proyecto, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto a partir 30 de marzo de 2005 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Noveno.	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares o su equivalente en otras monedas convertibles.  El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Décimo. 	Adquisición de bienes y servicios. La adquisición de bienes y servicios se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-4 “Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de fecha 19 de enero de 2005, en adelante denominado las “Políticas de Adquisiciones”, que el Beneficiario declara conocer, y por las siguientes disposiciones: el Beneficiario podrá utilizar el método de Comparación de Precios, cuando el costo estimado por contrato de los bienes y servicios sea menor al monto acordado previamente entre el Organismo Ejecutor y el Banco.

Decimoprimero. 	Selección y contratación de consultores. (a) La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-4 “Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de fecha 19 de enero de 2005, en adelante denominado las “Políticas de Consultores”, que el Beneficiario declara conocer. El Beneficiario podrá utilizar los métodos establecidos en las Políticas de Consultores.

(b) El Beneficiario, antes de llevar a cabo la primera contratación, acordará con el Banco el procedimiento de selección, modelo de Términos de Referencia y modelo de contrato que se aplicará bajo el presente Proyecto.

Decimosegundo.  	Plan de Contrataciones. Antes de que pueda efectuarse cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el Beneficiario deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Contrataciones propuesto para el Proyecto, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado cada seis (6) meses durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y servicios y la selección y contratación de consultores deberán ser llevados a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

Decimotercero.  	Revisión de los contratos. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de los bienes y servicios diferentes de los de consultoría y la contratación de consultores será revisado en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Decimocuarto. 	Disponibilidad de información. El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimoquinto.  Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario: la dirección correspondiente será la indicada en la primera página de este Convenio y facsímil (506) 558-2431.

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil: (202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación del Beneficiario, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en Costa Rica.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por el Beneficiario.

Atentamente, /f/ Nohra Rey de Marulanda _________________________________ ## Nohra Rey de Marulanda Gerente Departamento de Integración y Programas Regionales

Aceptado:

Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y el Plátano (INIBAP)

/f/ Franklin Rosales

_________________________________

Franklin Rosales

Coordinador Regional para

América Latina y el Caribe

Representando al Director General del Instituto

Internacional de Recursos Filogenéticos (IPGRI)

Fecha:	1 de julio de 2005

Lugar:  Turriaalba, Costa Rica