LEGIII/RG-830167-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

## Definición y Medición de Indicadores y Estándares Judiciales Homologables

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es definir y medir un conjunto de indicadores y estándares judiciales, que permitan cotejar en forma comparada el desempeño de los sistemas judiciales de los países beneficiarios basados en información homologable.

1.02	Los objetivos específicos del Programa son: (a) desarrollar un entendimiento común en los países beneficiarios del Programa (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá y República Dominicana) de variables y estándares fundamentales de la administración de justicia, que permitan obtener los datos necesarios para el cálculo de indicadores medibles y comparables, aprovechando la experiencia ganada en proyectos previos; (b) capacitar a los Poderes Judiciales de los países participantes del Programa, en todo lo relacionado con el proceso de registro, recopilación, procesamiento y análisis de información para la construcción de los indicadores y estándares que se definan; y (c) difundir las definiciones y contenidos prácticos del proyecto al resto de los países de la región.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección I anterior, el Programa facilitará los espacios de encuentro, tanto a nivel presencial en la forma de talleres de trabajo, como virtuales, mediante el uso de espacios colaborativos en la página Internet del CEJA.

  - El objetivo de los talleres será compartir experiencias, intercambiar puntos de vista y acordar las definiciones precisas, tanto respecto al sentido y utilidad de los indicadores, como de los detalles de su cálculo y generación. Cabe destacar que la responsabilidad de generar la información necesaria para el cálculo de los indicadores que se definan será de cada uno de los países participantes, los cuales recibirán el apoyo metodológico del CEJA, que será diferenciado entre cada país dado el distinto nivel de disponibilidad, accesibilidad, actualización o calidad de alguna de la información que se requeriría para el cálculo de los indicadores.

  - En paralelo al trabajo de levantamiento de datos para el cálculo de los indicadores que se definan en los talleres, se desarrollará una aplicación informática que esté conectada a las bases de datos en cada país donde se almacenarán los datos e indicadores. Esta aplicación informática permitirá distintas vistas a partir de la información proveída por cada país, y también contendrá los análisis comparativos que se realicen.

  - La aplicación informática estará disponible en la página web de los países beneficiarios y del CEJA, y permitirá que cualquier persona con acceso a Internet pueda ver los valores de los indicadores calculados, y los datos que los componen.

  - Para gestionar lo anterior, el CEJA dispondrá de un coordinador permanente, que se hará cargo del avance del Programa, tanto en sus aspectos de definiciones conjuntas, como en el apoyo del trabajo que cada país realice para el cálculo de las cifras necesarias y en las definiciones necesarias para el desarrollo de la aplicación informática. El Programa generará un conjunto de indicadores para todos los países, independientemente del nivel de esfuerzo que sea requerido para alcanzarlos en cada país.

  - Se realizará un taller de trabajo con la presencia tanto de altas autoridades de los Poderes Judiciales de los países participantes, como de los profesionales técnicos encargados de los temas de información, planificación o estadísticas. Con los recursos de la Contribución, se financiará el viaje y estadía de un profesional técnico por cada país beneficiario, con excepción de Puerto Rico, quien aportará de sus propios recursos este gasto. Una vez realizado este taller, se dará inicio a las actividades del Programa.

  - El Programa comprende los siguientes 5 componentes:

- Componente 1: Definición de los indicadores específicos para la medición del desempeño de los poderes judiciales en los cinco ámbitos relevantes.

  - La primera etapa del Programa consistirá en la definición de un conjunto acotado de indicadores que den cuenta del desempeño de los Poderes Judiciales de los países participantes en los cinco ámbitos definidos (capacidad de resolución de casos, tiempo de procesamiento, gasto en justicia, confianza pública en la justicia y satisfacción de usuarios). Parte de la definición de estos indicadores incluye también el homologar el entendimiento de lo que se incluirá en cada indicador, tomando algún tipo de definición acerca de cómo ajustar o considerar la operación de cada país para hacerla comparable al resto.

  - En conjunto, con la definición de los indicadores y para darle un contenido práctico y no teórico a esta labor, se analizará la disponibilidad de datos básicos para su cálculo y el grado de homologación de estos datos entre los distintos países. Algunos ejemplos de posible divergencia en la información entre países son: clasificación de la carrera judicial; clasificación y número de términos de causas (sentencias, archivos, sobreseimientos, etc.); contabilización del gasto (% sobre gasto público, gasto per cápita, etc.); criterios para la medición de tiempos promedios de procesamiento de causas.

  - Esta labor requerirá un análisis del conjunto de datos tanto de cada país como de otros países, por lo cual se requerirá la ejecución de un taller de trabajo conjunto, aparte de la existencia de otras instancias virtuales de trabajo conjunto, tales como foros electrónicos.

  - Las actividades específicas del componente son: (a) elaboración de propuesta de indicadores; (b) validación de la relevancia estratégica de estos indicadores; (c) validación de la factibilidad técnica de su cálculo en cada país. En los casos en que los datos necesarios para su cálculo no estén disponibles, se evaluará el esfuerzo necesario para su obtención. Si el costo de su obtención fuera muy alto, se acotará el alcance del indicador para ese país, para alguna muestra de tribunales o materias, pero sin perder de vista la posibilidad de homologación con el resto de los países participantes; y (d) toma de decisión respecto a las diferencias en cuanto a significado o entendimiento de conceptos integrantes de los indicadores.

- Componente 2: Producción de los datos necesarios en cada país beneficiario y cálculo de los indicadores.

  - Como una consecuencia de las definiciones de datos básicos e indicadores a calcular que se tomarán en el componente anterior, será necesario que cada país participante tome las medidas necesarias para la producción de los datos. En esta, se perseguirá diseñar los mecanismos que aseguren tener los datos básicos, y el equipo del CEJA apoyará metodológicamente a cada país cuando sea necesario generar datos que no estuviesen disponibles. A modo de ejemplo, si fuese necesario desarrollar instrumentos como encuestas, la definición de esta estará a cargo del CEJA, para asegurar su homogeneidad en todos los países, y la aplicación de esta estará a cargo de los Poderes Judiciales de cada país.

  - Una vez generados los datos, se calcularán los indicadores. Estos cálculos permitirán una primera comparación entre los distintos países, y posibilitarán una discusión acerca del posible establecimiento de estándares o de rangos de variación de los indicadores. A modo de ejemplo, y sin que signifique que el siguiente indicador será uno de los que se calcularán, se podría obtener el número de causas en materia penal que un juez es capaz de resolver en un año.

  - Las actividades comprendidas en este componente son: (a) análisis de las brechas existentes entre los datos básicos homologados necesarios para el cálculo de los indicadores relevantes definidos, y los datos factibles de obtener en la actualidad; (b) elaboración de recomendaciones por país; (c) validación, ajuste y compromiso con la ejecución de las recomendaciones realizadas; (d) cálculo de indicadores relevantes; (e) elaboración de informes por cada país; (f) análisis comparativo y depuración de resultados; (g) elaboración de propuestas con rangos o estándares por indicador; y (h) análisis y discusión de estándares por cada indicador, o de rangos de variación de estos.

- Componente 3: Talleres de capacitación para uso y análisis de información para la toma de decisiones.

  - La capacitación está enfocada a dos tipos de perfiles. Uno de ellos son los técnicos encargados de generar los indicadores. Este perfil requeriría una capacitación en todo lo relacionado con la realización de análisis interpretativo de las cifras, en caso que sea necesario. El otro perfil es el formado por los principales tomadores de decisión institucionales, que requerirían una capacitación en lo relativo a las señales que da cada indicador y su evolución, su relación con la operación de los Tribunales, y el tipo de decisiones que es posible apoyar con los distintos indicadores.

  - Para esta actividad, se preparará un taller de trabajo. Con los recursos de la Contribución, se cubrirán los gastos de viajes y viáticos de los participantes a los talleres.

  - Las actividades comprendidas en este componente son: (a) diseño de contenidos y formatos de capacitación para los dos perfiles identificados; y (b) realización de taller de trabajo.

- Componente 4: Desarrollo de aplicación informática para la amplia difusión del Programa.

  - Para dar una amplia difusión a los resultados del Programa, y así incentivar que más países de la región puedan adoptar las definiciones de indicadores y las metodologías de cálculo de estos que se empleen en el Programa, se desarrollará una aplicación informática que sirva para estos fines.

  - La aplicación informática permitirá una fácil navegación por los indicadores de cada país, tanto en forma individual como agregada y comparativa, de manera que cualquier usuario pueda realizar sus propias consultas. Además, contendrá los análisis comparativos que se hayan realizado.

  - Esta aplicación podrá ser agregada como parte de los sitios webs institucionales de, al menos, el Banco y el CEJA, y de cualquiera de los países participantes, para lo cual deberán solicitarlo al Banco y éste aprobarlo.

  - Los datos para alimentar a la aplicación de visualización de los indicadores, será proporcionada por cada país. Para ello, se deberá establecer un mecanismo automatizado de carga y filtro de datos.

  - Adicionalmente, se contempla la producción de materiales de difusión respecto a los contenidos y resultados del Programa.

- 2.23	Las actividades comprendidas en este componente son: (a) definición de las funcionalidades que deberá tener la aplicación informática; (b) contratación de su desarrollo; (c) establecimiento de mecanismos de carga y filtrado de datos con cada país participante; (d) desarrollo de la aplicación informática; (e) puesta en marcha de la aplicación informática; (f) selección de los documentos que serán difundidos; (g) selección de los medios más idóneos de difusión; y (h) elaboración de los documentos a difundir, en los formatos adecuados a los medios de difusión elegidos.

- Componente 5: Diseño de mecanismos de evaluación y seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por los países beneficiarios.

- 2.24	Una vez definidos los indicadores, calculados y analizados sus valores, y capacitado tanto los tomadores de decisión acerca de su uso como los técnicos a cargo de su elaboración, será necesario contar con mecanismos que este proceso se replique periódicamente, y al mismo tiempo se genere una dinámica de perfeccionamiento continuo, entre otros aspectos para alimentar constantemente a la aplicación informática de visualización de los indicadores. Para ello, se diseñarán mecanismos para la sostenibilidad del esfuerzo realizado, como por ejemplo, y sin pretender agotar o cerrar alguna posibilidad, la publicación periódica de los reportes comparativos entre país, la publicación de la evolución de los indicadores por país, y reuniones o talleres de perfeccionamiento de la iniciativa.

- 2.25	Las actividades comprendidas en este componente son: (a) elaboración de mecanismos de seguimiento y evaluación del cálculo periódico de indicadores relevantes; y (b) gestiones para la firma de compromisos por parte de los países participantes.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de doscientos once mil dólares (US$211.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| ### Categorías | Banco | CEJA | Países Beneficiarios | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Honorarios: | 54.000 | 0 | 0 | 54.000 |
| Coordinador del proyecto | 54.000 | 0 | 0 | 54.000 |
| (1 x 18 meses x $3.000) |  |  |  |  |
| II. Talleres de trabajo: | 48.260 | 0 | 6.000 | 54.260 |
| II1. viajes y viáticos para los participantes (2 persona x 7 países x 2 días x $860 x 3 taller) | 36.120 |  |  | 36.120 |
| II2. 8 visitas de coordinación a 7 países | 12.140 |  |  | 12.140 |
| III. Facilidades de comunicación de equipos de trabajo | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| III.1Equipo informático |  | 5.000 |  | 5.000 |
| III.2 foros de comunicación en el Web del CEJA |  | 5.000 |  | 5.000 |
| VI. Desarrollo de aplicación informática de visualización de indicadores | 29.320 |  |  | 29.320 |
| V. Materiales, documentos y actividades de difusión | 12.140 |  |  | 12.140 |
| VI. Personal de apoyo |  | 10.000 | 35.000 | 45.000 |
| VII. Evaluación e informe auditado | 3.000 |  |  | 3.000 |
| VIII. Imprevistos | 3.280 |  |  | 3.280 |
| Total | 150.000 | 20.000 | 41.000 | 211.000 |

3.02	Con los recursos de la Contribución, se financiarán: (i) los honorarios del Coordinador del Programa, viajes y viáticos; (ii) los viajes y viáticos de dos personas por país de los siete países participantes en 3 talleres de trabajo; y (iii) el desarrollo de la aplicación informática de visualización de indicadores y la producción de material de difusión y auditoría del Programa.

3.03	El Aporte del CEJA estará representado por el tiempo parcial del equipo profesional, no contabilizado aquí, más un aporte estimado de veinte mil dólares (US$20.000), representados en: (i) la creación y soporte en la página Internet del CEJA de un foro especial para el Programa, que servirá como vía de comunicación entre los distintos actores del Programa; y (ii) los honorarios y/o salarios del personal administrativo de apoyo al mismo. Adicionalmente, cada uno de los 8 países beneficiarios del Programa deberá destinar un tiempo relevante del personal de sus áreas de estudios, estadísticas, informática o planificación para diversas actividades (tales como la recopilación de datos, su análisis, etc.), lo cual se estima en cinco mil dólares (US$5.000) por país, lo que totaliza un aporte de treinta y cinco mil dólares (US$35.000). Ambas contribuciones serán en especie. En forma adicional, uno de los países se hará cargo de los gastos de sus representantes en los 3 talleres que se harán durante el Programa. Este aporte está estimado en seis mil dólares (US$6.000).

- Ejecución

4.01	Para efectos del control de la ejecución del Programa por parte del Banco, se formará un grupo constituido por el Director Ejecutivo del CEJA, SDS/SGC y RE2/SC2, quienes evaluarán tanto los informes que se presenten como el avance de las actividades programadas.

4.02	Por su parte el equipo de trabajo del Organismo Ejecutor estará compuesto por: (a) un Coordinador del Programa, el cual estará a cargo de la planificación, ejecución y control de las actividades del Programa, coordinando el trabajo de los representantes que cada país beneficiario nombre para hacerse cargo de la actividades propias de cada país. Asimismo, será responsable del diseño metodológico de las actividades de capacitación y de la elaboración de los materiales y documentos de difusión; (b) un administrador de la página Internet. Su labor será generar y mantener un sitio colaborativo en la página Internet del CEJA que sirva como herramienta de comunicación y coordinación entre los encargados o representantes de cada país y el Coordinador del Programa; (c) un representante por cada uno de los 8 países beneficiarios del Programa, los cuales tendrán a su cargo la coordinación de los recursos internos de cada país, especialmente en lo referente a la recopilación de datos, producción de indicadores, análisis y discusión con el resto de los representantes de los demás países en los talleres que se efectúen.

4.03	Las responsabilidades del Coordinador del Programa serán: (a) planificar y coordinar todas las actividades del Programa; (b) definir, con el apoyo de los responsables locales de cada país, los indicadores y datos necesarios para su cálculo; (c) homologar, con el apoyo de los responsables de cada país, los indicadores judiciales en cada país, de manera que sea posible realizar comparaciones; (d) organizar, con el apoyo logístico del CEJA, todos los talleres de discusión que se realicen durante la ejecución del Programa; (e) elaborar los informes de avance y los informes técnicos de contenidos para el Programa; (f) asesorar técnicamente a los distintos países en los aspectos que sean necesarios para elaborar y calcular los indicadores que se definirán; (g) capacitar, en conjunto con los responsables de cada país, a los distintos niveles técnicos y políticos en el análisis de los indicadores que se calcularán y en uso para la toma de decisiones; (h) habilitar, con el apoyo logístico del CEJA, un espacio en la página web del CEJA, para coordinar y ejecutar el Programa, conteniendo, entre otros, foros y repositorio de documentos; e (i) seleccionar y contratar los servicios de consultoría y la adquisición de bienes del Programa.