LEGIII/RG-540042-05

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Diseño para un Instrumento de Evaluación de las Instituciones Financieras

para el Desarrollo

I.	Objetivo

1.01	El objetivo principal del Proyecto es desarrollar un instrumento de evaluación para las instituciones financieras para el desarrollo (IFD), instrumento que complementa los indicadores que tradicionalmente se aplican a la banca privada. En este contexto, se espera poder evaluar la eficiencia de las instituciones financieras para el desarrollo, contribuyendo de esta forma a un debate objetivo sobre el papel de las mismas.

II.	Descripción

- 2.01	Las actividades del Proyecto comprenden: (a) desarrollo de una herramienta de análisis para instituciones financieras para el desarrollo, y (b) su aplicación en algunos países piloto de la Región.

  - Desarrollo de herramienta de análisis

- 2.02	Los indicadores a ser desarrollados deben centrarse en el operar de las instituciones financieras para el desarrollo en tres dimensiones: (i) logro de sus mandatos; (ii) eficiencia y (iii) costos.  Para estudiar la eficiencia de las instituciones financieras para el desarrollo, se deberá obtener un conjunto de indicadores que deberían compararse entre los bancos de desarrollo (en países en vías de desarrollo e industriales) y con indicadores similares construidos para los bancos del sector privado. Estos indicadores deben incluir medidas de los recursos utilizados para otorgar un crédito (empleados y costos operacionales por crédito otorgado), para manejar los activos del banco (costos operacionales por unidad de activo) para cubrir la zona geográfica objetivo del banco (costos por localidad cubierta por el Banco), etc..

- 2.03	En particular, se desarrollarán metodologías para medir los subsidios, tanto directos como indirectos que las instituciones financieras para el desarrollo reciben. Dentro de los últimos, cabe mencionar el manejo no remunerado de los flujos de caja de las instituciones gubernamentales, el seguro de depósito implícito que tienen las instituciones públicas, etc. Este análisis requiere un estudio profundo de las actividades que realizan las instituciones financieras para el desarrollo y las garantías implícitas que han recibido en el pasado.

- 2.04	En adición a los aspectos antes mencionados, se desarrollarán dos conjuntos de indicadores para determinar si la banca pública en Latinoamérica interviene para cubrir fallas de mercado o si, por el contrario, compite con el sector privado.. El primer conjunto proveerá una medida de la función objetivo de los distintos bancos, y el segundo, proveerá una medida de las actividades actuales desarrolladas por estos bancos. Para este análisis, se requerirá, en primer término, identificar, a nivel de cada banco público, la compatibilidad entre los objetivos definidos en sus estatutos y los planteados por la gerencia. Una vez identificados, se deberá interpretar cómo éstos difieren de los objetivos de un banco privado y cómo estas diferencias se plasman en el funcionamiento del banco público.

  - Para atender lo antes mencionado, el primer paso será definir un plan de acción para desarrollar un conjunto de indicadores orientados a medir la eficiencia, costo y función objetivo de los bancos de desarrollo. Estos indicadores se describirán en concepto con expertos de la ALIDE, del Banco y consultores externos. Una vez definidos los indicadores a un nivel conceptual, éstos serán presentados a los miembros de ALIDE para su revisión y comentarios.  Con base en esta información, el equipo técnico, bajo la coordinación del consultor principal y del equipo de proyecto del Banco, procederá al diseño mismo de los indicadores.

  - Aplicación en países piloto

  - El segundo componente del Proyecto consistirá en la aplicación de los indicadores a un grupo de bancos de desarrollo. Esta primera aplicación de los indicadores será realizada por los consultores externos, con el apoyo de la ALIDE y de los bancos participantes en el ejercicio piloto.  Durante la fase de implementación de los indicadores, también se tomarán en cuenta las recomendaciones de los bancos, a quienes, como se mencionó anteriormente, se consultará desde el proceso inicial de diseño de la herramienta de evaluación. Las entidades por participar en dicho ejercicio serán seleccionadas sobre la base de una serie de criterios, entre los cuales deberán figurar: (a) tamaño de la cartera; (b) área geográfica; (c) tipo de institución (comercial, 2 piso, etc.), (d) sector económico objetivo (rural, PYME, etc.); y (e) expresión de interés y compromiso de aportar al Proyecto. RES también participará en el proceso de selección de dichas entidades.

  - Con base en los resultados preliminares de la implementación de los indicadores, bajo el liderazgo del consultor principal, el grupo técnico preparará un documento y una base de datos, que presente los resultados del análisis, así como recomendaciones para la reforma de la banca pública en América Latina.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$155.000, según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| ACTIVIDADES | BANCO | APORTE LOCAL |
| --- | --- | --- |
| I. Desarrollo Instrumento de análisis 1. Consultor Internacional 1.1.Honorarios (50 días @ US$600) 1.2 Presupuesto de viajes y viáticos (2 viajes @ US$5.000 c/u) 2. Taller de inicio del Proyecto 2.1 Experto externo: 2.2 Participantes (2@ US$1.500 c/u) 3. Servicios de apoyo | 41.500 30.000 10.000 1.500 | 8.000 3.000 5.000 |
| II. Aplicación de instrumento en bancos piloto 4. Cinco (5) Consultores @ US$15.000 c/u 5. Servicios de apoyo | 75.000 | 10.000 |
| III. Presentación de Resultados 6. Taller Presentación Resultados (consultor internacional y 2 expertos externos @ US$3.000 c/u) | 9.000 | 2.000 |
| 7. Imprevistos | 9.500 |  |
| TOTAL | 135.000 | 20.000 |

- Ejecución

4.01	Las principales funciones y responsabilidades de ALIDE como organismo ejecutor son: (1) contratación de todos los servicios de consultoría requeridos según las normas, políticas y procedimientos del Banco. Para estos efectos, la Representación del Banco informará al organismo ejecutor sobre dichos lineamientos y asimismo, acordará el método (ex-ante o ex-post) para constatar el cumplimiento por parte de la agencia ejecutora con las políticas y procedimientos del Banco en lo relacionado con adquisiciones de bienes y servicios de consultoría; (2) informes semestrales sobre el estado de avance del Proyecto, con la siguiente información – el detalle del contenido de los mismos deberá ser acordado con el Banco: (a) breve introducción sobre los objetivos del Proyecto y actividades previstas, (b) estado de avance en cuanto a los procesos de contratación y/o avance en las tareas realizadas por las respectivas consultorías, incluyendo una breve descripción de los productos o informes entregados hasta la fecha; (c) descripción de las actividades o tareas pendientes por realizar con una proyección para su implementación, evaluando si los plazos previstos para su implementación deberán ser modificados. Adicionalmente, los informes semestrales deberán venir acompañados por un resumen de informe financiero (no auditado) y con una proyección del uso para los recursos aportados por el Banco. Dichos informes no deberán exceder las 10 páginas – excluyendo anexos.

4.02	ALIDE será responsable ante el Banco por: (i) el mantenimiento de cuentas bancarias separadas y específicas para el manejo de los recursos de la contribución y de la contrapartida local; (ii) la presentación de las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles; (iii) la implementación y mantenimiento de adecuados sistemas para la administración de contratos, administración financiera y del control interno para el manejo de los recursos de la contribución y de la contrapartida local de acuerdo a los requerimientos del Banco; iv) la preparación y presentación de los informes financieros del Proyecto y otros informes financieros que sean requeridos por el Banco; y v) mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para la verificación del Banco y de los auditores externos.

- V.	Monitoreo y Evaluación

- 5.01	El Banco estará a cargo del monitoreo de avance en la ejecución del Proyecto y se asegurará de que las contrataciones y adquisiciones sean realizadas de acuerdo con las políticas, procedimientos y normas del Banco.

5.02	Representación del Banco en Perú (COF/CPE) tendrá la responsabilidad de los desembolsos y de la administración del Proyecto en el terreno. Asimismo, RES apoyará a la Representación con los aspectos técnicos durante la ejecución del mismo.