LEGIII/RG-785012-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

## Programa Mesoamericano de Vigilancia Epidemiológica

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del Programa es el diseño del Programa Mesoamericano de Vigilancia Epidemiológica. El fin del Programa es contribuir a la consolidación de un sistema regional de vigilancia epidemiológica, sobre la base de las definiciones del Reglamento Sanitario Internacional (“RSI”), el cual servirá para mejorar el impacto de la prevención y control de enfermedades emergentes y re-emergentes en la región.

1.02	Los objetivos específicos de la presente cooperación técnica son: (i) analizar la situación actual de vigilancia epidemiológica de los países, en términos legales, institucionales, de financiamiento y de cobertura y calidad; (ii) realizar un piloto para identificar la ruta crítica de flujo de información epidemiológica; (iii) identificar estándares regionales para el establecimiento de una red de laboratorios para enfermedades transmitidas por vector; y, (iv) diseñar una propuesta de implementación para un sistema regional de vigilancia epidemiológica, en consulta con representantes de los países con poder de decisión.

II.	Descripción

  - Para cumplir con sus objetivos, se financiarán tres componentes complementarios e interrelacionados con la cooperación técnica propuesta: (i) análisis de la situación actual de vigilancia epidemiológica en la región; (ii) proyecto piloto regional de vigilancia de dengue; y, (iii) diseño del Programa Mesoamericano de Vigilancia Epidemiológica.

  - Las tareas que se desarrollarán serán las que se describen a continuación, sin perjuicio de aquellas que, en el transcurso del desarrollo de trabajo se requieran para cumplir con los objetivos del Programa.

- Componente I. Situación actual de Vigilancia Epidemiológica en la Región.

  - Este componente tiene por objetivo evaluar el funcionamiento y las limitaciones actuales de la vigilancia epidemiológica (VE) al nivel nacional y regional. Se financiarán las siguientes actividades: (i) un análisis del estatus de la vigilancia epidemiológica en los países beneficiarios, así como entre ellos; (ii) un análisis de las iniciativas e intervenciones existentes y las potenciales capacidades institucionales hacia el establecimiento y sostenimiento de un Programa Regional de Vigilancia Epidemiológica; y (iii) un análisis de los estándares para laboratorios. Cada análisis incluirá una sección substancial de recomendaciones para mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica y su integración regional, utilizando como marco la implementación del Reglamento Sanitario Internacional.

  - Análisis del estatus de la vigilancia epidemiológica. Este análisis estudiará las leyes y regulaciones relacionadas con la colección y reporte de datos epidemiológicos internamente, así como entre países, y recopilará toda la documentación pertinente al ordenamiento jurídico nacional de la vigilancia a la luz de los requerimientos del RSI. Asimismo, el análisis identificará las responsabilidades institucionales en el proceso de la recopilación, análisis y difusión sistemática de los datos. Finalmente, se analizará el funcionamiento actual del sistema de vigilancia epidemiológica en cada país, en términos de los siguientes aspectos: i) descripción del sistema: objetivos, eventos bajo vigilancia, definición de caso para cada evento, componentes y operación del sistema y diagrama de flujo del sistema; ii) descripción nivel de utilidad del sistema: análisis, toma de decisiones, acciones realizadas y otros usos; iii) medición de atributos del sistema: simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, sensibilidad, valor predictivo, representatividad y oportunidad. Como parte de este análisis se estudiará el nivel de desarrollo de los procesos regionales de vigilancia, incluyendo la identificación de zonas de riesgo y eventuales mapas regionales de riesgo para la toma de decisiones sobre inversión conjunta de los países.

  - Análisis de iniciativas existentes y capacidades institucionales. Este análisis estudiará las iniciativas e intervenciones existentes y las potenciales capacidades institucionales hacia el establecimiento y sostenimiento de un Programa Regional de Vigilancia Epidemiológica. En particular, se realizará un mapeo y evaluación de todas las iniciativas y proyectos de vigilancia epidemiológica (o con componentes relacionados al tema) en ejecución o planeadas, tanto por agencias nacionales como organismos y agencias de cooperación bilateral y multilateral. Las iniciativas identificadas se caracterizaran como mínimo por los siguientes aspectos: objetivos, área temática, cobertura geográfica, componentes y actividades, modalidad operacional, costos y financiación, unidad ejecutora, período de ejecución y ubicación. Además, se realizará una evaluación de los productos y resultados de las iniciativas, en particular se revisará la calidad, cantidad y accesibilidad de los datos y la información producida, así como las decisiones tomadas con base en dicha información. Finalmente, y en coordinación con el análisis (a), se evaluará las capacidades institucionales existentes y potenciales hacia el establecimiento y sostenimiento de un Programa Regional de Vigilancia Epidemiológica.

  - Análisis de los estándares para laboratorios. En este análisis se evaluarán los estándares existentes de detección, diagnóstico y reporte de enfermedades transmitidas por vectores en los laboratorios de cada país y se preparará una propuesta para el establecimiento de una red regional de laboratorios con estándares armonizados. En particular, se recopilará documentación básica relacionada con iniciativas de mejora de la calidad de la red nacional diagnóstica de laboratorio y se identificará la brecha entre la situación de los laboratorios nacionales vis-a-vis la normativa internacional. Basado en esta información se preparará una propuesta para el establecimiento de una red regional de laboratorios con criterios y estándares armonizados, la cual incluirá recomendaciones sobre el desarrollo de centros de excelencia y entrenamiento, investigación y tecnología.

- Componente II. Proyecto Piloto Regional de Vigilancia de Dengue.

  - Este componente financiará un piloto para probar mecanismos que mejoren la difusión de información epidemiológica y que ayuden en identificar las brechas en las capacidades de detección y notificación oportunas, así como los obstáculos en la ruta crítica hacia el establecimiento de la alerta y propuesta de medidas de control. Para efectos del piloto, se escogió la enfermedad de dengue por la existencia a nivel regional de experiencias en el manejo y control del dengue, financiado por una cooperación técnica regional del Banco. La idea de este piloto de VE (cuatro (4) meses de duración) es que se utiliza sistemas, recursos y personas existentes pero que, a través de asistencia técnica y acuerdos, (i) se refuerza la ruta crítica de detección, notificación y confirmación de casos y alertas; y (ii) se crea redes de información fortalecidas entre los países participantes en el piloto e intra-país.

  - El piloto se ejecutará en países seleccionados participantes con altas tasas de dengue (tasas de incidencia de dengue clásico entre cincuenta y cuatro (54) y trescientos tres (303) casos por cien mil (100,00) habitantes). En las reuniones del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (“COMISCA”), el Sistema de la Integración Social Centroamericana (“SISCA”) informará a los Ministerios de Salud de la región (Ministros de Salud y enlaces técnicos) de la naturaleza y avances de la propuesta, a fin de obtener orientaciones preliminares sobre la participación de aquellos países con altas tasas de dengue. Para la selección de las zonas del piloto en cada uno de los países, se realizarán reuniones de planificación con directores y/o jefaturas nacionales de vigilancia epidemiológica de país. Las zonas serán definidas por altas tasas de morbilidad por dengue, así como por un mínimo nivel de vigilancia existente para poder proceder con el piloto. Se analizarán las áreas seleccionadas junto con las direcciones regionales/departamentales del Ministerio de Salud para identificar las actividades y sistemas existentes y las necesidades de capacitación para operar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (“SVE”). A partir de esta información se elaborará el Plan de Acción del Piloto.

  - El piloto mismo consistirá en orientaciones y capacitaciones al personal técnico y administrativo involucrado en la vigilancia del dengue, así como el seguimiento y la evaluación de los procesos de VE, incluyendo las pruebas en detección de casos, la verificación, la notificación y las propuestas de medidas de control y alertas. La vigilancia se implementará por las direcciones regionales/departamentales del Ministerio de Salud, en coordinación con otras iniciativas/programas relevantes en ejecución. Al final de la prueba piloto se preparará un documento de análisis del mismo que recogerá las lecciones aprendidas, los mayores obstáculos encontrados (como ser: legales, la capacidad o los incentivos al recursos humano, políticos) y recomendaciones sobre estímulos y mecanismos para el futuro programa regional.

- Componente III. Diseño del Programa Mesoamericano de Vigilancia Epidemiológica.

  - Para llegar a una concretización de un sistema regional de vigilancia epidemiológica, es necesario elaborar una propuesta de diseño y de operacionalización del mismo. Basado en la información resultando de los Componentes I y II, y en el marco de la implementación del RSI, se elaborará dicha propuesta, la cual incluirá: (i) recomendaciones para los criterios de detección, notificación, alerta y confirmación de casos al nivel regional; (ii) descripción de los mecanismos de detección, notificación, alerta y confirmación de casos a nivel regional, incluyendo la designación de laboratorios regionales, un centro de capacitación regional en vigilancia epidemiológica, centros de acopio de insumos críticos y su distribución y el establecimiento de equipos de respuesta rápida conformado por expertos que en calidad de asesores de campo, pongan a disposición sus conocimientos y experiencias a la demanda de países que han identificado, notificado, alertado y/o confirmado brotes o epidemias; y, (iii) identificación de posibles fuentes de financiamiento para el establecimiento del sistema y para el mantenimiento del mismo que aseguren la sostenibilidad. Se gestionará ante del COMISCA ,el apoyo financiero de cada país. Dependiendo de los alcances y compromisos de los países, se buscará financiamiento a través de proyectos de inversión y préstamo del Banco. Al final del Programa se organizará un taller internacional que contará con la participación del COMISCA para la presentación de resultados de la Fase I y la validación del diseño de la Fase II del Programa Mesoamericano de Vigilancia Epidemiológica. La Fase II validada deberá incluir una descripción de fuentes de financiamiento por país y regionalmente, responsabilidades, plan de ejecución así como la descripción de escenarios/alternativos.

## III.	Costo y Financiamiento

3.1	El costo total de la cooperación técnica regional es equivalente a doscientos dos mil (US$202.000), según surge del cuado de costos a continuación:

# Cuadro de Costos y Financiamiento

# (en US$)

| - Categoría | - Banco | - SISCA | - Local | - Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Componente I: Situación actual de vigilancia epidemiológica en la región | - 58.000 | - 4.000 | - 21.000 | - 83.000 |
| - 1. Coordinación - 1.1. Coordinador externo (honorarios) - Viajes y viático del coordinador externo - Contrapartes nacionales | - 10.000 - 8.000 - 2.000 |  | - 21.000 |  |
| - 2. Estudios (consultorías) (incluyen honorarios y viaje). - 2.1 Análisis del estatus de la vigilancia epidemiológica - 2.2 Análisis de iniciativas y capacidades institucionales - 2.3 Análisis de los estándares para laboratorios | - 48.000 - 16.000 - 16.000 - 16.000 |  |  |  |
| - 3. Apoyo logístico |  | - 4.000 |  |  |
| - Componente II: Proyecto piloto regional de vigilancia de dengue | - 39.000 |  |  | - 39.000 |
| - 4. Diseño, monitoreo y evaluación del piloto (coordinador externo y consultorías de apoyo) - 4.1 Honorarios - 4.2 Viajes y viáticos | - 24.000 - 19.000 - 5.000 |  |  |  |
| - 5. Equipo (software y computadoras) | - 15.000 |  |  |  |
| - Componente III: Diseño del Programa Mesoamericano de Vigilancia Epidemiológica | - 36.000 | - 6.000 | - 21.000 | - 63.000 |
| - 6. Diseño del programa y consultas (coordinador externo y consultorías de apoyo) - 6.1 Honorarios - 6.2 Viajes y viáticos - 6.3 Contrapartes nacionales | - 21.000 - 15.000 - 6.000 |  | - 21.000 |  |
| - 7. Seminarios - 7.1 Taller internacional para validación del diseño de Fase II del PMVE (pasajes y viáticos comentaristas, gastos logísticos) | - 15.000 - 15.000 |  |  |  |
| - 8. Apoyo logístico |  | - 6.000 |  |  |
| - 9. Auditoria | - 5.000 |  |  | - 5.000 |
| - 10. Evaluación final | - 7.000 |  |  | - 7.000 |
| - 11. Imprevistos | - 5.000 |  |  | - 5.000 |
| - T o t a l | - 150.000 | - 10.000 | - 42.000 | - 202.000 |

- Ejecución del Programa

4.01	El Sistema de Integración Social Centroamericano (“SISCA”) actuará como agencia ejecutora de esta cooperación técnica regional. El SISCA es el órgano especializado del Sistema de Integración Centro Americano (“SICA”), encargado de garantizar el avance y cumplimiento de las resoluciones con carácter regional, en lo que al sector social respecta y demás instrumentos jurídicos de la integración regional, así como de la ejecución de las decisiones de los órganos del Subsistema Social.

4.02	Para la ejecución del Programa, el SISCA coordinará operativamente la administración y el monitoreo de la cooperación técnica y la contratación de los consultores con la Organización Panamericana de la Salud (“OPS”). El SISCA contratará a un coordinador general del Programa con sede en el SISCA, quien se apoyará en la estructura regional de enlaces técnicos y oficinas de la Organización Panamericana de la Salud (“OPS”)-Organización Mundial de la Salud (“OMS”) en cada país.

4.03	Para los Componentes I y II se contratarán a consultores regionales, los cuales actuarán bajo la supervisión del coordinador general del Programa. Ellos se asesorarán técnicamente de OPS y el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Secretaría de Salud de México) Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de México (“CENAVECE”). El Componente III será de responsabilidad del coordinador general y su equipo de apoyo en el SISCA incluyendo la OPS.

4.04	Los consultores nacionales se reunirán dos (2) veces en el SISCA. El coordinador general realizará al menos una visita de monitoreo y supervisión a cada país, a fin de apoyar el trabajo de los consultores y asegurar la cooperación de los Ministerios de Salud y la vinculación con la OPS.

4.05	La agencia ejecutora será responsable de las diferentes contrataciones a que diera lugar esta operación, exceptuando la contratación de la evaluación externa que será realizada directamente por el Banco.

V.	Monitoreo y Evaluación

5.01	El Banco, a través de su Representación en El Salvador tendrá la responsabilidad básica de supervisión y monitoreo, y de desembolsos.

5.02	El Banco contratará la realización de una evaluación final externa, en la que se deberá verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos, el logro en las metas propuestas y la ejecución financiera de la operación. La evaluación final se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización del plazo de desembolso, y será realizada por un evaluador externo al Banco con cargo a los fondos de esta operación previstos para ello.

5.03	Una vez terminada la ejecución de la operación y dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización del período de ejecución, el jefe de equipo de proyecto convocará a una reunión con los especialistas de los departamentos regionales y de otros departamentos del Banco, así como a delegados de otras agencias para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos, el logro de las metas propuestas y las posibles recomendaciones de políticas que surjan de la operación. Además de la información producida por el Programa se utilizará como insumo la evaluación externa.

5.04	A lo largo del período de ejecución el Organismo Ejecutor presentará al Banco informes de avance semestrales siguiendo el formato previamente acordado. El informe incluirá una descripción del Programa, los progresos alcanzados, los resultados obtenidos en los indicadores de desempeño de la operación, y los eventuales ajustes a la planificación del semestre siguiente. Igualmente presentar anualmente informes financieros auditados de acuerdo con las políticas vivientes del Banco.