LEGIII/RG-975109-07

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Apoyo al Parlamento del MERCOSUR para la

Formación de Formadores de Opinión

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Proyecto consiste en diseñar y habilitar un canal de comunicación entre el Parlamento del MERCOSUR y los formadores de opinión, con el fin de proporcionar a los ciudadanos información sobre el proceso de instalación y posterior puesta en funcionamiento del Parlamento. Los objetivos específicos son: (a) evaluar los canales de comunicación e información disponibles para canalizar información desde el Parlamento del MERCOSUR a los formadores de opinión y a los ciudadanos; y (b) apoyar el diseño de una estrategia, un plan de acción y una plataforma informática, que permita fortalecer el vínculo entre el Parlamento y los medios de comunicación relevantes.

II.	Descripción

2.02	El Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes: (a) diagnóstico de la situación actual de los canales de difusión de la información; (b) diseño de una estrategia de comunicación; y (c) implementación de programas de comunicación.

a.	Diagnóstico de la situación actual de los canales de difusión de la información

- 2.03	El objetivo de este Componente es realizar un análisis de la situación actual de los canales de difusión de la información y del nivel de conocimiento del Parlamento del MERCOSUR, especialmente orientado al universo de comunicadores especializados en cuestiones de índole parlamentaria e internacional (expertos en comunicación, sondeos, comunicación institucional, social y medios de comunicación y periodismo), poniendo énfasis en el análisis de los canales de comunicación que funcionan sobre plataformas electrónicas (web). Se elaborará un diagnóstico por país para los cuales se requieren cinco expertos en comunicación y sondeos por un plazo de 10 días. Uno de los consultores nacionales actuará como coordinador del equipo. Los consultores presentarán los resultados de cada uno de los diagnósticos en un taller que se realizará dentro del marco de la segunda actividad del Proyecto.

b.	Diseño de una estrategia de comunicación

2.04	Este Componente tiene como finalidad diseñar una estrategia de comunicación específicamente orientada a los formadores de opinión, en particular periodistas especializados en prensa escrita, quienes desde los medios contribuyan a canalizar el mensaje que quiere transmitir el Parlamento. Asimismo, se establecerá un plan de acción donde se presenten recomendaciones sobre un cronograma de acciones específicas para implementar la estrategia definida. El Parlamento evaluará dichas acciones y seleccionará las que resulten más convenientes. Finalmente se diseñará una plataforma informática (web) para difundir la información a los principales formadores de opinión. Se requerirá la contratación de dos expertos, uno en comunicación institucional y uno en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), por un plazo de 30 días. Para discutir y validar las acciones prioritarias identificadas en la estrategia y el plan de acción, se realizará un taller donde se presentarán a los representantes del Parlamento del MERCOSUR los resultados de los diagnósticos de la situación actual de los canales de difusión de la información de los Estados Miembros, la estrategia, el plan de acción y la plataforma informática (web).

c.	Implementación de programas de comunicación

2.05	El objetivo de este Componente es identificar, diseñar y ejecutar programas pilotos de comunicación en razón de los lineamientos estratégicos previamente establecidos, en particular, de aquéllos orientados al fortalecimiento de los canales de comunicación y a la formación de formadores de opinión. Se realizarán dos talleres piloto, en los cuales se: (i) sensibilizarán representantes del universo de comunicadores especializados en cuestiones de índole parlamentaria e internacional (expertos en comunicación, sondeos, comunicación institucional, social y medios de comunicación y periodismo); y (ii) se evaluarán los resultados las acciones seleccionadas para implementar la estrategia y el plan de acción. Por medio de los talleres piloto, se buscará habilitar una interfaz de comunicación entre el Parlamento del MERCOSUR y los formadores de opinión que funcionará de manera permanente a través de una plataforma informática (web). Se requerirán dos expertos en medios de comunicación y periodismo por 10 días que actuarán como facilitadores en los talleres.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$120.000, según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| - ACTIVIDADES | - BANCO | - LOCAL | - TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Actividad I: | - 15.840 | - 3.960 | - 19.800 |
| - 1.1 Honorarios |  |  |  |
| - 5 consultores (US $346/día x 10 días) | - 13.840 | - 3.460 | - 17.300 |
| - 1.2 Pasajes y viáticos | - 2.000 | - 500 | - 2.500 |
| - 2. Actividad II: | - 37.760 |  | - 37.760 |
| - 2.1 Honorarios |  |  |  |
| - 2 consultores (US $346/día x 30 días) | - 20.760 |  | - 20.760 |
| - 2.2 Pasajes y viáticos | - 3.000 |  | - 3.000 |
| - 2.3 Taller de validación (1) | - 14.000 |  | - 28.000 |
| - 3. Actividad III: | - 37.920 |  | - 37.920 |
| - 3.1 Honorarios |  |  |  |
| - 2 consultores (US $346/día x 10 días) | - 6.920 |  | - 6.920 |
| - 3.2 Pasajes y viáticos | - 3.000 |  | - 3.000 |
| - 3.3 Talleres piloto (2) | - 28.000 |  | - 14.000 |
| - 4. Coordinación |  | - 16.040 | - 16.040 |
| - Coordinación general |  | - 8.040 | - 8.040 |
| - Alquiler de local y servicios |  | - 3.000 | - 3.000 |
| - Asistencia administrativa |  | - 3.000 | - 3.000 |
| - Coordinación de viajes, talleres y seminario |  | - 2.000 | - 2.000 |
| - 5. Auditoría | - 3.000 |  | - 3.000 |
| - 6. Imprevistos | - 5.480 |  | - 5.480 |
| - TOTAL | - 100.000 | - 20.000 | - 120.000 |

- Ejecución

4.01	La Secretaría del MERCOSUR como Organismo Ejecutor, en coordinación con la SAPP, tendrá las siguientes funciones y responsabilidades durante la ejecución del Proyecto: (a) selección y contratación, con solicitud de no objeción al Banco, de todos los servicios de consultoría según las normas y procedimientos del Banco; (b) organización de los seminarios e invitación de los actores claves a participar en los mismos; (c) supervisión y coordinación de todas las actividades del Proyecto; y (d) la presentación al Banco de informes de avance cada seis (6) meses y de un informe final.