LEGIII/RG-845710-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Programa de Apoyo a la Secretaría Administrativa del Area de Libre Comercio de las Américas (“ALCA”), México 2007

I.	Objeto

1.01	El objeto del Programa es facilitar la creación del Area de Libre Comercio de las Américas (“ALCA”) mediante el apoyo directo al respectivo proceso de negociación. El objetivo específico del Programa es sustentar el funcionamiento de la Secretaría Administrativa del ALCA, que presta apoyo administrativo y logístico provisional al proceso de negociación, en Puebla, México, durante un período aproximado de diez (10) meses (febrero y diciembre de 2007).

II.	Descripción

2.01	El Programa financiará el trabajo de la Secretaría Administrativa del ALCA durante su permanencia de aproximadamente diez (10) meses en México, de manera que dicha Secretaría pueda cumplir su mandato oficial de prestar apoyo administrativo y logístico, así como servicios de traducción e interpretación de calidad, y realizar una gestión eficiente del flujo de documentos. Con los recursos del Programa se financiarán las siguientes actividades:

A. Instalación y traslado de los consultores y materiales de la Secretaría Administrativa

2.02	Con los recursos del Programa se financiarán los gastos de repatriación de los consultores actualmente contratados para prestar sus servicios en la Secretaría Administrativa, así como los gastos de instalación y repatriación de los nuevos consultores internacionales. La contratación de las consultorías esenciales se realiza a nivel internacional, debido a la naturaleza especializada del trabajo de la Secretaría Administrativa y el consiguiente interés de contar con un grupo adecuado de postulantes. En segundo término, se hace también con el fin de mantener una representatividad geográfica, dada la naturaleza internacional de las negociaciones del ALCA.

B. Consultores de la Secretaría Administrativa

2.03	En lo que respecta a la dotación de personal, se mantendrá la estructura actual de la Secretaría Administrativa. El Comité de Negociaciones Comerciales aprobó 53 cargos al momento en que se realizaban las negociaciones plenas. Durante la suspensión transitoria de las negociaciones, se aprobaron 12 consultorías para la Secretaría Administrativa, 10 de las cuales están ocupadas actualmente. De esta manera se mantiene la memoria institucional histórica fundamental del proceso y se coloca a la Secretaría Administrativa en una posición que le permite estar preparada para respaldar la reanudación de las negociaciones. Los puestos actualmente vacantes se ocuparán de conformidad con las necesidades y el ritmo de las negociaciones.

C. Gastos operativos de la Secretaría Administrativa

2.04	Los gastos operativos de la Secretaría Administrativa serán financiados con una contribución del Benficiario en efectivo. Con dichos recursos se financiarán, entre otras, las siguientes partidas: (i) teléfonos y comunicaciones; (ii) útiles de oficina; (iii) servicios postal y de mensajería; y (iv) mantenimiento de fotocopiadoras y suministros necesarios. El espacio físico en que funciona la Secretaría Administrativa y se realizan las negociaciones, seguirá constituyendo una contribución en especie del Beneficiario.

III.	Costo Total del Programa

  - El costo total estimado del Programa es el equivalente de setecientos mil dólares (US$700.000) según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| Categoría |  | Banco | Beneficiario | Total (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalación y repatriación de los consultores de la Secretaría del ALCA | 21.000 |  | 21.000 |
| 2 | Consultores de la Secretaría del ALCA | 288.750 | 157.000 | 445.750 |
| 3 | Gastos operativos de la Secretaría del ALCA |  | 170.000 | 170.000 |
| 4 | Auditoría del Programa | 15.000 |  | 15.000 |
| 5 | Gastos imprevistos | 25.250 | 23.000 | 28.250 |
|  | Total | 350.000 | 350.000 | 700.000 |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor tendrá las siguientes responsabilidades: (i) administrar las actividades del Programa; (ii) contratar los bienes y servicios conexos y los servicios de consultoría del Programa; (iii) supervisar la gestión y el manejo del presupuesto según los procedimientos establecidos; (iv) tramitar las solicitudes de desembolso de la contribución del Banco; (v) preparar el balance de los recursos empleados; y (vi) elaborar los informes administrativos y técnicos para el Banco.

4.02	El Organismo Ejecutor tendrá la responsabilidad de mantener sistemas apropiados de contabilidad financiera, controles internos y archivos con el fin de permitir la identificación de las fuentes y usos de los recursos del Programa. El sistema de contabilidad se organizará de tal manera que proporcione los documentos necesarios, facilite la verificación de transacciones y permita la preparación oportuna de los estados financieros y balances. Los registros relacionados con el Programa se archivarán de tal modo que: (i) permitan identificar las cantidades recibidas de diferentes fuentes; (ii) se notifiquen los gastos del Programa según un plan de cuentas previamente aprobado por el Banco, en el que se distingan las contribuciones del Banco de los recursos provenientes de otras fuentes; y (iii) se incluyan los detalles pertinentes para identificar los bienes adquiridos, los servicios contratados y el uso de esos bienes y servicios. Finalmente, el Organismo Ejecutor tramitará las solicitudes de desembolso y los estados de gastos conexos, según los procedimientos de desembolso del Banco.