LEGIII/RG-511729-05

ANEXO A

EL PROGRAMA

Programa Piloto de Conversión Orgánica: Creando Capacidades bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centro América y Estados Unidos (TCL CA-EUA)

I.	Objeto

1.01	Los objetivos del Programa son: (a) crear la capacidad de adopción de técnicas de agricultura orgánica en una comunidad de Nicaragua y en otra de Honduras, e iniciar en ellas la producción de frutas y verduras orgánicas de alto valor agregado. De esta forma, dichas comunidades dispondrán de un ingreso sostenible y se contribuirá a un mejor manejo de sus recursos naturales; y (b) ayudar a las agencias gubernamentales de los países correspondientes, así como a los agricultores para que desarrollen estrategias de comercialización y exportación de productos agrícolas orgánicos previstos en el Tratado de Libre Comercio entre Centro América y Estados Unidos (TLC CA-EUA).

II.	Descripción

2.01	La modalidad básica del Programa consiste en actividades de capacitación y la realización de proyectos piloto. Estas actividades tienen como objetivo crear la capacidad, a partir de las técnicas necesarias, de comunidades agrícolas seleccionadas en Nicaragua y Honduras para cambiar de una agricultura tradicional, a una de producción y exportación de frutas y verduras orgánicas de alto valor agregado. Asimismo, se busca instruir a las agencias gubernamentales correspondientes en lo referente a las estrategias de promoción de productos agrícolas orgánicos exportables.

2.02	El Programa comprende las siguientes dos (2) actividades:

A. Identificación de opciones para cultivos agrícolas orgánicos

2.03	Con los recursos de esta actividad el Banco contratará los servicios de un experto asiático en el cultivo de frutas y verduras orgánicas, con el fin de que ejecute las siguientes actividades de asistencia técnica: (a) el análisis de las características de la tierra en las comunidades beneficiarias y la formulación de recomendaciones sobre el tipo de cultivo adecuado para la producción bajo un sistema orgánico; (b) la preparación del plan para el Programa de Conversión Orgánica; (c) la selección y el establecimiento de dos escuelas de campo para agricultores en cada país beneficiario y el entrenamiento de personal de capacitación para el manejo de dichas escuelas; (d) la conducción de sesiones de “capacitación de capacitadores” sobre técnicas de agricultura orgánica, producción de composta orgánica, y uso de fertilizantes orgánicos, ente otros; y (e) la conducción de ejercicios de extensión agrícola junto con el personal extensionista local.

B. Requerimientos de Estados Unidos relativos a cultivos orgánicos y las condiciones de acceso a este mercado

2.04	Con los recursos del Programa se financiarán los servicios de un experto sobre el mercado de productos agrícolas en Estados Unidos, con el fin de que lleve a cabo las siguientes actividades: (a) asesoría sobre los requerimientos por parte de Estados Unidos en relación con las frutas y verduras orgánicas; (b) la formulación de recomendaciones sobre el tipo de producto agrícola orgánico con más potencial para ser exportado a los Estados Unidos basado en los estudios conducidos por los coordinadores locales y en colaboración con el experto asiático, como parte del Programa de Conversión Orgánica; (c) ayuda en la preparación de la estrategia de comercialización y exportación de los nuevos productos agrícolas; (d) la conducción de un taller sobre las exigencias para la certificación sanitaria y fitosanitaria de las exportaciones hacia los Estados Unidos; y (e) asistencia durante el proceso para obtener la certificación de las frutas y verduras orgánicas.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de ciento sesenta y cuatro mil quinientos dólares (US$164.500), según el siguiente cuadro:

Presupuesto

(en US$)

| Concepto | Banco | Beneficiario y Organismo Ejecutor | - Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Honorarios del experto asiático (3 meses a $4,000/mensuales) | 12,000 |  | 12,000 |
| Recorrido aéreo internacional Bangkok-Tegucigalpa-Managua (3 vuelos) | 12,000 |  | 12,000 |
| #### Per Diem (45 días) | 5,000 |  | 5,000 |
| Costos de comunicación e intérpretación en Bangkok | 3,000 |  | 3,000 |
| Viajes internos del experto asiático | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
| Honorarios del director de proyecto (2 coordinadores durante 2 años a $1,100/mensuales) | 52,800 |  | 52,800 |
| Viajes internos del director y sus coordinadores | 8,400 | 1,000 | 9,400 |
| Costos de comunicación y gastos administrativos del director y sus coordinadores | 3,500 |  | 3,500 |
| Intérpretes locales | 3,000 |  | 3,000 |
| Escuela de campo para agricultores | 22,000 | 4,000 | 16,000 |
| Viaje de los expertos en mercado de productos agrícolas en los Estados Unidos |  | 1,000 | 1,000 |
| Certificación | 7,000 |  | 7,000 |
| Talleres, entrenamiento y materiales | 13,000 | 8,000 | 21,000 |
| Auditores | 1,000 |  | 1,000 |
| Contabilidad | 960 |  | 960 |
| Contingencia | 3,840 |  | 3,840 |
| Total | 149,500 | 15,000 | 164,500 |

3.02	Los recursos de la Contribución serán utilizados para pagar los honorarios del experto asiático, sus viáticos y per diem, así como para la contratación del coordinador local en cada país beneficiario y algunos gastos derivados de las actividades de la escuela de campo para agricultores, materiales para los talleres y los servicios de certificación. Cada comunidad participante contribuirá con el Programa, a través de su trabajo así como mediante la cesión de los terrenos para las escuelas. El Organismo Ejecutor contribuirá con la logística y la coordinación de los desplazamientos internos de los expertos, así como de la organización de los talleres de entrenamiento y de la evaluación y supervisión del Coordinador del Programa.

- Ejecución

4.01	El Banco, a través del Programa Japón, será el responsable por la selección y la contratación de algunos de los servicios de consultoría contemplados en el Programa, a saber, la contraparte asiática y el Coordinador del Programa en Honduras.

4.02	Las comunidades agrícolas en las municipalidades de Altagracia y de Moyogalpa en la isla de Ometepe en Nicaragua y la municipalidad de Lepaterique en Honduras serán las beneficiarias de los recursos de la Contribución.

4.03	El Organismo Ejecutor, en colaboración con el experto asiático y las partes interesadas, seleccionará al  extensionista/agrónomos que actuará como Coordinador del Programa. El Beneficiario tendrá la total responsabilidad respecto a la movilización de todas las partes involucradas y se encargará de los siguientes aspectos: la organización de los talleres y las sesiones de entrenamiento; la supervisión de las actividades del Coordinador del Programa; y el seguimiento de las actividades de la escuela de campo para agricultores y de los arreglos pertinentes para la certificación. Asimismo, será responsable de la coordinación de todos los aspectos del Programa y la adhesión de éstos al plan de ejecución acordado con el Banco.

4.04	El Beneficiario, por intermedio de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), deberá presentar al Banco los siguientes informes: anual, al 15 de abril de 2006 y, final, al 15 de abril de 2007, para lo cual se tomará el día 30 de marzo de cada año calendario como fecha para el cierre de actividades. Dichos informes deberán incluir un recuento de todas las actividades realizadas en el Programa, en particular, las siguientes: (a) talleres y sesiones de capacitación (materiales utilizados, número de participantes, hojas de evaluación); (b) actividades de conversión orgánica (número y variedades de cultivos probados, lista de los nuevos cultivos seleccionados cuya producción será favorecida, área de terrenos que cubrirá la nueva producción agrícola orgánica, venta de la nueva producción); (c) informe de certificación; y (d) presentación de la estrategia para la exportación de los productos agrícolas orgánicos.

4.05	El Organismo Ejecutor deberá mantener un apropiado sistema de contabilidad interna, así como de controles administrativos. El sistema de contabilidad será organizado de manera tal que proporcione la documentación necesaria, a fin de que ésta permita la verificación de las transacciones y facilite la elaboración oportuna de los estados financieros del Programa.

4.06	El Coordinador del Programa conducirá un estudio de campo inicial a fin de recabar información sobre los antecedentes de organización de los productores, prácticas agrícolas actuales, empleo de substancias químicas en los cultivos y patrones de cultivo, a fin de determinar cuáles son los requerimientos técnicos potenciales, la participación de posibles partes interesadas, el alcance del proyecto, los productos que se pueden comercializar y de los cuales hará un breve listado que expondrá al experto asiático y al estadounidense. El Coordinador tendrá la completa responsabilidad sobre las actividades que tengan lugar en las escuelas de campo para agricultores y en la organización de los ejercicios de extensión con los participantes, así como de mantener el contacto con el experto asiático y preparar los informes relacionados con los avances del Programa.