LEGIII/RG-511731-05

ANEXO C

Programa Piloto de Conversión Orgánica: Creando Capacidades bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centro América y Estados Unidos (TCL CA-EUA)

(Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria -DICTA-)

Aspectos Generales

1.01	El Programa Japón a través del proyecto: “Programa Piloto de Conversión Orgánica: Creando Capacidades bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centro América y Estados Unidos (TCL CA-EUA)” busca promover la agricultura orgánica, como una activad económica alternativa, a través de una experiencia piloto donde un grupo de pequeños productores conviertan su producción tradicional a la modalidad orgánica y tengan acceso a un mercado más rentable. Los objetivos del proyecto son: (a) crear la capacidad en pequeños productores para adoptar tecnologías de producción orgánica y desarrollar productos agrícolas con alto valor agregado que puedan ser comercializados en el mercado orgánico nacional e internacional de manera inocua y sostenible; (b) desarrollar estrategias de exportación de productos orgánicos bajo los lineamientos del Tratado  de Libre Comercio de Estados Unidos y Centroamérica; y (c) fomentar la protección y el uso racional de los recursos naturales y del ambiente.

Responsabilidades y Funciones

1.02	DICTA, tendrá las siguientes responsabilidades y funciones: (a) servir como ente coordinador del Equipo de Proyecto conformado por SENASA, DICTA, AIPS y  el Proyecto Bosque y Agua (“PBA”); (b) convocar a reuniones de coordinación, mantener agendas de las reuniones y enviar ayuda memoria de las mismas al equipo y al Banco; (c) con el apoyo de AIPS y PBA, seleccionar técnicos y agricultores que cumplan con los requisitos para participar en los talleres de capacitación y en la escuela de campo; (d) con apoyo del experto tailandés y el equipo de proyecto, seleccionar entre los técnicos participantes del primer taller de capacitación, al técnico que servirá como coordinador local y que debe cumplir con los requisitos detallados en los Términos de Referencia acordados con el Banco; (e) apoyar al Banco en el proceso de contratación del coordinador local; (f) apoyar a AIPS en la compra de equipo de movilización y comunicación para el coordinador local; (g) establecer y avalar los convenios relevantes con los productores participantes en el Programa; (h) supervisar al coordinador local en todas su actividades, incluyendo las actividades de las escuelas de campo y de las parcelas individuales; (i) dar seguimiento al establecimiento y las actividades de dos escuelas de campo y a las actividades de conversión de los productores participantes en sus parcelas privadas en el área Yierba Buena en el municipio de Lepaterique con el apoyo del PBA y AIPS; (j) contactar y facilitar la contratación de una compañía certificadota que preste sus servicios para la certificación de los nuevos cultivos; (k) dar apoyo logístico a  los expertos que visiten Honduras; (l) organizar talleres de capacitación en plantación, cosecha, fertilización orgánica, compost, y uso de abonos verdes, entre otros, para los técnicos seleccionados durante cada visita de los expertos; (ll) desarrollar en coordinación con el Centro de Promoción de Negocios Agrícolas (“CPNA”) de la Secretaría y con apoyo del experto en mercado una estrategia de comercialización de los nuevos productos en los mercados orgánicos nacionales; y (m) cooperar en coordinación con el CPNA de la Secretaría y con el experto en mercado estadounidense en la elaboración de una estrategia de exportación de productos orgánicos a Estados Unidos.

1.03	DICTA, actuará como organizador de los diferentes talleres de capacitación  incluyendo: (i) contactar a los participantes, confirmar su asistencia, y manejar la agenda de los talleres, en coordinación con los expertos y el Banco; (ii) reservar el hospedaje/alimentación de los participantes del taller; (iii) preparar el lugar del evento, y equiparlo para satisfacer los objetivos de la agenda; (iv) coordinar  las actividades de los expertos involucrados en el Programa durante sus visitas incluyendo todos los aspectos logísticos una vez hayan arribado a Honduras; y (v) facilitar la diseminación de los resultados

Resultados Esperados

1.04	Una vez implementadas las actividades del Programa, se obtendrán los siguientes resultados: (a) talleres de capacitación en plantación, cosecha, fertilización orgánica, compost, y uso de abonos verdes, entre otros, para 15 técnicos agrónomos; (b) coordinador local identificado y contratado; (c) dos escuelas de campo; (d) producción de frutas y verduras orgánicas en parcelas piloto; (e) estrategia de mercadeo y exportación de frutas y verduras orgánicas; y (f) certificación de la calidad orgánica de la nueva producción.