LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#753463

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

### Programa de Desarrollo de Biociencia en Panamá

I.	Objeto

  - El objetivo general del Programa es patrocinar la colaboración entre Singapur y Panamá a fin de fortalecer su posición internacional en los ámbitos de biociencia y bioinformática, a través de lo cual, se promoverá el desarrollo de productos y servicios en Panamá como una fuente alternativa de crecimiento para el país.

  - Los objetivos específicos del Programa son:

- (a)	Crear una estrategia nacional que patrocine el desarrollo de la biociencia en Panamá; apoyar la preparación del préstamo del Banco PN-0158 "Transformación Tecnológica y Competitividad II" (actualmente en preparación); y promover a Panamá como eje de la biociencia en las Américas.

- (b)	Promover la toma de iniciativa y el diálogo entre políticos, a fin de que ambos países compartan sus experiencias relativas a políticas aplicadas a la ciencia y tecnología, con especial énfasis en la biociencia. En los próximos años, este diálogo habrá permitido el esbozo y la ejecución de medidas bilaterales en sus respectivas políticas aplicadas a la Ciencia y Tecnología.

- (c)	Fortalecer la capacidad de Panamá a fin de convertir al país tanto en un Centro de Excelencia en Biociencia y Bioinformática, especializado en la investigación de enfermedades tropicales, como en un importante miembro de una red biosocios que contará con la presencia de sus más distinguidos representantes en Singapur.

- (d)	Desarrollar mecanismos que permitan incrementar la inversión extranjera directa para Investigación y Desarrollo (Research and Development, R&D, por sus siglas en inglés) en el ámbito de la biociencia (subvenciones y premios) en Panamá inspirados en el ejemplo y éxito de Singapur.

- (e)	Establecer los mecanismos que protejan los derechos de propiedad intelectual en sectores de biociencia en Panamá, conforme a su estrategia de convertirse el país líder en ALC en investigación de enfermedades tropicales.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa llevará a cabo actividades agrupadas en los siguientes componentes:

- Componente 1: Estrategia Nacional para el Diseño de la Biociencia

  - La estrategia nacional en biociencia para Panamá permitirá que eminentes personajes en el tema de la biociencia compartan sus experiencias relacionadas con políticas aplicadas a la ciencia y a la tecnología, así como a la innovación en el ámbito nacional. Del diálogo se asume que los participantes compartirán información que demostró ser crucial en la elaboración de políticas nacionales, mecanismos de financiamiento, fortalezas y debilidades. Asimismo, el diálogo permitirá identificar posibles sinergias que pudieran ser patrocinadas entre los países, como parte de la estructura política gubernamental. Este diálogo conducirá a ambos países al esbozo y ejecución de medidas bilaterales en sus respectivas políticas aplicadas a la Ciencia y Tecnología que tendrán lugar en los próximos años. Además del diálogo entre creadores de políticas, un especialista singapurense suministrará asesoría técnica, cada caso tratado de forma independiente, al gobierno de Panamá durante el proceso de desarrollo de la Estrategia Nacional en Biociencia. La Estrategia Nacional en Biociencia constituirá el documento básico de política que el gobierno de Panamá utilizará para patrocinar la biociencia, como una fuente alternativa de desarrollo para el país, conforme a las disposiciones señaladas por el PNUMA durante la Convención sobre Diversidad Biológica de 1992 – a la cual Panamá se adhirió en 1995 y administración empresarial, costeo de productos, comercialización, y técnicas de negociación.

  - La Estrategia Nacional incluirá también lineamientos tendientes a fortalecer la capacidad institucional en el país respecto al manejo de descargas potencialmente peligrosas provenientes de la investigación biomédica así como de su producción. De acuerdo al Protocolo de Bioseguridad del PNUMA en efecto, estas descargas peligrosas podrían ocurrir en el marco de la puesta en ejecución de la Estrategia.

(b)	Componente 2: Red de Biosocios

  - Un diálogo provechoso entre instituciones de R&D de ambos países será activamente patrocinado durante la ejecución del Programa. Se espera que este diálogo conduzca a la identificación de probables proyectos de colaboración para la investigación tendiente al descubrimiento de fármacos, así como al fortalecimiento de la capacidad de Panamá en el ámbito de la biociencia y bioinformática. Una serie de encuentros y talleres, tanto en Singapur como en Panamá, además de un programa de visitas recíprocas (cuya duración será de un mes a un año, en promedio), permitirán identificar de manera conjunta áreas específicas o proyectos de interés común que pudieran ser desarrollados entre las instituciones involucradas. Esto, en consecuencia, podría llevar a un incremento en el número de inversiones R&D en Panamá, así como a la elaboración de una hoja de ruta para la investigación y las prioridades de financiamiento de los próximos cinco años.

(c)	Componente 3: Entrenamiento en la comercialización de la investigación académica del sector público en el campo de la biomedicina

  - El entrenamiento tendrá como meta proveer un análisis amplio y permitir, igualmente, el entendimiento de todo el proceso de comercialización, por medio del cual, los hallazgos básicos de la investigación en el sector público son transferidos al sector comercial para su transformación en productos útiles para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades humanas. Asimismo, este entrenamiento ofrecerá la oportunidad de establecer redes con expertos y de informarse acerca de los recursos con los cuales en Asia se apoya la comercialización en la investigación biomédica.

- (d)	Componente 4: Fomento de Inversión Directa Extranjera

  - Se llevarán a cabo dos encuentros de biociencia, diseñados como eventos tendientes a promover la Inversión Directa Extranjera (Foreign Direct Investment, FDI, por sus siglas en inglés) y los cuales tendrán el objetivo de mostrar al mundo el potencial de Panamá como un destino favorable para la inversión biotecnológica, a través de ferias y seminarios de fomento de inversión. La experiencia singapurense en el diseño y puesta en marcha de este tipo de eventos, será la base para las actividades que Panamá, por su parte, llevará a cabo.

- (e)	Componente 5: Plataforma de Financiamiento para R&D

  - Una sólida plataforma financiera es requerida para costear las actividades R&D en Panamá. En este sentido, Panamá puede aprender de la experiencia, así como de las prácticas más exitosas de Singapur. Por otra parte, serán también puestos en operación mecanismos tendientes a incrementar la inversión extranjera para R&D en biociencia, a través de subvenciones y premios.

  - Todos los componentes contribuirán con las políticas y actividades R&D, y harán especial énfasis en el descubrimiento de fármacos para los campos de las enfermedades tropicales y bioinformática. Del mismo modo, un Fondo de Capital Semilla para los proyectos R&D relativos al descubrimiento de fármacos y de bioinformática, será establecido y contará con el apoyo financiero del Programa Japón. Al concluir la operación, se espera sea puesto en marcha, por parte de ambos países, un programa de colaboración autosuficiente.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es la suma del equivalente de US$387.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

# Tabla de Costos

(En US$ equiv.)

| # CATEGORIA | BANCO | LOCAL | # TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| - COSTO ADMINISTRATIVO |  |  |  |
| Coordinación | 30.600 | 0 | 30.600 |
| 1 Viaje de reconocimiento a Panamá para la evaluación de las necesidades | 19.290 | 0 | 19.290 |
| 1 Taller de entrenamiento en Singapur | 20.280 | 0 | 20.280 |
| Honorarios de Consejero asiático | 12.000 | 0 | 12.000 |
| Borrador del plan de acción | 4.000 | 2.000 | 6.000 |
| Documento de Estrategia Nacional | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Resultados del Taller (memorias) | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 1 Taller científico en Panamá | 15.720 | 10.000 | 25.720 |
| 1 Taller científico en Singapur | 17.040 | 10.000 | 27.040 |
| Resultados del Taller (memorias) | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 2 Eventos promocionales de FDI (encuentro de biociencia) | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 2 Visitas recíprocas en el marco de los eventos promocionales de FDI (1 a cada sede, durante 2 semanas) | 19.570 | 0 | 19.570 |
| Estancias científicas cortas (promedio 4 meses, 2 por parte de Panamá a Singapur, 3 por parte de Singapur a Panamá) | 36.500 | 20.000 | 56.500 |
| Capital Semilla fondos y subvenciones | 80.000 | 20.000 | 100.000 |
| Planeación y diseño del programa de subvenciones | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| Evaluación | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | 295.000 | 92.000 | 387.000 |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor externo será la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá (SENACYT). Un monto total de US$166.900 será transferido a la SENACYT para el desarrollo del siguiente propósito:

(a)	US$15.300 para contratar a un coordinador local durante el lapso de 10 meses que será responsable por la administración del Programa.

(b)	US$39.280 a cargo del Componente 1: Diseño de una estrategia nacional en biociencia, para ser utilizados de la forma siguiente: US$20.280 para cubrir el viaje y los viáticos de seis autoridades y científicos del gobierno panameño que participarán en un taller de entrenamiento en Singapur; US$4.000 para editar y traducir el borrador de la estrategia nacional en biociencia; US$15.000 para cubrir los gastos de redacción, publicación y distribución del documento final de la estrategia nacional en biociencia.

(c)	US$32.320 a cargo del Componente 2: Creación de una red de biosocios y promoción de FDI, para ser utilizados de la siguiente manera: US$17.040 para cubrir el viaje y los viáticos de 8 científicos panameños que participarán en un taller de Biociencia en Singapur; US$10.280 para cubrir los gastos de 1 autoridad y de 1 científico panameños que participarán en una promoción de FDI la cual tendrá lugar en Singapur; US$5.000 para completar el viaje y los viáticos de 5 científicos panameños que cumplirán una estancia corta de investigación en Singapur.

(d)	US$80.000 a cargo del Componente 3: Proyecto piloto y plataforma de financiamiento para R&D, a fin de ser utilizado como capital semilla en fondos destinados a la investigación y a subvenciones.

4.02	 A  cargo del Componente 1, la SENACYT participará en un taller de entrenamiento en   Singapur; desarrollará, traducirá, editará y publicará el documento de una estrategia nacional en biociencia; conducirá un taller científico en Panamá; llevará a cabo un evento de promoción de FDI en biociencia; dirigirá dos estancias cortas de investigación en Singapur; y diseñará, administrará y pondrá en marcha, un programa subvencionado de investigación. El Programa Japón administrará el remanente del monto aprobado.