## Hoja1
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PR-L 1051
Plan Actividades desde: septiembre 12 a febrero 14
No. Ref. (1) | Categoría y descripción del contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (USD) | Método de Adquisición (2) | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalificación (SI/NO) (3) | Fechas Estimadas |  | Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado). (4) | Comentarios
[5 empty] | BID % | Local / Otro % |  | Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición | Terminación del Contrato
1 | BIENES
1.1 | Bien 1 | 4725000 | LPI | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-02-01 | 2015-12-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.1.1.1
Adquisición de Kit para familias.
1.2 | Bien 2 | 626500 | LPI | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-12-01 | 2015-11-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.1.2.4.1
Adquisición de mobiliarios USF
1.3 | Bien 3 | 501200 | LPI | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-11-01 | 2015-11-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.1.2.4.2
Adquisición de equipamientos para USF
1.4 | Bien 4 | 403200 | LPI | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-04-01 | 2014-08-01 | pendiente | Componente 1 - Actividades 1.2.1.5 y 1.3.1.4
Adquisición de mobiliarios, equipamientos y materiales para SIT y Hospitales Lote1: Mobiliario Lote 2: Materiales de Evaluación Lote 3: Equipamientos Lote 4: Equipamiento renovables
1.5 | Bien 5 | 660000 | LPI | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-11-01 | 2013-12-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.2.1.8
Adquisición de vehículos
1.6 | Bien 6 | 701420 | LPI | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-07-01 | 2014-04-01 | pendiente | Componente 1 y 2 - Actividades 1.3.2.7, 1.3.3.8, 2.1.6
Adquisición de mobiliario y equipamiento para Programas ANI y Mama Canguro, Trastornos sensoriales y CEBINFAS.
1.7 | Bien 7 | 600000 | LPI | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-03-01 | 2014-03-01 | pendiente | Componente 1 - Actividades 1.3.3.10
Adquisición de audífonos
1.8 | Bien 8 | 800000 | LPI | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-03-01 | 2014-03-01 | pendiente | Componente 1 - Actividades 1.3.3.11
Adquisición de anteojos
1.9 | Bien 9 | 758400 | LPI | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-06-01 | 2014-04-01 | pendiente | Componente 3 - Actividades 3.1.2.2 y 3.1.2.3
Adquisición de equipamientos y software para sistema de videoconferencia.
1.10 | Bien 10 | 330000 | LPI | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-05-01 | 2013-11-01 | pendiente | Componente 3 - Actividad 3.1.2.4
Adquisición de equipamiento informático para sistema información del MSPyBS.
1.11 | Bien 11 | 40000 | CP | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-09-01 | 2012-12-01 | pendiente | Administración.
Adquisición de mobiliario y equipamiento para la UCP.
2 | OBRAS
2.1 | Obra 1 | 2327000 | LPN | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-10-01 | 2014-10-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.1.2.2
Rehabilitación de las infraestructura de las USF
2.2 | Obra 2 | 2980000 | LPN | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-06-01 | 2014-05-01 | pendiente | Componente 1 - Actividades 1.2.1.3, 1.3.1.2, 1.3.2.5, 1.3.3.6
Rehabilitación de infraestructura de: Lote1: SIT Lote 2: Hospitales Referencia Lote 3: Establecimientos para Estrategia Neonatal Integrada. Lote 4: Hospitales Regionales.
2.3 | Obra 3 | 1080000 | LPN | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2014-10-01 | 2015-08-01 | pendiente | Componente 2 - Actividad 2.1.4
Rehabilitación de infraestructura de los CEBINFAS
3 | SERVICIOS DIFERENTE A CONSULTORIA
3.1 | Diferente a consultoría 1 | 4085050 | LPI | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-02-01 | 2016-04-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.1.1.2
Servicios de capacitación a RRHH en AIEPI.
3.2 | Diferente a consultoría 2 | 82250 | LPN | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-06-01 | 2014-01-01 | pendiente | Componente 1 - Actividades 1.1.1.1.2 y 2.1.2.2
Edición e impresión de materiales AIEPI y Paquetes de Servicios de los CEBINFAS.
3.3 | Diferente a consultoría 3 | 600000 | LPI | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-10-01 | 2016-07-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.1.1.5.2
Implementación del Plan de Comunicación.
3.4 | Diferente a consultoría 4 | 36500 | CP | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-10-01 | 2013-12-01 | pendiente | Componente 1 - Actividades 1.2.1.9.2 y 1.3.1.7.2
Edición e impresión de materiales para los SIT y hospitales
3.5 | Diferente a consultoría 5 | 585600 | LPI | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-05-01 | 2013-11-01 | pendiente | Componente 1 - Actividades 1.3.2.2, 1.3.2.3. y 1.3.3.3
Servicios de capacitación a RRHH para la implementación de la Estrategia Neonatal Integrada y Detección y tratamiento temprano de trastornos sensoriales.
3.6 | Diferente a consultoría 6 | 150000 | LPN | Ex - ante | 90% | 10% | no | set-12 | 2016-08-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.3.1.7
Implementación del Plan de Medio Ambiente de los Hospitales intervenidos.
3.7 | Diferente a consultoría 7 | 168000 | LPN | Ex - ante | 90% | 10% | no | set-12 | 2016-08-01 | pendiente | Administración
Alquiler para oficinas de la UCP y deposito.
4 | SERVICIOS DE CONSULTORIA
Firmas Consultoras
4.1 | Consultoría 1 | 50500 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-07-01 | 2013-05-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.1.1.1
Revisión y adecuación de materiales AIEPI con enfoque DIT.
4.2 | Consultoría 2 | 720000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-11-01 | 2013-08-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.1.2.1
Diseño de proyectos ejecutivos de obras de rehabilitación de USF.
4.3 | Consultoría 3 | 116350 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-10-01 | 2015-04-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.1.2.3
Fiscalización de las obras de las USF.
4.4 | Consultoría 4 | 20000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-11-01 | 2013-05-01 | pendiente | Componente 1 - Actividades 1.2.1.1 y 1.3.1.1
Diseño de proyectos ejecutivos de obras de rehabilitación de SIT y Hospitales de Referencia.
4.5 | Consultoría 5 | 113750 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-10-01 | 2014-06-01 | pendiente | Componente 1 - Actividades 1.2.1.4 y 1.3.1.3
Fiscalización de las obras de las SIT y Hospitales de Referencia.
4.6 | Consultoría 6 | 8000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-12-01 | 2013-06-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.3.2.1
Revisión y adecuación de las guías practicas clínicas y manuales del Programa ANI y Mama Canguro.
4.7 | Consultoría 7 | 125000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-12-01 | 2013-05-01 | pendiente | Componente 1 - Actividades 1.3.2.4 y 1.3.3.5
Diseño de proyectos ejecutivos de obras de rehabilitación de hospitales regionales y referencias para trastornos sensoriales.
4.8 | Consultoría 8 | 166750 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-10-01 | 2014-08-01 | pendiente | Componente 1 - Actividades 1.3.2.6 y 1.3.3.7
Fiscalización de las obras de los hospitales regionales y referencias para trastornos sensoriales.
4.9 | Consultoría 9 | 20000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-12-01 | 2013-06-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.3.3.1
Desarrollo de guías practicas para la detección de trastornos auditivos en el recién nacido y sus respectivo tratamiento.
4.10 | Consultoría 10 | 15000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-12-01 | 2013-06-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.3.3.2
Desarrollo de guías practicas para la detección de trastornos visuales en el recién nacido y sus respectivo tratamiento.
4.11 | Consultoría 11 | 135000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-10-01 | 2014-08-01 | pendiente | Componente 2 - Actividad 2.1.3
Diseño de proyectos ejecutivos de obras de los CEBINFAS.
4.12 | Consultoría 12 | 54000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-09-01 | 2014-09-01 | pendiente | Componente 2 - Actividad 2.1.5
Fiscalización de las obras de los CEBINFAS.
4.13 | Consultoría 13 | 540000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-12-01 | 2016-08-01 | pendiente | Componente 2 - Actividad 3.1.1
Contratación de institución coordinadora de fondos para financiar el Modelo de Gestión de las CODENIS.
4.14 | Consultoría 14 | 165000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-11-01 | 2013-05-01 | pendiente | Componente 3 - Actividad 3.1.2.1
Diseño, desarrollo del Sistema de Información MSPyBS.
4.15 | Consultoría 15 | 143000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-05-01 | 2013-11-01 | pendiente | Componente 3 - Actividad 3.1.2.2
Digitalización de la información que alimentará el Sistema de Información del MSPyBS.
4.16 | Consultoría 16 | 70000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-08-01 | 2013-05-01 | pendiente | Componente 3 - Actividad 3.1.5.4
Diseño de la línea de base del programa y la metodología de evaluación.
4.17 | Consultoría 17 | 50000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-11-01 | 2014-08-01 | pendiente | Componente 3 - Actividad 3.1.5.2
Evaluación intermedia del programa
4.18 | Consultoría 18 | 120000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-08-01 | 2016-08-01 | pendiente | Administración
Auditoria externa contable
4.19 | Consultoría 19 | 20000 | SBCC | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-10-01 | 2013-05-01 | pendiente | Administración
Desarrollo de un sistema contable para el programa.
Consultorías Individuales
4.20 | Consultoría 20 | 3000 | CCIN | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-10-01 | 2013-01-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.1.1.3.1
Apoyo para la elaboración de las especificaciones técnicas para el documento de licitación de los kit de familia.
4.21 | Consultoría 21 | 5000 | CCIN | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-12-01 | 2013-04-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.1.1.5.1
Diseño del Plan de Comunicación para la implementación del AIEPI en las comunidades.
4.22 | Consultoría 22 | 11000 | CCIN | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-12-01 | 2014-04-01 | pendiente | Componente 1 - Actividades 1.2.1.9.1 y 1.3.1.7.1
Diseño de Material Didáctico para SIT y hospitales de referencia.
4.23 | Consultoría 23 | 2040000 | CCIN | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-11-01 | 2016-08-01 | pendiente | Componente 1 - Actividad 1.2.1.7 Observación: Año 2: 50 personas Año 3: 50% de las personas contratadas en el año 1 Año 4: 20 % de las personas contratadas en el año 1 Salario mensual por persona: 2.000 US$
Contratación de RRHH para la operación de los SIT.
4.24 | Consultoría 24 | 20000 | CCIN | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2012-11-01 | 2013-06-01 | pendiente | Componente 2 - Actividad 2.1.2.1
Elaboración del Paquete de Servicios para las CEBINFAS.
4.25 | Consultoría 25 | 10000 | CCIN | Ex - ante | 90% | 10% | no | 2013-07-01 | 2014-02-01 | pendiente | Componente 2 - Actividad 2.1.2
Estudio de brechas de los servicios de cuidado y el plan de ampliación de la cobertura.
4.26 | Consultoría 26 | 144000 | CCIN | Ex-post | 90% | 10% | no | 2012-07-01 | 2016-08-01 | pendiente | Componente 3 - Actividad 3.1.4
Especialista en Monitoreo y Evaluación
4.27 | Consultoría 27 | 168000 | CCIN | Ex-post | 90% | 10% | no | 2012-07-01 | 2016-08-01 | pendiente | Administración
Coordinador General del Programa
4.28 | Consultoría 28 | 288000 | CCIN | Ex-post | 90% | 10% | no | 2012-07-01 | 2016-08-01 | pendiente | Administración Incluye 2 profesionales.
Especialista Financiero
4.29 | Consultoría 29 | 288000 | CCIN | Ex-post | 90% | 10% | no | 2012-07-01 | 2016-08-01 | pendiente | Administración Incluye 2 profesionales por 3 años y un profesional por 2 años.
Especialista en Adquisiciones
4.30 | Consultoría 30 | 432000 | CCIN | Ex-post | 90% | 10% | no | 2012-08-01 | 2016-08-01 | pendiente | Administración Incluye 3 profesionales.
Coordinadores para los componentes
4.31 | Consultoría 31 | 432000 | CCIN | Ex-post | 90% | 10% | no | 2012-08-01 | 2016-08-01 | pendiente | Administración Incluye 3 profesionales.
Apoyo técnico (medico, ingeniero y arquitecto)
Bienes y Obras: LPI: Licitación Publica Internacional, LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Publica Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contratación a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AL: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Prestamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción - Propiedad - Operación / Construcción - Operación - Transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
Se utilizara la columna de Status para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.