BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto                 : BR-0305             	                                             Executor: Ministério da Saúde

Número do Empréstimo         : 1215/OC –BR 				         Telefone: (61) 315.2993

Nome do Projeto                    : Projeto de Profissionalização

de Trabalhadores da Área de Enfermagem – PROFAE 			          E-MAIL:  www.profae@saude.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | # Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré – Qualificação | ## Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Sim/Não | ## Data Tentativa de Publicação |  |
| BENS 1. Aquisição de Equipamentos de Informática (US$600.000) | 100% |  | ## LPI | ## SIM | 10/2002 | ## Pendente |
| 2. Aquisição de Veículos (US$400.000) | 100% |  | LPI | SIM | 08/2003 | Pendente |
| 3. Aquisição de Material de Ensino Aprendizagem -simuladores (US$87.000) | 100% |  | LPI | SIM | 08/2003 | Pendente |
| 4. Aquisição de Mobiliários p/ as ETSUS (US$ 63.000) | 100% |  | LPI | SIM | 07/2003 | Pendente |
| 5. Aquisição eletro – eletrônicos p/ ETSUS (US$30.000) | 100% |  | LPI | SIM | 09/2003 | Pendente |
| 6. Aquisição Material de Ensino aprendizagem p/ laboratório – equip. e vidrarias ( US$53.000) | 100% |  | LPI | SIM | 09/2003 | Pendente |
| 7. Aquisição de Vídeos para as ETSUS (US$13.000) | 100% |  | LPI | SIM | 09/2003 | Pendente |
| 8. Aquisição de Notbook (US$96.000) | 100% |  | LPI | SIM | 07/2003 | Adjudicada |
| 9. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão gráfica de material didático e outros (US$797.223) |  | 100% | LPN | SIM | 09/2003 | Pendente |

| Aquisições Principais do Projeto | # Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré – Qualificação | ## Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Sim/Não | ## Data Tentativa de Publicação |  |
| 2. OBRAS ITEM NÃO FINANCIADO |  |  |  |  |  |  |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA Assinatura de Periódicos para as ETSUS (US$4.000) | 100% |  | CP | SIM | 10/2003 | Pendente |
| Contratação de Agência Regional – RS (US$412.400) | 100% |  | LPI | SIM | 08/2003 | Pendente |
| Contratação de operadoras (US$11.600.000) | 45% | 55% | LPI | SIM | 08/2003 | Pendente |