DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

NO AUTORIZADO PARA USO PÚBLICO

HONDURAS

Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional

(HO-L1039) (3103/BL-HO)

Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red

financiamiento Complementario

Financiamiento de Inversión No Reembolsable

(HO-G1006)

PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Índice

Siglas y Abreviaturas	3

I.	Introducción	4

II.	Plan de Seguimiento	5

A.	Objetivo del seguimiento	5

B.	Resultados esperados e indicadores	5

C.	Recopilación de Información e Instrumentos	8

D.	Presentación de informes	9

E.	Coordinación del Seguimiento, Plan de Trabajo y Presupuesto	9

III.	Plan de Evaluación	11

A.	Principales Preguntas de la Evaluación	11

B.	Conocimiento existente	11

a.	Evaluación técnica y financiera SE Progreso	11

b.	Evaluación técnica y financiera SE Toncontín	13

c.	Evaluación económica ex ante	15

C.	Metodología de evaluación	17

D.	Coordinación de la Evaluación, Plan de Trabajo y Presupuesto	19

- Siglas y Abreviaturas

| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| --- | --- |
| ENEE | Empresa Nacional de Energía Eléctrica |
| EOR | Ente Operador Regional |
| GWh | Gigawatt hora |
| Km | Kilómetros |
| kV | Kilovoltios |
| MER | Mercado Eléctrico Regional |
| MW | Megawatt |
| MWh | Megawatt hora |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| PEP | Plan de Ejecución del proyecto |
| POA | Plan Operativo Anual |
| SIEPAC | Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central |
| TIRE | Tasa Interna de Retorno Económico |
| UCP | Unidad de Coordinadora de Programa |
| VPN | Valor Presente Neto |

# Introducción

  - Este programa introduce un financiamiento complemenatrio de US$7 millones a la operación de préstamo Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (HO-L1039) (3103/BL-HO). El objetivo general del programa y del financiamiento complementario, es mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras que le permita una participación efectiva en la integración eléctrica regional y una mejora en la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico, apoyando así la recuperación operacional y financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

  - Los objetivos específicos son: (i) realizar obras de infraestructura para la integración del sistema eléctrico de Honduras con el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), activando la operación comercial del tramo SIEPAC que conecta Honduras y Guatemala, la cual ayudará a satisfacer la demanda creciente en la zona occidental de Honduras y mejorar los niveles de carga y tensión del sistema de transmisión de la ENEE; y   (ii) el fortalecimiento de la gestión comercial de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de electricidad en el Mercado Eléctrico Regional (MER).

  - Los recursos adicionales financiarán la ampliación de la SE El Progreso y la SE Toncontín de propiedad de la ENEE, bajo el Componente I original del programa. Los trabajos a realizar se consideran necesarios para facilitar la incorporación de Energía Renovable No Convencional (ERNC) en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y constituyen refuerzos nacionales del sistema de transmisión del SIEPAC. Adicionalmente, se financiarán actividades de seguimiento, monitoreo ambiental, auditoria y evaluación. Específicamente, el financiamiento complementario incluye:

  - Ampliación del  Componente I: Inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC (US$7,37 millones). La ampliación al Componente I consiste en:

- Ampliación de la Subestación Progreso (US$4,83 millones). Se incluye: (i) instalación de un nuevo transformador de potencia en 230/138 kV de 150 MVA, (ii) construcción de una bahía  completa de interruptor y medio en 230 kV y (iii) conexión del transformador actual de distribución 230/34.5 kV de 50 MVA, en el lado de baja del transformador nuevo en la bahía existente en 138 kV.

- Ampliación de la Subestación Toncontín (US$2,54 millones). El cual incluye:  instalar un nuevo transformador para transmisión de 150 MVA en 230/138 kV, con su equipo  asociado y obras civiles de este equipo.

  - Este documento cubre las tareas de seguimiento y evaluación del financiamiento complementario, y a su vez complementa el Plan de Monitoreo y Evaluación del préstamo 3103/BL-HO. Mediante la evaluación y el seguimiento se pretende determinar si a través del Programa se ha: (i) mejorado la confiabilidad del sistema reduciendo los tiempos de interrupción en el sistema; y (iii) aumentado la capacidad de potencia instalada de fuentes renovables en Honduras.

# Plan de Seguimiento

## Objetivo del seguimiento

  - El objetivo general del seguimiento es realizar un adecuado seguimiento del avance y consecución de los productos, resultados y objetivos establecidos para los diferentes componentes del Programa y por ende contribuyendo a su cumplimiento. Para ello identifica, entre otros:

(i) los elementos que deben ser monitoreados;

(ii) las fuentes de datos e información de base para llevar a cabo dicha labor y la periodicidad de recolección de la misma;

(iii) los responsables de facilitar la información;

(iv) el esquema organizativo que sustenta las actividades de Seguimiento;

(v) los reportes e informes periódicos necesarios para garantizar un seguimiento puntual del avance de las actividades hacían el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados con la implementación del Programa.

  - A través del seguimiento se pretende acompañar la ejecución del Programa, a fin de identificar los resultados intermedios logrados por cada uno de los componentes del Programa, planteando acciones correctivas de ser necesarias.

## Resultados esperados e indicadores

  - Seguidamente se presentan los productos, resultados, impacto con sus indicadores y meyas que se han definido para el seguimiento de la implementación del Programa.

Tabla 1. MATRIZ DE RESULTADOS

| Objetivo del Programa | El objetivo general del programa es mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras que le permita una participación efectiva en el Mercado Eléctrico Regional (MER), y facilitar la incorporación de Energías Renovable No Convencionales (ERNC), en el Sistema Interconectado Nacional (SIN); a través de la entrada en operación comercial de uno de los tramos del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), y la ampliación de dos subestaciones existentes y operativas que forman parte de los refuerzos nacionales del sistema de transmisión de Honduras, para potenciar el uso del SIEPAC. |
| --- | --- |

| Indicadores de Resultado | Línea Base 2012 | Porcentaje % | Nivel de Meta 2019 | Fuente de información | Frecuencia de Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comercialización de energía en el MER (GWh) | 310 |  | - 1000 o más | EPR | Anual |
| Potencia instalada con fuentes renovables en Zona Occidental (MW) | 22.5 |  | 84 | ENEE/División de Operación | Anual |
| Tiempo equivalente de interrupciones en la Zona de Occidente (horas/año) | 77 |  | 25 | ENEE/División de Operación | Anual |
| Porcentaje promedio de sobrecarga en las subestaciones de Occidente (%) | 97 |  | 60 | ENEE/División de Operación | Anual |
| Personal que conforma Unidad de Comercialización/ transacciones eléctricas en ENEE | 0 |  | 4 | ENEE/Gerencia | Anual |
| Porcentaje promedio de carga en los Transformadores de Transmisión de la SE Progreso |  | 98.93% | 76.63% | Gerencia de Despacho de Energía | Anual |
| Porcentaje de carga del Transformador de Transmisión de la SE Toncontín |  | 112% | 56% | Gerencia de Despacho de Energía | Anual |

| Indicadores de Producto | Línea Base 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | Fuente de Información |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente I. Inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subestación La Entrada terminada | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Reporte de firma supervisora/ENEE |
| Subestación El Progreso ampliada de 300 MVA a 450 MVA. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Gerencia de Operación del sistema/OS OM, División de Ingeniería ENEE |
| Subestación Tocotín Etapa I ampliada de 75 MVA a 150 MVA. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Reporte de firma supervisora/ENEE |
| Rehabilitación de líneas de distribución- terminadas (km) | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 18 | Gerencia de Operación del sistema/OS OM, División de Ingeniería ENEE, reporte de firma supervisora |
| Nuevas líneas de distribución terminadas (km) | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | Reporte de firma supervisora/ENEE |
| Componente II. Fortalecimiento de ENEE en comercialización en el MER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de Comercialización / Transacciones Eléctricas de la ENEE creada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gerencia ENEE |

## Recopilación de Información e Instrumentos

  - Las fuentes de información para la recopilación y verificación de los datos para el seguimiento del Programa serán provistas por medio de ENEE y de visitas de inspección del equipo del Banco.

  - La ENEE será responsable de la recopilación y procesamiento de todos los datos necesarios para el seguimiento y la evaluación del Programa.  La Tabla 1 presenta los indicadores que serán monitoreados en un periodo de 2 años, el medio de verificación, la fuente de la información y la unidad encargada de recolectar los datos y presentar los informes correspondientes de avance de dichas actividades.

  - El BID por su parte contará con el apoyo de firmas asesoras especializadas o consultores individuales durante la ejecución del Programa con el objetivo de mantener un debido proceso de supervisión y seguimiento de los aspectos técnicos, económicos, financieros, ambientales y sociales del Programa. De este modo se espera identificar oportunamente eventuales problemas en la ejecución del Programa. La ENEE realizará entre otras las siguientes actividades para la planeación y Seguimiento del programa:

  - Plan Operativo Anual (POA). El POA consolidará todas las actividades que serán desarrolladas durante determinado período de ejecución, por producto y cuenta con un cronograma físico financiero. ENEE presentará semestralmente, como parte integral de los informes semestrales de seguimiento, el POA y el Plan de Ejecución de Proyecto (PEP) para los siguientes semestres, incluyendo las actividades, cronogramas y presupuestos estimados.

  - El POA y PEP finales del primer año serán incluidos en el informe inicial de la operación. El POA y el PEP incluirán, como mínimo, la siguiente información: (i) estado de ejecución del Programa, discriminado por componentes; (ii) el plan de adquisiciones de obras, bienes y servicios, así como el plan de adquisiciones de servicios de consultoría incluyendo presupuesto y proyecciones de desembolsos; (iii) avance en el cumplimiento de las metas y resultados del Programa; (iv) avance en el cumplimiento de los indicadores de producto para cada componente del Programa, de acuerdo a la Matriz de Resultados del Programa y el cronograma de su implementación; (v) problemas presentados; y (vi) soluciones implementadas.

  - Plan de Ejecución de Proyectos (PEP). El PEP establece el calendario de los desembolsos (número y monto de los desembolsos) en función de los indicadores de desempeño, ya incluidos en la matriz de resultado, y el tiempo de ejecución del Programa.

  - Plan de Adquisiciones (PA). Este instrumento tiene por finalidad presentar al Banco y hacer público el detalle de todas las adquisiciones y contrataciones que serán efectuadas en un determinado periodo de ejecución del Programa. El PA informa sobres las adquisiciones y contratos que se ejecutaran de conformidad con las Políticas para Adquisiciones de bienes y obras financiadas por el Banco” (GN-2349-9) y las “Políticas para a Selección y contratación de consultorías financiadas por el Banco (GN-2350-9) de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo. El PA debe ser presentado junto con el POA, como parte integral de los informes semestrales de seguimiento, para consideración del Banco, y debe ser actualizado anualmente, o con mayor frecuencia si se estima necesario, durante todo el período de ejecución del Programa.

## Presentación de informes

  - Durante todo el período de ejecución, la ENEE deberá presentar Informes Semestrales de Seguimiento de las actividades de la operación, para la aprobación del BID, a más tardar el 30 de junio y el 30 de diciembre de cada año. Dichos informes se focalizarán en el cumplimiento de indicadores de productos y avances de resultados y analizarán los problemas encontrados y presentarán las medidas correctivas adoptadas.

  - En el caso de los informes a ser presentados el 30 de diciembre de cada año, se incluirán el POA del año siguiente, con pronóstico de desembolsos y Plan de Adquisiciones actualizado. La revisión de estos informes será realizada en reuniones semestrales entre el BID y la ENEE.

  - Los Informes Semestrales deberán indicar los avances logrados en cada uno de los componentes y en el desempeño global del Programa, en base a los indicadores acordados bajo la Matriz de Resultados.

  - Los informes deberán incluir, como mínimo: (i) cumplimiento de las condiciones contractuales; (ii) descripción e información general sobre las actividades realizadas; (iii) progreso en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos convenido, y cronogramas actualizados de ejecución y desembolsos; (iv) resumen de la situación financiera del Programa; (v) descripción de los procesos de licitación llevados a cabo; (vi) evaluación de las firmas contratistas; (vii) programa de actividades y plan de ejecución detallados para el semestre siguiente; (viii) flujo de fondos estimado para el siguiente semestre; (ix) una sección identificando posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la ejecución del Programa; y (x) Plan de Adquisiciones.

  - Los informes deberán incluir toda la información que sea relevante para reconocer el avance en la medición de los indicadores e identificar necesidades de mejora en el proceso de recolección de información, procesamiento, análisis y reporte de datos.

## Coordinación del Seguimiento, Plan de Trabajo y Presupuesto

  - La responsabilidad por la ejecución, administración, seguimiento y evaluación del Programa será de la ENEE, con apoyo de la UCP BID-JICA, la cual contará con el equipo técnico adecuado.

  - La ENEE estará encargada de implementar y supervisar el Programa, definir y aprobar los Planes Operativos Anuales (POA), proporcionar información que permita al Banco hacer seguimiento y evaluación de los impactos del Programa, coordinar y gestionar los desembolsos y llevar los registros contables y financieros, incluyendo los estados financieros anuales requeridos por el Banco.

  - La ENEE, con el apoyo y coordinación de la UCP será responsable ante el BID por: (i) la coordinación de todas las actividades relacionadas con el préstamo; (ii) elaboración de los informes de avance físico-financiero; (iii) presentación de las solicitudes de no-objeción y desembolso del préstamo, y el mantenimiento de registros contables; (iv) implantación y mantenimiento de un sistema de control que garanticen el correcto uso de los recursos; y (v) preparación de los informes incluyendo el Informe de Seguimiento del Progreso (Progress Monitoring Report o PMR), los Planes Operativos Anuales (POA) y los Informes Semestrales de Seguimiento.

  - El seguimiento del Programa se efectuará mediante los instrumentos de supervisión del BID, con base en el POA y el PA. La ENEE tendrá las responsabilidades siguientes: (i) recabar y archivar la información, indicadores y parámetros requeridos para apoyar la función de seguimiento; (ii) elaborar, con una periodicidad trimestral, informes de avance de las actividades contempladas en el POA y el Plan de Adquisiciones; (iii) confeccionar anualmente un informe de progreso en el que se incorpore información relativa a la evolución experimentada por los indicadores y parámetros básicos contemplados para el Seguimiento (Tabla 1); (v) desarrollar cualquier otro informe que el BID pueda requerir; (vi) impulsar las acciones tendentes al logro de los objetivos definidos en el Programa.

Tabla 2. Plan de Trabajo para el Seguimiento

# Plan de Evaluación

## Principales Preguntas de la Evaluación

  - Mediante la evaluación del Programa se pretende determinar el logro de los objetivos y metas. Específicamente, si a través del Programa se ha logrado: (i) incrementar la comercialización de energía en el MER (GWh) de 310 (línea base 2012), a 1000 o más en 2019; (ii) incrementar la potencia instalada con ERNC en la zona de occidente de 22.5 MW (línea base 2012), a 84 MW en 2019; (iii) disminuir el tiempo equivalente de interrupciones en la zona de occidente (horas/año) de 77 (línea base 2012), a 25 en 2019; (iv) disminuir el promedio de sobrecarga en las subestaciones de occidente de 97% (línea base 2012), a 60% en 2019; (v) aumentar el personal que conforma Unidad de Comercialización/ Transacciones eléctricas en ENEE de 0 (línea base 2012), a 4 en 2019; (vi) disminuir el porcentaje promedio de carga en los Transformadores de Transmisión de la SE Progreso pasando de 98.93% (línea base 2017), a 76.63% en 2019; y (vii) disminuir el porcentaje de carga del Transformador de Transmisión de la SE Tocotín de 112% (línea base 2017), a 56% en 2019.

## Conocimiento existente

  - Para esta operación de financiamiento complementario se cuenta con una actualización del análisis financiero y económico ex ante del Programa Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (HO-L1039) (3103/BL-HO), cuya ejecución arrancó en 2014. Esta actualización se realiza para incluir la evaluación del uso de US$7 millones del que se dispondrá como financiamiento complementario al HO-L1039 (3103/BL-HO), a partir del tercer trimestre de 2017, con recursos de cooperación no reembolsable del SREP.

  - El objetivo del financiamiento complementario es consistente con el objetivo original del HO-L1039. Los proyectos de ampliación de la capacidad de las SE Progreso y SE Toncontín mediante el reemplazo de transformadores, tiene como objetivo satisfacer la demanda actual y potencial de electricidad de forma confiable, y la entrada al sistema de ERNC. Mediante la inversión propuesta se eliminan los problemas en los trasformadores que actualmente presentan riesgos de sobrecarga e inestabilidad que impiden el despacho óptimo de carga.

  - Se realizó una evaluación técnica de alternativas disponibles para solucionar el problema de insuficiente capacidad de transmisión; una evaluación financiera de estas alternativas; y una evaluación económica costo-beneficio ex ante de la alternativa seleccionada.

#### Evaluación técnica y financiera SE Progreso

  - Alternativas de solución. Se realizó la evaluación técnica de las siguientes alternativas que cumplen con los criterios técnicos para solucionar el problema de insuficiente capacidad de transmisión en la SE Progreso en el corto plazo:

  - Alternativa 1: Instalación de un transformador de potencia de 150 MVA 230/138 kV en paralelo a los transformadores T603 y T604 en la SE Progreso.

  - Alternativa 2: Construcción de una línea de transmisión en 230 kV entre las subestaciones Progreso-Santa Martha-San Pedro Sula Sur de aproximadamente 18 km de longitud y la instalación de un transformador de potencia de 150 MVA 230/138 kV en la SE Santa Martha. Para que este proyecto sea viable, es necesario que la SE San Pedro Sulas Sur cuente con el transformador 230/138 kV y la línea San Buena Ventura-San Pedro Sula Sur en 230 kV.

  - Estimación de los costos. Se considera el costo de inversión en cada proyecto; y sus costos adicionales anuales de Operación y Mantenimiento, estimados por la ENEE en 3% del costo de inversión.

  - Análisis Financiero.  A continuación, se presentan los resultados obtenidos del Análisis Financiero de las dos alternativas. Para el cálculo del Valor Presente Neto (VPN) se utilizó un horizonte de 30 años, y una tasa de descuento del 12%.

Tabla 3 - Resultados del análisis financiero - Alternativa 1

Tabla 4 - Resultados del análisis financiero - Alternativa 2

  - Desde el punto de vista técnico y financiero, la mejor alternativa para solucionar el problema de insuficiente capacidad de transmisión en la SE Progreso, es la Alternativa 1 (Proyecto Ampliación de la SE Progreso). Desde el punto de vista técnico las obras por desarrollar bajo esta alternativa, son de menor envergadura.  Desde el punto de vista financiero, se obtiene un VPN y una TIR mayor que con la Alternativa 2, el tiempo de recuperación de la inversión es menor y la relación Costo/Beneficio es mayor.

  - Costo del Proyecto y Análisis Financiero. De acuerdo con el siguiente presupuesto, realizar la ampliación de la SE Progreso, tiene un costo de USD 4.833,342,97.

  - Los resultados financieros de la inversión son los presentados en el Cuadro II-1, resumidos a continuación:

- Valor Actual Neto: US$ 16.426.574,75

- Tasa Interna de Retorno: 44%

- Horizonte de Inversión: 30 años

- Relación Beneficio/ Costo: 4

#### Evaluación técnica y financiera SE Toncontín

  - Alternativas de solución. Se realizó la evaluación técnica de las siguientes alternativas que cumplen con los criterios técnicos para solucionar el problema de insuficiente capacidad de transmisión en la SE Toncontín, en el corto plazo:

  - Alternativa 1: Consiste en la construcción de una línea de transmisión en 230 kV entre las SE Toncontín y La Cañada de aproximadamente 6 km de longitud y la instalación de un transformador de potencia de 150 MVA 230/138 kV en la SE La Cañada.

  - Alternativa 2: Consiste en la construcción de una línea de transmisión en 230 kV entre las subestaciones Toncontín y Santa Fe, de aproximadamente 11 km de longitud y la instalación de un transformador de potencia de 150 MVA 230/138 kV en la SE Santa Fe.

  - Alternativa 3: Consiste en la construcción de una línea de transmisión en 230 kV entre las subestaciones Toncontín y La Cañada de aproximadamente 6 km de longitud, construcción de una línea de transmisión en 230 kV entre las SE Toncontín y Santa Fe, de aproximadamente 11 km de longitud, la instalación de un transformador de potencia de 150 MVA 230/138 kV en la SE La Cañada y la instalación de un transformador de potencia de 150 MVA 230/138 kV en la SE Santa Fe.

  - Alternativa 4: Consiste en el reemplazo del actual transformador de potencia T610 de la SE Toncontín de 84 MVA 230/138 kV por uno de 150 MVA 230/138 kV.

  - Análisis financiero.  A continuación, se presentan los resultados obtenidos del Análisis Financiero. Para el cálculo del VPN se utilizó un horizonte a 30 años, y una tasa de descuento del 12 %.

Tabla 5 - Resultados del análisis financiero – Alternativa 1

Tabla 6 - Resultados del análisis financiero - Alternativa 2

Tabla 7 - Resultados del análisis financiero -  Alternativa 3

Tabla 8 - Resultados del análisis financiero -  Alternativa 4

  - Desde el punto de vista técnico y financiero, la mejor alternativa para solucionar el problema de insuficiente capacidad de transmisión en la SE Toncontín, es Alternativa 4 (Proyecto Ampliación de la SE Toncontín, Etapa I). Desde el punto de vista técnico, las obras por desarrollar son de menor envergadura. Desde el punto de vista financiero se obtiene un VPN y una TIR mayor a las demás alternativas, siendo la recuperación de la inversión en un periodo de 4 años y la Relación Costo Beneficio mayor a 1.

  - Costo del Proyecto y Análisis Financiero. De acuerdo con el siguiente presupuesto, realizar la ampliación de la SE Toncontín, tiene un costo de USD 2,537,110.59.

  - Los resultados financieros de la inversión son los presentados en el Cuadro II-7 (Alternativa 4), resumidos a continuación:

- Valor Actual Neto: US$ 6.169.089,79

- Tasa Interna de Retorno: 35%

- Horizonte de Inversión: 30 años

- Relación Beneficio/ Costo: 3,1

#### Evaluación económica ex ante

  - La evaluación económica del financiamiento adicional, complementa los resultados del análisis ex ante realizado en 2013, presentado en el Informe de Análisis Económico de HO-L1039. El análisis costo-beneficio identifica los beneficios obtenidos por la realización del proyecto, en términos de reducción de energía no suministrada, valuada al costo neto de falla. Los costos económicos están dados por la inversión y la diferencia en el costo de operación y mantenimiento respectivos; y menores pérdidas por aumento en la estabilidad y reducción de sobrecargas. Las mejoras adicionalmente, permiten regular el voltaje en el litoral Atlántico, al contar con mayor flexibilidad en los transformadores.

  - Beneficios Económicos del Programa. Los beneficios evaluados para los dos proyectos consisten en la valorización del efecto por la mejora en confiabilidad del servicio en el área de influencia de las SE.

  - Los beneficios por mejora en confiabilidad se estimaron valorando la energía asociada a la reducción de fallas, a un costo de déficit estimado de US$500/ MWh. La reducción de energía de falla se estimó con base en un pronóstico de reducción de ocurrencia de racionamientos en la demanda actual, atendida en el área de influencia de cada proyecto, de 186 horas/año, al promedio nacional de 32,5 horas/año, o sea una reducción promedio de 186,0 – 32,5 = 153,5 horas/año. Con el promedio de demanda a satisfacer resultante de la inversión en aumento en capacidad en MW, traducido en confiabilidad en horas, se obtiene el beneficio por confiabilidad del año.

  - La capacidad adicional total esperada por la inversión en la SE Progreso es de 150MW y en la SE Toncontín es de 75MW. Dado el porcentaje promedio de carga en los transformadores de transmisión de la SE Progreso de 76,63%, se estima un incremento en la capacidad de 44MW el primer año y 5% anual a partir el segundo año. Para la SE Toncontín, dado el porcentaje promedio de carga en los transformadores de transmisión, se estima un incremento en la capacidad de MW el primer año y 5% anual a partir el segundo año.

  - Flujos netos. Con base en los costos y beneficios identificados, se calculó la tasa interna de retorno económico (TIRE) del proyecto. Los costos y beneficios identificados se utilizaron para calcular el valor presente de los beneficios económicos netos de los proyectos (VPNE), utilizando una tasa de descuento de referencia del 12%, con un horizonte de 30 años.

Tabla 9 - Evaluación económica ex ante - SE Progreso

| US$ millones | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inversión | 4,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O&M |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Total Costos | 4,30 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| BENEFICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejora confiabilidad |  | 2,46 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| Ingreso neto | -4,30 | 2,33 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| VPNE (12%) | $18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIRE | 70,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - El proyecto SE Progreso presenta alta rentabilidad económica, al cuantificar los beneficios esperados por las ganancias en confiabilidad del sistema, al reducir significativamente el tiempo de racionamiento que se padece actualmente.  El caso base propuesto resulta en un Valor Presente Neto Económico de US$18,6 millones, lo que significa que al cuarto año se recupera la inversión realizada. La tasa interna de retorno económico es de 70,4%.

  - El análisis reconoce que el proyecto de la SE Progreso genera un beneficio adicional, al hacer posible un mayor volumen de intercambios a través del Mercado Eléctrico Regional (MER). Este beneficio representaría mejores precios al mercado hondureño y eventual oportunidad de vender excedentes al MER. Sin embargo, el beneficio no se cuantifica en el análisis, al tener un valor muy variable, dependiendo de los cargos por generación de cada país del MER, realizados en el mercado de oportunidad; y de los cargos por transmisión que se determinan en subasta.

Tabla 10 - Evaluación económica ex ante - SE Toncontín

| US$ millones | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inversión | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O&M |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Total costos | 2,50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| BENEFICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejora confiabilidad |  | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Ingreso neto | -2,50 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| VPNE (12%) | $1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIRE | 24,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - El proyecto de la SE Toncontín arroja resultados de rentabilidad económica positiva al cuantificar los beneficios esperados por ganancias en confiabilidad del sistema, resultantes de reducir significativamente el tiempo de racionamiento que se enfrenta actualmente.  El caso base propuesto resulta en un Valor Presente Neto Económico de US$1,8 millones, lo que significa que al tercer año se recupera la inversión realizada. La tasa interna de retorno económico es de 24,2%.

  - Análisis de Sensibilidad. Se realizó un análisis de sensibilidad de los resultados económicos a cambios en las variables claves que determinan la bondad económica de la inversión evaluada.  Se determinó que aumentos en el costo de la inversión o en operación y mantenimiento; reducción de horas de ganancia en confiabilidad, o en su costo mantienen la robustez de los resultados del análisis para los dos proyectos.

| Tabla 11 - Resumen evaluación económica y de sensibilidad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SE Progreso |  | SE Toncontín |  |
|  | VPNE (US$ millones) | TIRE (%) | VPNE (US$ millones) | TIRE (%) |
| Caso Base | 18,58 | 70,9 | 1,8 | 24,2 |
| ↑ 20% Costo Inversión | 17,64 | 59,6 | 1,3 | 19,3 |
| ↑ 20% Costo de O&M | 18,41 | 70,3 | 1,7 | 23,6 |
| ↓ 10% Reducción fallas | 16,23 | 63,7 | 1,4 | 21,3 |
| ↓ 20% costo de falla | 13,93 | 57,3 | 0,9 | 18,3 |

## Metodología de evaluación

  - A continuación se presenta la metodología a aplicar para cada una de las evaluaciones a realizar: (i) evaluación intermedia; (ii) evaluación económica ex – post; y (iii) evaluación final.

  - Evaluación intermedia. La ENEE presentará un informe de evaluación intermedia a los 60 días calendario, contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado y justificado el 50% de los recursos del préstamo 20 meses de ejecución, lo que ocurra primero. La ENEE seleccionará y contratará los servicios de consultoría para llevar a cabo  esta evaluación intermedia de desempeño. Esta evaluación se concentrará en analizar los avances alcanzados; aspectos de coordinación y ejecución; el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales; y recomendaciones para lograr las metas propuestas y la sostenibilidad de las inversiones.

  - Evaluación económica ex post. Dentro de los 12 meses posteriores a la conclusión del Programa, se realizará una evaluación de tipo costo-beneficio ex post que considerará, entre otros, información actualizada del costo del Programa. Esta evaluación permitirá verificar entre otras cosas el beneficio socioeconómico del Programa. La evaluación ex post prevista sería realizada una vez se desembolse tanto la operación de préstamo como la operación de financiamiento no reembolsable. Es muy probable que la segunda concluirá más tarde en el tiempo, para lo cual se podrá hacer el cierre financiero del préstamo, pero se esperaría para hacer la evaluación ex post. La evaluación económica ex post seguirá los lineamientos establecidos y validará las suposiciones, variables y metodología utilizadas por el estudio económico ex ante de los dos programas.

  - Esta evaluación buscará corroborar que los ingresos percibidos por la energía incremental, permitan al Grupo ENEE mejorar sus indicadores financieros, lo que, a su vez, conlleve a generar mayores recursos que permitirán ampliar inversiones de mayor prioridad en donde se requiera, fortaleciendo aún mas las finanzas de la empresa eléctrica del grupo ENEE; y que las mejoras en la SE Progreso generen un beneficio adicional, al hacer posible un mayor volumen de intercambios a través del Mercado Eléctrico Regional (MER). Este beneficio representaría mejores precios al mercado hondureño y eventual oportunidad de vender excedentes al MER. El fortalecimiento del sistema favorece, adicionalmente, proyectos de energía renovable que se desarrollarán a futuro en esa zona y que serán interconectados al SIN.

  - La evaluación ex post se realizará una vez se desembolse tanto la operación de préstamo original, como el financiamiento complementario. Se espera que el préstamo concluya primero, cuando se procederá a realizar su cierre financiero y se esperará la conclusión del financiamiento complementario para realizar la evaluación ex post de las dos operaciones.

  - Evaluación final. ENEE presentará en manera digital e impresa al BID un informe de evaluación final o Informe de terminación de proyecto (PCR, por sus siglas en inglés) a los 60 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 100% de los recursos del préstamo y del financiamiento complementario.

  - El informe de evaluación final o Informe de terminación de proyecto (PCR) incluirá: (i) evaluación con y sin Programa de los indicadores de resultado; (ii) determinar si se alcanzaron los objetivos, productos y resultados contemplados en el Programa; (iii) identificar lecciones aprendidas y hacer recomendaciones a considerar en el desarrollo de futuras operaciones de similar naturaleza; (iv) analizar la relevancia, eficiencia, efectividad y sostenibilidad del Programa; (v) medir el grado de evaluabilidad del Programa, determinando si los objetivos y resultados fueron claramente definidos y si los indicadores fueron efectivamente cuantificables, medibles y relevantes; (vi) establecer la eficiencia y efectividad de las actividades de seguimiento; (vii) identificar los factores que pueden haber supuesto un obstáculo o barrera para la consecución de los objetivos y resultados del Programa; (viii) medir la efectividad del Programa en términos de resultados e impactos efectivamente logrados, determinando cómo podría haberse mejorado el impacto del Programa; (ix) determinar el grado de sostenibilidad del Programa desde una perspectiva técnica, financiera e institucional; (x) informe de Evaluación de ex –post.

## Coordinación de la Evaluación, Plan de Trabajo y Presupuesto

  - La ENEE será responsable de las actividades de seguimiento y evaluación del Programa. Estas incluyen la recopilación y procesamiento de todos los datos necesarios para el seguimiento y la evaluación del Programa. La ENEE, con recursos del Programa, cubrirá los costos de recabar y procesar esta información, responsabilizándose de contratar una consultoría independiente para elaborar el informe final y la evaluación ex post, que comprenden la conclusión de las actividades de la operación de préstamo original y de la operación de ampliación. La Tabla 12 muestra el presupuesto asignado a estas actividades.

Tabla 12. Plan de Trabajo y Presupuesto

Confirmar con Gerencia de Despacho de Energía la carga máxima a la que estará sometido el banco de transformadores, incluyendo el nuevo transformador de 150MVA, para una capacidad total de transformación de 450MVA.

Confirmar con Gerencia de Despacho de Energía la carga máxima a la que estará sometido el nuevo transformador de 150MVA

Evaluación económica ex ante del HO-L1039 (IDBDOCS#38029253).