|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES** | | | | | | | | | | | | |
| **País: Regional** | | | **Agencia Ejecutora (AE): Banco Interamericano de Desarrollo (INE/ENE)** | | | | | | | | | |
| **Número del Proyecto:**  **RG-T2972** | | | **Proyecto: Programa para Promover la Inclusión de Género en el Sector de Energía** | | | | | | | | | |
| **Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Agosto 2017 a Agosto 2019** | | | | | | | | | | | | |
| **Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A** | | | | **Bienes y servicios (monto en U$S): 90.000** | | | **Consultorías (monto en U$S):280.000** | | | | | |
| **No. Item** | **Ref. POA** | **Descripción de las adquisiciones (1)** | | **Costo estimado de la Adquisición (US$)** | **Método de Adquisición (2)** | **Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)** | | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | **Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación** | **Revisión técnica del JEP (4)** | **Comentarios** |
| **BID %** | **Local / Otro%** |
| 1 |  | Componente I. 4 consultorías individuales para la elaboración de los 4 diagnósticos de género y energía (2 por país y un solo contractual estará a cargo de realizar ambos diagnósticos) | | 150.000 | CCIN | Exante | | 100 | 0 | Septiembre 2017 |  |  |
| 2 |  | Componente II. Realización de taller regional donde presentará experiencias, proyectos, investigaciones, lecciones aprendidas sobre la inclusión de género en el sector energético. | | 80.000 | CCIN | Exante | | 100 | 0 | Sept. 2018 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Componente II. Consultoría individual para la elaboración, edición y publicación de reporte del taller sobre género y energía. | 5.000 | CCIN | Exante | 100 | 0 | Sept. 2018 |  |  |
| 4 |  | Componente II. Servicios para el diseño y elaboración de productos de comunicación tales como videos e infográficos. | 10.000 | CCIN | Exante | 100 | 0 | Sept. 2018 |  |  |
| 5 |  | Componente III. Análisis socioeconómico de la integración de género en proyectos de energía actualmente en ejecución | 45.000 | CCIN | Exante | 100 | 0 | Feb. 2018 |  |  |
| 6 |  | Componente III. Consultoría para actividades con enfoque de género en el diseño de nuevas operaciones ENE | 80.000 | CCIN | Exante | 100 | 0 | Sept. 2017 |  |  |
| **Total** | | | 370.000 | **Preparado por: BID** | | | **Fecha: Julio 2017** | | | |
| **(1)** Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1. | | | | | | | | | | |
| **(2)** **Bienes y Obras**: **LP**: Licitación Pública; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa. | | | | | | | | | | |
| (2) **Firmas de consultoría**: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad. | | | | | | | | | | |
| **(2) Consultores Individuales**: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa. | | | | | | | | | | |
| (3)  **Revisión ex ante/ ex post**. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante. | | | | | | | | | | |
| (4) **Revisión técnica**: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros. | | | | | | | | | | |