CONFIDENCIAL

Para uso interno

Divulgación Futura

Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

GUATEMALA

Programa De Consolidación fiscal para Guatemala

(GU-L1064)

- Plan de Seguimiento y Evaluación

Este documento fue elaborado por: José I. Larios (FMM/CGU), Yasmín Portillo (Consultora) y Juan Carlos Benítez (Consultor).

El presente documento contiene información confidencial comprendida en una o más de las diez excepciones de la Política de Acceso a Información e inicialmente se considerará confidencial. No obstante, será elegible para desclasificación y divulgación en el futuro.

Índice

I.	Introducción	1

II.	Seguimiento	2

- Indicadores………………………………………………………………………...2

- Recopilación de datos e instrumentos y presentación de informes…………………5

- Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento……………….....5

III.	Evaluación	7

- Principales preguntas de evaluación y principales indicadores de efectos directos...7

- Conocimiento Existente – análisis económico ex – ante…………………………9

- Metodología de la evaluación y aspectos técnicos de la metodología seleccionada...9

- Información de los resultados………………………………….………………….11

- Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación……………………12

Siglas y Abreviaturas

| Banguat | Banco de Guatemala |
| --- | --- |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| CGU | Country Guatemala |
| CTR | Cooperación Técnica Reembolsable |
| DAAFIM | Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal |
| DCP | Dirección de Crédito Público |
| FMM | Gestión Fiscal y Administración Municipal |
| GOGU | Gobierno de Guatemala |
| INFOM | Instituto de Fomento Municipal |
| ITP | Informe de terminación de proyecto |
| MINFIN | Ministerio de Finanzas Públicas |
| OVE | Oficina de Evaluación y Supervisión del BID |
| PBL | Programatic Policy Base Loan |
| PEFA | Public Expenditure and Financial Accountability |
| SAT | Superintendencia de Administración Tributaria |
| SIAF | Sistema Integrado de Administración Financiera |
| SICOIN | Sistema de Contabilidad Integrada |
| SIGES | Sistema de Gestión de Compras |
| SPD | Oficina de Planeación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo del BID |
| TIR | Tasa interna de retorno |
| UTI | Unidad de tributación Internacional |
| XPMR | Informe ampliado de seguimiento del desempeño de proyecto |

- Introducción

  - El programa propuesto es un PBL de dos tramos destinado a apoyar al Gobierno de Guatemala (GOGU) en el proceso de consolidación fiscal y una Cooperación Técnica Reembolsable de US$ 3,2 millones para fortalecimiento municipal. El primer tramo propone un financiamiento de US$117,0 millones con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del Banco, cuyo primer desembolso está previsto que se realizaría en el 2013, una vez cumplidas las condiciones de reformas de política acordadas en la Matriz de Políticas.

  - Este documento presenta el Plan de Seguimiento y Evaluación para el Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala. Se espera que los impactos del programa tomen efecto en el mediano y largo plazo, y como resultado de la implementación de los dos tramos que concluirán en el 2013. La operación está diseñada para que el Gobierno Guatemalteco mejore sus ingresos fiscales, controle el crecimiento de la deuda nacional y subnacional, así como mejorar la eficacia del gasto público. La consolidación fiscal prevista fortalecerá la estabilidad macroeconómica, mejorará el uso de los recursos del Estado, la gestión de la deuda del Estado y fortalecerá  su capacidad institucional de largo plazo para enfrentar los retos de desarrollo del país. Por consiguiente, los detalles de la evaluación de los efectos del programa en cuanto a sus resultados y los indicadores de impacto evolucionarán conforme el avance en la implementación de los dos tramos en su totalidad. El Plan de Seguimiento y Evaluación de esta operación pondrá énfasis en los principios utilizados para analizar los impactos del programa. La porción correspondiente al plan de monitoreo descrito a continuación, tendrá en cuenta en los insumos y los productos que resultan del programa. Por su parte, la evaluación final del programa se concentrará en los productos y en el reporte del progreso logrado con miras a la generación de impactos de largo plazo, así como la medición de dichos impactos.

- Seguimiento

  - Al ser esta operación un Préstamo de Política, el monitoreo se realiza de manera exante ya que las condiciones de política (indicadores de producto) deben estar cumplidos previo al desembolso. Esto implica que los indicadores de producto, la fuente de verificación, la presentación de medios de verificación, y la coordinación, plan de trabajo y presupuesto ya han sido acordados y ejecutados previo al desembolso. Por lo tanto, las subsecciones b y c (recopilación de datos e instrumentos y presentación de informes; y, coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento) presentadas a continuación se enfocan a actividades relacionadas con el primero y segundo tramo.

- Indicadores

  - Los indicadores de producto con su respectiva fuente de verificación e indicador de resultados están presentados en el Cuadro 1. Estos indicadores de producto y la fuente de verificación corresponden a los compromisos de política detallados en la Matriz de Políticas. Es importante recalcar que, a diferencia de un préstamo de inversión, en este préstamo de apoyo en reformas de política se espera obtener los resultados al final del segundo tramo, ya que para el logro de los mismos se requiere una secuencia de intervención: primero se establecen las bases y los cimientos que permitirán obtener la meta propuesta (esto se realiza en el primer tramo), luego se parte de esta base para la implementación de las actividades conducentes al resultado esperado (segundo tramo). Asimismo, dado que los productos son alcanzados previo al desembolso, se ha obviado la parte de frecuencia de medición.

Cuadro 1 (Tramo 1)

Indicadores de seguimiento

| Producto | Fuente de Verificación | Responsable | Indicador de Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 2. Reformas tributarias y Medidas Antievasión |  |  |  |
| Aprobación de la Ley de Actualización Tributaria (Decreto 10-2012) que contenga la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, incluyendo tributación internacional, la Ley de Impuesto Específico a la Primera Matrícula de Vehículos Automotores Terrestres, la Ley Aduanera Nacional, y reformas a la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos. | Publicación en el Diario Oficial – Diario de Centroamérica y entrada en vigencia de la Ley de Actualización Tributaria (Decreto 10-2012); y su Acuerdo Gubernativo correspondiente. | MINFIN | Ingresos tributarios netos |
| Aprobación de la Ley de Disposiciones para el Fortalecimiento del Sistema Tributario y El Combate a la Defraudación y al Contrabando (Ley Antievasión 2, Decreto 4-2012) | Publicación en el Diario Oficial – Diario de Centroamérica y entrada en vigencia de la Ley. | MINFIN | Ingresos Tributarios |
| Componente 3. Regulación de las finanzas municipales |  |  |  |
| Puesta en marcha de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal (DAAFIM) en el Ministerio de Finanzas Públicas. | Contratación del Director y, al menos, un subdirector de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal (DAAFIM) en el Ministerio de Finanzas Públicas. | MINFIN e INFOM | No existen lineamientos de organización y procedimiento para la gestión de la deuda municipal. |
| Componente 4. Programación Fiscal de Mediano Plazo y Gestión por Resultados |  |  |  |
| Actualización del Informe del Desempeño de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA por sus siglas en Inglés) por parte de Consultor Independiente. | Reporte de consultor independiente. | MINFIN | No existe programación fiscal de mediano plazo y PEFA 2010 |

Cuadro 2 (Tramo 2)

Indicadores de Seguimiento

| Producto | Fuente de Verificación | Responsable | Indicador de Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 2. Reformas Tributarias y Medidas Anti evasión |  |  |  |
| (i) Creación de la Unidad de Tributación internacional (UTI) en el Vice-Ministerio de Ingresos del MINFIN; (ii) Suscripción de, al menos 12 convenios de intercambio de información fiscal o equivalente, en cumplimiento con los lineamientos del Foro Global. | Publicación den el Diario Oficial – Diario de Centroamérica – del Acuerdo Ministerial y Reporte de Consultor Independiente | MINFIN | Ingresos tributarios netos |
| Publicación de la Reglamentación de la Ley de Disposiciones para el Fortalecimiento del Sistema Tributario y el Combate a la Defraudación y al Contrabando | Publicación den el Diario Oficial – Diario de Centroamérica- de la reglamentación de la Ley de Disposiciones para el Fortalecimiento del Sistema Tributario y el Combate a la Defraudación y al Contrabando | MINFIN | Ingresos tributarios netos |
| Componente 3. Regulación de las Finanzas municipales |  |  |  |
| (i) Elaboración e implementación de los lineamientos de organización, funciones, normas y procedimientos de la DAAFIM; (ii) Elaboración e implementación de los lineamientos de organización , funciones, normas y procedimientos de las áreas de Crédito y Cartera de la Dirección Administrativa y Financiera del INFOM, las cuales se enmarcan en el Plan de Reorganización Administrativa y Financiera del INFOM; (iii) Diseño e implementaciones un mecanismo de seguimiento de las finanzas municipales que permita monitorear las fianzas municipales en forma permanente por pararte de la DAAFIM. Esto último servirá de insumo para la Dirección de Crédito Público y las áreas de Crédito y Cartera de la Dirección Financiera de INFOM; y (iv) Consolidar una metodología para cuantificar el stock de la deuda municipal. | Reporte de un Consultor Independiente | MINFIN e INFOM | No existen lineamientos de organización y procedimiento para la gestión de la deuda municipal. |
| Componente 4. Programación fiscal de mediano plazo y Gestión por Resultados |  |  |  |
| (i) Elaboración del Marco de Política Fiscal de Mediano Plazo, que incluya un análisis y lineamiento del endeudamiento nacional y municipal, y que se publique en la página WEB del MINFIN, como parte de la preparación de la Ley de Presupuesto para el año 2014 y (ii) Puesta en marcha de un plan piloto de Gestión por Resultados en el Ministerio de Salud Pública, basado en las recomendaciones del PEFA. | Página WEB del MINFIN y Reporte de Consultor Independiente | MINFIN | No existe programación fiscal de mediano plazo y PEFA 2010 Reasignación de rubros presupuestarios: Servicios personales, Servicios no personales, Materiales y suministros |

Cuadro 3 (Cooperación Técnica Reembolsable)

Indicadores de seguimiento

| Producto | Medio de Verificación | Responsable | Indicadores de Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 1: Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y planificación |  |  |  |
| Técnicos de la DAAFIM capacitados en el desarrollo de indicadores de solvencia financiera municipal, desarrollo de bases de datos, proyecciones de ingresos, gastos municipales. | Reporte consultor independiente | MINFIN | Número de Técnicos Capacitados |
| COMPONENTE 2: Fortalecimiento de la capacidad técnica del INFOM |  |  |  |
| Técnicos de la Unidad de Crédito y Gestión de Cartera del INFOM, capacitados en análisis costo – beneficio de inversiones municipales, sostenibilidad de deuda municipal, análisis de riesgo crediticio municipal, desarrollo de base de datos. | Reporte de consultor independiente | INFOM | Número de Técnicos Capacitados |
| Producto 1: Técnicos municipales capacitados en fortalecimiento fiscal, financiero y tarifario por la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal (DAAFM) | Reporte consultor independiente | INFOM | Número de Técnicos Capacitados |

- Recopilación de datos e instrumentos y presentación de informes

  - La información de seguimiento para el primero y segundo tramo será recabada cada 6 meses y se generarán informes de avance para cada uno de estos períodos. Esta información será recopilada en conjunto con la Dirección de Crédito Público (DCP) y de las instituciones que han asumido compromisos de innovación y/o reforma en el marco del programa (SAT e INFOM).

  - Se utilizarán las fuentes del Estado recopiladas a través de los sistemas transaccionales y financieros como SIAF, SICOIN, SIGES, estadísticas del INFOM y reportes de la SAT. En caso que no existan fuentes fidedignas de información oficial, el GOGU y el equipo del Banco deberán trabajar con aquella información secundaria que esté disponible al momento de realizar los reportes semestrales.

- Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

  - El seguimiento de los productos del primer y segundo tramo será realizado por el Banco en estrecha colaboración con la DCP y las demás instituciones participantes en la operación.

  - En su carácter de unidad ejecutora, la DCP designará a un funcionario como responsable del seguimiento de las actividades y resultados del programa, el cual tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades: (i) mantener la comunicación oficial con el Banco y entregar informes y evidencia del cumplimiento de las condiciones de la operación, y todo otro informe que el Banco pueda requerir en los plazos y condiciones acordadas; (ii) impulsar las acciones tendientes al logro de los objetivos de política definidos en el programa y en particular aquellas incluidas como mecanismos activadores para la segunda; y (iii) reunir, archivar y entregar al Banco toda la información, indicadores y parámetros que contribuyan a que el GOGU y Banco puedan dar seguimiento, medir y evaluar los resultados del programa.  En el marco de sus funciones, la DCP coordinará la recepción de la evidencia de los compromisos que asumen las diversas instituciones de gobierno.

  - Por parte del Banco, equipo de la División Fiscal y Gestión Municipal (FMM/CGU) dará seguimiento a la operación mediante un plan que incluye: 
(i) misión de monitoreo del cumplimiento de los compromisos; (ii) misión para determinar planes alternativos que permitan garantizar el cumplimiento de los compromisos; y (iii) reuniones, talleres y diálogos interinstitucionales. El cronograma de estas actividades con su respectivo costo y financiamiento se detallan en el cuadro 4.

Cuadro 4

Plan de trabajo de seguimiento (Segundo Tramo)

| Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad | 2013 |  |  |  | Responsables | Costo (US$) | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Misión(es) para monitorear el cumplimiento de los compromisos para desembolsar el segundo tramo |  |  |  |  | BID (FMM/CGU) | 8,000 | Presupuesto administrativo, planes de supervisión |
| Misión para determinar planes alternativos que permitan garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos para el desembolso del segundo tramo |  |  |  |  | BID (FMM/CGU) | 4,400 | Presupuesto administrativo, planes de supervisión |
| Reuniones, talleres y diálogos inter-institucionales |  |  |  |  | BID (FMM/CGU) | 4,000 | Presupuesto administrativo, planes de supervisión |
| Costo Total: |  |  |  |  |  | 16,400 |  |

- Evaluación

  - En esta sección se describe en detalle la evaluación de impacto de esta operación. En la primera sub-sección información es proporcionada sobre el objetivo de la evaluación, principales hipótesis de evaluación, indicadores, frecuencia de medición, fuentes de verificación. Posteriormente se presenta el conocimiento previo en base a análisis costo-beneficio exante seguido por la metodología de evaluación de impacto a ser implementada. Finalmente se cubren temas relevantes a la  información de resultados y coordinación, plan de trabajo y presupuesto.

- Principales preguntas de evaluación y principales indicadores de efectos directos

  - El objetivo de este programa es aumentar la sostenibilidad fiscal de Guatemala, a través del incremento de los ingresos fiscales, el fortalecimiento de los mecanismos de control del endeudamiento nacional y municipal, y aumentar la calidad del gasto en un marco fiscal de mediano plazo. El programa se estructura en dos tramos cuyo monto total es de US$234 millones y una CTR por un monto total de US$3,2 millones. Cada uno de los tramos correspondientes al Préstamo de Políticas (PBL por sus siglas en inglés Programatic Policy Base Loan) corresponde al 50% del monto total correspondiente a dicho instrumento de financiamiento. Los desembolsos de cada tramo, para esta operación, están sujetos a la verificación del cumplimiento de medidas de reforma tributaria y mejoras en la administración tributaria, de gestión de la deuda del gobierno central y municipal, mejoras en la eficacia del gasto público, dentro de un marco fiscal de mediano plazo, que se encuentran resumidas en la Matriz de Políticas. En su conjunto, las medidas previstas en la Matriz llevarían a una corrección fiscal anualizada de un 1% del PIB.

  - La evaluación estará por lo tanto orientada a determinar si efectivamente el objetivo general y objetivos específicos fueron logrados de la manera prevista. Con esto en mente, el Cuadro 5 presenta las hipótesis de evaluación con sus respectivos indicadores, frecuencia de medición y fuentes de verificación.

# Cuadro 5

Hipótesis de evaluación, indicadores y fuentes de verificación

| Hipótesis de Evaluación | Indicador | Frecuencia de Medición | Fuente de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Operación en General |  |  |  |
| La operación contribuye a crear un marco institucional que permita la Consolidación Fiscal de las finanzas públicas en tiempos de crisis. | PIB | Dos puntos en el tiempo: nivel base (2010) y nivel meta (2013) | Indicadores de MINFIN y Banguat |
| Componente 2. Sostenibilidad Fiscal |  |  |  |
| La operación contribuye a aumentar los ingresos fiscales. | Ingresos tributarios. | Dos puntos en el tiempo: nivel base (2011) y nivel meta (2013) | Indicadores del MINFIN |
| Competente 3. Regulación de las Finanzas Municipales |  |  |  |
| La operación contribuye a fortalecer la capacidad del MINFIN como entidad responsable de la reglamentación, monitoreo y seguimiento de las finanzas públicas municipales. | Deuda Total Municipal/Ingresos Propios Municipales | Dos puntos en el tiempo: nivel base (2009) y nivel meta (2013) | SIAF-Muni, Informe anual consolidado por el MINFIN, y registro de deuda municipal del INFOM. Indicador de base a ser validado por la DAAFIM. |
| Componente 4: Programación Fiscal de mediano plazo y Gestión por Resultados |  |  |  |
| La operación contribuye a fortalecer la capacidad presupuestaria e iniciar la gestión por resultados en el Programa de Fomento de la Salud y Medicina Preventiva del Plan Piloto de Gestión por Resultados en el Ministerio de Salud Pública. | Porcentaje del total del Presupuesto asignado al Programa, de rubro presupuestario de gastos personales y no personales, y materiales y suministros | Dos puntos en el tiempo: nivel base (2011) y nivel meta (2013) | Presupuesto Devengado anualmente publicado en la página web del MINFIN |

- Conocimiento existente - análisis económico ex-ante

- Como lo señala el párrafo 2.5 del documento de propuesta de préstamo, la preparación de esta operación incluyó análisis costo-beneficio exante enfocado en medir el Valor Actual Neto de las medidas de política pública especificados en los Tramos II y III de esta operación.

- Análisis costo-beneficio exante

  - Se centra en evaluar los beneficios de la actualización tributaria y de que el MINFIN tenga un papel proactivo en la orientación y monitoreo de las finanzas municipales de Guatemala. (para mayor detalle, ver el Evaluación Económico del Programa).

- Metodología de la evaluación y aspectos técnicos de la metodología seleccionada

  - La evaluación de la efectividad del programa en lograr los objetivos planteados se hará por medio de la metodología (ver párrafo 3.3 del documento de propuesta de préstamo). Esta evaluación incluye (i) análisis costo-beneficio expost de la implementación de medidas de política tributaria y municipal. A continuación se presenta información detallada de la metodología:

- Análisis costo-beneficio expost

  - La evaluación de la efectividad del programa en lograr los objetivos planteados se hará por medio de análisis costo-beneficio expost. Se plantea hacer nuevamente el análisis costo-beneficio luego del primer año de implementado el programa siguiendo la misma metodología empleada para el análisis exante pero empleando información observada (en vez de supuestos o proyecciones) durante el tiempo de implementación para determinar si los beneficios previstos han sido alcanzados. Los TDRs, a ser preparados incluirán una simulación de la recaudación tributaria pasiva, sin impacto de las reformas aprobadas y en Quetzales deflatados para el año 2008. Asimismo, utilizando información micro-fiscal (declaraciones de ISR) se mediran el impacto de cada uno de los cambios de ley en el ISR, a fin de poder determinar la atribución del impacto del cambio de ley en el aumento de la recaudación tributaria del ISR. El Cuadro 6 proporciona información sobre las variables a ser actualizadas, fuentes de información, frecuencia de medición y medición de impacto. Es importante recalcar que la lista de variables es una propuesta de variables de interés sobre las cuales se buscará información actualizada pero esto no indica que existirá información actualizada para cada una de ellas.

# Cuadro 6

Análisis costo-beneficio expost: variables, frecuencia de medición, fuente de información e impacto

Variables (lista indicativa)

- Ingresos Tributarios Netos - Costo de la Recaudación - Ingresos Propios de las Municipalidades - Gastos de Servicio de la Deuda Municipal

Frecuencia de medición

Anuales: 2012 y 2013

Fuente

MINFIN, SAT, SIAF-Muni, INFOM.

Nivel mínimo deseable

VANex-post≥VANex-ante

- Información de los resultados

  - El Banco, a través del equipo de proyecto a cargo de la operación y de las cooperaciones técnicas asociadas al programa, serán los responsables de dar a conocer los resultados de la evaluación del programa. Para esta actividad, y en apoyo al equipo, se contratarán a dos consultores independientes.  Los resultados de la evaluación final constituirán insumos para el Informe Ampliado de Seguimiento del Desempeño de Proyecto (XPMR) y luego para que el equipo a cargo de la presente operación elabore el Informe de Terminación de Proyecto (ITP) al final del segundo tramo.

- Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación

  - El Cuadro 7 presenta las actividades relacionadas con la presentación de informes sobre los resultados del programa así como el plazo de seguimiento, responsables, presupuesto asignado y fuente de financiamiento. Información adicional requerida para realizar el seguimiento a los indicadores de la matriz de resultados estará disponible, ya sea como resultado de las actividades o como resultado de procesos de generación de información previstos para ocurrir de manera habitual en el país.

Cuadro 7

Plan de trabajo de la evaluación

| Actividades y Productos | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | Responsables | Costo (US$) | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratación de la consultoría para la evaluación de resultados de programas en Tramos II y III. |  |  |  |  |  |  |  |  | BID (FMM/CGU) | 20,000 | Presupuesto transaccional (segundo tramo) |
| Informe de resultados y evaluación de impacto |  |  |  |  |  |  |  |  | BID (FMM/CGU) |  |  |
| Costo Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |