FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN)

INSTITUTO PARA LA PEQUEÑA UNIDAD PRODUCTIVA (IDEPRO)

BOLIVIA

COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE

No. ATN/SF-10420-BO Y FINANCIAMIENTO SP/SF-07-01-BO

PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL

“SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRALES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ALTIPLANO”

EVALUACIÓN FINAL

La Paz,  9 de agosto de 2012

EL  Informe de Evaluación Final, fue elaborado por David Antonio Birbuet, Consultor – Evaluador

| CONTENIDO | Pág. |
| --- | --- |
| RESUMEN EJECUTIVO | 5 |
| INFORME EVALUACIÓN FINAL - ANTECEDENTES DEL PROYECTO - EL PROBLEMA A RESOLVER - OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROGRAMA | 14 |
| - Alcance de la cartera de financiamiento: - El cumplimiento de los indicadores de cartera planteados. 1.2. El cumplimiento de cobertura en clientes previstos. 1.3. Los servicios empresariales implementados en el marco del Proyecto. - La aplicación a la cadena de quinua de los procesos de producción orgánica - Los niveles de ventas (volúmenes de ventas) de los productos y servicios de los clientes que han recibido servicios financieros. - Los niveles de préstamo promedio para los productos financieros del Proyecto. - Los niveles de incremento de producción y/o venta de los productos y servicios de los clientes que han recibido servicios financieros. - El alcance de créditos a productores y microempresarios y otros (incluir estadísticas de los créditos en función a la caracterización de los beneficiarios por cadena). - Productos financieros implementados en el proyecto. | 16 |
| - Alcance técnico de la cooperación técnica: - La calidad de los servicios de asesoría empresarial a los clientes del Programa (evaluación, planes de mejora, capacitaciones, materiales de las capacitaciones como manuales, guía, láminas, afiches, multimedia y clientes-, horas de capacitación, metodología, etc.). - La temática de los servicios empresariales, referida a mejoramiento de la producción, ventas, microfinanzas, desempeño social, medio ambiental. - El alcance de los servicios de asesoría empresarial por cadena productiva y global. - La distribución y alcance de los materiales generado en el marco de la asistencia técnica. - La incidencia del Proyecto en aspectos sociales y medio ambientales. - La aplicación de los conocimientos adquiridos por parte de funcionarios de IDEPRO en sus actividades. - La capacidad técnica de los consultores y servicios prestados por IDEPRO en el marco del Proyecto. - La confiabilidad de los datos presentados al Banco. - El apoyo brindado por el FOMIN. | 26 |
| - Cambios de contexto y revisión de supuestos (relevancia): - Si el diseño del Proyecto fue el adecuado para lidiar con los problemas que se enfrentaron. - Los factores internos y externos que han ejercido influencia en la habilidad de los grupos beneficiarios y de la agencia ejecutora para lograr los objetivos. - Si los objetivos fueron relevantes dado el contexto político, económico y financiero. - Resumen del ambiente y las condiciones económicas y de negocios que hayan podido tener un efecto en el sector en que se llevó a cabo el Proyecto. | 37 |

| 4. Resultados en términos de productos (outputs) logrados (efectividad): - Si el programa ha alcanzado el número esperado de beneficiarios. - Si los beneficiarios están de acuerdo con la calidad y la entrega de los servicios. - Si los productos tienen la calidad esperada. - Si los recursos fueron bien utilizados en productos útiles para la implementación de las metas a alcanzar. - En qué aspectos no estuvieron satisfechos los beneficiarios. - Qué mejoras concretas o cambios se dieron al nivel del sector, entre el grupo beneficiario como resultado directo del programa. | 41 |
| --- | --- |
| - Logro de indicadores de desempeño y meta (eficiencia): - Cuál ha sido el desempeño de IDEPRO en cuanto a los indicadores de resultados proyectados y responsabilidades acordadas con respecto a la ejecución del Proyecto. - Si el Proyecto logró alcanzar el número de productos esperados. - Cuál fue la relación de costo/beneficio de la entrega de los servicios y la eficiencia con la cual el IDEPRO los realizó. - Los problemas con los que IDEPRO enfrentó y las medidas que se tomaron para remediarlos (administrativos, operativos, financieros, políticos, macroeconómicos, etc.). - Si hubo efectos imprevistos. - Factores de éxito - El caso de la cadena de servicios turísticos | 43 |
| - Sostenibilidad: - El nivel de sostenibilidad del Proyecto. - La cobertura de costos de funcionamiento, incluyendo la capacitación, con los ingresos obtenidos por los créditos. - Si los efectos del Proyecto permanecerán en el tiempo. - Si el IDEPRO podrá continuar con las acciones después de la conclusión del Proyecto. - Si hay un plan/estrategia de sostenibilidad del IDEPRO con servicios de asesoría empresarial en el marco del Proyecto. | 48 |
| - Lecciones aprendidas: - Las condiciones económicas/políticas/financieras que deberán existir, el nivel de capacidad institucional de la agencia ejecutora, el nivel requerido de participación de los entes relevantes y otros factores de éxito que deberán estar presentes de modo que se pueda considerar en otras operaciones de esta naturaleza en el futuro. - Las recomendaciones para futuros proyectos. - Integración de financiamiento con servicios de asesoría empresarial. | 53 |
| - Conclusiones | 56 |
| - Anexos | 60 |

GLOSARIO DE SIGLAS,  ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

## Siglas

BID			Banco Interamericano de Desarrollo

FOMIN			Fondo Multilateral de Inversiones

BDP			Banco de Desarrollo Productivo

IDEPRO                         Instituto para la Pequeña Unidad Productiva

## Abreviaciones

AE			Agencia Ejecutora

AT			Asistencia Técnica

CP			Coordinador de Proyecto

CT			Coordinador Técnico

IMF			Institución Microfinanciera

ML			Marco Lógico

OE			Organismo Ejecutor

POA			Plan Operativo Anual

PSR			Informe de Avance de Proyecto (por sus siglas en inglés)

UEP			Unidad Ejecutora del Proyecto

## Definiciones

Donante Financiador: Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)

Administrador: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Consultor: Profesional Contratado para realizar la presente evaluación

Organismo Ejecutor/ Intermediario: Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Industria - IDEPRO

Contraparte Local: IDEPRO

Beneficiarios: 720 productores y microempresarios de las cadenas de quinua, camélidos y de servicios turísticos acceden a servicios empresariales  integrales que mejoren sus condiciones productivas y niveles de ventas

PES: Programa de Empresariado Social

## Resumen Ejecutivo

El Proyecto denominado: “Servicios Empresariales Integrales para Pequeños Productores en el Altiplano” fue ejecutado por el Instituto para la Pequeña Unidad Productiva (IDEPRO), en el marco del Programa de Empresariado Social (PES), con el  Convenio de Financiamiento SP/SF-07-01-BO y  la Cooperación Técnica no reembolsable ATN/SF-10420-BO; se ejecutó entre noviembre  de 2007  de y octubre de 2011.

El  monto de financiamiento reembolsable fue de US$ 750.000.00  que incluyen US$ 500.000.00 de recursos del BID y US$ 250.000 de IDEPRO, así como US$ 267.000 para la cooperación técnica no reembolsable, que incluyen US$ 180.000 del BID y US$ 87.000 como aporte local, provenientes de IDEPRO. El Programa tuvo  un período de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses y plazo para el último desembolso de sesenta meses (60) meses, es decir, hasta el 11 de octubre de 2011 y hasta el 11 de octubre de 2012 respectivamente.

El “fin” del Proyecto “Servicios Empresariales Integrales para Pequeños Productores en el Altiplano”se estableció de la siguiente manera: “Contribuir a mejorar los ingresos de los pequeños productores y microempresas de las cadenas de quinua, camélidos y de servicios turísticos del Altiplano Sur en los Departamentos de Oruro y Potosí”. El “propósito” del Proyecto fue concebido  en los siguiente términos:  “Alrededor de 720 productores y microempresarios de las cadenas de quinua, camélidos y de prestación de servicios turísticos acceden a servicios empresariales integrales que mejoren sus condiciones productivas y niveles de ventas”.

El Proyecto se desarrolló a través de dos componentes:

- Componente de Financiamiento Reembolsable (BID: US$500.000; IDEPRO: US$250.000)

Para el financiamiento de alrededor de 720 pequeños productores y microempresarios (individuales o asociados) mediante créditos para capital de trabajo e inversión, adecuados a sus necesidades específicas, de manera de lograr ampliar sus inversiones en aspectos productivos y superar la falta de liquidez.

- Componente de Cooperación Técnica No Reembolsable (BID: US$180.000; IDEPRO: US$87.000)

Destinado a  la provisión de servicios de asesoría y asistencia técnica (AT) integrada con los créditos otorgados, según la demanda expresada por los clientes de las tres cadenas, incluyendo, entre otros, manejo de cultivos y del hato ganadero, certificación orgánica, identificación y articulación con canales de comercialización más convenientes y fortalecimiento de servicios turísticos complementarios. Los servicios de asistencia técnica se realizaron en función a las necesidades de las actividades económicas y en paralelo a los servicios financieros, para generar una oferta distinta a la existente y lograr la integralidad de los servicios, apuntando a vencer el círculo vicioso de falta de productividad, iliquidez y pobreza.

Evaluación

El Proyecto ejecutado tiene una evaluación  satisfactoria y muy satisfactoria en su finalidad y propósitos respectivamente. La mayor parte  de los indicadores del “Componente 1 de Servicios Financieros”, calificó como muy satisfactorio, exceptuando el indicador 5  que calificó como satisfactorio en la cadena de camélidos e insatisfactorio en la cadena de turismo, debido a dificultades externas al Proyecto. El “Componente 2 de Servicios de Asistencia Técnica” ha sido evaluado como muy satisfactorio. Las actividades relacionadas con la implementación del Componente 1 con Financiamiento Reembolsable reciben igualmente una evaluación de muy satisfactorio, del mismo modo las actividades del Componente 2 de Cooperación Técnica; en ambos casos, la contraparte local excedió los aportes comprometidos al presupuesto del Proyecto. En términos generales, por tanto, la calificación de la implementación del Proyecto ha sido  muy satisfactoria.

El alcance de la cartera del Proyecto es muy satisfactorio; ya que logró tanto el número de beneficiarios esperados, como la magnitud de los desembolsos, se debe anotar que los saldos de gestión de cartera terminaron superando las metas propuestas. Los préstamos promedio resultaron significativamente más elevados a los promedios previstos en el Proyecto, a causa de la gran demanda externa de quinua que hizo que los productores de esa cadena tengan una demanda superior a la inicialmente estimada. También en la cadena de turismo la demanda de préstamos resultó muy superior a los límites previstos, por lo que en ese caso se limitó el alcance esperado. La demanda en la cadena de camélidos se vio afectada por el desplazamiento de la actividad a zonas alejadas y marginales.

Los servicios empresariales implementados también excedieron el alcance previsto en las metas del Proyecto, habiéndose realizado con una orientación a la producción orgánica en su totalidad, con los efectos previstos a nivel del impacto en los niveles de producción, ventas e ingresos de los productores y pequeñas empresas que recibieron el servicio. El desempeño  fue calificado como muy satisfactorio.

Es indudable que el Proyecto fue afectado por la gran  extensión del área geográfica del Proyecto, lo que  demandó grandes desplazamientos del personal, especialmente de parte de los Asesores Empresariales que realizaron su trabajo con verificaciones in situ recolectando información relacionada a aspectos socioeconómicos que luego son considerados en el sistema de monitoreo, pero las distancias también afectaron a los Consultores Especializados, que en buena medida, realizaron un trabajo de asistencia técnica individualizada con cada productor. Ese factor también influyó la cobertura de las cadenas de camélidos y turismo.

El Diagnóstico y Plan de Mejora, proporcionados por IDEPRO a la totalidad de clientes atendidos en el marco del Proyecto (685 beneficiarios), constituyeron factores clave para  orientar la demanda de SF y SEE del cliente. Los clientes atendidos se apropiaron del servicio y con él lograron  percibir  su situación, y además contaron  con elementos para  la toma de decisiones respecto a  sus necesidades y posibilidades de realizar inversiones.

El desempeño de los asesores técnicos especializados, fue calificado por los beneficiarios del Proyecto como satisfactorio. Las temáticas de los servicios empresariales, correspondieron a la demanda de los productores que fue identificada en la fase de Diagnóstico y Planes de Mejora; todas las intervenciones de asesoría técnica tuvieron una orientación a la producción orgánica, aspecto pertinente con las necesidades del grupo objetivo. La distribución y alcance de los materiales generados en el marco de la asistencia técnica se considera como satisfactorio y constituye una base sólida para la continuidad del servicio; al respecto, corresponde ponderar que los asesores empresariales, después de concluida la ejecución  del proyecto,  continúen en IDEPRO como parte del personal permanente de la institución.

Entre los factores externos que pudieron afectar al Proyecto, pero que fueron controlados adecuadamente por el ejecutor, se debe mencionar el surgimiento de una competencia de servicios financieros subsidiados otorgados por programas estatales. Otro aspecto externo que influyó en el Proyecto, es la fuerte dinámica e intensificación en el cultivo de la quinua, merced al espectacular precio internacional del producto, fenómeno que tuvo dos efectos: a) concentración de la demanda en la cadena de la quinua, b) desplazamiento de los rebaños de camélidos a zonas marginales y alejadas,  con mayor dificultades de acceso.

Los resultados que en general se alcanzaron con el Proyecto fueron valorados por los beneficiarios como efectivos y muy efectivos,  aspecto que se constata en la calidad de cartera que tiene un riesgo significativamente menor al que se presenta en el conjunto de entidades que forman parte de FINRURAL.

Los indicadores de desempeño del Proyecto, en términos de costo/beneficio y sostenibilidad a largo plazo son calificados como muy satisfactorios, y se insertan en indicadores de desempeño institucional destacados en el concierto de IFD del país.

La aplicación de líneas de crédito  articuladas a servicios técnicos, es  factor de éxito destacable del Proyecto, en particular la aplicación de la línea de crédito FLUYE QUINUA (también llamada Tasa de Descuento). Esa línea de servicios financieros integrales, permitió articular distintos eslabones de la cadena productiva de la quinua, mediante convenios entre las siguientes partes: a) productores orgánicos de quinua, b) pequeñas empresas acopiadoras, beneficiadoras y comercializadoras de ese producto (empresas pivote) y c) IDEPRO que se ocupó precisamente de articularlos y otorgó financiamiento a las empresas pivote,  posibilitando que los productores tengan el pago oportuno por la venta de sus productos al estar vinculados, entre otros beneficios, tanto para los productores orgánicos como para las empresas pivote.

Entre los factores claves de éxito del Proyecto, es importante destacar que IDEPRO, desde años antes de la ejecución del proyecto, ya había trabajado en el diseño de varios conceptos, lineamientos y  procesos para atender con  servicios integrales a cadenas productivas, esos  elementos fueron incorporados en Planificaciones Estratégicas Institucionales que formuló la entidad. Por tanto, la implementación de Servicios Empresariales  Integrales  a cadenas productivas es parte de la estrategia institucional,  en la Sucursal de Oruro su  aplicación coincidió con la ejecución del proyecto ATN/SF 10420 BO y actualmente  es parte de la oferta regular dirigida a las cadenas priorizadas para cada región.

Tabla de Evaluación del Marco Lógico

| RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES | ESTADO A OCTUBRE 2011 | % | EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIN |  |  |  |  |
| Contribuir a mejorar los ingresos de los pequeños productores y microempresas de las cadenas de quinua, camélidos y de servicios turísticos del Altiplano Sur en los Departamentos de Oruro y Potosí. | Al final del período de ejecución del Proyecto, al menos un 70% de los beneficiarios del Proyecto incrementan en promedio un 20% de sus ingresos relacionados con las actividades del mismo | 232 beneficiarios, de una muestra de 419 evaluados, tienen incremento igual o mayor al 20%. Para el total de la muestra de cliente evaluados, se ha registrado en promedio 28,17 % de incremento en los ingresos | 79.2 | Satisfactorio (S) |
| PROPÓSITO |  |  |  |  |
| Alrededor de 720 productores y microempresarios de las cadenas de quinua, camélidos y de prestación de servicios turísticos acceden a servicios empresariales integrales que mejoren sus condiciones productivas y niveles de ventas. | Los beneficiarios del Proyecto que reciben servicios financieros incrementan en promedio un 15% sus niveles de venta de productos de quinua, camélidos o servicios al turismo. | Se ha registrado un promedio del 26,15% de incremento en las ventas de los beneficiarios que han sido evaluados (419 casos que representan el 61.2% del total de beneficiarios) | 174% | Muy Satisfactorio (MS) |
|  | Los beneficiarios del Proyecto que reciben tanto servicios financieros como de asistencia técnica especializada incrementan en promedio un 25% los niveles de producción y ventas de la quinua, camélidos o de servicios al turismo | Se ha registrado un promedio de 33,24% de incremento en los niveles de producción de los beneficiarios evaluados al cierre del Proyecto, parámetro estimado en base a una muestra del 99.6% de beneficiarios que recibieron SF y AT especializada (239 beneficiarios). | 133% | Muy Satisfactorio (MS) |

- SERVICIOS FINANCIEROS

| COMPONENTES |  |  |  | ESTADO A OCTUBRE 2011 | % | EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Financiamiento Reembolsable: |  | INDICADOR | META |  |  |  |
| Componente 1 Servicios Financieros | 1 | Número de Clientes Totales Atendidos con servicios financieros (Acumulado) | Año 1: 310 | 216 |  |  |
| Resultado 1 – Recursos facilitados a los clientes a través del acceso a servicios financieros acordes al comportamiento de sus actividades económicas. |  |  | Año 2: 545 | 311 |  |  |
|  |  |  | Año 3: 641 | 476 |  |  |
|  |  |  | Año 4: 720 | 685 |  |  |
|  |  |  | Total : 720 | Total : 685 | 95.1% | Muy Satisfactorio (MS) |
|  | 2 | Monto de crédito desembolsado en el área del Proyecto cada año. | Año 1: US$ 291.000.- | 360.100 |  |  |
|  |  |  | Año 2: US$ 403.000.- | 523.500 |  |  |
|  |  |  | Año 3: US$ 417.000.- | 523.400 |  |  |
|  |  |  | Año 4: US$ 450.600 | 637.394 |  |  |
|  |  |  | Total : US$ 1.561.600 | Total : US$ 2.044.394 | 131.0% | Muy Satisfactorio (MS) |
|  | 3 | Monto de cartera bruta en el área del Proyecto al final de cada año. | Año 1: US$ 291.000- | 275.100 |  |  |
|  |  |  | Año 2: US$ 566.000.- | 475.000 |  |  |
|  |  |  | Año 3: US$ 671.000.- | 901.600 |  |  |
|  |  |  | Año 4: US$ 750.100 | 959.258 |  |  |
|  |  |  | Total : US$ 750.100 | Total : US$ 959.258 | 127.9% | Muy Satisfactorio (MS) |
|  | 4 | Nivel de mora de la cartera del Proyecto. | Durante la vigencia del Proyecto, la mora es menor o igual a la mora promedio reportada por FINRURAL en las zonas de influencia (Al iniciarse el Proyecto estaba en 6,1%) | Al 30 de octubre de 2011, la mora de la cartera rural de las IFD de FINRURAL para los departamento de Oruro y Potosí, se encontraba en 0.98%, y la mora del Proyecto fue de 0.21 % | 468.6% | Muy Satisfactorio (MS) |
|  | 5 | Porcentaje mínimo de atención por sector por año. | Quinua 92%: US$ 1.436.672 | US$ 1.962.194 | 136.6% | Muy Satisfactorio (MS) |
|  |  |  | Camélidos 3%: US$ 46.848 | US$ 36.000 Por factores externos a la Agencia Ejecutora (AE) | 76.84% | Satisfactorio (S) |
|  |  |  | Turismo 5%: USD 78.080 | US$ 46.600 Por factores externos a la Agencia Ejecutora (AE) | 59.7% | Insatisfactorio (I) |

b) SERVICIOS NO FINANCIEROS

| 2. Cooperación Técnica No Reembolsable: |  | ESTADO A OCTUBRE 2011 | % | EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 2.- Servicios de Asistencia Técnica |  |  |  |  |
| Resultado 2. Servicios de asesoría y asistencia técnica especializada provistos a los clientes, acordes a las necesidades de las actividades económicas y complementarios a los servicios financieros | INDICADOR |  |  |  |
|  | - El 100% de los clientes atendidos con crédito reciben procesos de diagnóstico y diseño de plan de acción. | 100 % de clientes han recibido asesoramiento y cuentan con su diagnóstico y plan de mejora | 100.0% | Muy Satisfactorio (MS) |
|  | - Al menos el 20% (144) de los clientes que reciben financiamiento acceden a servicios de asistencia técnica especializada. | 239 clientes de servicios financieros han accedido a servicios de asistencia técnica especializada, representando 35 % de beneficiarios atendidos en el Proyecto. | 166.0% | Muy Satisfactorio (MS) |
|  | - Al menos el 20% de los recursos de asistencia técnica aplicados a la quinua se utilizan en procesos de producción orgánica. | La totalidad (100%) de los eventos de asistencia técnica especializada aplicados a la quinua, han tenido una orientación a la producción orgánica. | 500.0% | Muy Satisfactorio (MS) |

Las mejoras logradas  en el grupo beneficiario, como resultado directo del Proyecto pueden ser sistematizadas de la siguiente manera:

- El Diagnóstico y Plan de Mejora, fue proporcionado por IDEPRO a la totalidad de clientes atendidos en el marco del Proyecto (685 beneficiarios). Esos componentes del servicio financiero integral,   constituyeron factores  clave para  orientar  la demanda de  SF y SEE del cliente. Los clientes atendidos se apropiaron del servicio y  con él lograron  percibir  su situación y además contaron  con elementos para  la toma de decisiones respecto a  sus necesidades  y posibilidades de realizar inversiones.

- El 61.16% de los clientes atendidos (419 clientes) han sido evaluados, después de  recibir el Plan de Mejora proporcionado por IDEPRO.

- Del total de clientes evaluados, en promedio  tuvieron 28,17 % de incremento en los ingresos.  De todos ellos, 232 beneficiarios tuvieron incrementos en sus ingresos iguales o mayores al 20%. La calificación de eses desempeño es Satisfactorio (S) con el 79.2% de cumplimiento.

- Los clientes evaluados que recibieron Servicios Financieros, tuvieron en  promedio un incremento en las ventas de 26,15%,  superando la meta en 174%. Por ese desempeño.  su calificación es de Muy Satisfactorio (MS).

- Los clientes evaluados que,  además de los servicios de Diagnóstico y Plan de mejora, que recibieron asistencia técnica especializada (239 clientes),  incrementaron sus niveles de producción en un promedio de 33,24%; la  asistencia técnica especializada (e individualizada) fue diseñada para  atender la  demanda de tecnología de producción de quinua: tecnología de cosecha y post cosecha, siembra, manejo de plagas y conservación de suelos. El resultado alcanzado significó un cumplimiento de 133% de la meta establecida. Por ese desempeño su calificación es de Muy Satisfactorio (MS).

- Respecto a los logros del “Componente 1 Servicios Financieros”, la mayor parte de los indicadores fueron cumplidos con calificación de Muy Satisfactorio (MS), exceptuando el logro en la cadena de camélidos con una calificación de Satisfactorio (S) con 76,84% de cumplimiento y servicios turísticos que califico como  Insatisfactorio (I) con 59.7%, se debe anotar que los resultados de esos dos indicadores,  se vieron afectados por razones externas al proyecto de acuerdo a las justificaciones que  fueron ampliamente comunicadas al FOMIN a lo largo de la ejecución del proyecto (ver acápite 5.7. para el tema de servicios turísticos).

- En cuanto a los logros del “Componente 2 Servicios de Asistencia Técnica”, cabe destacar que el logro de todos los indicadores calificaron como Muy Satisfactorios (MS), por haber alcanzado en un caso el cumplimiento total del indicador establecido y en los otros dos casos haber superado la meta prevista en porcentajes mayores al 100%

IDEPRO, en su condición de agencia ejecutora, proporcionó las condiciones logísticas, operativas y administrativas para la ejecución del Proyecto: A través de  Oficina Central  en la ciudad de La Paz, y de las oficinas de Oruro y Challapata. Las funciones estrechamente articuladas entre las oficinas de Oruro y Challapata, fueron determinantes para la ejecución del Proyecto. A pesar de la gran dispersión geográfica de los productores en un amplio territorio del Altiplano Sur, según fue definido  en el Proyecto y, no obstante, las grande distancias para cumplir las funciones operativas del Proyecto las  dificultades que se presentaron pudieron ser superadas,  sobre todo con la acción eficaz del personal del Proyecto (asesores empresariales y otros), en  tareas  de Diagnóstico, elaboración Planes de Mejora. El liderazgo del Proyecto fue ejercido por la Gerente de la Sucursal Oruro;  intervinieron también otros mandos medios realizando tareas  administrativas, técnicas y  funciones de  supervisión, monitoreo  y control.

La evaluación final del Proyecto, ha constatado que los sistemas y procedimientos aplicados han alcanzado un nivel adecuado en su estructura de funcionamiento, la misma que ha sido fortalecida progresivamente sobre la base de la experiencia de los primeros años de ejecución del Proyecto.  El sistema informatizado SIDPLAN, que se aplica una vez realizado el levantamiento de datos, mediante trabajo de campo de los asesores empresariales en visitas  a productores,  ha permitido sistematizar de manera automatizada  el diagnóstico y las  proyecciones económicas del  Plan de Mejora que fue realizado para el 100% de los clientes atendidos, dicho sistema, opera en Intranet en Challapata y Oruro. Con el SIDPLAN, se obtiene, para cada cliente beneficiario, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Indicadores de Rentabilidad, Liquidez, Actividad, Endeudamiento, Eficiencia, Estabilidad, Eficiencia Operativa y Evaluación respecto a Normas de IDEPRO. Asimismo, se obtiene el Flujo de Fondos Proyectados- Evaluación de Obligación Financiera (Análisis de la capacidad de pago). El  Plan de Mejora,  incluye junto a los elementos anteriormente señalados, la propuesta de servicios técnicos especializados, en función del relevamiento en terreno y del  análisis realizado en cada caso. Posteriormente, la información se articula con el sistema NETBANK que opera en red con todas las oficinas de IDEPRO.  En suma, se  constató que los instrumentos y mecanismos tecnológicos aplicados en la gestión del Proyecto fueron adecuados. Esos elementos, junto a las  condiciones logísticas, operativas y administrativas implantadas, permitieron que IDEPRO tenga un desempeño  muy satisfactorio.

Con relación a la sostenibilidad del Proyecto, la evaluación ha constatado que los servicios financieros y la asistencia técnica logrados por el Proyecto,  han sido efectivos y la probabilidad de que se mantenga el flujo de beneficios iniciados por el Proyecto es muy probable (MP), sobre todo,  si se tiene en cuenta que IDEPRO, después de más de medio año de concluido el Proyecto, registra crecimientos en las operaciones; crecimientos  que se expresan tanto en el volumen de cartera cuanto en el  número de beneficiarios atendidos

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

La  ejecución del Proyecto muy oportuna, porque se realizó  en el periodo de mayor dinamismo de la cadena de la quinua. A la finalización del Proyecto, se constató que la mayoría de los indicadores del marco lógico fueron logrados de manera muy satisfactoria (MS).

La Unidad Ejecutora del Proyecto cumplió un rol clave  en la implementación del Proyecto y en el logro de resultados del Proyecto, por lo que califica como muy satisfactoria. La capacidad institucional del IDEPRO para ofrecer condiciones logísticas, operativas y administrativas ha sido satisfactoria. Asimismo, los sistemas y procedimientos operativos y técnicos aplicados han alcanzado un nivel adecuado en su estructura de funcionamiento, gracias a que esos factores han  sido progresivamente fortalecidos sobre la base de la experiencia de los primeros años de ejecución del Proyecto.

De manera específica cabe destacar que el desempeño del FOMIN como socio y financiador del Proyecto, contribuyó muy positivamente al logro de los objetivos de desarrollo del Proyecto.

Por su parte, los consultores contratados por el IDEPRO, con recursos del Proyecto, mostraron  capacidad técnica satisfactoria (S).

En virtud que el Proyecto logró la mayor parte de los resultados esperados, de manera muy satisfactoria y/o satisfactoria y considerando que el modelo “pro cadenas” de IDEPRO, caracterizado por otorgar crédito con asistencia técnica, se constata  que meses después del cierre del Proyecto, IDEPRO continúa con intervenciones de servicios integrales bajo la modalidad “pro cadenas”, la sostenibilidad del Proyecto  se califica como Muy Probable.   (MP)

La aplicación de líneas de crédito  articuladas a servicios técnicos, es  factor de éxito destacable del Proyecto, en particular la aplicación de la línea de crédito FLUYE QUINUA (también llamada Tasa de Descuento). Esa línea de servicios financieros integrales, permitió articular distintos eslabones de la cadena productiva de la quinua, mediante convenios entre las siguientes partes: a) productores orgánicos de quinua, b) pequeñas empresas acopiadoras, beneficiadoras y comercializadoras de ese producto (empresas pivote) y c) IDEPRO que se ocupó precisamente de articularlos y otorgó financiamiento a las empresas pivote,  posibilitando que los productores tengan el pago oportuno por la venta de sus productos al estar vinculados, entre otros beneficios, tanto para los productores orgánicos como para las empresas pivote.

Entre las lecciones aprendidas, corresponde subrayar las siguientes:

Cuando un proyecto es adecuadamente concebido para responder a las necesidades de los beneficiarios, aumenta de manera significativa la posibilidad de alcanzar los resultados esperados en condiciones satisfactorias.

Los elementos técnicos definidos para el proyecto (tanto aquellos destinados al ámbito crediticio como los orientados a la asistencia técnica) al ser bien acogidos,  aplicados y asimilados de manera efectiva por los beneficiarios, generaron una expansión de la demanda de servicios integrales  parte de los beneficiarios, características que contribuyeron a la prosecución de resultados satisfactorios y potenciaron las posibilidades de sostenibilidad del proyecto.

El logro de productos y efectos esperados del proyecto se facilita cuando la entidad ejecutora tiene experiencia  acumulada en trabajos de diseño, conceptualización y definición  de lineamientos y procesos con  servicios integrales para atender a beneficiarios de cadenas productivas.

La efectividad de las operaciones del proyecto está estrechamente relacionada con la adecuada definición de los perfiles profesionales del personal operativo encargado de atender con productos financieros y no financieros a beneficiarios  de cadenas productivas de origen agropecuario. En el caso del proyecto, fueron contratados ingenieros agrónomos con experiencia en quinua y camélidos, los mismos que luego fueron capacitados para ejercer como asesores empresariales (oficiales de negocio).

La amplitud del alcance geográfico de un proyecto, así como el grado de dispersión geográfica de los beneficiarios potenciales,  deben estar bien dimensionados para no caer en situaciones de falta de cobertura.

INFORME EVALUACIÓN FINAL

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Banco Interamericano de Desarrollo, en fecha 12 de octubre de 2007 suscribió con el Instituto para la Pequeña Unidad Productiva (IDEPRO) el Convenio de Financiamiento SP/SF-07-01-BO y de Cooperación Técnica no reembolsable ATN/SF-10420-BO, en el marco del Programa de Empresariado Social (PES) para ejecutar el Proyecto denominado: “Servicios Empresariales Integrales para Pequeños Productores en el Altiplano”, con un monto total de financiamiento de US$ 750.000.00 que incluyen US$ 500.000.00 de recursos del BID y US$ 250.000 de IDEPRO, así como US$ 267.000 para la cooperación técnica no reembolsable, que incluyen US$ 180.000 del BID y US$ 87.000 como aporte local, provenientes de IDEPRO. El Programa tuvo  un período de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses y plazo para el último desembolso de sesenta meses (60) meses, es decir hasta el 11 de octubre de 2011 y hasta el 11 de octubre de 2012 respectivamente.

EL PROBLEMA  A RESOLVER

Las zonas rurales de Bolivia,  generan importantes flujos poblacionales hacia las zonas urbanas, debido a la ausencia de oportunidades para la generación de empleo e incremento de ingresos de las familias que se dedican principalmente a la agricultura y ganadería en pequeña escala. Una de las zonas de mayor pobreza y expulsión poblacional, se ubica en los departamentos de Oruro y Potosí, ambos del Altiplano Sur de Bolivia. Según datos del Censo 2001, la zona tiene una población total de 92.810 habitantes, 75% en el área rural y 25% en el área urbana, con un porcentaje de pobreza superior al  78% y la población en extrema pobreza supera el 43%, el 74% está en edad de trabajar y 19% pertenece a la PEA.

El planteamiento de IDEPRO es que a pesar de los altos niveles de pobreza rural  de esas zonas, existen actividades económicas cuyo potencial de mercado puede hacer que se conviertan en alternativas locales que frenen la migración. Los sectores económicos con mayor potencial para los pequeños productores son el cultivo de quinua, la cría de camélidos y el turismo en pequeña escala. Las actividades de los microempresarios y pequeños productores en estos sectores forman parte de cadenas de valor que se articulan desde la producción primaria hasta la exportación de productos terminados. Esas cadenas, también se encuentran dentro de las priorizadas por el Gobierno de Bolivia en su Plan Nacional de Desarrollo.

En el Altiplano Sur, las distancias y dificultades que se presentan de acceso a las zonas rurales productoras (principalmente en épocas de lluvia), así como la dispersión de la población, determinan que exista una importante demanda insatisfecha de financiamiento y de asistencia técnica. Por tanto, la baja generación de ingresos de los pequeños productores y microempresarios, se debe a una serie de factores productivos y comerciales.

Para contribuir a la solución de esos problemas, IDEPRO propuso la ejecución de un Proyecto que otorgue servicios integrales y complementarios en el ámbito financiero y de desarrollo empresarial, que permitan atender tanto sus necesidades de financiamiento (crédito) como las necesidades técnicas, productivas y comerciales.

OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROGRAMA

El fin del Proyecto  es “contribuir a mejorar los ingresos de los pequeños productores y microempresas de las cadenas de quinua, camélidos y de servicios turísticos del Altiplano Sur en los Departamentos de Oruro y Potosí” .El propósito es que “alrededor de 720 productores y microempresarios de las cadenas de quinua, camélidos y de prestación de servicios turísticos, acceden a servicios empresariales integrales que mejoren sus condiciones productivas y niveles de ventas”.

Para el logro de objetivos,  se han concebido dos componentes:

- Componente de Financiamiento Reembolsable (BID: US$500.000; IDEPRO: US$250.000)

Para el financiamiento de alrededor de 720 pequeños productores y microempresarios (individuales o asociados) mediante créditos para capital de trabajo e inversión, adecuados a sus necesidades específicas, de manera de lograr ampliar sus inversiones en aspectos productivos y superar la falta de liquidez.

- Componente de Cooperación Técnica No Reembolsable (BID: US$180.000; IDEPRO: US$87.000)

Destinado a  la provisión de servicios de asesoría y asistencia técnica (AT) integrada con los créditos otorgados, según la demanda expresada por los clientes de las tres cadenas productivas, incluyendo, entre otros, manejo de cultivos y del hato ganadero, certificación orgánica, identificación y articulación con canales de comercialización más convenientes y fortalecimiento de servicios turísticos complementarios. Los servicios de asistencia técnica se realizaron en función a las necesidades de las actividades económicas y en paralelo a los servicios financieros, para generar una oferta distinta a la existente y lograr la integralidad de los servicios, apuntando a vencer el círculo vicioso de falta de productividad, iliquidez y existencia de pobreza.

EVALUACIÓN FINAL

El presente informe de evaluación final tiene en consideración la relevancia continua, niveles de eficiencia, efectividad, sostenibilidad, lecciones aprendidas y alcance técnico. Considerando los puntos anteriores la evaluación examinó:

1.	Alcance de la cartera de financiamiento:

  - El cumplimiento de los indicadores de cartera planteados.

El monto de la “Cartera Bruta” al final del Proyecto debía llegar a $US 750.100. La evaluación final, constató que se logró superar  la meta prevista en un 127,9%, ya que dicha cartera alcanzó la suma de $US 959.258. En términos del total de desembolso de préstamos, el cumplimiento fue de 131.0%. Entre los factores que contribuyeron al logro de esos resultados se señalan los siguientes: a) La disponibilidad de recursos BID-IDEPRO, b) Modelo de intervención en la cadena de quinua (productos adecuados a la demanda) y, c). La consolidación de la estrategia de intervención en la cadena de quinua (intervención en eslabones y sectores priorizados, articulación y posicionamiento). Este desempeño se califica como muy satisfactorio (MS).

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto

Junto a lo anterior, es importante anotar que las intervenciones de IDEPRO con el Proyecto, se inician y desarrollan en un periodo muy oportuno, que coincide con una dinámica sin precedentes que se presenta en la cadena productiva de la quinua, fenómeno asociado a un importante crecimiento de los precios internacionales de la quinua. Desde esa perspectiva, la ejecución del Proyecto fue pertinente, porque contribuyó a efectivizar las oportunidades que se presentaron y aún se presentan para los microempresarios y pequeños productores agrícolas de la cadena de la quinua.

  - El cumplimiento de cobertura en clientes previstos.

La Unidad Ejecutora del Proyecto, con 685 clientes atendidos, logró una cobertura de 95.14% con relación a la meta final del Proyecto. No se logró cumplir con  lo estimado debido a factores externos, entre ellos, porque los montos demandados tendieron a ser cada vez más altos (ver acápite 1.6), debido a la necesidad de los productores de incrementar su producción para aprovechar la dinámica aludida en el acápite anterior, situación que también generó una subida de precios en los insumos y en las materias primas, dependiendo del eslabón de la cadena  que se trate;  para los productores agrícolas subieron los precios de los insumos (abono orgánico principalmente) y servicios productivos (alquiler de tractor, mano de obra para labores de cosecha y post cosecha); para las pequeñas empresas beneficiadoras, subió el precio de la quinua. Como se verá más adelante, no obstante la subida de precios, los productores se beneficiaron con mayores ingresos y mejores niveles de venta (ver acápites 1.5. y 1.7).

Corresponde mencionar, también, que al 31 de diciembre de 2011 el número de clientes del Proyecto alcanzaba a 748 beneficiarios (104% de la meta del Proyecto) y al 31 de mayo de 2012 llegaba a 807 beneficiarios (112%), mereciendo la evaluación del objetivo de cobertura en clientes de muy satisfactorio.

  - Los servicios empresariales implementados en el marco del Proyecto.

Los 100% de los clientes atendidos en el Proyecto, de las cadenas de quinua, camélidos y turismo, recibieron asistencia técnica de Diagnóstico y Plan de Mejora. De ese conjunto, 239 clientes lograron acceder a servicios de asistencia técnica especializada, es decir, el 35% en relación al total de clientes efectivamente atendidos, siendo que el resultado esperado era del 20%, por lo que el nivel de cumplimiento alcanza un 166%, es decir una evaluación de muy satisfactorio.

Esos clientes, recibieron asistencia técnica en áreas de producción de quinua orgánica, manejo de suelos, manejo de plagas, tecnología de cosecha y post cosecha, tecnología de establecimiento de cultivos, manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola, manejo  y tratamiento para el ganado de camélidos y otros. En el caso de la quinua, la asistencia técnica se realizó en etapas oportunas del ciclo productivo. Con las intervenciones se ha logrado introducir tecnología validada para los sistemas de producción de los clientes, esas acciones han  tenido resultados positivos de mejora de las condiciones de producción e incremento de los niveles de producción.

  - La aplicación a la cadena de quinua de los procesos de producción orgánica

Es necesario tener en cuenta que los mejores precios de la quinua, son para la quinua orgánica certificada, por ello, el Proyecto ha centrado sus intervenciones en apoyar a pequeños empresarios y productores agrícolas en el cultivo y procesamiento orgánico de la quinua.

El Diagnóstico y Plan de Mejora otorgado a todos los clientes, permitió mostrar a los productores la conveniencia económica del cultivo orgánico y, asimismo, la valoración que tenía la producción orgánica  en el ámbito medioambiental.

Por otra parte, la asistencia técnica especializada, profundizó de manera más amplia no solo respecto a la importancia económica de los cultivos orgánicos, sino sobre todo permitió asistir a los clientes en la aplicación de técnicas y procesos para el cultivo orgánico de la quinua. Los insumos utilizados en la asistencia técnica especializada para temas de mejoramiento de tierras, cultivos, control de plagas y otros,  fueron productos orgánicos.

El 100% de los procesos de AT relacionados con la cadena de la quinua ha tenido un enfoque de producción orgánica, y ha incidido en diferentes aspectos de la producción primaria, es decir, han llegado de manera específica a los productores de quinua, al primer eslabón de la cadena productiva.

  - Los niveles de ventas (volúmenes de ventas) de los productos y servicios de los clientes que  han  recibido servicios financieros.

Sobre un total de 685 beneficiaros del Proyecto, al 61% se realizó un seguimiento a sus principales indicadores socioeconómicos, de donde se pudo evidenciar que en términos generales los beneficiarios evaluados tuvieron un incremento promedio en ventas del 26.15%; tomando en cuenta que el objetivo de Proyecto fue alcanzar un crecimiento promedio del 15%, se concluye que fue muy satisfactorio.

Adicionalmente, se puede decir que la base de datos permite identificar que el 95% de los productores tuvieron algún nivel de incremento en ventas; aquellos que lograron que ese nivel sea igual o superior al 15%, representan las dos terceras partes (68%) del total de productores evaluados.

Impacto en Incremento en Ventas de los Beneficiarios del Proyecto

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto

En términos de ingresos, en el Proyecto se esperaba que al menos el 70% de los prestatarios logren un ingreso superior al 20%, meta que se alcanza en un 79.2% de los casos evaluados.

Impacto en Incremento en el Ingreso de los Beneficiarios del Proyecto

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto

  - Los niveles de préstamo promedio para los productos financieros del Proyecto.

Tomando en cuenta las metas de colocaciones en cuanto a montos y número de clientes, en el Proyecto se esperaba otorgar un crédito promedio de $US 939 el primer año, magnitud que disminuiría progresivamente hasta alcanzar el nivel de $US 626 el cuarto año. En la práctica el Proyecto mostró diferencias desde el primer año, puesto que inicia en un momento en que los precios internacionales de la quinua se elevan considerablemente, factor que tiene incidencia en el aumento de los costos de producción en general al producirse una fuerte demanda de los insumos y servicios necesarios en la actividad. Ello tuvo como consecuencia el incremento considerable de la demanda de crédito en términos promedio.

Préstamo Promedio en US$

| AÑO | META | LOGRADO | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 939 | 2.167 | 230,9% |
| 2009 | 739 | 3.907 | 528,3% |
| 2010 | 651 | 3.172 | 487,6% |
| 2011 | 626 | 3.050 | 487,3% |

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto

En efecto, en el primer año, el préstamo promedio es más de dos veces al previsto, en el segundo año, es 4 veces superior, y en los dos siguientes años es 387% superior al  nivel esperado. Estos promedios determinaron que  no se logre el alcance esperado en número de clientes, aunque se debe puntualizar que de todas maneras se  logró el 95% de la meta prevista, gracias a la alta rotación de cartera que permitió el 130% de cumplimiento en monto de cartera desembolsada, como se destacó en el acápite  1.1.

Préstamo Promedio por Producto Financiero (en $US)

| Producto Financiero | Número de Beneficiarios | % | Cartera Desembolsada ($US) | % | Préstamo Promedio ($US) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crédito de Desarrollo | 274 | 40,0% | 1.170.300,0 | 57,2% | 4.271,2 |
| Crédito Prendario | 36 | 5,3% | 218.500,0 | 10,7% | 6.069,4 |
| Tasa descuento | 375 | 54,7% | 655.593,6 | 32,1% | 1.748,2 |
| Total general | 685 | 100,0% | 2.044.393,6 | 100,0% | 2.984,5 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por IDEPRO

El análisis por producto financiero, muestra que el préstamo promedio de mayor monto se registra en el Crédito Prendario, aunque dentro de los límites establecidos en el Reglamento de Crédito aprobado para el Proyecto; el Crédito Prendario llegó al 5.3% de beneficiarios del Proyecto. El préstamo promedio más bajo se registra en la modalidad de Tasa de Descuento, que alcanzó al 54.7% de los beneficiarios.

  - Los niveles de incremento de producción y/o venta de los productos y servicios de los clientes que han recibido servicios financieros.

El Sistema de Seguimiento al impacto de los Servicios Financieros Integrales implementado por IDEPRO,  en el marco del Proyecto, tomó una muestra del 61% de productores cuyos incrementos en la producción por producto financiero implementado se puede apreciar en el grafico siguiente.

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEPRO

Relacionando los resultados del gráfico con el préstamo promedio presentado en el cuadro de acápite anterior (1.6), se puede decir que existe una correlación entre un mayor préstamo promedio y un mayor incremento de la producción, puesto que el crédito prendario que recibe un mayor préstamo promedio logra el incremento más alto con el 30.3%, y la modalidad Tasa de Descuento que recibe el préstamo promedio menor tiene el crecimiento más bajo en la producción con el 22.3%. Este resultado es lógico, puesto que a mayor préstamo mayor posibilidad de incrementar la superficie cultivada y obtener una mayor producción.

  - El alcance de créditos a productores y  microempresarios y otros (estadísticas de los créditos en función a la caracterización de los beneficiarios por cadena).

La cobertura del Proyecto alcanzó a 5 municipios en 3 provincias del departamento de Oruro, y 4 municipios en 2 provincias del departamento de Potosí, es decir, un área geográfica de 42.400 kilómetros cuadrados, superficie superior a  Suiza, Holanda o Bélgica.

Número de Beneficiarios por Zonas de Intervención

Los Servicios Financieros Integrales, llegaron principalmente al municipio de Salinas de Garci Mendoza, concentrando al 55.47% de los beneficiarios, lo cual no debe sorprender porque es el municipio de mayor concentración del cultivo de quinua en el departamento de Oruro. Los beneficiarios de ese departamento, en conjunto, representan el 77.23%, localizándose el 22.77% en el Departamento de Potosí, principalmente en el municipio de Uyuni.

El 21% de los beneficiarios del Proyecto, es decir, 147 prestatarias, fueron mujeres productoras titulares del crédito, indicador que no es bajo en el contexto rural y de créditos al sector agrícola.

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto

Por producto financiero, el 54.7% de los beneficiarios se concentran en la modalidad Tasa de Descuento, a través de micro y pequeñas empresas de acopio, beneficiado y comercialización de quinua. El 40% de los préstamos llegaron a productores de quinua, de camélidos y a la cadena de turismo, mediante el Crédito de Desarrollo. El 5.3% de las operaciones alcanzó a productores de quinua con el Crédito Prendario Tipo Warrant.

Fuente: IDEPRO

El número de beneficiarios por cadena, se concentra de manera contundente en la Cadena Productiva de la Quinua con el 95%, sigue en importancia la cadena de Camélidos con el 3%, resultado la Cadena de Turismo con el 2% de beneficiarios.

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto

  - Productos financieros implementados en el proyecto

| Nombre | Descripción | Condiciones |
| --- | --- | --- |
| Línea de Crédito FLUYE QUINUA (también llamada Tasa de Descuento) | Modalidad adaptada a la cadena de la quinua del Producto PROUNICO desarrollado por IDEPRO, con enfoque de cadenas productivas, de negocios inclusivos, de producción orgánica y servicios integrales, que incluye un componente financiero y otro de desarrollo empresarial. Orientado a micro, pequeñas y medianas empresas de transformación y comercialización dispuestas a establecer una relación duradera y con RSE con productores primarios agropecuarios (proveedores). | - Un convenio tripartito: IDEPRO-Empresa-Proveedores - Uso definido del crédito: compra de la producción - Vínculo con productores a los que se evalúa necesidades de AT - Empresa debe tener activos hasta US$ 200.000 y ventas anuales hasta US$ 360.000 - Garantía de la empresa: hipotecaria y/o prendaria de inventarios - Tasa de interés: 12% anual, mediante pago único descontado en el desembolso (tasa de descuento). Tasa efectiva: 13.52% - Comisión: 0% a 1% por desembolso. Tasa efectiva más comisión: 14.79% - Monto mínimo: US$ 500 por productor asociado - Monto máximo: US$ 2.000 por productor asociado - Plazo máximo: 24 meses - Periodo de gracia: hasta 11 meses. - Modalidad de pago: de acuerdo al flujo de caja de la empresa, pudiendo ser mensual, bimestral, trimestral, etc. - Moneda: US$ |
| Línea de Crédito para individuos o grupos (también llamada Crédito de Desarrollo) | Modalidad adaptada a las cadenas de la quinua, de camélidos y turismo, del Producto PRO CRECER desarrollado por IDEPRO, con enfoque de cadenas productivas, de asociatividad, de producción orgánica y servicios integrales, que incluye un componente financiero y otro de desarrollo empresarial. Orientado a productores y micro empresas. | - Diagnostico y Plan de Negocios previamente acordado. - Uso definido del crédito: capital de trabajo y/o inversión - El productor debe tener activos hasta US$ 30.000 en quinua, US$ 20.000 en camélidos o turismo - El productor debe tener ventas anuales hasta US$ 12.000 en quinua, US$ 6.000 en camélidos y US$ 15.000 en turismo. - Garantía de la empresa: hipotecaria y/o prendaria de inventarios, personal. - Tasa de interés: 16% anual - Comisión: 0% a 1% por desembolso. Tasa efectiva más comisión: 17.01% - Monto mínimo: US$ 100 por productor asociado - Monto máximo: US$ 7.500 por productor asociado - Promedio: Quinua US$ 2.000, Camélidos US$ 900, Turismo US$ 3.500. - Plazo máximo: 24 meses capital de trabajo, 60 meses capital de inversión. - Periodo de gracia: hasta 11 meses. - Modalidad de pago: de acuerdo al flujo de caja de la empresa, pudiendo ser mensual, bimestral, trimestral, etc. - Moneda: US$ |

| Crédito Prendario | Modalidad adaptada a las cadenas de la quinua, de camélidos y turismo, del Producto PRO PRENDA desarrollado por IDEPRO, con enfoque de cadenas productivas, de producción orgánica y servicios integrales, que incluye un componente financiero y otro de desarrollo empresarial. Orientado a productores y micro empresas. | - Implementación de un sistema de almacén de stocks de doble candado. - Uso definido del crédito: capital de trabajo y/o inversión - Evaluación (diagnóstico) previa del productor. - El productor debe tener activos hasta US$ 30.000 en quinua, US$ 20.000 en camélidos o turismo - El productor debe tener ventas anuales hasta US$ 12.000 en quinua, US$ 6.000 en camélidos y US$ 15.000 en turismo. - Garantía de la empresa: hipotecaria y/o prendaria de inventarios, personal. - Tasa de interés: 16% anual - Comisión: 0% a 1% por desembolso. Tasa efectiva más comisión: 17.01% - Monto mínimo: US$ 1000 por productor asociado - Monto máximo: US$ 7.500 por productor asociado - Promedio: US$ 3.500. - Plazo máximo: 24 meses capital de trabajo, 60 meses capital de inversión. - Periodo de gracia: hasta 11 meses. - Modalidad de pago: de acuerdo al flujo de caja de la empresa, pudiendo ser mensual, bimestral, trimestral, etc. - Moneda: US$ |
| --- | --- | --- |
| Crédito Venta Futura | Modalidad adaptada a las cadenas de la quinua, de camélidos y turismo, del Producto PRO FIRME desarrollado por IDEPRO, con enfoque de cadenas productivas, de producción orgánica y servicios integrales, que incluye un componente financiero y otro de desarrollo empresarial. Orientado a productores y micro empresas. | - Un acuerdo de compra de un actor del eslabón superior. - Uso definido del crédito: capital de trabajo y/o inversión - Evaluación (diagnóstico) previa del productor y el comprador. - El productor debe tener activos hasta US$ 30.000 en quinua, US$ 20.000 en camélidos o turismo - El productor debe tener ventas anuales hasta US$ 12.000 en quinua, US$ 6.000 en camélidos y US$ 15.000 en turismo. - Garantía de la empresa: hipotecaria y/o prendaria de inventarios, personal. - Tasa de interés: 16% anual - Comisión: 0% a 1% por desembolso. Tasa efectiva más comisión: 17.01% - Monto mínimo: US$ 500 por productor asociado - Monto máximo: US$ 2.000 por productor asociado - Promedio: Quinua US$ 2.000, Camélidos US$ 900. - Plazo máximo: 24 meses capital de trabajo, 60 meses capital de inversión. - Periodo de gracia: hasta 11 meses. - Modalidad de pago: de acuerdo al flujo de caja de la empresa, pudiendo ser mensual, bimestral, trimestral, etc. - Moneda: US$ |

- Alcance técnico de la cooperación técnica:

  - La calidad de los servicios de asesoría empresarial a los clientes del Programa (evaluación, planes de mejora, capacitaciones, materiales de las capacitaciones como manuales, guía, láminas, afiches, multimedia y clientes-, horas de capacitación, metodología, etc.).

Inicialmente corresponde señalar que la asistencia técnica referida al Diagnóstico y el Plan de Mejora, fue realizada por el personal permanente del Proyecto y, su alcance, llegó al 100% de los clientes del Proyecto.  Esa asistencia técnica (que IDEPRO actualmente continúa aplicando, sobre la base  del modelo de intervención diseñado para el  Proyecto) se inicia con el acopio de datos que realizan los asesores empresariales en visitas a los clientes potenciales en sus zonas de producción. Debido a la dispersión geográfica de los productores,  dicha labor exige grandes desplazamientos y ocupa varias horas de trabajo para evaluar a un solo cliente. Posteriormente, con la introducción de datos al sistema denominado SIDPLAN, se sistematiza el diagnóstico y se hacen las proyecciones para el Plan de Mejora que se entrega mediante un acta de recepción al cliente que ha sido concretado como tal. Las tareas de los asesores empresariales son supervisadas en varias instancias, por el Jefe de Agencia (Challapata) y por el Asesor Empresarial de Asistencia Técnica, incluso por la Gerente de la Sucursal Oruro. La carpeta que IDEPRO prepara para cada cliente, es la expresión documentada de la asistencia técnica correspondiente al Diagnóstico y el Pan de Mejora, entre otros elementos contiene lo siguiente:

- Solicitud de crédito e información general

- Historial crediticio

- Información económica, financiera y respaldos de la actividad

- Plan de Mejora

- Referencias de la asistencia técnica especializada otorgada (si corresponde)

- Informes de seguimiento

- Garantías

- Documentos legales

Por el desempeño, la asistencia técnica referida al  Diagnóstico y el Plan de Mejora se califica como muy satisfactorio

Por su parte, el servicio de asistencia técnica especializada, realizado también con recursos no reembolsables del Proyecto, permitió contratar a consultores, mediante convocatorias públicas realizadas en medios de prensa escrita (periódicos).

Los SEE desarrollados en el marco del Proyecto, se han hecho con recursos humanos expertos en el área, bajo la modalidad de Asistencia Técnica Individual, previa conformación de grupos de productores de quinua con demandas de problemas comunes, considerando además la existencia de una oferta tecnológica que responda y solucione los problemas de la producción orgánica.

El siguiente esquema muestra el proceso seguido para la ejecución de los SEE:

Proceso de selección  del consultor especialista en base a la demanda identificada

Ajuste tecnológico del servicio conjuntamente el consultor especialista y el asesor empresarial

Dotación de herramientas e insumos apropiados para la asistencia técnica

Seguimiento a la aplicación del servicio en el lugar de ejecución

Evaluación del servicio por el cliente: Cumplimiento y Satisfacción

Evaluación de desempeño del consultor

En la página siguiente se presenta una tabla que contiene la relación de consultores contratados para la asistencia técnica especializada, contiene también la naturaleza de la asistencia técnica que le correspondió realizar (temática y contenido), los lugares de su intervención y las fechas de inicio y conclusión de su trabajo.

| CONSULTORES CONTRATADOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | NATURALEZA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LUGARES DE INTERVENCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE CONCLUSIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Roberto Condori Capuma | CAMPAÑA DE IMPLEMENTACIÓN DE BARRERAS VIVAS NATIVAS E INTRODUCIDAS, ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS PARA LA FERTILIZACIÓN DE PARCELAS EN PRODUCCIÓN Y MANEJO DE REGISTROS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA (Ciclo agrícola 2009 – 2010) | 23/11/2009 | 23/01/2010 |
| Juan Carlos Aroni Mamani | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA MECÁNICA PARA LA COSECHA Y POST COSECHA DE QUINUA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2009 – 2010 (PALAYA) | 07/04/2010 | 07/06/2010 |
| Ramón Lutina López | ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PREPARACIÓN DE BIOLES Y REPELENTES NATURALES PARA LA CAMPAÑA AGRÍCOLA DE QUINUA 2010-2011 (PEÑA BLANCA, CAQUENA, VIROXA, ACALAYA) | 16/08/2010 | 15/10/2010 |
| Juan Carlos Aroni Mamani | ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BARRERAS VIVAS, ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS Y MANEJO DE REGISTROS DE PRODUCCIÓN AL GRUPO OTUYO (CAMPAÑA AGRICOLA 2010-2011) | 05/11/2010 | 20/03/2011 |
| Roberto Lima Barrientos | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ A 15 PRODUCTORES PROVEEDORES DE QUINUA ORGÁNICA A LA MICROEMPRESA QUINBOL SUR S.R.L. | 29/11/2010 | 28/02/2011 |
| Juan Rolando Pereyra Calla | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN CONSERVACIÓN DE SUELOS, CON LA ELABORACIÓN DE COMPOST Y LA IMPLANTACIÓN DE BARRERAS VIVAS, A 16 PRODUCTORES DE QUINUA ORGÁNICA DE CAICO BOLIVAR (MUNICIPIO DE HUARI) | 09/02/2011 | 11/04/2011 |
| José Manuel Maldonado Alcocer | ASESORÍA EN EL CONTROL DE PLAGAS Y PREPARACIÓN DE SUELOS A PRODUCTORES DE QUINUA REAL, CLIENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE UYUNI | 21/02/2011 | 04/05/2011 |
| Carlos Antonio Condarco Yucra | ASESORÍA EN EL CONTROL DE PLAGAS Y PREPARACIÓN DE SUELOS A PRODUCTORES DE QUINUA REAL, CLIENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SALINAS DE GARCI MENDOZA | 21/02/2011 | 04/05/2011 |
| Nelson Tarque Ramos | ASISTENCIA TÉCNICA CON TECNOLOGÍA MECÁNICA DE COSECHA Y POST COSECHA DE QUINUA A CLIENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS DE COMUNIDADES DE SAYTOCO, ANCOYU, IRPANI Y PACOCOLLO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS DE GARCI MENDOZA | 25/04/2011 | 10/07/2011 |
| Ramón Lutina López | ASISTENCIA TÉCNICA CON TECNOLOGÍA MECÁNICA DE COSECHA Y POST COSECHA DE QUINUA A CLIENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS DE COMUNIDADES DE CATUYO, CHALLHUA, SIHUALACA Y SONTURO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS DE GARCI MENDOZA | 25/04/2011 | 25/07/2011 |
| Juan Carlos Aroni Mamani | ASISTENCIA TÉCNICA CON TECNOLOGÍA MECÁNICA DE COSECHA Y POST COSECHA DE QUINUA A CLIENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS DE COMUNIDADES DE AGUA DULCE, CANDELARIA DE VILUYO, Y SAU SAU EN EL MUNICIPIO DE UYUNI | 25/04/2011 | 25/07/2011 |
| Macario Atanacio Viracochea | ASISTENCIA TÉCNICA CON TECNOLOGÍA MECÁNICA DE COSECHA Y POST COSECHA DE QUINUA A 11 PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE CACOHOTA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS DE GARCI MENDOZA | 25/04/2011 | 10/07/2011 |
| Cesar Teodocio Silvestre Pérez | ASISTENCIA TÉCNICA CON TECNOLOGÍA MECÁNICA DE COSECHA Y POST COSECHA DE QUINUA A 17 PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE YONZA EN EL MUNICIPIO DE TAHUA | 01/05/2011 | 30/07/2011 |
| Joel Nelson Padilla Hering | ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO Y SANIDAD ANIMAL DE GANADO CAMELIDO | 14/05/2011 | 14/07/2011 |
| Celso Fernando Maldonado Alcocer | ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES DE CHUSIQUERI, TONAVI, POZO AL MAR, CALUYO Y TUSQUI, EN EL MANTENIMIENTO Y MANEJO DE TRACTORES AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE QUINUA ORGÁNICA. | 18/07/2011 | 18/09/2011 |
| Víctor Hugo Ticona Abasto | ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES DE (LUCA, CAPURA, QUIJINA, IROCAGUA, ORONCOLLO, LUPUYO, THULCASI, THUNUPA VINTO, ORCOYO), EN EL MANTENIMIENTO Y MANEJO DE TRACTORES AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE QUINUA ORGÁNICA. | 18/07/2011 | 18/09/2011 |
| Jesús Edmundo Cárdenas Castillo | ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES DE (VILLA ESPERANZA, CHOCO CHOCO, SAN MARTIN, RÍO MAYCOMA, ACHOCO, AGUA DULCE, SALLY, PASTO GRANDE, POQUERIRI), EN EL MANTENIMIENTO Y MANEJO DE TRACTORES AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE QUINUA ORGÁNICA. | 18/07/2011 | 18/09/2011 |
| Eloy Veliz García | ASISTENCIA TÉCNICA CON TECNOLOGÍA EN SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE QUINUA A 10 PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE: COPASALLI, LUCA, LAGUACRUZ, QUIJINA, LUPUYO, IROCAGUA, ORONCOLLO, SAITOCO, BUENA VISTA | 02/08/2011 | 02/10/2011 |
| José Manuel Maldonado Alcocer | ASISTENCIA TÉCNICA CON TECNOLOGÍA EN SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE QUINUA A 13 PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE: PALAYA, TRES CRUCES CHALLACOLLO, SAU SAU, VINTUTA CHIQUINI, SAN PEDRO DE OPOCO, TULCASI | 02/08/2011 | 02/10/2011 |
| Walter David Ocampo Arias | ASISTENCIA TÉCNICA CON TECNOLOGÍA EN SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE QUINUA A 13 PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE: SAN PEDRO DE PUNI, ICHALULA, PAZÑA, SORAGA, SOLOJA, JANACACHI, IRUCHAPI, COLCHACA, SIVINGANI, ORONCOLLO, THUNUPA VINTO y CAPURA | 02/08/2011 | 02/10/2011 |

La evaluación final del Proyecto, constató que cada uno de los consultores contratados elaboró un informe final,  donde detalladamente se  describen todas las características de la asistencia técnica realizada, así como la metodología y procesos aplicados, documentados con fotografías y consignando además  los materiales y medios utilizados en cada caso.

Las intervenciones han sido individualizadas con cada cliente, aplicando el enfoque de “aprender haciendo”. Las intervenciones se desarrollaron en las comunidades rurales,  en base a una programación consensuada con el productor. Las horas de los servicios han tenido un máximo de 20 horas por cliente y un mínimo de 10 horas. Los periodos de asistencia técnica han establecido un trabajo para el consultor de 2 a 4 meses de servicio.

Aparte de las evaluaciones de desempeño realizadas en el marco del Proyecto con metodología proporcionada por el FOMIN/BID, para la Evaluación Final, el consultor entrevistó a 15 clientes del Proyecto, muestra que representa el 6,5% de los clientes activos al cierre del Proyecto.  Adicionalmente, también como parte de la Evaluación Final se analizaron 20 Carpetas de Clientes del Proyecto, gran parte de ellos recibieron  asistencia técnica. En suma se captó información de 35 clientes que representan el 15,2% de los clientes activos al cierre del Proyecto.

La evaluación final, mediante entrevistas realizadas a  clientes activos, constató que ellos valoran de manera muy positiva el desempeño que tuvieron los asesores técnicos contratados por IDEPRO para la  asistencia técnica especializada. Según los clientes, los consultores  mostraron capacidad técnica de nivel  satisfactorio;  asimismo, los beneficiarios consideran que  los productos  y materiales utilizados en la asistencia técnica y los métodos aplicados en la capacitación fueron de calidad satisfactoria. Por las cualidades señaladas y por la opinión emitida por los clientes entrevistados,  la asistencia técnica especializada se califica como satisfactoria.

  - La temática de los servicios empresariales, referida a mejoramiento de la producción, ventas, microfinanzas, desempeño social, medio ambiental.

La temática de los servicios empresariales ha estado referida con mayor énfasis al mejoramiento de la producción, a partir de la aplicación de tecnologías que inciden en el proceso productivo: Elaboración y aplicación de abonos orgánicos, implementación de barreras vivas, tecnología de siembra y establecimiento de cultivos, tecnología de manejo y control de plagas, todas ellas con incidencia en la productividad (rendimientos), las mismas han considerado significativamente los aspectos ambientales en los procesos productivos sostenibles.

Los servicios desarrollados en temas de cosecha y post cosecha, ha incidido en la mejora del grano de quinua, aspecto que permite al productor establecer mejores condiciones de comercialización manejando la variable calidad de grano, optando a un mejor precio y favoreciendo principalmente al eslabón de transformación primaria.

Los procesos de desarrollo de diagnóstico y planes de mejora, han posibilitado establecer procesos de articulación productiva y comercial de tipo formal, es decir, han permitido articular distintos eslabones de la cadena productiva de la quinua: producción, acopio, beneficiado (transformación), procurando mejorar las imperfecciones de sus relaciones que se caracterizaban por la informalidad.

Los Servicios Integrales del Proyecto, compuestos por servicios financieros y servicios de asistencia técnica, constituyen el factor diferenciador en el sector de las microfinanzas convencionales. Con el modelo aplicado, es posible analizar, orientar y establecer un seguimiento coherente a la atención del cliente, reduciendo el riesgo y determinado factores de sectorialización de los servicios en la cadena.

  - El alcance de los servicios de asesoría empresarial por cadena productiva y global.

El gráfico siguiente, da cuenta del alcance de SEE por cadena productiva y global

Fuente IDEPRO

La asistencia técnica especializada, en su alcance geográfico y según el número de intervenciones, puede ser apreciada claramente mediante la  siguiente imagen extraída de la información digital existente en archivos del Proyecto.

Fuente IDEPRO

  - La distribución y alcance de los materiales generados en el marco de la asistencia técnica.

Los materiales de asistencia técnica han sido proporcionados según el tipo de  servicio, la relación general de los materiales es la siguiente:

- Herramientas menores de corte manual de quinua, selección y clasificación de grano (Hoces de base ancha, rastrillos separadores, zarandas de plancha, calibradores de semilla)

- Equipos mecánicos de corte de quinua (segadoras de quinua)

- Equipos mecánicos de mejora de la calidad del grano de quinua (Zarandas mejoradas y “venteadoras” a motor)

- Equipos de  aspersión mecánicos (mochilas a motor)

- Insumos de aceleración de la fermentación de materia orgánica animal y vegetal

- Insumos de mejora de abonos orgánicos sólidos y líquidos

- Insumos de protección de semilla y establecimiento de cultivos

- Material vegetal producido en la zona para la implementación de barreras vivas

Los materiales de apoyo y consulta elaborados para el productor han sido plasmados en cartillas técnicas, según el detalle siguiente:

- Cartilla de cosecha y post cosecha

- Cartilla de manejo de plagas 1 y 2

- Cartilla de manejo de semillas

- Cartilla de cosecha y post cosecha

- Cartilla de manejo de suelos 1 y 2

- Cartilla de tecnología de siembra

- Cartilla sistemas de producción de quinua

- Cartilla de producción orgánica

- Tríptico de elaboración de bioles

- Manual para el mantenimiento de tractores agrícolas

Según se mencionó en el acápite 2.1., los informes finales de los consultores contratados para la asistencia técnica especializada, dan cuenta, para cada tipo de intervención, los materiales utilizados y distribuidos. Corresponde reiterar que la asistencia técnica especializada ha sido desarrollada, en la mayor parte de los casos, de manera prácticamente individualizada con cada cliente receptor de la misma. La lectura de los informes, permite calificar que el alcance y distribución de materiales en el ámbito de la asistencia técnica como satisfactorio.

  - La incidencia del Proyecto en aspectos sociales y medio ambientales.

Todos los clientes que  forman parte de las cadenas priorizadas en la región,  están sujetos  a ciertos procesos y procedimientos establecidos  en una norma (elaborada para el Proyecto).  El objetivo de  generar  resultados que se traslucen en impacto económico y social para los beneficiarios,  hace que esos procesos de seguimiento sean permanentes y aplicables a otros potenciales beneficiarios. Además, la aplicación de esos procesos genera una cultura de visión sustentable para las actividades económicas que realizan o pretenden realizar los  pequeños productores y microempresarios que se relacionaron con el Proyecto y que en el futuro continuarán relacionando con IDEPRO.

La otorgación de  servicios no financieros  como  parte del servicio financiero,  influye positivamente en la generación de resultados de impacto debido  a los siguientes factores:

i. Permite a las unidades familiares la  toma  de decisiones  oportunas respecto al acceso al financiamiento,

ii. Permite  a  la unidad familiar  identificar sus problemas  relacionados con su actividad económica,

iii.  Permite  minimizar el riesgo frente a una oportunidad de negocio relacionada con inversión  y operaciones de la unidad económica,

iv Permite a la unidad   familiar consolidar  sus relaciones de  comercialización a nivel eslabones y segmentos.

Adicionalmente, se debe mencionar que en el Proyecto el tema medio ambiental fue abordado de manera implícita y explicita a través del 100% de las intervenciones, tanto en la fase de Diagnóstico y Plan de Mejora, cuanto en la Asistencia Técnica Especializada, ya que todos los servicios estuvieron orientados a la producción orgánica.

  - La aplicación de los conocimientos adquiridos por parte de funcionarios de IDEPRO en sus actividades.

Es importante destacar que uno de los factores claves para el  funcionamiento del Proyecto, ha sido el nivel de formación de los recursos incorporados para su ejecución. El ámbito  gerencial y ejecutivo financiero de la Sucursal Oruro de IDEPRO, estuvo y está a cargo de personal con gran experiencia en el ámbito financiero. La creación de la Agencia de Challapata, fue imprescindible para que el Proyecto tenga una presencia en su área geográfica de intervención. Ese hecho significó la contratación de recursos humanos con formación académica de Ingenieros Agrónomo, con experiencia agrícola y, de manera más específica, con conocimientos y experiencia de la producción de quinua orgánica en la región.

Como el modelo de intervención asocia de manera integral, la asignación de servicios financieros con asistencia técnica, fue necesario capacitar a los asesores empresariales en temas financieros, crediticios y de valoración de los clientes potenciales, su patrimonio, capacidad productiva y otros. La combinación del conjunto de esos conocimientos, permitió plasmar  la visión de servicios empresariales integrales del Proyecto. El liderazgo adecuado ejercido por Responsable del Proyecto unido a los conocimientos y experiencia adquiridos por el personal, está permitiendo replicar actualmente  el modelo de intervención de manera exitosa. Por lo tanto, la aplicación de conocimientos adquiridos se califica como muy satisfactoria.

  - La capacidad técnica de los consultores y servicios prestados por IDEPRO en el marco del Proyecto.

Los gráficos que se presentan en este acápite, han sido elaborados con la información obtenida en las entrevistas realizadas a clientes, como parte de la Evaluación Final del Proyecto. El trabajo de campo para las entrevistas fue realizado en Challapata, Huari y Sevaruyo. El número de clientes entrevistados representa el 6,5% de los clientes activos al cierre del Proyecto.

En opinión de los clientes, los servicios técnicos especializados fueropn  calificados como buenos y muy buenos.

Respecto al grado de satisfacción de los clientes, respecto a la calidad  de los servicios  recibidos de IDEPRO en el marco del Proyecto, la valoración fluctúa entre satisfecho y muy satisfecho. El componente de menor valoración ha sido la tasa de interés, la explicación de la opinión de los clientes en cuanto a la tasa de interés se la hace en el acápite 4.5.

Para captar la percepción de los clientes respecto a las ventajas que tiene IDEPRO frente a otras fuentes de crédito, la valoración aplicada en esa parte de la entrevista fue la siguiente: 1 Más importante, 6 Menos importante. El gráfico siguiente expresa la valoración de las ventajas que dan los clientes, donde se puede apreciar que la principal ventaja en opinión de los clientes es el plazo concedido en los créditos, el segundo puesto lo ocupa el monto de los créditos y, el tercer lugar,  la Asistencia Técnica, posteriormente, la Oportunidad  del Crédito y luego la Agilidad del Trámite, finalmente, se ubica  la tasa de interés ocupando el sexto puesto.

El 93% de los clientes, expresaron su disponibilidad para cubrir parte de los costos de asistencia técnica. Esa opinión muestra que los pequeños productores están comenzando a valorar la capacitación como una inversión para sus actividades productivas.

  - La confiabilidad de los datos presentados al Banco.

Respecto al tema de la confiabilidad de los datos presentados al Banco, es importante destacar que IDEPRO está inmersa en un proceso bien avanzado  para constituirse en una entidad regulada por la ASFI. Para llegar a ese nivel, ha tenido que desarrollar sus procesos contables, administrativos y gerenciales en sujeción a lo establecido por la ASFI; todo ello, acompañado de mecanismos de gobernabilidad, supervisión y control que son exigentes y acordes con las normas prudenciales establecidas por el ente regulador.

Actualmente, IDEPRO opera con sistemas informatizados y validados para entidades reguladas de acuerdo al detalle señalado en la tabla siguiente:

| SAI: Sistema de Administración Integrado |  | NETBANK: Sistema Modular que funciona en línea con todas las oficinas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sueldos |  | Cartera |
|  | Activos Fijos |  | Líneas de Crédito |
|  | Cuentas por Pagar |  | Previsiones Cartera |
|  | Tesorería (Bancos) |  | Caja |
|  | Cuentas por Cobrar |  |  |
|  | Presupuesto |  |  |
| Tanto el sistema SAI como el NETBANK, están validados por la ASFI y son utilizados por otras entidades financieras reguladas, entre, ellas Mutual La Paz Y Eco Futuro. |  |  |  |

La utilización de esos sistemas, así como la aplicación de procesos estructurados con los sistemas de seguimiento y control,  permite a IDEPRO operar en línea y  en  tiempo real. Del mismo modo,  posibilita la generación de información transparente y confiable.

Adicionalmente, se debe destacar que en el Proyecto, se utilizó en sistema SIDPLAN, que opera como un intranet en las Oficinas de Challapata y Oruro. Ese sistema se aplica como una herramienta de la asistencia técnica en las fases de  Diagnóstico y Plan de Mejora. También se utiliza para procesar datos del monitoreo y seguimiento después de emitido el plan de mejora, es el instrumento que posibilita las evaluaciones periódicas  a clientes. Los datos del SIDPLAN, se vuelcan al Sistema NETBANK para integrarlos al proceso global en línea.

Finalmente, corresponde señalar que el Proyecto ha tenido informes de auditoría. Las auditorías fueron realizadas por la empresa Delta Consult Ltda (Auditoria SP/SF-07-01-BO y Auditoría ATN/SF-10420-BO), en ambos dictámenes el auditor expresa que: “los estados financieros… presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, los flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre de 2011 de conformidad con la norma contable…”. Asimismo, en ambos dictámenes, señala que: “no se observaron situaciones de no cumplimiento” en el Convenio de Financiamiento Nº SP/SF -07 -01-BO y  en el Convenio de Cooperación Técnica ATN/SF-10420-BO del BID” respectivamente,  correspondiente al Programa de Empresariado Social – Servicios Empresariales Integrales para Pequeños Productores en el Altiplano.

Por lo expuesto, los datos presentados al Banco tienen una alta probabilidad de ser muy confiables,  por ello, la confiabilidad se califica de muy satisfactoria.

  - El apoyo brindado por FOMIN.

Sobre la base de la documentación conocida en  archivos físicos y digitales existentes en la Sucursal Oruro de IDEPRO, se puede señalar que el FOMIN efectuó estricto seguimiento del cumplimiento del Convenio IDEPRO-BID/FOMIN y de la ejecución de las actividades programadas del Proyecto, incluso hubieron inspecciones in situ y participaciones en eventos organizados en el marco del Proyecto. El flujo de información entre el FOMIN-IDEPRO fue permanente. Asimismo, el FOMIN, mostró flexibilidad para responder a imprevistos. El desempeño del FOMIN como socio y financiador del Proyecto, contribuyó muy positivamente al logro de los objetivos de desarrollo del Proyecto. Consecuentemente,  dicho desempeño se califica  como  muy satisfactorio.

En opinión de directivos y ejecutivos de IDEPRO, corresponde destacar la continuidad que ha habido y que aún existe, respecto al apoyo que el BID otorga a su entidad, no solamente con el presente Proyecto a través del FOMIN, sino también en anteriores oportunidades.

- Cambios de contexto y revisión de supuestos (relevancia):

  - Si el diseño del Proyecto fue el adecuado para lidiar con los problemas que se enfrentaron.

El diseño y concepción del Proyecto fue adecuado para enfrentar los problemas que se presentaron. Sin embargo, hay que considerar que la posibilidad de resolver los problemas que se encontraron a lo largo de la ejecución del Proyecto, radica principalmente en el soporte institucional  que tuvo el Proyecto. Se debe tener en cuenta, que IDEPRO es una entidad que cuenta con una estructura operativa y funcional sólida que permite la gestión de riesgos. Por lo tanto, el Proyecto fue parte de un todo que permitía enfrentar los problemas.

De manera específica, la Gerente Regional de Oruro de IDEPRO, responsable del Proyecto, considera que los principales problemas y medidas asumidas para resolverlos fueron los siguientes:

- Ausencia de información sectorial.

Medidas:   Se generó información: Diagnóstico de la cadena de quinua, estrategia de intervención en la cadena, etc.

- Existencia de diferentes niveles de institucionalidad sectorial/regional.

Medida: Coordinación con los sectores a nivel individuo, grupo y comunidad

- Serias debilidades de gestión empresarial en los eslabones de producción y transformación primaria de las cadenas productivas.

Medida: Se han generado productos y servicios que permitan transferir conocimientos  sobre gestión empresarial y eslabonamiento vertical y horizontal.

- Ausencia de mecanismos sostenibles de oferta de servicios empresariales.

Medida: Utilización de recursos  del fondo no reembolsable del Proyecto.

- Dificultades de comprensión del ente regulador (ASFI) respecto a  la naturaleza de las instituciones financieras de desarrollo.

Medida: Construcción de elementos de sustentación que están en proceso de difusión sobre la naturaleza de las instituciones financieras de desarrollo.

  - Los factores internos y externos que han ejercido influencia en la habilidad de los grupos beneficiarios y de la agencia ejecutora para lograr los objetivos.

Los atributos de IDEPRO, señalados en los siguientes acápites 2.6; 2.8; 3.1., conforman los factores internos que han contribuido al logro de objetivos del Proyecto.

Entre los factores externos, sin duda, está la presencia de una demanda efectiva e insatisfecha de recursos, por parte de pequeños empresarios y productores de la cadena de la quinua, en un momento que era oportuno  aprovechar la dinámica que se presentaba en el sector durante el periodo de ejecución del Proyecto.

  - Si los objetivos fueron relevantes dado el contexto político, económico y financiero.

Los objetivos planteados en el Proyecto, pueden ser calificados como relevantes en la medida que fueron  alcanzados de manera muy satisfactoria y  porque ellos se ajustan de manera oportuna y adecuada  al contexto político, económico y social,  permitiendo que los pequeños empresarios y productores agrícolas aprovechen las oportunidades que se les  presentaron en el mercado, según se analiza de manera más extensa en el acápite siguiente.

Con relación a lo anterior, se debe destacar que las metas previstas para las cadenas de camélidos y servicios turísticos,  resultaron menos atendidas debido a factores externos al Proyecto. La intensificación del cultivo de la quinua, determinó un cierto desplazamiento de la crianza de llamas hacia zonas más alejadas, incluso muchos productores abandonaron dicha actividad. En el caso de los servicios turísticos, los factores determinantes fueron que los requerimientos de recursos para esa actividad, excedían largamente los topes de financiamiento establecidos para el Proyecto, influyó también de manera significativa  constatar que las decisiones  respecto al flujo de turistas están pactadas y localizados fuera del área de intervención del Proyecto (principalmente en La Paz e incluso en el exterior).

No obstante, se puede calificar que en general la relevancia de los objetivos ha sido muy satisfactoria.

  - Resumen del ambiente y las condiciones económicas y de negocios que hayan podido tener un efecto en el sector en que se llevó a cabo el Proyecto.

En el periodo de ejecución del Proyecto, ocurrieron varios hechos políticos, sociales y económicos que, en mayor o menor medida, influyeron en el comportamiento del Proyecto.

En primer lugar,  cabe destacar los cambios establecidos en el marco legal del país. Los cambios parten con una nueva Constitución Política del Estado (CPE), promulgada en febrero de 2009. Corresponde también mencionar la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización o Ley No. 031 de 19 de julio de 2010  y  la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria  o Ley No. 144 del 26 de junio de 2011.

El nuevo marco normativo, considerando en su conjunto, establece competencias para las intervenciones en desarrollo rural y el desarrollo local  de Gobiernos Municipales Autónomos.

Con la Ley 144 de “Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria”, se crea el Fondo Crediticio Comunitario, como un fideicomiso administrado por el BDP con la finalidad de otorgar créditos para la producción agropecuaria a Organizaciones Económicas Campesinas y pequeños productores, al menor costo posible. Tales recursos serán canalizados a través de entidades financieras con licencia de funcionamiento o que se encuentran en proceso de incorporación al ámbito de regulación por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). De manera complementaria, la Ley 144 prevé la posibilidad que dichos créditos sean garantizados mediante avales de fondos de garantía y mediante la subrogación de los derechos del Seguro Agrario Universal que crea la misma Ley. Corresponde mencionar, a propósito de la opción de avales de fondos de garantía, que el BDP cuenta desde agosto de 2011 de un Fondo de Garantías, orientado a incentivar que las entidades financieras intermediarias incursionen en el segmento de mercado de micro y pequeñas unidades productivas urbanas y rurales, con montos y plazos más elevados, ofertando una cobertura del 50% del riego de tales operaciones.

En el ámbito macroeconómico, los indicadores en los recientes años, muestran esa relativa estabilidad macroeconómica. En los años 2009 y 2010, el crecimiento del PIB estuvo por encima del 3.6% anual, y las expectativas del Banco Central de Bolivia (BCB) para el 2011 situaban este indicador por encima del 5%. La favorable situación económica interna va de la mano con una extraordinaria liquidez en el sistema financiero que ha favorecido el crecimiento de la cartera de préstamos del sistema (Las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia llegaron en 2011 a 12.019 millones de dólares, récord histórico en la economía del país), del mismo modo se presentó un boom en la construcción urbana que ha dinamizado al conjunto de los sectores económicos y el empleo. No obstante, las medidas económicas de fines del 2010, desencadenaron un proceso inflacionario que al mes de agosto de 2011 registra un índice de 10.43% (a 12 meses) según datos del BCB, por encima de las expectativas gubernamentales del 6%.

Desde la perspectiva económica, el factor más ligado al desempeño del Proyecto, ha sido  que  entre el 2008 y el 2011, incluso en la actualidad, se manifiesta una fuerte dinámica para la cadena productiva de la quinua, principalmente para la quinua orgánica, los mercados de ese producto se desarrollan con mejores precios para el productor.

La tabla que se presenta a continuación,  muestra la evolución de precios de la quinua bruta trillada convencional y con certificación orgánica en el periodo 2000 – 2012.

Precios de la quinua bruta trillada convencional

y con certificación orgánica

| Mes / Año | Precio de la quinua bruta trillada [Bs / qq] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quinua Real Orgánica |  | Quinua Real Convencional |  |
|  | Blanca | Pisankalla | Blanca | Pisankalla |
| Año 2000 | 180 |  | 140 |  |
| Año 2004 | 200 |  | 160 |  |
| Año 2006 | 220 | 180 | 180 |  |
| Año 2007 | 260 | 220 | 210 |  |
| Año 2008 | 500 | 260 | 500 |  |
| Áño 2009 | 720 | 620 | 700 |  |
| Año 2010 | 670 | 1,080 | 600 | 1,000 |
| Ene 2011 | 680 | 1,400 | 620 | 1,200 |
| Feb 2011 | 680 | 1,350 | 620 | 1,200 |
| Mar 2011 | 670 | 1,250 | 610 | 1,100 |
| Abr 2011 | 670 | 1,230 | 600 | 1,100 |
| May 2011 | 630 | 1,360 | 550 | 1,200 |
| Jun 2011 | 600 | 1,360 | 500 | 1,200 |
| Jul 2011 | 600 | 1,410 | 540 | 1,250 |
| Ago 2011 | 600 | 1,420 | 540 | 1,300 |
| Sep 2011 | 600 | 1,450 | 540 | 1,350 |
| Oct 2011 | 600 | 1,600 | 540 | 1,450 |
| Nov 2011 | 600 | 1,630 | 540 | 1,500 |
| Dic 2011 | 600 | 1,650 | 540 | 1,500 |
| Ene 2012 | 630 | 1,360 | 570 | 1,150 |
| Feb 2012 | 640 |  | 580 |  |
| Mar 2012 | 650 |  | 590 |  |
| Abr 2012 | 680 |  | 620 |  |

Fuente: CTPS, con datos extraídos de varias fuentes, sobre el precio de la

quinua orgánica y de la quinua convencional (este último basado en precios

de la Feria de Challapata).

Los mejores precios, impulsaron a los pequeños productores a demandar recursos para destinarlos a la producción a fin de responder a las oportunidades del mercado. Progresivamente, su preocupación se centró en procurar dedicarse exclusivamente la producción de quinua orgánica y a la certificación de dicha producción, para ello, requirieron también asistencia técnica que les permita mejorar sus cultivos. Para la certificación de la quinua orgánica, necesitaban relacionarse con empresas que paguen el costo de la certificación  y compren sus productos.

En ese contexto, el Proyecto contribuyó con una oferta integral que permitió a los productores acceder de manera simultánea a servicios financieros y asistencia técnica, posibilitando también, mediante acuerdos suscritos entre partes (Productor, Beneficiador e  IDEPRO) la articulación del productor con el beneficiador/exportador.

- Resultados en términos de productos (outputs) logrados (efectividad)

  - Si el programa ha alcanzado el número esperado de beneficiarios.

La cobertura de clientes alcanzada por el Proyecto, de acuerdo a lo que se señala en el acápite 1.1, llega al 95.14% de la meta prevista en el Proyecto al cierre del mismo en el mes de agosto de 2011, alcanzando una cobertura del 104% a diciembre del mismo año, y del 112% a mayo de 2012. El Proyecto puede considerarse como muy efectivo (ME).

  - Si los beneficiarios están de acuerdo con la calidad y la entrega de los servicios.

En el acápite 2.7 se aluden varios elementos que permiten conocer la valoración de los clientes respecto a la calidad y entrega de los servicios en el marco del Proyecto. Dicha valoración se obtuvo  mediante entrevistas realizadas en el trabajo de campo como parte de la Evaluación Final del Proyecto. Los resultados de las entrevistas muestran que los beneficiarios consideran que la calidad de  servicios entregados por el Proyecto debe ser calificada como efectivo (E) y muy efectivo (ME).

  - Si los productos tienen la calidad esperada.

En el acápite 2.7, se hace referencia específica al grado de satisfacción que tienen los clientes respecto a los productos del Proyecto. Como ya se mencionó, la opinión  respecto al grado de satisfacción se obtuvo de entrevistas realizadas en el trabajo de campo como parte de la Evaluación Final del Proyecto; la opinión de los beneficiarios es en general buena y muy buena. Adicionalmente, se debe decir que los productos implementados han logrado los efectos esperados tanto en niveles de ventas e ingresos (ver acápite 1.5), como de niveles de producción (ver acápite 1.8), y ello en parte a los Servicios de Asesoría Empresarial implementados (ver acápite 2).

En lo que a los servicios financieros se refiere, la calidad de cartera desarrollada es muy buena, en razón a que los niveles de mora son inferiores a los del conjunto institucional, y a la mora de la cartera rural de las instituciones miembro de FINRURAL, como se puede apreciar en el grafico siguiente.

Fuente: Elaboración propia con datos de  Proyecto y FINRURAL

  - Si los recursos fueron bien utilizados en productos útiles para la implementación de las metas a alcanzar.

El logro de objetivos con valoraciones de satisfactorio y muy satisfactorio, constituye un primer elemento  que da cuenta del buen uso de los recursos utilizados.

Otro elemento que sustenta el buen uso de los recursos,  surge de los dictámenes de auditoría. Como se señaló en el acápite 2.8., las opiniones del auditor externo son favorables.

En opinión del consultor, IDEPRO ha cumplido ampliamente como los productos propuestos en el Proyecto, y los recursos fueron utilizados en tales fines tal cual lo reportan los Auditores Externos (ver acápite 5.4)

  - En qué aspectos no estuvieron satisfechos los beneficiarios.

Los resultados de las entrevistas realizadas para la evaluación final, muestran que en ningún caso los clientes manifestaron estar insatisfechos con los servicios del Proyecto. No obstante, cabe destacar que, una buena parte de los entrevistados, expresaron estar poco satisfechos con la tasa de interés. Para relativizar esa opinión de los clientes, se debe subrayar que desde el año pasado el Banco Unión generó una distorsión en las tasas de interés, ofertando crédito a los productores de quinua con recursos proporcionados por el Banco de Desarrollo Productivo a través del Banco Unión S.A. (BUSA), que  la tasa de interés que esta entidad financiera aplica es 6%, es decir, se trata de crédito subvencionado.

Corresponde mencionar que los productores reclaman respecto a la duración del trámite de los créditos que otorga el BUSA, por las exigencias en cuanto a documentación, a garantías y al proceso de evaluación. La persistencia de la demanda hacia IDEPRO se explicaría, entonces, por dos factores: a) la oportunidad del financiamiento por rapidez del trámite, y b) la simplificación del trámite para los productores mediante la modalidad de Tasa de Descuento.

  - Qué mejoras concretas o cambios se dieron al nivel del sector, entre el grupo beneficiario como resultado directo del programa.

Varios acápites desarrollados en el presente documento, muestran que los beneficiarios mejoraron su nivel de producción y ventas, realizaron mejores prácticas en sus procesos productivos con una clara  orientación hacia la producción orgánica, recibieron elementos de diagnóstico y planes de mejora que les permitieron la mejor toma de decisiones. Finalmente, con la intervención del Proyecto, lograron acuerdos con empresarios acopiadores, beneficiadores y exportadores, que a la vez que pagaban su certificación orgánica, les permitía tener liquidez oportuna por la venta de sus productos.

- Logro de indicadores de desempeño y meta (eficiencia)

  - Cuál ha sido el desempeño de IDEPRO en cuanto a los indicadores de resultados proyectados y responsabilidades acordadas con respecto a la ejecución del Proyecto.

El Proyecto tuvo una fase de implementación inicial en un área de intervención muy extensa, poco conocida y trabajada previamente, como es razonable suponer, el primer año, fue el periodo más duro de aprendizaje y adaptación de la metodología de cadenas productivas.

La zona donde se localiza la agencia, en la localidad de Challapata, es el principal epicentro de comercialización de la quinua real del Altiplano Sur, motivo por el que IDEPRO recibe desde el inicio una fuerte presión de demanda para esa cadena productiva.

El inicio del Proyecto, coincide con un periodo de fuerte intensificación de los cultivos de  quinua, impulsado por el extraordinario crecimiento del precio internacional del producto. La intensificación de los cultivos de la quinua tiene un efecto de desplazamiento para la crianza de camélidos hacia zonas más alejadas y marginales del área de intervención, dificultando la implementación de los productos financieros en esta actividad.

En contraste, la ejecución de actividades en la cadena de turismo presentó algunas dificultades que oportunamente fueron informadas al FOMIN, la explicación más detallada de este tema se desarrolla en el acápite 5.7.

Por los aspectos mencionados anteriormente, es probable que IDEPRO deba segmentar el área de intervención con el establecimiento de una oficina de servicio más próxima para las cadenas de camélidos y turismo.

La modalidad de los productos financieros implementados, ha demandado un periodo inicial de maduración en el que los Servicio Empresariales, ya que ellos,  se realizan con el establecimiento de Diagnósticos y Planes de Mejora de los clientes potenciales o beneficiarios del Proyecto. Con tales instrumentos, la institución definió las necesidades de Asistencia Técnica Especializada que se requería, periodo que significó un relativo retraso en la realización de la Asistencia Técnica Especializada, sin embargo, el Proyecto logró  cumplir con los términos acordados y planificados. La mayor parte de los resultados proyectados se los califica como muy satisfactorios.

  - Si el Proyecto logró alcanzar el número de productos esperados.

La evaluación final ha podido constatar mediante el seguimiento a los indicadores del marco lógico, que los logros alcanzados en la ejecución del Proyecto son, en su mayoría, muy satisfactorios.

  - Cuál fue la relación de costo/beneficio de la entrega de los servicios y la eficiencia con la cual el IDEPRO los realizó.

Con la determinación de la tasa de interés a ser aplicada en los productos financieros del Proyecto, se formuló una estructura de costos de referencia, la misma que puede ser contrastada con los resultados alcanzados al finalizar el Proyecto.

Estructura de Costos al 31 de diciembre de 2011

Fuente: Elaboración propia con información financiera por agencia proporcionada por IDEPRO.

En cuadro anterior,  muestra que la Agencia Challapata, establecida con el Proyecto, luego de cuatro años de funcionamiento, ha logrado una estructura de costos proporcionalmente más eficiente con relación a la de referencia establecida. Efectivamente, sus costos financieros son equivalentes a los obtenidos para el conjunto de la institución. Tiene costos de operación de magnitud más baja que el total institucional, contribuyendo a que los costos de la Sucursal Oruro sean equivalentes a los de referencia; corresponde comentar al respecto que estos costos de operación incluyen la cuota aparte que le corresponden por costos de administración de la Oficina Central que, a su vez, incorporan los costos de la Gerencia Nacional de Desarrollo que lidera el componente de Servicios Empresariales. Por otro lado, la baja mora de la Agencia Challapata, ha significado una casi inexistencia de costos de previsiones para incobrabilidad. Ese nivel más bajo en costos, ha permitido a la Agencia Challapata contar con un margen de utilidad significativamente superior al del conjunto de la institución y al margen de referencia. Por lo tanto, la Agencia Challapata, centro de operaciones del Proyecto, está contribuyendo, de manera positiva a la mejora de la eficiencia de la Sucursal Oruro y de la institución en conjunto.

En términos de costo/beneficio, por tanto, la implementación del Proyecto y de la Agencia Challapata ha sido muy positiva para la institución, contribuyendo a elevar su eficiencia general, por lo tanto, sus efectos pueden considerarse como muy satisfactorios.

Respecto a la sostenibilidad de los resultados financieros alcanzados, se debe anotar que aunque los productos financieros desarrollados tienen el potencial de controlar de manera más eficiente los riesgos potenciales, es razonable pensar que en futuro exista un costo mayor por factores de incobrabilidad, principalmente, por las distorsiones generadas con las intervenciones del Banco Unión,   pero la Agencia Challapata cuenta con margen de utilidad que permitiría controlar tales riesgos potenciales, incluso con la formación de previsiones voluntarias para riesgos futuros no identificados, como una medida prudencial apropiada.

  - Los problemas con los que IDEPRO enfrentó y las medidas que se tomaron para remediarlos (administrativos, operativos, financieros, políticos, macroeconómicos, etc.).

IDEPRO ha cumplido oportunamente con la dotación logística, operativa y administrativa para la buena ejecución del Proyecto. Cuenta con una institucionalidad sólida y consolidada, que posibilitó una ejecución solvente del Proyecto. Asimismo, IDEPRO se ha dotado de una estructura de gobernabilidad que ha permitido implementar adecuados sistemas de control interno y de administración de riesgos. Con relación a sus aportes económicos comprometidos, tanto para el componente financiero como para el de desarrollo empresarial, en opinión de los Auditores Externos “La ejecución de la contraparte local supera con amplio margen a los presupuestos originales, lo que indica una buena ejecución, solidez financiera y compromiso de la contraparte local para con el Proyecto”, confirmando el cumplimiento muy satisfactorio de los resultados proyectados y las responsabilidades acordadas.

  - Si hubo efectos imprevistos.

En el análisis realizado en el punto 3.4., se señala que  en el periodo de ejecución del Proyecto, se presentaron varios cambios en el marco legal y en el contexto político, social y económico del país. Esos cambios generaron procesos de empoderamiento en la sociedad rural que de alguna manera permitieron reivindicar derechos y negociar apoyos económicos.

En el periodo, también se presentó una dinámica sin precedentes en la cadena de la quinua, que impulsó la demanda de recursos para la producción de quinua y su procesamiento.  En ese contexto, el efecto imprevisto más relacionado con la ejecución del Proyecto, ha sido el surgimiento de una oferta financiera a productores de quinua con características de crédito subvencionado.

Pero la ejecución del Proyecto no ha generado efectos imprevistos, así lo muestra los resultados obtenidos. La ejecución del Proyecto probablemente ha generado una demanda  mayor a la prevista, que ha tenido límites para su cobertura debido a las dificultades relacionadas con la extensión geográfica del área de intervención seleccionada, así como al grado de dispersión geográfica de los potenciales beneficiarios.

  - Factores de éxito

Como se mencionó líneas arriba, entre los factores clave de éxito para el Proyecto, se debe destacar que IDEPRO, desde años antes de la ejecución del proyecto,  trabajó en la  conceptualización, diseño de lineamientos y de  procesos para atender con  servicios integrales a cadenas productivas. Posteriormente,  esos  elementos fueron incorporados en las Planificaciones Estratégicas Institucionales que formuló la entidad. Por tanto, la implementación de Servicios Empresariales  Integrales  a cadenas productivas,  es parte de la estrategia institucional,  en la Sucursal de Oruro, su  aplicación coincidió con la ejecución del proyecto ATN/SF 10420 BO y actualmente  es parte de la oferta regular dirigida a las cadenas priorizadas para cada región.

Otro factor clave de éxito constituyó que IDEPRO intervino de manera oportuna, ofertando  servicios financieros integrales para la cadena de la quinua, en un momento en el que se manifestó un dinamismo sin precedentes en los mercados de la quinua; dinamismo que fue inducido por incrementos significativos en los precios nacionales e internacionales  por el aumento creciente de la demanda internacional de la quinua orgánica.

La aplicación de líneas de crédito  articuladas a servicios técnicos, es otro de los factores de éxito, de manera muy particular la aplicación de la línea de crédito FLUYE QUINUA (también llamada Tasa de Descuento). Con esa línea de crédito, se pudo articular eslabones de la cadena productiva de la quinua, posibilitando que los productores tengan el pago oportuno por la venta de sus productos al estar vinculados, mediante convenios suscritos entre: a) productores de quinua que además reciben asistencia técnica, b) pequeñas empresas acopiadoras, beneficiadoras y comercializadoras de ese producto (empresas pivote) y c) IDEPRO que se ocupó precisamente de articularlos mediante convenios y los servicios financieros integrales.

El convenio establece que el productor no recibe los fondos; lo hace el pivote, que los canaliza al productor al momento del pago de la compra del grano que entrega. El pivote debe cumplir con el plan de pagos que se coordina con la IDEPRO; asume los intereses y el costo financiero de la operación. El pivote accede a un mecanismo ágil para tener liquidez y para cumplir con los compromisos asumidos con los productores. Le permite alcanzar volúmenes mayores de acopio y grano procesado, mejorar la calidad y reducir las mermas, a tiempo de reducir el plazo de pago a los productores y brindarles mejores condiciones para la compra, lo cual le posiciona para incrementar su volumen de negocios. Por su parte, los productores logran, mediante el convenio, garantizar la compra de su producción, el pago en efectivo de parte o de la totalidad, dependiendo de otras fuentes de financiamiento y capital que disponga la empresa pivote. Se garantiza asimismo un precio más alto que en el mercado y el reconocimiento de un peso exacto. El pivote, otorga al productor agrícola el acceso a la certificación orgánica de la producción, condición necesaria para  entrar a los mercados de exportación.

Fueron también factores clave de éxito, los siguientes elementos: el liderazgo ejercido por la Responsable del Proyecto (Gerente de la Sucursal Oruro), el compromiso asumido por el personal del Proyecto y la incorporación de recursos humanos con formación académica universitaria y con experiencia en el ámbito agropecuario relacionado con las cadenas de quinua y camélidos lo que posibilitó capacitarlos, mediante procesos prácticos de formación, en el campo de las microfinanzas y la lógica de los servicios integrales.

  - El caso de los servicios turísticos

Uno de los sectores definidos en el proyecto fue el desarrollo de “servicios turísticos relacionados y/o complementarios a la actividad principal del cliente (quinua y/o camélidos) que aprovechen las potencialidades turísticas de la zona.  En la concepción se establecía que a partir de la identificación de oportunidades de implementación o fortalecimiento de servicios turísticos se otorgará el crédito, así como el soporte técnico a través de asesoría y/o asistencia técnica, tanto a clientes cuya actividad principal sea el turismo, como a los que diversifiquen sus ingresos con actividades de turismo como complemento a sus otras actividades productivas.

Si bien el área geográfica del proyecto abarcaba zonas donde existen circuitos turísticos reconocidos internacionalmente, como son el Salar de Uyuni y la ruta turística entre el municipio de Pampa Aullagas (Ciudad Perdida), Salinas de García Mendoza (reserva de Alcaya) y Llica (Chullpares), se debe mencionar el turismo de pequeña escala y el eco-turismo en esta parte del Altiplano Sur es una actividad que recién empieza a florecer.

La  zona de turismo rural en el área de intervención se encuentra en torno al Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí. La localidad de Uyuni se encuentra a 210 kilómetros de distancia de la localidad de Challapata, donde se instaló la oficina del Proyecto. Uyuni, en los últimos años se ha visto afectada por diferentes conflictos sociales que impiden el tránsito normal de vehículos, por lo tanto, esos problemas afectaron el traslado de turistas.

Adicionalmente, se debe señalar que los centros de decisión y de gestión del turismo hacia el salar, Sucre y Potosí están localizados principalmente en la ciudad de La Paz e incluso en el exterior del país. Por otra parte, con la ejecución del Proyecto se constató que la demanda existente de recursos para servicios turísticos superaban los  topes para financiamiento establecidos en el Proyecto. En conjunto, esos  factores han influido la implementación de los productos de servicios integrales del Proyecto en la cadena de turismo.

El reporte de cartera de la cadena de turismo al cierre del Proyecto  arrojó los siguientes resultados:

El desarrollo de servicios turísticos del Proyecto fueron calificados como  Insatisfactorio (I) porque solamente alcanzaron un cumplimiento equivalente al 59.7% del indicador establecido. Los factores externos que influyeron fueron ampliamente conocidos por el FOMIN.

- Sostenibilidad:

  - El nivel de sostenibilidad del Proyecto.

El cuadro presentado el acápite 5.3 muestra que el Proyecto es sostenible al finalizar su cuarto año de funcionamiento. En el gráfico siguiente se puede apreciar que dicha sostenibilidad fue construida progresivamente.

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros por sucursales y agencias proporcionados por IDEPRO

El gráfico muestra que con la ejecución del Proyecto, la Sucursal de Oruro y la Agencia de Challapata, iniciaron con resultados de gestión negativos, pero esos resultados no tuvieron repercusiones significativas para el total de la gestión de IDEPRO. El 2008, el resultado de la Gestión de Oruro/Challapata significó -0,1% del Total del de Resultados de IDEPRO, el 2009 alcanzó a -3,9% en la formación del resultado institucional. A partir de la gestión 2010, la Sucursal Oruro/Challapata aporta con resultados positivos, ese año con el 7,9% de los beneficios totales obtenidos por toda la entidad; pero lo más destacable es que el 2011 su aporte en los beneficios sube hasta el 18,1%, magnitud superior a la participación de la Sucursal en la Cartera Bruta de la institución, con el 14.6%.

Indicadores de Desempeño Institucional

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEPRO, FINRURAL y ASOFIN.

La decisión de IDEPRO de vender su participación accionaria en el FFP Ecofuturo S.A. el año 2008, y de consolidar la institución en el marco normativo de una Institución Financiera de Desarrollo, ha consolidado su desempeño institucional. Durante los 5 últimos años ha logrado un crecimiento promedio de cartera del 48.9%, con una tendencia clara a la reducción del riesgo de cartera, hasta alcanzar un nivel de mora del 0.69%, inferior a la mora promedio de las instituciones que forman parte de FINRURAL y ASOFIN, con una adecuada cobertura de riesgo con previsiones constituidas. La rentabilidad institucional, habiendo reducido los años 2009 y 2010, se recupera el año 2011 hasta lograr un ROE del 10.34% comparable al promedio de las instituciones de FINRURAL. La rentabilidad puede llegar a ser mejorada en la medida en que la institución pueda hacer captaciones del público y reducir su costo financiero. La eficiencia alcanzada en gastos de administración respecto a cartera bruta (12.58%) incorpora los costos de la Gerencia de Servicios Empresariales, por lo que puede afirmarse que IDEPRO ha encontrado el camino a la sostenibilidad global de sus Servicios Financieros Integrales.

Refiriéndonos nuevamente al cuadro del acápite 5.3., el Margen de Utilidad para el conjunto institucional sabemos que se sitúa en el 2.1% el año 2011, margen que en términos de ROE significa el 10.42%. Sabiendo por el mismo cuadro que el Margen de Utilidad de la Agencia Challapata está en el 3.8%, se puede afirmar contundentemente que la sostenibilidad de la Agencia Challapata está asegurada en una tendencia a la sostenibilidad a largo plazo de la institución en conjunto. Por lo señalado líneas arriba y los elementos que se señalan en los acápites 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6, la sostenibilidad del Proyecto es muy probable.

  - La cobertura de costos de funcionamiento y la sostenibilidad de los servicios de asesoría empresarial, con los ingresos obtenidos por los créditos.

Los Servicios Financieros Integrales que ha implementado IDEPRO tienen dos fases; la primera destinada a la realización de Diagnósticos y Planes de Mejora de sus potenciales clientes, proceso en el que se identifica sus necesidades de Asistencia Técnica Especializada, es decir, es la fase de identificación de la demanda; la segunda consiste en la realización de la Asistencia Técnica Especializada. La primera fase se realizó mediante la contratación de Asesores Empresariales cuyo trabajo y costo ha sido integrado totalmente a al funcionamiento de la Agencia Challapata y a sus Costos de Operación. La segunda fase se ha realizado mediante la contratación de Consultores Especialistas en las temáticas establecidas al momento de la identificación de la demanda de Asistencia Técnica; los costos de esta fase se realizaron con los recursos no reembolsables del Proyecto y no se encuentran integrados en los costos de operación de la Agencia.

Estructura de Costos en Relación a los Ingresos Financieros

Oficina Challapata (en Bs)

- Incluye la proporción de Costos de Administración de Oficina Nacional, respecto a la participación en cartera bruta de la Agencia Challapata en la Cartera Bruta Total de IDEPRO.

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros por sucursal y agencias de IDEPRO.

El cuadro anterior permite afirmar que la Sostenibilidad Financiera del Proyecto se alcanzó desde el segundo año de implementación, en que el Costo Financiero representa el 30.8% de los Ingresos Financieros, parámetro que se situará en el 25.1% los dos siguientes años. También se puede afirmar que los costos relacionados con la primera fase de implementación de los Servicios Financieros Integrales han sido integrados totalmente en la estructura de costos de la Agencia Challapata, puesto que Costos Operativos que incluyen el costo de los Asesores Empresariales representaban el 70% de los Ingresos Financieros generados por la Agencia Challapata el año 2009, parámetro que se reducirá progresivamente hasta representar el 54.4% el año 2011. La Agencia Challapata logra resultados positivos en el Margen de Utilidad de los dos últimos años, habiendo alcanzado la sostenibilidad plena de la primera fase de los Servicios Financieros Integrales; la magnitud del Margen de Utilidad del año 2011 representa el 25% de sus Ingresos Financieros, y permite alentar una perspectiva para la cobertura a largo plazo de parte de los costos que significa la segunda fase de los Servicios Financieros Integrales, es decir el costo de Consultores Especializados; se dice parte, porque está claro y en el propio Proyecto se estableció así, la Agencia Challapata debe contribuir a la capitalización del conjunto institucional de IDEPRO.

Como se mencionó anteriormente, la otorgación de  servicios no financieros  como  parte de del servicio financiero influyó positivamente en la generación de resultados de impacto.  Los sectores priorizados por el Proyecto (productores), por décadas han sido parte de  Proyectos públicos y privados, donde la prestación de servicios no financieros ha sido y es subvencionada prácticamente en su integridad. Por ello, generar una cultura de pago por  dichos servicios es una labor compleja y difícil. No obstante,  la generación de productos y servicios  altamente especializados y ajustados a  las necesidades de la unidad familiar está permitiendo un proceso de cambio, despertando el interés  de invertir en conocimientos  para lograr mejores condiciones competitivas, que luego, les permitirá mejorar sus  beneficios económicos.

Actualmente, IDEPRO, con consentimiento de los clientes, está cobrando un 0.5% del crédito, para  destinarlo  a  la prestación de servicios no financieros, específicamente para el Diagnóstico y Plan de Mejoras. Sin embargo, la tasa de interés no puede cubrir los costos de  prestación de los servicios de asistencia técnica especializada. En opinión de la Gerente de la Sucursal Oruro debido a los siguientes factores: i. El costo de operación de Asistencia Técnica especializada es alto, ii. Se debería pensar en subir un porcentaje de la tasa de interés, para cubrir los costos, sin embargo, la tendencia del mercado es, más bien, a bajar la tasa de interés.

  - Si los efectos del Proyecto permanecerán en el tiempo.

Habiendo constatado que la sostenibilidad de la Agencia Challapata, implementada con el Proyecto, está asegurada en una tendencia histórica a la sostenibilidad del conjunto institucional, y tomando en cuenta que IDEPRO se encuentra en proceso de constituirse en una entidad regulada, con lo cual podrá realizar captaciones de depósitos del público y superar en parte la dependencia del financiamiento externo para el crecimiento de cartera, se puede afirmar que es muy probable (MP) que la institución continúe con los servicios financieros integrales implementados en la Agencia Challapata, máxime si ellos contribuyen de manera positiva a la sostenibilidad de largo plazo.

En los hechos, ni la asignación recursos financieros, ni la provisión de servicios técnicos, son una transferencia propiamente dicha. La provisión de esos servicios deben  ser considerados como flujos, porque las actividades productivas y económicas en general, los requieren de manera dinámica y permanente. Por lo tanto, si se quiere alcanzar efectos en el tiempo, es necesario proveer constantemente  esos recursos, solo así es posible que las unidades económicas generen beneficios que les permitan acumular capitales y reinvertirlos en la producción, aplicando, cada vez que sea posible,  tecnología renovada y adecuada a las condiciones productivas y económicas de las actividades.

Como se dijo en un acápite anterior, después del cierre del Proyecto, a través de la Sucursal de Oruro y de  la Agencia de Challapata, IDEPRO continúa interviniendo en las áreas geográficas que tenía el Proyecto. Incluso está próxima la inauguración de una nueva agencia en Uyuni, que tendrá mejores condiciones de accesibilidad para potenciales clientes de Potosí. Por tanto, si los flujos de servicios financieros y de asistencia técnica continúan, es altamente probable que los efectos permanezcan en el tiempo.

  - Si el IDEPRO podrá continuar con las acciones después de la conclusión del Proyecto.

En el plan estratégico de IDEPRO (PEI  IDEPRO 2012-2014) se establece que la proyección de crecimiento de la Sucursal  Oruro para el trienio, considerando  sus agencias,  es de $US.  5.165.249. Por su parte, la proyección de crecimiento para el trienio (2012-2014)  en  número de clientes es llegar atender 3.007  clientes.

La opinión de la Gerente de la Sucursal Oruro, emitida en ocasión de la Evaluación Final del Proyecto, respecto a cómo se aprovechará la experiencia acumulada del Proyecto BID y cuál será la orientación más importante de la sucursal, en el ámbito de  la atención a pequeños productores y pequeñas empresas, fue la siguiente:

- Consolidar la intervención de IDEPRO en la cadena de quinua, enfocando la operatividad hacia el logro de resultados de impacto.

- Fortalecer la estrategia de articulación empresa-productores, considerando que la alianza entre actores debe ser enfocada a mejorar la integración a mercados y aprovechar las oportunidades

- Incentivar el uso y generación de tecnologías alternativas para la producción orgánica de quinua, que sean de fácil adaptación y bajo costo.

- Mejorar la rentabilidad económica de la quinua orgánica hacia un nivel competitivo, incorporando valor agregado a la producción, en un contexto de desarrollo rural sostenible.

- Generar  mejora continua  en los servicios, a través de la generación de productos y servicios financieros auxiliares, permitiendo el acceso  a los clientes a otros servicios.

- Ejecutar  convenios interinstitucionales con municipios y Proyectos  en la zona de intervención, viabilizando el acceso a servicios de desarrollo empresarial para  nuestros clientes.

- Gestar convenios con  organizaciones y comunidades de productores para  incentivar la producción orgánica y gestionar alianzas estratégicas con empresas que están exportando quinua.

- Apoyar el desarrollo de las microempresas (pivotes) transfiriendo  tecnología para una mejora continua  en  procesos operativos y administrativos.

- Identificar  actividades complementarias de la unidad familiar (productores de quinua) y promover también su desarrollo.

- Viabilizar una alianza estratégica con técnicos y expertos en quinua permitiendo al productor y empresario el acceso  servicios de asistencia técnica directa.

- Extender la cobertura geográfica, llegando a una mayor cantidad de productores y microempresarios de los departamentos de Oruro y Potosí.

- Crear una agencia  en el municipio de Uyuni,  permitiendo a nuestros clientes de la zona el acceso a los servicios financieros y de desarrollo empresarial

Los aspectos mencionados anteriormente, muestran el alto grado de compromiso de los responsables del Proyecto por continuar y profundizar los efectos positivos del mismo.

  - Si hay un plan/estrategia de sostenibilidad del IDEPRO con servicios de asesoría empresarial en el marco del Proyecto.

La implementación de los Servicios Empresariales  Integrales es parte de la estrategia institucional de IDEPRO;  en Oruro su  aplicación coincidió con la ejecución del Proyecto ATN/SF 10420 BO, actualmente es parte de la oferta regular dirigida a las cadenas priorizadas por cada región.

La sucursal Oruro,  ya ha logrado la sostenibilidad  financiera,  a partir de la gestión 2010, reportando un índice autosuficiencia regional de 124.69% (2010) y  167% (2011). Sin duda, los servicios financieros, han aportado a la sostenibilidad de la estrategia y su gestión, sin embargo lograr sostenibilidad con SEE es todavía parte de un proceso que implica  el aporte de los beneficiarios,  así como de  la cooperación o del Estado.

Al cierre del Proyecto, la cartera vigente del Proyecto era de $US  959.258

Al cierre del Proyecto la cartera acumulada  del Proyecto era de $US. 2.044.394

A Mayo de 2012, la cartera vigente  SEI  fue de $US 2.595.803.03

A Mayo 2012, la cartera acumulada  con SEI es de $US. 3.640.197

Parte de la estrategia de crecimiento, ha sido señalada en el acápite anterior.

- Lecciones aprendidas:

Cuando un proyecto es adecuadamente concebido para responder a las necesidades de los beneficiarios, aumenta de manera significativa la posibilidad de alcanzar los resultados esperados en condiciones satisfactorias.

Los elementos técnicos definidos para el proyecto (tanto aquellos destinados al ámbito crediticio como los orientados a la asistencia técnica) al ser bien acogidos,  aplicados y asimilados de manera efectiva por los beneficiarios, generaron una expansión de la demanda de servicios integrales  parte de los beneficiarios, características que contribuyeron a la prosecución de resultados satisfactorios y potenciaron las posibilidades de sostenibilidad del proyecto.

El logro de productos y efectos esperados del proyecto se facilita cuando la entidad ejecutora tiene experiencia  acumulada en trabajos de diseño, conceptualización y definición  de lineamientos y procesos con  servicios integrales para atender a beneficiarios de cadenas productivas.

La efectividad de las operaciones del proyecto está estrechamente relacionada con la adecuada definición de los perfiles profesionales del personal operativo encargado de atender con productos financieros y no financieros a beneficiarios  de cadenas productivas de origen agropecuario. En el caso del proyecto, fueron contratados ingenieros agrónomos con experiencia en quinua y camélidos, los mismos que luego fueron capacitados para ejercer como asesores empresariales (oficiales de negocio).

La amplitud del alcance geográfico de un proyecto, así como el grado de dispersión geográfica de los beneficiarios potenciales,  deben estar bien dimensionados para no caer en situaciones de falta de cobertura.

  - Las condiciones económicas/políticas/financieras que deberán existir, el nivel de capacidad institucional de la agencia ejecutora, el nivel requerido de participación de los entes relevantes y otros factores de éxito que deberán estar presentes de modo que se pueda considerar en otras operaciones de esta naturaleza en el futuro.

El logro de buenos resultados del Proyecto, con relación a los objetivos propuestos, muestra que en gran medida fue posible porque la entidad ejecutora cuenta con una institucionalidad sólida y consolidada, que posibilitó la ejecución solvente del  Proyecto, y que además está dotada de una estructura de gobernabilidad que permitió implementar adecuados sistemas de control interno y de administración de riesgos para enfrentar desafíos y solucionar situaciones imprevistas que surgieron en el entorno socioeconómico.

La incorporación de recursos humanos con formación académica universitaria y con experiencia en el ámbito agropecuario relacionado con las cadenas de quinua y camélidos, ha sido muy importante y ha permitido que mediante procesos prácticos de formación en el campo de las microfinanzas, ejecuten eficazmente servicios integrales. En el marco del Proyecto BID, y hoy en la operativa regular de la Sucursal Oruro y de la Agencia Challapata,  los Asesores Empresariales (Oficiales de Negocios con capacidades en la cadena priorizada en la región) son los que realizan el diagnóstico y el plan de mejoras con el soporte del experto en la cadena (Asesor empresarial), quienes consolidan y transfiere a los clientes la información. El plan de mejoras es relacionado con el accionar de la unidad económica y por supuesto incluye el acceso al crédito. La integralidad de servicios financieros y no financieros, constituye sin duda un factor clave de diferenciación respecto a otros servicios de las microfinanzas que son ofertados en las áreas de influencia del Proyecto. Al haber sido asimilados a la institución estos recursos humanos, se garantiza en buena medida la continuidad de los servicios asesoría técnica a los clientes de las cadenas productivas en que operó el Proyecto.

El surgimiento, de una oferta específica de financiamiento a la producción de quinua, que tiene características de crédito subvencionado, no ha limitado el crecimiento de las operaciones del Proyecto y tampoco a las actividades de la Sucursal con posterioridad al cierre del Proyecto. Los factores a favor del Proyecto para esa permanencia de la demanda parecen ser: a) la oportunidad del financiamiento por rapidez del trámite, b) la simplificación del trámite para los productores mediante la modalidad de Tasa de Descuento, y c) la posibilidad de una asistencia técnica ligada al crédito.

El problema de la existencia de créditos subvencionados, es que ellos pueden dañar la cultura de pago que durante años  se ha desarrollado en los beneficiarios.

  - Recomendaciones para futuros Proyectos.

La concentración de acciones en una cadena productiva parece ser una condición favorable para la consolidación de servicios financieros integrales en una zona de intervención nueva.

La asociación estratégica con oferentes locales de servicios de asistencia técnica, favorece de manera positiva en los efectos esperados de servicios financieros especializados.

La implantación de servicios integrales, solo es posible cuando las entidades ejecutoras han acumulado  competencias conceptuales, técnicas, a la vez que han definido procesos apropiados y específicos para cada cadena productiva.

Un área geográfica tan extensa, como la del Proyecto, probablemente requiera una mayor segmentación del la población objetivo y el establecimiento de más de una oficina de servicios.

Todo Proyecto requiere de análisis y definición cuidadosos de los objetivos que se pretende alcanzar, así como de los componentes y  actividades previstas. Asimismo, requiere de un soporte institucional que tenga capacidad de gestión, mecanismos de seguimiento, control y elementos de administración de riesgos.

Paralelamente, el dimensionamiento económico del Proyecto, es un factor clave de éxito, para permitir ejecutar de manera solvente los costos de su implementación. Otro factor clave para el éxito, es la incorporación de recursos humanos bien formados, con competencias y experiencia  acordes con el tipo de labor que  les toca desempeñar. La capacidad de liderazgo del responsable de todo Proyecto, sin duda, contribuirá de manera significativa al logro de objetivos.  En el caso del Proyecto que nos ocupa, la mayor parte de esas condiciones se han cumplido de manera satisfactoria, en ello, mucho ha tenido que ver el soporte institucional de IDEPRO.

  - Integración de financiamiento con servicios de asesoría empresarial.

Los sectores priorizados por el Proyecto (productores) por décadas han sido parte de Proyectos públicos y privados, donde la prestación de servicios no financieros  han  sido y son subvencionados en su integridad, frente a esa realidad generar una cultura de pago por servicios realmente es una labor  casi  quijotesca, sin embargo la generación de productos y servicios  altamente especializados y ajustados a las necesidades de la unidad familiar está permitiendo un proceso de cambio generando un interés  por invertir en conocimiento  para  lograr mejores condiciones competitivas que se traslucirán en  beneficios económicos.

Actualmente  se está cobrando un 0.5% del crédito destinado a  la prestación de servicios no financieros (Diagnóstico y Plan de Mejoras) con el consentimiento del cliente. Es necesario puntualizar que la tasa de interés, no puede  cubrir  la  prestación de servicios de asistencia técnica debido a los siguientes factores: i. El costo de operación de Asistencia Técnica  especializada es alto, ii Se debería pensar  en subir un porcentaje de la tasa de interés,  para  cubrir los costos,  sin embargo, la tendencia del mercado es más bien,  a   bajar la tasa de interés.

Tanto el Estado como la Cooperación, han generado por muchos años, Proyectos de desarrollo  dirigidos a los actores de cadenas  agro productivas del altiplano. En la mayor parte de los casos, las intervenciones han sido asistencialistas con muy pocas probabilidades de generar resultados de impacto.

Es posible  coordinar  acciones enfocadas al financiamiento de servicios de asistencia técnica especializada  con  la Cooperación y/o  el Estado, sin embargo esto implica un proceso,  que  muchas veces es largo y poco oportuno.

Para mantener el enfoque de intervención integral y especializada, IDEPRO está en un proceso de ajuste  de la oferta de SEE, en términos de costos y contenidos, en relación a las tecnologías aplicadas en el Proyecto BID, para establecer una oferta estable de SEE”

- Conclusiones

El logro de buenos resultados del Proyecto, con relación a los objetivos propuestos, muestra que en gran medida, esos resultados fueron  posibles porque la entidad ejecutora cuenta con una institucionalidad sólida y consolidada, que posibilitó la ejecución solvente del Proyecto, y que además está dotada de una estructura de gobernabilidad que permitió implementar adecuados sistemas de control interno y de administración de riesgos  para enfrentar desafíos y solucionar situaciones imprevistas que surgieron en el entorno socioeconómico.

Entre los factores clave de éxito para el Proyecto, se destaca que IDEPRO, desde  años antes de la ejecución del proyecto,  trabajó en la  conceptualización, diseño de lineamientos y de  procesos para atender con  servicios integrales a cadenas productivas. Posteriormente,  esos  elementos fueron incorporados en las Planificaciones Estratégicas Institucionales que formuló la entidad. Por tanto, la implementación de Servicios Empresariales  Integrales  a cadenas productivas,  es parte de la estrategia institucional,  en la Sucursal de Oruro su  aplicación coincidió con la ejecución del proyecto ATN/SF 10420 BO y actualmente  es parte de la oferta regular dirigida a las cadenas priorizadas para cada región.

Otro factor clave de éxito constituyó que IDEPRO intervino de manera oportuna, ofertando  servicios financieros integrales para la cadena de la quinua, en un momento en el que se manifestó un dinamismo sin precedentes en los mercados de la quinua; dinamismo que fue inducido por incrementos significativos en los precios nacionales e internacionales y por el aumento creciente de la demanda internacional de la quinua orgánica.

La aplicación de líneas de crédito  articuladas a servicios técnicos, en otro de los factores de éxito, de manera muy particular la aplicación de la línea de crédito FLUYE QUINUA (también llamada Tasa de Descuento). Con esa línea de crédito, se pudo articular eslabones de la cadena productiva de la quinua posibilitando que los productores tengan el pago oportuno por la venta de sus productos al estar vinculados, mediante convenios suscritos entre: a) productores de quinua, b) pequeñas empresas beneficiadoras y comercializadoras de ese producto (empresas pivote) y c) IDEPRO que se ocupó precisamente de articularlos.

Asimismo, la incorporación de recursos humanos con formación académica universitaria y con experiencia en el ámbito agropecuario relacionado con las cadenas de quinua y camélidos, permitió mediante procesos prácticos de formación, en el campo de las microfinanzas, la aplicación  eficaz de  servicios financieros integrales.

Cabe además señalar que el FOMIN efectuó estricto seguimiento del cumplimiento del Convenio IDEPRO-BID y de la ejecución de las actividades programadas del Proyecto, el flujo de información entre el FOMIN-IDEPRO fue permanente, el Banco, mostró flexibilidad para responder a imprevistos; por ello, se debe destacar que el desempeño del Banco/FOMIN como socio y financiador del Proyecto, contribuyó muy positivamente al logro de los objetivos de desarrollo del Proyecto.

Por los elementos señalados anteriormente la implementación del Proyecto recibe la calificación de muy satisfactorio (MS)

Los resultados alcanzados, tanto en lo que atañe a la “Cartera Desembolsada” cuanto a la “Cartera Bruta” muestra que se superaron de manera significativa los objetivos planteados para el Proyecto en proporciones de 130% y 123% respectivamente. Ese desempeño se califica como muy satisfactorio (MS).

Las intervenciones del Proyecto, se inician y desarrollan en un periodo muy oportuno, que coincide con una dinámica sin precedentes en la cadena productiva de la quinua, fenómeno asociado a un importante crecimiento de los precios nacionales e internacionales de la quinua. Desde esa perspectiva, la ejecución del Proyecto fue pertinente, porque contribuyó a efectivizar las oportunidades que se presentaron y, que aún hoy se presentan, para los microempresarios y pequeños productores agrícolas de la cadena de la quinua.

La Unidad Ejecutora del Proyecto, con 685 clientes atendidos, logró una cobertura de 95.14% con relación a la meta final del Proyecto. Desempeño muy satisfactorio (MS). Con relación a lo anterior, se debe destacar que las metas previstas para las cadenas de camélidos y servicios turísticos, resultaron atendidas en menor medida debido a factores externos al Proyecto. La intensificación del cultivo de la quinua, determinó un cierto desplazamiento de la crianza de llamas hacia zonas más alejadas, incluso muchos productores abandonaron dicha actividad. En el caso de los servicios turísticos, entre  los factores determinantes estuvo el hecho de constatar que el requerimientos de recursos para esa actividad, excedía largamente los topes de financiamiento establecidos para el Proyecto; influyó también de manera significativa  constatar que las decisiones respecto al flujo de turistas están pactadas y localizados fuera del área de intervención del Proyecto (principalmente en La Paz e incluso en el exterior).

El  100% de clientes  atendidos en el Proyecto, recibió asistencia técnica en Diagnóstico y Plan de Mejora. De ese conjunto, 239 clientes  lograron acceder a servicios de asistencia técnica especializada, es decir, el 35 % en relación al total de clientes efectivamente atendidos. Los procesos de Asistencia Técnica relacionados con la cadena de la quinua en su totalidad han tenido un enfoque de producción orgánica.  Desempeño muy satisfactorio (MS).

Sobre un total de 685 beneficiaros, el 61% fue evaluado después de que recibieron el Plan de Mejora, mediante un seguimiento a sus principales indicadores socioeconómicos, de donde se pudo evidenciar que los beneficiarios evaluados tuvieron un incremento promedio en ventas del 26.15%. La base de datos permite también identificar que el 95% de los productores tuvieron algún nivel incremento en ventas; aquellos que lograron que ese nivel sea igual o superior al 15%, representan el 68% del total de productores evaluados. Ese desempeño se califica como muy satisfactorio (MS).

En términos de ingresos, en el Proyecto se esperaba que al menos el 70% de los prestatarios logren un ingreso superior al 20%, meta que se alcanza en un 79.2% de los casos evaluados. Ese desempeño se califica como muy satisfactorio (MS).

La evaluación final,  constató que los clientes valoran de muy  buena manera el desempeño que tuvieron los asesores técnicos contratados por IDEPRO para la  asistencia técnica especializada. Según los clientes, los consultores  mostraron capacidad técnica de nivel  satisfactorio; asimismo, los beneficiarios consideran que los productos y materiales utilizados en la asistencia técnica, así como los métodos aplicados en la capacitación fueron de calidad satisfactoria. Las cualidades señaladas en opinión emitida por los clientes entrevistados permiten calificar la asistencia técnica especializada como satisfactoria (M).

El Proyecto ejecutado tiene una evaluación muy satisfactoria en su finalidad y propósitos. Similar evaluación reciben la mayoría de los indicadores del Componente 1 de Servicios Financieros, mereciendo una evaluación de satisfactorio solamente parte del indicador 5, por las dificultades externas para de cobertura de servicios en las cadenas de camélidos y turismo. El Componente 2 de Servicios de Asistencia Técnica es también es evaluado como muy satisfactorio. Las actividades relacionadas con la implementación del Componente 1 del Financiamiento Reembolsable reciben igualmente una evaluación de muy satisfactorio, del mismo modo que las actividades del Componente 2 de Cooperación Técnica; en ambos casos, la contraparte local excedió los aportes comprometidos al presupuesto del Proyecto. En términos generales, por tanto, la calificación de la implementación del Proyecto es muy satisfactoria.

En cuanto al alcance de la cartera de créditos, el Proyecto tiene un muy satisfactorio logro en los productos esperados, tanto a nivel del número de beneficiarios del Proyecto, como la magnitud de los desembolsos y los saldos de gestión de cartera que terminaron superando las metas propuestas. Los préstamos promedio resultaron significativamente más elevados a los promedios previstos en el Proyecto, a causa de la gran demanda externa de quinua que hace que los productores de esta cadena tengan una demanda superior a la inicialmente estimada. También en la cadena de turismo la demanda de préstamos resultó muy superior a los límites previstos, habiendo en este caso limitado el alcance esperado. La demanda proveniente de la cadena de camélidos se vio afectada por el desplazamiento de la actividad a zonas alejadas y marginales.

Los servicios empresariales implementados también excedieron el alcance previsto en las metas del Proyecto, habiéndose realizado con una orientación a la producción orgánica en su totalidad, con los efectos previstos a nivel del impacto en los niveles de producción, ventas e ingresos de los productores y la micro y pequeñas empresas que recibieron el servicio, concluyéndose que fueron muy satisfactorios.

Es indudable que el Proyecto fue afectado por la extensión del área geográfica del Proyecto, demandando grandes desplazamientos del personal, especialmente de los Asesores Empresariales que realizan su trabajo con verificaciones in situ de los aspectos socioeconómicos considerados en el sistema de monitoreo, pero también de Consultores Especializados que en buena medida realizaron un trabajo de asistencia técnica individualizada con cada productor. Este factor también influyó en la dificultad de lograr una mayor cobertura de las cadenas de camélidos y turismo.

El Diagnóstico y Plan de Mejora, proporcionados por IDEPRO a la totalidad de clientes atendidos en el marco del Proyecto (685 beneficiarios), constituyeron factores  clave para  orientar la demanda de SF y SEE del cliente. Los clientes atendidos se apropiaron del servicio y con él lograron  percibir  su situación y además contaron  con elementos para  la toma de decisiones respecto a  sus necesidades y posibilidades de realizar inversiones.

El desempeño de los asesores técnicos especializados, fue calificado por los beneficiarios del Proyecto como satisfactorio. Las temáticas de los servicios empresariales, correspondieron a la demanda de los productores, identificadas en una primera fase de Diagnóstico y Planes de Mejora con cada uno de ellos; todas las intervenciones de asesoría técnica tuvieron una orientación a la producción orgánica, aspecto muy pertinente a las necesidades del grupo objetivo. La distribución y alcance de los materiales generados en el marco de la asistencia técnica se considera como satisfactorio y constituye una base solida para la continuidad del servicio; al respecto, corresponde ponderar el hecho de haber consolidado como parte del personal permanente de la institución a los Asesores Empresariales.

El Proyecto ha incidido de manera positiva y muy satisfactoria en aspectos sociales y medio ambientales. En efecto, se han favorecido procesos de asociatividad entre productores y pequeñas empresas, del mismo modo que la Asistencia Técnica Especializada tuvo una orientación a la producción orgánica en la totalidad de sus intervenciones.

Entre los factores externos que pudieron afectar al Proyecto, pero que fueron controlados adecuadamente por el ejecutor, se debe mencionar la competencia de servicios financieros subsidiados otorgados por programas estatales. Otro aspecto externo que influyó en el Proyecto, es la fuerte dinámica e intensificación en el cultivo de la quinua, merced al espectacular precio internacional del producto, fenómeno que tuvo dos efectos: a) concentración de la demanda en la cadena de la quinua, b) desplazamiento de los rebaños de camélidos a zonas marginales y alejadas,  con mayor dificultades de acceso.

Los resultados que en general se alcanzaron con el Proyecto fueron valorados por los beneficiarios como efectivos y muy efectivos,  aspecto que se constata en la calidad de cartera que tiene un riesgo significativamente menor al del conjunto de entidades de FINRURAL.

Los indicadores de desempeño del Proyecto, en términos de costo/beneficio y sostenibilidad a largo plazo son calificados como muy satisfactorios, y se insertan en indicadores de desempeño institucional destacados en el concierto de IFD del país.

- Anexos

Documentación consultada

- Anexo I. Marco Lógico. Proyecto FOMIN/BID/ IDEPRO.

- Anexo II. Indicadores de Desempeño. Proyecto FOMIN/BID/ IDEPRO.

- Anexo III. Análisis Institucional y Ejecución de la Operación, con Proyecciones Financieras del Proyecto.  Proyecto FOMIN/BID/ IDEPRO.

- Anexo IV. Plan de Operaciones de la Cooperación Técnica y Presupuesto Detallado. Proyecto FOMIN/BID/ IDEPRO.

- Anexo V. Análisis del Mercado de Quinua, Camélidos y Turismo. Proyecto FOMIN/BID/ IDEPRO.

- Anexo VI. Resumen de las condiciones financieras del Proyecto Proyecto FOMIN/BID/ IDEPRO.

- Anexo VII. Respuestas al Acta del CESI. Proyecto FOMIN/BID/ IDEPRO.

- ASOFIN, Información Financiera al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

- AUDINACO S.R.L.  Dictamen de Auditoría Independiente y Estados Financieros Auditados de IDEPRO DESARROLLO EMPRESARIAL al 31 de diciembre de 2008

- Baudoin O., Luis F. Evaluación de Medio Término del Proyecto “Servicios Empresariales Integrales para Pequeños Productores del Altiplano” Convenio de Financiamiento y de Cooperación Técnica no Reembolsables N° SP/SF-07-01-BO Y ATN/SF-10420-BO. FOMIN, 16 de junio de 2011.

- BID Bolivia, Programa de Empresariado Social. Resumen Ejecutivo. Servicios Empresariales Integrales para Pequeños Productores en el Altiplano (Bo-S1005).

- BID Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/SF-10420-BO   y de Financiamiento SP/SF-07-01-BO.

- BID, Informe Financiero del Semestre, periodo 01/01/2011 al 31/12/2011Componente Financiero

- BID, Informe Financiero del Semestre, periodo 01/01/2011 al 31/12/2011 Cooperación Técnica

- Clientes Atendidos con SEE, formatos PDF y Excel;  Proyecto FOMIN/BID/IDEPRO.

- Delta Consult Ltda.  Dictamen de Auditoría Independiente y Estados Financieros Auditados de IDEPRO DESARROLLO EMPRESARIAL al 31 de diciembre de 2011.

- Delta Consult Ltda. Convenio de Cooperación Técnica BID N° ATN/SF-10420-BO  Informe de Auditoría Financiera, Informe Financiero Complementario, Informe del Auditor Independiente Sobre el Estado de Solicitudes de Desembolso, Informe Sobre Cumplimiento de Cláusulas de Carácter Contable Financiero, Informe Sobre la Evaluación de la Estructura de Control Interno, a Diciembre 31, 2011

- Delta Consult Ltda. Convenio Financiamiento BID N° SP/SF-07-01-BO  Informe de Auditoría Financiera, Informe Financiero Complementario, Informe del Auditor Independiente Sobre el Estado de Solicitudes de Desembolso, Informe Sobre Cumplimiento de Cláusulas de Carácter Contable Financiero, Informe Sobre la Evaluación de la Estructura de Control Interno, a Diciembre 31, 2011

- Detalle de Servicios y Adquisiciones de la Asistencia Técnica; Formato Excel, Proyecto FOMIN/BID/IDEPRO.

- Documentación de la Propuesta Aprobada del Proyecto: Condiciones Previas, Convenio, Marco Lógico y Anexos; Formato Word; Proyecto FOMIN/BID/IDEPRO.

- Documentación y presentaciones del Taller “ABRIENDO NUEVAS FRONTERAS PARA EL FINANCIAMIENTO A LA CADENA DE LA QUINUA” (La Paz, Hotel Radisson, Salón Illimani, miércoles 30 de Noviembre de 2011); formatos Word y PowerPoint.

- Estado General de Operaciones  Agencia Challapata (base de datos) en formato Excel; Proyecto FOMIN/BID/IDEPRO.

- Estado General de Operaciones  Agencia Challapata (base de datos), total y por cadena productiva,  en formato Excel Proyecto FOMIN/BID/IDEPRO.

- FINRURAL, Información Financiera al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

- Fotografías de SEE, formato imágenes; FOMIN/BID/IDEPRO.

- García Valdivia, Marcelo. Informe Final 2011, Asesoría de Servicios de Desarrollo Empresarial para Pequeños Productores del Altiplano ATN/SF 10420-BO. IDEPRO, Oruro, 12 de diciembre de2011.

- Georeferenciación, Mapa; Proyecto FOMIN/BID/IDEPRO.

- IDEPRO, Ayuda memoria de avance en el cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso.

- IDEPRO, Balances y Estados de Resultados por Agencias y Sucursales, al 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011.

- IDEPRO, Control de Ejecución de SEE Proyecto PES BID al 31 de Octubre de 2011.

- IDEPRO, Dilemas en el financiamiento a cadenas de valor en Bolivia: resultados de la experiencia de IDEPRO (Presentación Power Point). La Paz, Noviembre de 2011.

- IDEPRO, Estado de Cartera del Proyecto al 12-10-11; Reportes de Cartera Por Cadena; Reporte de Cartera Camélidos, Reporte de Cartera Quinua, Reporte de Cartera Turismo.

- IDEPRO, Guía para la Realización de Diagnóstico y Plan de Mejoras de las Actividades Económicas de los Clientes del Programa. Flujo de Proceso Operativo. Formulario de Levantamiento de Información… Formato de Informe para el Cliente “Diagnóstico y Plan de Mejora de Mi Actividad Económica”, Formulario de Levantamiento de Información. La Paz, abril de 2007.

- IDEPRO, Indicadores de Desempeño al 31 de Octubre 2011. Proyecto FOMIN/BID/ IDEPRO.

- IDEPRO, Manual de referencia rápida del Sistema de IMPACTO. 11/10/2007. Proyecto FOMIN/BID/ IDEPRO.

- IDEPRO, Reportes de Clientes del Proyecto por Zona; Lista de Clientes con Asistencia Técnica; Lista de Clientes Tasa de Descuento. Proyecto FOMIN/BID/ IDEPRO.

- IDEPRO, Resultados de Indicadores de Desempeño a Octubre 2011, Incremento de Ingresos. Proyecto FOMIN/BID/ IDEPRO.

- IDEPRO, Resultados de Indicadores de Desempeño a Octubre 2011, Incremento de Producción por SF y SEE. Proyecto FOMIN/BID/ IDEPRO.

- IDEPRO, Resultados de Indicadores de Desempeño a Octubre 2011, Incremento de Nivel de Venta. Proyecto FOMIN/BID/ IDEPRO.

- IDEPRO, Servicios Financieros Integrales para Pequeños Productores del Altiplano ATN/SF-10420-BO (Presentación Power Point).

- Informe Final consultoría  “Estudio de caso modelo de financiamiento aplicado a la cadena de la quinua” FOMIN/BID/IDEPRO.

- Informe Final de Auditoría Financiera e Informe Financiero Complementario del Proyecto FOMIN/BID/IDEPRO, Delta Consult Ltda. Auditores Consultores.

- Informe Final de la consultoría: ”Asesoría de servicios de desarrollo empresarial para pequeños productores del altiplano” ATN/SF 10420-BO

- Informes Finales de los consultores contratados para la asistencia técnica especializada: 18 informes en formato PDF. FOMIN/BID/IDEPRO.

- Pou Mont, Guillermo, Estudio de Caso Modelo de Financiamiento Aplicado a la Cadena de la Quinua. Producto Fluye Quinua. IDEPRO, 2011.

- Pou Mont, Guillermo. Estudio de Caso Producto Fluye Quinua (Presentación Power Point). IDEPRO, noviembre de 2011.

- Pozo & Asociados S.R.L.  Dictamen de Auditoría Independiente y Estados Financieros Auditados de IDEPRO DESARROLLO EMPRESARIAL al 31 de diciembre de 2009 y 2010

- Quispe Yucra, Nabil. Consultoría en Aspectos Sociales y Medio Ambientales. Informe Final Consultoría Socioambiental. IDEPRO, Oruro, octubre de 2011.

- Registro de SEE, en formato PDF; Proyecto FOMIN/BID/IDEPRO.

- Soriano, Rodolfo. Abriendo nuevas fronteras para el financiamiento a la cadena de la quinua. Memoria del Taller. IDEPRO, 30 de noviembre de 2011.

- Reportes electrónicos del Banco Central de Bolivia y de FINRURAL.

Personas entrevistadas

|  | FOMIN | Cargo |
| --- | --- | --- |
|  | Camille Patricia Ponce | Especialista Sectorial del FOMIN |

Personal de IDEPRO entrevistado:

|  | Oficina Central de IDEPRO, La Paz | Cargo |
| --- | --- | --- |
|  | José Morales Mauri | Gerente General |
|  | Hussein Abdelhalim | Gerente de Operaciones Financieras |
|  | Mónica Velasco López | Gerente de Desarrollo Institucional |
|  | Gonzalo Araoz Leaño | Gerente Nacional de Negocios |
|  | Luis E. Medina Rossel | Jefe Nacional de Contabilidad |
|  | Oficina Sucursal Oruro de IDEPRO |  |
|  | Jhenny Soto Zárate | Gerente Sucursal |
|  | Rubén Efraín Vega Antequera | Administrador |
|  | Marcelo García Valdivia | Asesor Empresarial |
|  | Christian Vargas | Auxiliar de Oficina |
|  | Oficina Agencia de Challapata |  |
|  | Paulino Goytia Ríos | Jefe Agencia |
|  | Juan David Veizaga Rodriguez | Asesor Empresarial / Oficial de Negocios |
|  | Roberto Condori Capuma | Asesor Empresarial / Oficial de Negocios |
|  | Juan Carlos Ampuero Urioste | Asesor Empresarial / Oficial de Negocios |

Consultores de la Asistencia Técnica Especializada que fueron entrevistados

|  | Consultor |  |
| --- | --- | --- |
|  | Carlos Condarco | Ingeniero Agrónomo |
|  | Jesús Edmundo Cárdenas Castello | Ingeniero Agrónomo |
|  | Juan Rolando Pereyra Calla | Ingeniero Agrónomo |

Beneficiarios entrevistados

|  | Nombre | Comunidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Betty Vilca Martinez | Villa Para Para |
| 2 | Fructuoso Arcani Yucra | Allitawa Ancosoca |
| 3 | Arsenio Miranda Moreira | Candelaria de Viluyo, Contón Coroma |
| 4 | Fermín Valeriano | Huancarani A |
| 5 | Gregorio Choquerive Caisina | Tolapalca |
| 6 | Floro Ramos Calle | Llica, Com. Tres Cruces |
| 7 | Castelar Valeriano Ramos | Tusqui - Coroma |
| 8 | Germán Choquetilla Tola | Sevaruyo |
| 9 | Sacarias Cayo y Máxima Flores (esposa) | Parapa - Pampa Aullagas |
| 10 | Rudy William Aguilar Lucas | Lupuyo - Salinas |
| 11 | Fidel Tito Mamani (socio de EIPEA) | Challapata |
| 12 | Eduardo Paqui Pacalla | Pahawa - Huari |
| 13 | Wilson Mamani Coca | Sevaruyo |
| 14 | Safio Mamani Paca | Soraga Sevaruyo |
| 15 | Julio Choquetilla Mamani | Villa Rivera - Sevaruyo |

Carpetas de beneficiarios analizadas

FORMULARIO GUIA PARA ENTREVISTA A  BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES DE IDEPRO – APLICADA EN LA EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO

A continuación se hará a usted una serie de preguntas que nos permitirá conocer, de manera absolutamente confidencial, cual es opinión y valoración sobre la Asistencia Técnica y el financiamiento que recibe de parte IDEPRO.

Como responder: es suficiente marcar con una “X” el recuadro que exprese su opinión de la escala del 1 al 4, donde el número mayor expresa mayor satisfacción, es decir:

| Insatisfecho | Poco Satisfecho | Satisfecho | Muy Satisfecho |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1. CONDICIONES DEL CREDITO OTORGADO

| Variable | Insatisfecho | Poco Satisfecho | Satisfecho | Muy Satisfecho | Comentarios si corresponde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Tasa de interés | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| b) Plazo del crédito | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| c) Plan de pagos | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| d) Monto del crédito | 1 | 2 | 3 | 4 |  |

2. TRAMITACION DEL CREDITO

| Variable | Insatisfecho | Poco Satisfecho | Satisfecho | Muy Satisfecho | Comentarios si corresponde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Requisitos exigidos | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| b) Tiempo llenado formularios | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| c) Tiempo de aprobación del crédito | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| d) Tiempo desembolso del crédito | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| e) Disponible cuando lo necesitaba | 1 | 2 | 3 | 4 |  |

- QUE OTRAS FUENTES DE CRÉDITO CONOCE EN SU ZONA:

________________________________________________

- TIENE CRÉDITO DE OTRA DE ESTAS FUENTES:

_________________________________________________________

5.  VENTAJAS DEL FINANCIAMIENTO RESPECTO A OTRAS FUENTES

Qué orden de importancia otorga usted a los siguientes factores en el crédito de IDEPRO (1: Más importante, 6: menos importante)

| Tasa Interés  | Plazo  | Trámite Ágil  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Montos solicitados  | Asistencia técnica  | Oportunidad del crédito  |  |

6. ¿EN GENERAL, CÓMO EVALUA EL TRATO RECIBIDO EN OFICINAS DE IDEPRO?

| Deficiente | Regular | Bueno | Muy Bueno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

7. ¿HA RECIBIDO USTED ASISTENCIA TÉCNICA DE IDEPRO, CUAL?:

__________________________________________

- SI HA RECIBIDO ASISTENCIA TÉCNICA, ¿QUÉ RESULTADOS HA OBTENIDO?

| Ninguno | Regulares | Buenos | Muy Buenos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- ¿CÓMOEVALUA LA METODOLOGÍA UTIILIZADA EN LA ASISTENCIA TÉCNICA?

| Deficiente | Regular | Buena | Muy bueno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- ¿CÓMO EVALUA LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA ASISTENCIA TÉCNICA?

| Deficiente | Regular | Bueno | Muy Buenos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- ¿CÓMO EVALUA AL ASESOR TÉCNICO?

| Deficiente | Regular | Bueno | Muy Bueno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- ¿UTILIZARÁ LO APRENDIDO EN LA ASISTENCIA TÉCNICA?

| No creo | Tal vez | Lo aplicaré | Estoy aplicando |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

13. ¿TIENE ALGUNA SUGERENCIA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

14.  ¿ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR PARTE DE LOS COSTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA:

| NO | TAL VEZ | SI | NO SABE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Cuestionario guía  para entrevista a  la Responsable del Programa BID/IDEPRO

y/o para  Funcionarios Operativos de Oruro y Challapata

| Sostenibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Actualmente se mantienen los Servicios Empresariales Integrales? |  |
| 2 | ¿Cuáles son los planes a futuro? |  |
| 3 | ¿Están los productores dispuestos a pagar el costo de estos servicios (por qué no en la tasa de interés)? |  |
| 4 | ¿Las empresas acopiadoras podrían correr con los costos? |  |
| 5 | ¿Y el Estado y/o la cooperación? |  |
| 6 | ¿La sucursal Oruro de IDEPRO tiene ya importantes resultados financieros: podía ser esta la base de la sostenibilidad de los SF y SEE? |  |
| Sistema de Seguimiento y monitoreo |  |  |
| 7 | ¿Cómo se realiza el sistema de seguimiento al desempeño de los productores? |  |
| 8 | ¿Es obligatorio para todos los beneficiarios? |  |
| 9 | ¿Es parte del seguimiento al crédito? |  |
| 10 | ¿Se mantiene actualmente el seguimiento o era sólo para el proyecto del BID? |  |
| Servicios Empresariales Integrales |  |  |
| 11 | ¿Cómo se han decidido los temas de asistencia técnica? |  |
| 12 | ¿Cuántos consultores han tenido? |  |
| 13 | ¿Cómo y quien realiza su selección? |  |
| 14 | ¿Tiene una evaluación de su desempeño? |  |
| 15 | ¿Los productores los han evaluado? |  |
| 16 | ¿Son consultores permanentes o eventuales? |  |
| 17 | ¿Están disponibles para otros trabajos? |  |
| Crédito y Asistencia Técnica |  |  |
| 18 | ¿Primero son clientes de crédito y luego reciben asistencia técnica? O, Primero AT y luego crédito? ¿Se dan ambos casos? |  |
| 19 | ¿Cómo influye la AT en la otorgación del crédito? |  |
| 20 | ¿Quién hace la evaluación de la capacidad de pago de los clientes de crédito?: Los consultores /Asesores Empresariales / Oficiales de Crédito (son lo mismo?) |  |
| 21 | Es el consultor o Asesor Empresarial que realiza el diagnostico y plan de mejora? Ese plan de mejora está relacionado con el crédito? |  |
| Servicios Financieros |  |  |
| 22 | ¿Cuáles son los productos financieros específicos generados para el proyecto BID? |  |
| 23 | ¿Qué otros productos financieros de IDEPRO se aplican al proyecto BID? |  |

| 24 | ¿Aparte de la cartera del proyecto BID, la sucursal Oruro cuenta con otra cartera? ¿De qué magnitud? |  |
| --- | --- | --- |
| 25 | ¿Con la actual capacidad instalada de la sucursal Oruro, cuánto más podrá crecer en cartera y número de clientes? |  |
| 26 | ¿Cuál estima que sería la capacidad máxima de demanda que se puede atender en la zona? |  |
| 27 | ¿Con la experiencia acumulada del proyecto BID, cuál sería la orientación más importante para la sucursal: micro o pequeño/a productor/empresa? |  |
| 28 | ¿Además de ser clientes de crédito, qué otro rol juegan las siguientes personas: Humberto Félix Muñoz L. Tito Silvestre Alanoca Leonardo Wilson Barco Pérez Ángel Tito Panamá? |  |
| 29 | ¿Los señalados pagan la Certificación Orgánica de sus proveedores? |  |
| 30 | ¿Qué relación existe con las siguientes entidades: - Empresa EIPEA - AIPROCA Comunidad Cupura, - Quin Bol Sur - Otras que corresponde mencionar? ¿Cuáles? |  |

CUESTIONARIO GUÍA  PARA ENTREVISTA A CONSULTORES PARA SERVICIOS EMPRESARIALES ESPECIALIZADOS DEL PROYECTO BID/IDEPRO

| A | ¿Cómo ha sido seleccionado para el trabajo de AT? |  |
| --- | --- | --- |
| B | ¿Qué trabajos de asistencia técnica ha realizado? |  |
| C | ¿Cuánto ha durado cada uno de ellos? |  |
| D | ¿Cuántos beneficiarios atendió en cada caso? |  |
| E | ¿Los materiales utilizados fueron suficientes? |  |
| F | ¿Las condiciones de trabajo fueron adecuadas? |  |
| G | ¿Qué condiciones de trabajo debería mejorarse? |  |
| H | ¿Cuáles fueron las mayores limitaciones que encontró en su trabajo en el Proyecto? |  |
| I | ¿Cómo califica la respuesta de sus beneficiarios? |  |
| J | ¿Qué recomendaría para el futuro? |  |

Delta Consult Ltda Auditor Independiente. Dictámenes de Auditoría SP/SF-07-01-BO y  de Auditoría ATN/SF-10420-BO.

Informe de Estabilidad Financiera Julio 2011. BCB.

Baudoin O., Luis F. Informe de Final de Evaluación de Medio Término del Proyecto, página 8.

Delta Consult Ltd. Informe Financiero Complementario.