## Plan de Adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES
Proyecto: Implantación del Modelo de Intervención para la Prevención y Atención del Embarazo a Edad Temprana y en Adolescentes en la República Bolivariana de Venezuela
Número de Proyecto: VE-T1044
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: desde 02/02/2015 hasta 02/02/2018
TIPO DE GASTO | Nº DE REFERENCIA DEL PROCESO | COMPONENTE O CATEGORÍA PRESUPUESTARIA | CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES | COSTO ESTIMADO DE ADQUISICIÓN (US$ MILES) | MÉTODO DE ADQUISICIÓN (1) | REVISIÓN (EX-ANTE O EX-POST) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE (%) |  | FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (EN US$) |  | PRECALIFICACIÓN | FECHAS ESTIMADAS |  | ESTATUS (2) (PENDIENTE, EN PROCESO, ADJUDICADO, CANCELADO) | COMENTARIOS
[7 empty] | BID (%) | LOCAL / OTRO (%) | BID (US$) | LOCAL / OTRO (US$) | (SI / NO) | PUBLICACIÓN DE ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIÓN | TERMINACIÓN DE CONTRATO
SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA | 1 | C1-DDMI | Servicio 1: Contratación de servicios para realización de Taller de Difusión de resultados del diagnóstico y presentación del Modelo de Intervención diseñado. | 30000 | CP | Ex-post | 0 | 100 | 0 | 30000 | No Aplica | Marzo de 2015 | Marzo de 2015 | Pendiente
| TOTAL SERVICIOS ≠ CONSULTORÍA ÜD |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000
SERVICIOS DE CONSULTORÍA | 2 | C2-IMI | Consultoría 1: Contratación de servicios de consultoría (individual-nacional): Determinación de muestra estadística para la selección de las ochenta (10) comunidades del estudio (05 de intervención y 05 de control). | 22000 | CCIN | Ex-post | 100 | 0 | 22000 | 0 | No Aplica | Marzo de 2015 | Abril de 2015 | Pendiente
| 3 | C2-IMI | Consultoría 2:Contratación de servicios de firma consultora para la aplicación del Modelo en las localidades seleccionadas (Capacitación y planificación de procesos). | 250000 | SBCC | Ex-post | 100 | 0 | 250000 | 0 | No Aplica | Mayo de 2015 | Mayo 2017 | Pendiente
| 4 | C2-IMI | Consultoría 3: Contratación de experta en la aplicación del Modelo. | 90000 | SD | Ex-ante | 100 | 0 | 90000 | 0 | No Aplica | Marzo de 2015 | Agosto de 2017 | Pendiente
| 5 | C3-SEIM | Consultoría 4:Contratación de experta para seguimiento de la ejecución de la evaluación de impacto. | 80000 | SD | Ex-ante | 100 | 0 | 80000 | 0 | No Aplica | Jul.. de 2015 | Oct. de 2017 | Pendiente
| 6 | C3-SEIM | Consultoría 5: Contratación de servicios de consultoría (firma nacional / internacional) para el levantamiento, procesamiento y análisis de datos de la Evaluación de Impacto. | 350000 | SBCC | Ex-ante | 100 | 0 | 350000 | 0 | No Aplica | Sept. de 2015 | Jun. . de 2017 | Pendiente
| 7 | C4-AUD | Consultoría 7: Contratación de servicios de Auditoría | 8000 | SD | Ex-ante | 100 | 0 | 8000 | 0 | No Aplica | Enero 2018 | Enero 2018 | Pendiente
| TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORÍA ÜD |  |  | 800000 |  |  |  |  | 800000 | 0
GASTOS LOGÍSTICOS Y/O OPERATIVOS | 9 | C3-SEIM | Gasto 1: Taller de expertos sobre resultados y alcances | 30000 | CP | Ex-post | 0 |  | 0 | 30000 | No Aplica | Nov. De 2017 | Nov. 2017 | Pendiente
| 10 | C3-SEIM | Gasto 2:Taller de difusión sobre resultados sobre el funcionamiento del Modelo, y lecciones aprendidas para su réplica a escala nacional | 45000 | CP | Ex-post | 0 |  | 0 | 45000 | No Aplica | Enero de 2018 | Enero de 2018 | Pendiente
| TOTAL GASTOS LOGÍSTICOS / OPERATIVOS Ü |  |  | 75000 |  |  |  |  | 0 | 75000
|  | TOTAL CONVENIO BID-IDENNA (VE-T1044) Ü |  | 905000 |  |  |  |  | 800000 | 105000
LEYENDA DEL PLAN DE ADQUISICIONES
| (1) | Bienes y Obras
LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-Propiedad-Operación / Construcción-Operación-Transferencia / Construcción-Propiedad-Operación-Transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.
Firmas Consultoras
SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
| (2) | Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del Plan de Adquisiciones.
Note on C8: Componente 1: DDMI Difusión del Diagnóstico y del Modelo de Intervención
Note on C10: Componente 2: IMI Implantación del Modelo de Intervención
Note on C13: Componente 3: SEIM Seguimiento y Evaluación de Impacto del Modelo
Note on C15: Componente 3: SEIM Seguimiento y Evaluación de Impacto del Modelo