Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

COLOMBIA

Programa de apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

(CO-L1125)

Plan de Monitoreo y Evaluación

Contenido

I.	Introducción	3

A.	Objetivos y Descripción de Componentes	3

B.	Ejecución	6

II.	Monitoreo	7

A.	Indicadores	7

B.	Responsabilidades del Monitoreo y Recopilación de Datos	10

C.	Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto de Monitoreo	11

III.	Evaluación	12

A.	Principales Preguntas de la Evaluación	12

B.	Conocimiento Existente sobre la Efectividad de Intervenciones del Programa	12

C.	Medición de Resultados	13

D.	Principales Indicadores	15

E.	Metodología de Evaluación	16

F.	Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto de la Evaluación	17

- Introducción

- A.	Objetivos y Descripción de Componentes

  - El objetivo general del programa es contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de los habitantes del Departamento de SAPSC. Sus objetivos específicos son: (i) mejorar las condiciones habitacionales de la población de menores ingresos y el ambiente urbano en el área central de la Isla de San Andrés y en las adyacencias de las principales playas; (ii) ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua y saneamiento de las viviendas; (iii) mejorar la infraestructura costera y la gestión de riesgos costeros; (iv) apoyar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas; y (v) fortalecer la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal. A continuación se describen los componentes y principales actividades del programa.

  - Componente 1. Desarrollo urbano integral (US$27,5 millones). El objetivo de este componente es mejorar las condiciones habitacionales de la población de menores ingresos y el ambiente urbano en el área central de la Isla de San Andrés y en las adyacencias de las principales playas. Comprende los siguientes subcomponentes:

    - Mejoramiento de barrios. Bajo este subcomponente se financiará proyectos de mejoramiento de barrios (PMB), que consisten en intervenciones de infraestructura urbana y de desarrollo comunitario incluyendo: (i) suministro de agua y soluciones para su disposición sanitaria; (ii) mejoramiento vial de accesos principales y secundarios, que incluye andenes y drenaje pluvial; (iii) construcción de equipamientos sociales y deportivos (espacios para recreación deportivos, plazas y parques). El desarrollo comunitario incluye: (i) apoyo a organización comunitaria; (ii) atención y capacitación a mujeres, jóvenes y grupos vulnerables; (iii) educación sanitaria y ambiental; y (iv) acciones orientadas a fortalecer las agrupaciones comunitarias y asegurar su participación en el ciclo de proyecto y en el uso y mantenimiento de la infraestructura y servicios comunitarios. Se dará especial atención a la participación de las mujeres en estas actividades comunitarias. Fueron priorizados preliminarmente 16 núcleos urbanos, agrupados en 4 grandes conjuntos o barrios, localizados en las zonas rurales más habitadas de la isla: La Loma y San Luis. En estos núcleos donde habitan aproximadamente 1.720 familias, la población residente es, en su mayoría, raizal y afroamericano.

    - Revitalización del centro urbano de San Andrés y de las adyacencias de las principales playas. Este subcomponente busca mejorar las condiciones de funcionalidad y el ambiente urbano en el área central y en las adyacencias de las principales playas . Las intervenciones se centran en: (i) la integración peatonal y vial de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla, mejorando la accesibilidad a través del paso existente situado entre la pista del aeropuerto y la playa; y (ii) la recuperación del espacio peatonal en el centro urbano; y (iii) intervenciones urbanas adyacentes a las playas, que incluye intervenciones urbanas en las adyacencias a la playa de Spratt Bight como la ampliación de muretes de protección de la playa, plantación de vegetación para fijación de dunas, remoción del espigón actual y construcción de un nuevo (que permita circulación del agua. Adicionalmente se financiará la construcción de obras complementarias de mejoras de accesos, desarrollo de servicios y facilidades recreativas (incluye baños públicos, duchas, estacionamiento de vehículos, accesos peatonales) en las playas ubicadas en el área de Spratt Bight y Sound Bay.

  - Componente 2. Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento (US$24 millones). El objetivo del componente es ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos de agua y saneamiento. Se financiará mejoras en la provisión de agua potable para abastecer a la totalidad de la demanda de los barrios rurales ubicados en zona rural de La Loma, El Cove y San Luis. Bajo este componente se financiarán acciones tendientes a mejorar los niveles de calidad y continuidad del servicio de agua potable, así como la extensión de las redes de distribución y de recolección de aguas servidas mediante el aprovechamiento ordenado del acuífero y la eliminación de descargas de aguas residuales al mismo. La intervención consiste en el refuerzo de la capacidad de generación y tratamiento de agua en la Isla de San Andrés y la construcción y ampliación de sistemas de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en comunidades rurales nucleadas. Específicamente el proyecto financiará: (i) la construcción de una nueva planta potabilizadora, con capacidad de 25 lps; (ii) el tendido, rehabilitación y optimización de aproximadamente 25 kms de redes de conducción y distribución de agua potable, conjuntamente con la definición de las obras colectivas y/o individuales para el manejo de las aguas residuales de las viviendas asentadas en los sectores de La Loma, El Cove y San Luis; (iii) diseño definitivo de los proyectos; (iv) capacitación de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Control de Servicios Públicos, de Aguas de San Andrés, de Coralina y de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Departamental; y (v) Plan Maestro de agua potable, alcantarillado sanitario y gestión de aguas lluvias del archipiélago y plan de alcantarillado en Providencia.

  - Componente 3. Mejora de la infraestructura costera y de la gestión de riesgos costeros (US$9 millones). El objetivo de este componente es controlar la erosión y recuperación del litoral y mejorar la gestión de riesgos costeros. El componente comprende:

    - Mejora de la infraestructura costera. A través de este subcomponente se financiará la recuperación de las playas sujetas a problemas de erosión e instabilidad en Providencia, consistente con el propósito de disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura pública y propiedad privada. Serán parte del financiamiento: (i) un estudio de pre-factibilidad para priorizar los sitios más vulnerables de la isla según criterios socioeconómicos y ambientales; (ii) estudios de línea de base (por ej. oceanográficos) para verificar y medir los factores que contribuyen a la erosión en la costa oeste; y (iii) los estudios de factibilidad y diseños. Dependiendo de los resultados de estos estudios y la confirmación de la viabilidad técnica, económica, y ambiental de las soluciones técnicas, se financiará la construcción de obras de estabilización de playas, las cuales podrán incluir medidas no-estructurales como estructurales como rompeolas sumergidos, espolones y reposición de arena.

    - Apoyo a la gestión integrada de riesgos costeros. Para fortalecer la capacidad local en la gestión de riesgos costeros, se financiará: (i) el monitoreo en situ y con imágenes de la dinámica de las playas y acantilados (puntos críticos); (ii) un sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad; y (iii) capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera. Esta actividad incluye el intercambio de experiencias con otros programas del Caribe.

  - Componente 4. Desarrollo económico local (US$3 millones). El objetivo del componente es apoyar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas del Archipiélago a través de programas de acceso al crédito y asistencia técnica. A este fin, se financiará el diseño e implementación de un Fondo de Fomento Empresarial, el cual proveerá crédito y asistencia técnica a las micro y pequeñas empresas.

  - Componente 5. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal (US$3,5 millones). El objetivo del componente es fortalecer la gestión fiscal y la gestión de riesgos costeros para apoyar la sostenibilidad del archipiélago. El componente comprende:

  - Apoyo a la gestión y política tributaria. Para fortalecer las capacidades de recaudación, acercando los recaudos efectivos a sus niveles potenciales se financiará: (i) el apoyo actualización del catastro inmobiliario; (ii) la readecuación de la política tributaria mediante el análisis y revisión de los impuestos, alícuotas, y gastos tributarios; (iii) el fortalecimiento del sistema de cobros coactivos; y (iv) la capacitación de los funcionarios de la Secretaria de Hacienda.

  - Fortalecimiento de la gestión de la inversión pública. Con el objetivo de mejorar las capacidades para la gestión de la inversión pública se financiará: (i) la capacitación de funcionarios de la gobernación en el uso de metodologías de identificación, análisis y evaluación ex-ante de proyectos, implementación y mantenimiento de las inversiones físicas; y (ii) un sistema de seguimiento y monitoreo de avance de la ejecución física de proyectos.

- B.	Ejecución

  - El Prestatario será la República de Colombia y el Organismo Ejecutor FINDETER, responsable por la planificación, coordinación, administración, ejecución, monitoreo y evaluación integral del programa.

  - El programa contará con un CE conformado por: las máximas autoridades de la SGPR, el DNP, FINDETER y del Gobierno Departamental de SAPSC. El CE se reunirá al menos una vez cada 4 meses y tendrá como función principal aprobar los POAs y realizar el seguimiento general de la ejecución del programa, tomando decisiones estratégicas en caso de necesidad. El CE estará presidido por la SGPR.

  - FINDETER, entre otras, tendrá las siguientes responsabilidades: (i) elaborar los planes operativos anuales (POA); (ii) llevar a cabo los procesos de selección y contratación de obras, bienes y servicios de consultoría; (iii) realizar las actividades de supervisión de obras; y en general de monitoreo y seguimiento de la ejecución del proyecto, para lo cual contará con un manual respectivo; (iv) realizar la gestión financiera del programa; (v) contar con un sistema de información para la rendición de cuentas para la administración, registro y pago de los contratos de obras, adquisiciones de bienes y de servicios de consultoría; (vi) presentar los informes financieros del programa ante el CE, el Banco y los auditores externos la información contable que se requiera; (vii) mantener un sistema adecuado de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para verificación del Banco y de los auditores externos; (vii) preparar y presentar las rendiciones del uso de recursos del programa y toda otra información que requiera el CE para sus informes al Banco; y (viii) efectuar la supervisión, incluyendo visitas in-situ a las obras construidas. Durante la vigencia del programa FINDETER mantendrá un equipo con dedicación exclusiva a la implementación del programa.

  - La evaluación fiduciaria concluye que el FINDETER como ejecutor cuenta con la capacidad suficiente para realizar la gestión fiduciaria del préstamo; sin embargo, existe el riesgo de demoras en los procesos de adquisiciones y en la gestión financiera, afectando la ejecución del Programa. Este riesgo será mitigado a través de (i) capacitaciones específicas en gestión financiera y en adquisiciones a FINDETER; (ii) una clara definición de los procedimientos a aplicarse en el ROP; y (iii) un equipo mínimo del personal de FINDETER con asignación exclusiva al programa.

  - FINDETER, tendrá la responsabilidad de monitoreo y seguimiento del avance de la ejecución de los diferentes componentes, siguiendo los indicadores del Programa, los cuales están descritos en la Matriz de Resultados (MR). A través del programa se espera, como impacto general, se medirá por la reducción del porcentaje de la población con valor menor a 50 puntos en el SISBEN. Los resultados esperados se medirán a través de: (i) reducción en el número de hogares que habitan en viviendas con déficit de algún servicio básico; (ii) incremento del valor de las propiedades en las zonas intervenidas por el programa; (iii) Aumento del empleo en las Empresas beneficiarias del Fondo de Fomento Empresarial;; (iv) incremento de la cantidad de hogares conectados a la red de servicio de acueducto; (v) mejora de la continuidad (horas/día) del servicio en la zona rural nucleada; y (vi) mejora en el índice de Desempeño Fiscal del departamento calculado por el DNP.

- Monitoreo

- C.	Indicadores

  - Para garantizar un continuo y efectivo seguimiento de las actividades durante la ejecución del Programa, el ejecutor y el Banco han acordado que se utilizarán como instrumentos los siguientes: Matriz de Resultados (MR); el Plan de Ejecución Plurianual (PEP); los Planes Operativos Anuales (POA), y la Matriz de Gestión de Riesgos del Proyecto (GRP); los cuales a su vez se consolidarán en el Informe de Monitoreo de Proyecto (PMR por sus siglas en ingles). Asimismo, FINDETER preparará informes semestrales de progreso, basados en los indicadores de la MR y el PMR, para su presentación al Banco dentro de los 60 días calendario del cierre de cada semestre.

  - La supervisión técnica por parte del Banco se realizará sobre la base de planes de supervisión anuales preparados por el Jefe de Equipo, con insumos de los especialistas fiduciarios, vinculados con los hitos de ejecución y riesgos identificados para el Programa. De acuerdo a las necesidades, en los planes de supervisión se incluirá las siguientes actividades: (i) Visitas al del Programa, en las que se revisará el avance en la ejecución del PEP/POA, logro de productos y resultados y se revisará el GRP para identificar posibles necesidades de ajuste; (ii) Visitas al terreno, para supervisar el avance in situ; (iii) Actividades de capacitación para los organismos ejecutores en temas fiduciarios; (iv) Visitas y procesos internos de revisión de adquisiciones y gestión financiera, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones y desembolsos del programa. A final de cada año calendario se realizará una misión de administración que resuma los avances en la gestión del programa durante el año y los ajustes en caso de ser necesarios.

  - La supervisión periódica, cuya base principal será el monitoreo del PEP y POA, se enfocará en el logro de los productos establecidos en la MR. Dado que los productos han sido alineados con la estructura de costos del programa, se hará el seguimiento simultáneo al avance físico y financiero.

  - Los costos de monitoreo del Programa se encuentran incorporados en el Componente de Administración. El presupuesto total para las actividades de seguimiento (monitoreo y evaluación) es de US$4.000,00. Este costo incluye los gastos administrativos de la Unidad Ejecutora que será establecida en el ámbito de FINDETER a fin de ejecutar no solo las tareas de adquisiciones y control administrativo financiero del programa, sino también gerenciar el Sistema de Seguimiento que será establecido.

  - Los productos a lograr en el programa, que serán objeto principal de las tareas de seguimiento, son los siguientes:

- Cuadro 1: Productos, Indicadores y Medios de Verificación

| Producto |  | Indicador | Meta | Medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1 - Desarrollo Urbano Integral |  |  |  |  |
| P1. Proyectos de mejoramiento de barrios ejecutados | Número de Proyectos |  | 5 | Fuente: Informe de recepción de obra del fiscal. Periodicidad: Al finalizar el 3er y 4to año del Programa |
| P2. Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB | Programas |  | 3 | Fuente: Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por FINDETER Periodicidad: Al finalizar el 3ro , 4to y 5to año del Programa |
| P3. Km pavimentados en la unión de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla | Km. |  | 0.95 | Fuente: Informe de recepción de obra del fiscal. Periodicidad: Al finalizar el 5to año del Programa |
| P4. Paseo peatonal Spratt Bight con el sector noroeste de la isla construido | Paseo |  | 1 | Fuente: Informe de recepción de obra del fiscal Periodicidad: Al finalizar el 5to. año del Programa |
| P5. Espigón de playa de North End Construido | Espigón |  | 1 | Fuente: Informe de recepción de obra del fiscal. Periodicidad: Al finalizar el 5to. año del Programa |
| P6. Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana | Playa |  | 1 | Fuente: Informe de recepción de obra del fiscal. Periodicidad: Al finalizar el 5to. año del Programa |
| Componente 2 - Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento |  |  |  |  |
| P7. Planta potabilizadora que amplía la capacidad de abastecimiento para la zona rural en funcionamiento |  | lps | 65 | Fuente: Unidad de Servicios Públicos-reportes de la gerencia de Planeación de Proactiva Aguas del Archipiélago. Periodicidad: Al finalizar el 3er. año de ejecución |
| P8. Redes rehabilitadas |  | Km | 25 | Fuente: Unidad de Servicios Públicos-reportes de la gerencia de Planeación de Proactiva Aguas del Archipiélago. Periodicidad: Al finalizar el 5to. año del Programa |
| P9. Soluciones de Saneamiento construidas |  | Solución de saneamiento | 350 | Fuente: Unidad de Servicios Públicos Periodicidad: Al finalizar el 5to. año de ejecución |
| P10. Proyectos integrales de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales formulados |  | Proyectos | 1 | Fuente: Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por FINDETER Periodicidad: Al finalizar el 2do año de ejecución |
| P.11 Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado y Manejo de Aguas Lluvias de San Andrés formulado y aprobado |  | Plan | 1 | Fuente: Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por FINDETER Periodicidad: Al finalizar el 3er. año de ejecución |
| P.12 Plan de obras de alcantarillado en Providencia entregado y aprobado |  | Plan | 1 | Fuente: Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por FINDETER Periodicidad: Al finalizar el 2do. año de ejecución |
| P.13 Talleres de capacitación a la Unidad de Servicios Públicos de San Andrés realizado |  | Talleres de capacitación | 5 | Fuente: Reportes de la Unidad de Servicios Públicos y de la UEP. Periodicidad: Al finalizar el 4to. año de ejecución |
| Componente 3: Mejora de la infraestructura costera |  |  |  |  |
| P.14 Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados |  | Estudios | 3 | Fuente: Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por FINDETER Periodicidad: Al finalizar el 1ro y el 2do. año de ejecución |
| P.15.Kms de costa litoral de Providencia con playas recuperadas |  | Km. | 0.6 | Fuente: Informe de recepción de obra del fiscal. Periodicidad: Anual, a partir del cuarto año de ejecución |
| P.16 Monitoreo en situ y con imágenes de la dinámica de las playas y acantilados realizado |  | Monitoreo | 5 | Fuente: Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por FINDETER Periodicidad: anual |
| P.17 Sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad diseñado e implementado |  | Sistema | 1 | Fuente: Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por FINDETER Periodicidad: anual |
| P.18 Talleres de capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera. |  | Talleres | 4 | Fuente: Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por FINDETER Periodicidad: Al finalizar cada año en que se realicen los talleres |
| Componente 4: Desarrollo Económico Local |  |  |  |  |
| P.19. Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos |  | Personal | 75 | Fuente: Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por FINDETER Periodicidad: Anual, a partir del segundo año de ejecución |
| P.20.Número de empresas apoyadas por el Fondo de Fomento |  | Empresas | 60 | Fuente: Reportes de la Unidad de Promoción de la Competitividad. Periodicidad: Anual |
| Componente 5: Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal y ambiental |  |  |  |  |
| P.21.Predios que contienen información de nomenclatura y numeración catastral incorporados. |  | Porcentaje | 100 | Fuente: Gobernación de San Andrés – Secretaria de Hacienda Periodicidad: Al finalizar el 3er. año de ejecución |
| P.22. Talleres de capacitación a funcionarios de la Secretaria de Hacienda Departamental realizados |  | Talleres | 3 | Fuente: Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por FINDETER. Periodicidad: Al finalizar el 3er. año de ejecución |
| P.23.Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizado |  | Estudio | 1 | Fuente: Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por FINDETER. Periodicidad: Al finalizar el 2do. año de ejecución |
| P.24.Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública |  | Número de funcionarios | 40 | Fuente: Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por FINDETER. Periodicidad: Al finalizar el 2do. año de ejecución |
| P.25 Sistema de información para el seguimiento de la ejecución física de proyectos diseñado e implementado |  | Sistema | 1 | Fuente: Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por FINDETER. Periodicidad: Al finalizar el 2do. año de ejecución |

- D.	Responsabilidades del Monitoreo y Recopilación de Datos

  - Durante la ejecución, la principal fuente de información para el Banco serán los Informes Semestrales de Progreso, que deberán ser elaborados por el organismo ejecutor, y ser presentados al cierre de cada semestre.

      - La Unidad Ejecutora del Programa contará con un especialista en monitoreo y evaluación encargado de recopilar la información, informes de consultoría y reportes del sistema, entre otros; así como de sistematizarla en el formato de Informe Semestral basado en el PMR.

      - Para las tareas de evaluación, el organismo ejecutor será responsable de recopilar la información necesaria de las instituciones del gobierno pertinentes, tanto a nivel local como nacional, para hacer seguimiento a los resultados e impactos del Programa. Sin embargo, las firmas consultoras que serán contratadas para la elaboración de las evaluaciones del Programa (económica y de resultados e impacto), serán responsables de recoger y obtener la información requerida para completar estas evaluaciones, recurriendo a estudios específicos o recopilando y analizando los informes de fuentes oficiales especificados como medios de verificación en la Matriz de Resultados.

- E.	Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto de Monitoreo

  - El seguimiento será responsabilidad del FINDETER. A tal efecto, la Unidad Ejecutora contará con un responsable de monitoreo y evaluación encargado de interactuar con las áreas de apoyo (adquisiciones y financiera) con el objeto de poder contar con la información para los reportes de monitoreo. Durante el Taller de Arranque del programa y una vez que la unidad ejecutora se encuentre plenamente constituidas, se incluirá un espacio específico para analizar la importancia de este tema para la gestión del Programa. El equipo de Banco estará en comunicación directa con el ejecutor para el acompañamiento del plan de ejecución del Programa. Se realizarán reuniones periódicas de seguimiento semestrales. Asimismo, se realizarán visitas a las obras periódicamente, de acuerdo con los planes de supervisión.

  - El presupuesto asignado para el seguimiento del programa está incluido dentro de las categorías de inversión referidas a la administración del Programa. La línea de base de los indicadores se levanta en la Matriz de Resultados, la cual registra la situación de partida de cada intervención. Estas informaciones son recopiladas por el FINDETER. El Plan de Trabajo para el seguimiento de la operación se presenta a continuación:

| Principales actividades de seguimiento | Año 1 |  | Año2 |  | Año 3 |  | Año4 |  | Año 5 |  | Responsable | CostoUS$ mil | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
| Seguimiento a procesos de adquisición | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | FINDETER | 75 | Contrapartida local |
| Informes del Área de Adquisiciones | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | FINDETER | 50 | Contrapartida local |
| Informes Semestrales de Progreso, incluye seguimiento al POA, PEP, MR y GRP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | FINDETER | 50 | Contrapartida local |
| Informes financieros periódicos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | FINDETER | 100 | Contrapartida local |
| Visitas de campo de supervisión | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | BID | 75 | Recursos BID (presupuesto de supervisión) |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |

- Evaluación

- A.	Principales Preguntas de la Evaluación

- La evaluación busca responder si el Programa, mediante las obras de inversión realizadas, ha logrado: i) aaumentar el valor de las propiedades en las zonas intervenidas por el programa de mejoramiento de barrios (tanto urbanas como rurales); ii) ampliar la cobertura y iii) mejorar la calidad de los servicios públicos de agua y saneamiento.

- B.	Conocimiento Existente sobre la Efectividad de Intervenciones del Programa

  - El Banco tiene amplia experiencia de trabajo en programas de desarrollo integral en los sectores de intervención propuestos en la presente operación.

      - con relación a proyectos de mejoramiento de barrio la literatura existente y las evaluaciones del Banco sobre proyectos anteriores, comprueban su efectividad en aumentar el acceso de la población beneficiaria a servicios básicos, entre otros impactos positivos.

      - también, según la literatura internacional y local existente, se ha comprobado que los programas de saneamiento rural son efectivos en asegurar una mejor calidad y seguridad en la provisión de agua y en el tratamiento sanitario de los residuos líquidos domiciliarios.

- C.	Medición de Resultados

  - Para medir los resultados alcanzados, se tiene previsto la realización de una Evaluación de Medio Término, y dos evaluaciones económicas ex-post. Las evaluaciones del programa, en sus diferentes momentos y modalidades a lo largo de la ejecución, será responsabilidad de FINDETER.

    - La evaluación de medio término, después de 24 meses de elegibilidad, o cuando el 35% de los recursos del financiamiento del Banco estén desembolsado; esta Evaluación de Medio Término tendrá como objetivo revisar el Programa en su totalidad y realizar recomendaciones para mejorar su ejecución. La evaluación contendrá: (i) una revisión del avance del Programa en términos del cumplimiento de las metas de la Matriz de Resultados; (ii) un análisis del esquema de ejecución de la operación y su funcionamiento; (iii) un análisis de la gestión operativa (ej: compromisos contractuales, procesos de adquisición y desembolsos, seguimiento de acuerdos, etc.); (iv) identificación de riesgos, problemas y desviaciones, y las respectivas medidas de mitigación; (v) análisis de aspectos presupuestarios; (vi) lecciones aprendidas y (vii) recomendaciones. La evaluación será responsabilidad del organismo ejecutor, que contratará contratar una firma consultora para tal efecto.

    - Los estudios de evaluación económica ex post buscan responder si el Programa, mediante las obras de inversión realizadas, ha logrado: i) aumentar el valor de las propiedades en las zonas intervenidas por el programa (tanto urbanas como rurales); ii) ampliar la cobertura y iii) mejorar la calidad de los servicios públicos de agua y saneamiento. Los análisis de costo beneficio ex post de cada una de las obras financiadas por el programa serán una réplica del modelo utilizado ex ante, que se realizó como parte de los estudios de elegibilidad y factibilidad de las mismas. Se prevé la realización de estos análisis en dos escenarios: i) se medirán y actualizarán los beneficios esperados de la intervención y los costos, manteniendo constantes las condiciones y precios tenidos en cuenta en la evaluación ex ante; esto permite medir si con los costos reales incurridos, los beneficios efectivamente realizados y medidos a precios constantes son suficientes para justificar la inversión en términos económicos; ii) en la segunda etapa se considerarán tanto los beneficios como los costos reales del proyecto, actualizados a precios vigentes, obteniéndose así una medida actualizada de si el proyecto resulta en una inversión rentable económicamente dados los costos y beneficios que efectivamente se materializaron. Este análisis en etapas permite aislar el efecto de un posible aumento exógeno de costos del efecto de cambios en los beneficios realizados.

    - En particular, para el componente de agua y saneamiento, la información que se recolectará permitirá determinar con mayor precisión los consumos actuales de cada una de las fuentes (lluvia, agua subterránea y acueducto) por parte de los hogares, logrando así una mejor estimación del modelo de demanda original. Por el lado de la oferta, se verificará si la disponibilidad de agua efectivamente aumentó en los montos esperados (de 183.000 m3 al año a 863.000 m3) y el número de beneficiarios conectados aumentó en el nivel esperado (5.500 habitantes). Por su parte, para el componente de mejoramiento de barrios, se sujetarán a revisión los coeficientes de valorización de las viviendas urbanas y rurales por medio de una encuesta inmobiliaria.

    - Para ambas evaluaciones ex post, se espera cuantificar si los niveles esperados de rentabilidad estimados mediante la evaluación ex ante son superados por la evaluación ex post. Esto permitiría inferir que, los beneficios realizados fueron suficientes para recuperar la inversión dados los costos planeados; y además que dados los costos incurridos y los beneficios obtenidos con la ejecución de la obra, el proyecto generó valor para la sociedad.

    - En todos los casos, el FINDETER proporcionará los insumos necesarios para la elaboración de las evaluaciones y se preparará un solo documento por cada evaluación recurriendo a firmas consultoras especializadas. Los TDR de las evaluaciones deberán ser acordados previamente con el Banco.

  - El Programa tiene asignados recursos específicos destinados a su evaluación. Inicialmente una Cooperación Técnica de Apoyo a la Preparación de Programas con Entidades Subnacionales de Colombia financiará la contratación de consultores individuales para la elaboración de la línea de base y el diseño de los instrumentos de monitoreo y evaluación. Las evaluaciones de medio término y ex post serán financiadas con recursos del programa.

- D.	Principales Indicadores

  - En la etapa de diseño de la operación, el equipo del Banco y del Gobierno de Colombia acordaron los principales indicadores de la MR, los medios de verificación y su reporte respectivo. Se definió un indicador de impacto general del Programa e indicadores de resultado a nivel de cada componente, basados en los productos meta del Programa, concordantes con el objetivo de desarrollo del Programa.

  - Los indicadores de impacto y resultado acordados son:

| Impacto | Indicador | Meta final |
| --- | --- | --- |
| Mejora en las condiciones socio- económicas de la población | % de población con un valor inferior a 50 puntos en el SISBEN | 75% |
| Resultado | Indicador | Meta final |
| Condiciones habitacionales de la población de menores ingresos | % de hogares que habitan en viviendas con déficit de algún servicio básico en los barrios intervenidos mediante PMB | 30% |
| Ambiente urbano en el área central y de las principales playas de la isla de San Andrés mejorados. | % de aumento en el valor de las propiedades en las zonas urbanas intervenidas por el programa | 33% |
|  | % de aumento en el valor de las propiedades en las zonas rurales intervenidas por el programa | 44% |
| Competitividad del sector productivo aumentada | Incremento de las exportaciones per cápita del Departamento | 47 Mil dólares per cápita |
| Aumento en el número de hogares conectados a la red de servicio de acueducto | Número de hogares | 2.500 |
|  | Continuidad del servicio en la zona rural nucleada (horas/día) | 18 |
| Capacidad de gestión fiscal fortalecida | Índice de Desempeño Fiscal del departamento de San Andrés calculado por DNP | 72 |

  - Para todos los anteriores indicadores se cuenta con línea de base. Durante la etapa de ejecución del programa se levantará información a través del sistema de monitoreo, pero su evaluación se realizará al momento de las evaluaciones de medio término y ex post.

- E.	Metodología de Evaluación

- 3.7 Se utilizará la metodología de Análisis Costo-Beneficio ex Post para medir los indicadores de resultado del Programa.

3.8 El análisis costo beneficio ex post de cada una de las obras financiadas por el programa será una réplica del modelo utilizado ex ante, que se realizó como parte de los estudios de elegibilidad y factibilidad de las mismas. Se prevé la realización de este análisis en dos escenarios: i) se medirán y actualizarán los beneficios esperados de la intervención, manteniendo constantes las condiciones y precios tenidos en cuenta en la evaluación ex ante; esto permite medir si con los costos reales incurridos, los beneficios efectivamente realizados y medidos a precios  constantes son suficientes para justificar la inversión en términos económicos; ii) en la segunda etapa se considerarán tanto los beneficios como los costos reales del proyecto  actualizados a precios vigentes, obteniéndose así una medida actualizada de si el proyecto resulta en una inversión rentable económicamente, dados los costos y beneficios que efectivamente se materializaron. Este análisis en etapas permite aislar el efecto de un posible aumento exógeno de costos del efecto de cambios en los beneficios realizados.

3.9 Para el análisis del componente mejoramiento de barrios (MIB), será importante replicar la metodología del análisis ex ante, por la cual se identificó el diferencial de precios entre barrios con y sin proyecto. Para ello, se tomó el precio de las viviendas localizadas en barrios en los cuales existen condiciones similares a las que tendrían los barrios seleccionados para MIB después de la intervención,  y se compararon con los precios de los barrios seleccionados (sin obras). Con este propósito, se tomó información por medio de la consulta a las siguientes fuentes:

- Reconocimiento directo en campo. Se visitó la totalidad de los barrios seleccionados para MIB, en la zona urbana y rural.

- Procesamiento de las Encuestas Nacionales de Calidad de Vida del DANE 2011 y 2012, de las cuales se obtuvo información sobre 298 y 262 viviendas, respectivamente. Se consultó la variable precio estimado por los hogares para sus viviendas, y se clasificó según tipo de tenencia, estrato socioeconómico y tenencia de título de propiedad.

- Análisis de una muestra de 14 avalúos realizados en 2013 por peritos inmobiliarios, para estudio de solicitudes de crédito hipotecario del Fondo Nacional de Ahorro, FNA, en los barrios seleccionados para el MIB. En estos avalúos se especifica: barrio, estrato socioeconómico, tipo de vivienda, área del terreno, área construida, acabados, estado de la vía de acceso (pavimentada o no pavimentada), conexión a servicios públicos, etc. Se tomó el precio comercial estimado en el avalúo para cada vivienda.

La información anterior sobre el diferencial de precios en los barrios (con y sin MIB) se analizó conjuntamente con cuatro expertos de la Lonja de Propiedad Raíz de San Andrés, quienes aportaron información adicional y se procedió a estimar la valorización podrían inferir las obras del MIB, en los barrios urbanos y rurales

Con base en la información analizada, se definieron los siguientes precios promedio y coeficientes de valorización, según la zona de localización de los barrios seleccionados, para viviendas de un área promedio de 90 M2:

Área urbana. Número de viviendas: 284. Precio promedio actual $70.000.000 . Valorización estimada por efecto MIB: 44.5%

- Área rural. Número de viviendas: 1.433. Precio promedio actual $45.000.000. Valorización estimada por efecto MIB:  33.3%

- F.	Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto de la Evaluación

- 3.10 La evaluación será responsabilidad de FINDETER, quién se encargará de la coordinación con la Gobernación del Departamento de San Andrés. Le compete al FINDETER la contratación de la firma responsable por las dos etapas y la evaluación (intermedia y ex post). Las informaciones para la línea de base es parte de las actividades de preparación de los componentes del programa. FINDETER tendrá la obligación de levantar la información necesaria para la evaluación ex-post de los dos componentes a lo largo de la ejecución del proyecto (para que el consultor al final pueda verificarla y hacer uso de ella.

- 3.11 A continuación se presentan los planes de trabajo para el desarrollo de las evaluaciones de medio término y ex post, y del seminario para difusión de los resultado.

- Los recursos necesarios para fines de evaluación del Programa, serán cubiertos con cargo

- al  financiamiento.

| Principales actividades de evaluación/Productos por actividad | Año 1 |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  | Responsable | Costo(US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |
| - Evaluación medio término |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |
| - TDR Evaluación medio término |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FINDETER |  |
| - Contratación de consultoría |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FINDETER |  |
| - Diseño de instrumentos de evaluación |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FINDETER |  |
| - Desarrollo de prueba piloto |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FINDETER |  |
| - Trabajo de campo y encuestas |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | FINDETER |  |
| - Procesamiento de información |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | FINDETER |  |
| - Preparación de reporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | FINDETER |  |
| - Taller de validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | FINDETER |  |
| - Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | FINDETER |  |
| II .Evaluación económica ex post |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 |
| - TDR Evaluación económica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | FINDETER |  |
| - Contratación de consultoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | FINDETER |  |
| - Diseño de instrumentos de evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | FINDETER |  |
| - Trabajo de campo y encuestas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | FINDETER |  |
| - Procesamiento de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | FINDETER |  |
| - Preparación de reporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | FINDETER |  |
| - Taller de validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | FINDETER |  |
| - Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | FINDETER |  |
| III. Difusión de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Seminario en Colombia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | FINDETER | 10.000 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |

| Plan de Trabajo: Evaluaciones económicas ex post Principales actividades de evaluación/Productos por actividad | Año 1 |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  | Responsable | Costo(US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |
| A .Evaluación económica ex post de obras de infraestructura en agua y saneamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FINDETER | 30.000 |
| I .Recolección de información: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| - Número de hogares conectados a la red de servicio de acueducto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| - Continuidad del servicio (horas/día) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| II.Procesamiento y análisis de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | FINDETER |  |
| III.Informe de evaluación económica ex post |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | FINDETER |  |
| B .Evaluación económica expost de obras de infraestructura en mejoramiento de barrios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FINDETER | 30.000 |
| I .Recolección de información: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| - Valorización de la propiedad barrios urbanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| - Valorización de la propiedad barrios rurales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| II.Procesamiento y análisis de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | FINDETER |  |
| III.Informe de evaluación económica ex post |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | FINDETER |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 |

Anexo A: Términos de Referencia - Evaluación Económica Ex-Post

ANEXO A

Programa de apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

(CO-L1125)

EVALUACIÓN ECONÓMICA EX-POST

TERMINOS DE REFERENCIA

- ANTECEDENTES

El Banco acordó  con el Gobierno de Colombia la preparación y posible aprobación en el 2013 de un  Programa para el Desarrollo Sostenible de Entidades Sub-nacionales,   a ser ejecutado hasta bajo la modalidad  Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CLIPP). La primera operación del CLIPP incluirá el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El objetivo general del Programa es contribuir al desarrollo sostenible de dicha entidad sub-nacional mediante el fortalecimiento de su capacidad de planificación, de gestión fiscal y de inversiones, así como a través del diseño e implementación de proyectos de inversión, en un marco de sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo.

Entre sus principales componentes y acciones, el Programa financiará un conjunto de proyectos estratégicos de inversión, orientados a incrementar y mejorar la calidad de la inversión local. Los proyectos identificados en el Departamento de San Andrés incluyen inversiones para mejoramiento de barrios y servicios de agua y saneamiento. Este grupo de inversiones ya contó con un análisis económico de costo-beneficio ex ante para completar los requerimientos de elegibilidad de los mismos.

En este contexto, como parte del proceso de evaluación de resultados del programa, se contratará una consultoría de nivel internacional, para apoyar al Equipo de Proyecto del Banco en un análisis de evaluación económica ex post.

II  OBJETIVO (S)  DE LA CONSULTORIA

La evaluación busca responder si el Programa, mediante las obras de inversión realizadas, ha logrado: i) aumentar el valor de las propiedades en las zonas intervenidas por el programa (tanto urbanas como rurales); ii) ampliar la cobertura y iii) mejorar la calidad de los servicios públicos de agua y saneamiento. Para el monitoreo y la evaluación de los resultados esperados del programa se utilizará la metodología de Análisis Costo-Beneficio ex Post. El análisis costo beneficio ex post de cada una de las obras financiadas por el programa será una réplica del modelo utilizado ex ante, que se realizó como parte de los estudios de elegibilidad y factibilidad de las mismas. Se prevé la realización de este análisis en dos escenarios: i) se medirán y actualizarán los beneficios esperados de la intervención y los costos, manteniendo constantes las condiciones y precios tenidos en cuenta en la evaluación ex ante; esto permite medir si con los costos reales incurridos, los beneficios efectivamente realizados y medidos a precios constantes son suficientes para justificar la inversión en términos económicos; ii) en la segunda etapa se considerarán tanto los beneficios como los costos reales del proyecto, actualizados a precios vigentes, obteniéndose así una medida actualizada de si el proyecto resulta en una inversión rentable económicamente dados los costos y beneficios que efectivamente se materializaron. Este análisis en etapas permite aislar el efecto de un posible aumento exógeno de costos del efecto de cambios en los beneficios realizados.

En particular, para el componente de agua y saneamiento, la información que se recolectará permitirá determinar con mayor precisión los consumos actuales de cada una de las fuentes (lluvia, agua subterránea y acueducto) por parte de los hogares, logrando así una mejor estimación del modelo de demanda original. Por el lado de la oferta, se verificará si la disponibilidad de agua efectivamente aumentó en los montos esperados (de 183.000 m3 al año a 863.000 m3) y el número de beneficiarios conectados aumentó en el nivel esperado (5.500 habitantes). Por su parte, para el componente de mejoramiento de barrios, se sujetarán a revisión los coeficientes de valorización de las viviendas urbanas y rurales por medio de una encuesta inmobiliaria.

Para ambas evaluaciones, se espera cuantificar si los niveles esperados de rentabilidad estimados mediante la evaluación ex ante son superados por la evaluación ex post. Esto permitiría inferir que, los beneficios realizados fueron suficientes para recuperar la inversión dados los costos planeados; y además que dados los costos incurridos y los beneficios obtenidos con la ejecución de la obra, el proyecto generó valor para la sociedad.

III.  ACTIVIDADES

El consultor deberá:

- Revisar la evaluación económica ex ante de los proyectos; esta evaluación deberá contener: (i) análisis de mínimo costo (el análisis de alternativas técnicas deberá realizarse en estrecha coordinación con el ingeniero del equipo de consultores); y (ii) cuando así se requiera por la naturaleza de los proyectos, un análisis costo-beneficio, (esta evaluación incluirá un análisis de sensibilidad de los resultados en función de cambios en variables relevantes para la rentabilidad económica de los proyectos).

- Recolectar información sobre las variables relevantes en las zonas intervenidas y no intervenidas por el programa (grupo “control”).

- Desarrollar un Informe que sintetice las conclusiones sobre la rentabilidad del Programa.

- Toda otra tarea que en el marco del análisis económico le sea solicitada por el Jefe de Equipo de Proyecto del Banco

IV.  PRODUCTOS

El consultor presentará un Informe Inicial con la propuesta metodológica para la evaluación económica de los proyectos, el cual será consensuado con el equipo de Proyecto del Banco, un Informe Final preliminar para ajustes y comentarios del equipo de proyecto y un Informe Final ajustado, con las evaluaciones de proyectos que integrarán el Primer Programa del CCLIP para el análisis del Banco.

V.  CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

Tipo de consultoría: Consultor Individual.

Duración: 60 días hábiles

Lugar de trabajo: Colombia, el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa, y el país de residencia del consultor

Calificaciones: Consultor Internacional, con amplio conocimiento de la preparación y coordinación de Programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo; economista; o título equivalente con mínimo de 10 años de experiencia. Elevada capacidad de contribuir con los especialistas en otras disciplinas, para lograr un producto integral. Dominio del idioma español.

VI. PAGOS

Los pagos se realizarán contra entrega de producto:

30% a la firma del contrato y presentación del informe metodológico.

30% a la entrega del Informe Final preliminar.

40% a la entrega del Informe Final ajustado.

VII.  COORDINACION

La coordinación y seguimiento de la consultoría estará a cargo de la División IFD/FMM a través del Jefe de Equipo de la operación CCLIP, Ramiro López Ghio (FMM/CCO) ramirol@iadb.org

Se realizarán programas de capacitación que abordarán los temas de violencia y derechos, salud sexual y reproductiva y nutrición.

Distintos estudios muestran la efectividad de este tipo de intervención en zonas rurales para asegurar eficiencia en la provisión del servicio de agua potable y garantizar la sostenibilidad de las inversiones. Ver: IRC, (2009): “Climbing the water ladder”. Para el caso colombiano: Carrasco y Bernal (2011): “Apoyo al Gobierno Nacional en la definición de lineamientos de política para agua y saneamiento rural”, y SSPD (2010): “Estado del Arte: prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en áreas rurales”.

Expansión del SIG de Coralina.

El apoyo consistirá en una campaña de socialización y sensibilización para poder llevar adelante la actualización catastral.

Los programas abordarán los temas de violencia y derechos, salud sexual y reproductiva y nutrición.

Ver: UN-Habitat (2011): Building Urban Safety Through Slum Upgrading, United Nations Human Settlement Program, Nairobi; Soares and Soares (2005): The Socio-Economic Impact of Favela-Barrio: What do the Data Say? Office of Evaluation and Oversight (OVE), IADB, Washington, D.C.; Takeuchi, Crooper and Bento (2006): The Welfare Effects of Slum Improvement Programs: The Case of Mumbai, World Bank, Policy Research, Working Paper 3852, Washington, D.C.

Ver: IRC – International Water and Sanitation Center, (2009): Climbing the water ladder. Para el caso colombiano: Carrasco y Bernal (2011): Apoyo al Gobierno Nacional en la definición de lineamientos de política para agua y saneamiento rural, y SSPD (2010): Estado del Arte: prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en áreas rurales.

El SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) identifica a la población potencial beneficiaria de programas sociales. Es un índice de estándar de vida, que toma valores entre 0 y 100 puntos y se construye con diferentes métodos estadísticos (“Conjuntos Borrosos” y “Prinqual/ACP”) y por desagregaciones geográficas diferentes. En la medida que el estándar de vida es más alto, el puntaje del índice mejora. El punto de corte para para la entrega de subsidios en la mayoría de los programas sociales (por ejemplo: Vivienda rural, régimen subsidiado de salud, familias en Acción, atención primera infancia, subsidio de tierras etc. ), está alrededor de 50 puntos. El índice compuesto se construye sobre la base de variable de educación, salud, vivienda y vulnerabilidad.

Este índice compuesto que tiene un rango de 1 a 100, está conformado por las siguientes variables: (a) autofinanciación de los gastos de funcionamiento; (b) Respaldo del servicio de la deuda; (c) Dependencia de las transferencias de la Nación y de las regalías; (d) Generación de recursos propios; (e) Magnitud de la Inversión; (f) Capacidad de ahorro.

Anualmente el FNA solicita aproximadamente 80 avalúos residenciales en San Andrés como soporte para el trámite de créditos hipotecarios.