Estudio de factibilidad para la producción de biocombustibles en Guatemala

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Producto 1 - Plan de Trabajo

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2009

Hoja de datos

Proyecto:		Estudio de factibilidad para la producción de biocombustibles en Guatemala

Cliente:			Banco Interamericano de Desarrollo

Plazo:				6 meses

Empresa Consultora:	Fundación Getulio Vargas

Director del Proyecto:	Cesar Cunha Campos

Supervisor:			Ricardo Simonsen

Coordinador:			Cléber Lima Guarany

Peritos:			Antonio Carlos Kfouri Aidar

Cecilia Fagan Costa

Elisa Pereira

Fabio Domingues

Giuliano Marchini Senatore

Marcelo Meneses

Pedro José Simões

Roberto Rodrigues

Sumario

1.	Introducción	4

2.	Plan de Trabajo	4

2.1	Calendario de Envío de los Productos	4

3.	Descripción de las Actividades	5

3.1	Módulo 1: Pre-análisis de factibilidad	5

3.2	Módulo 2: Viabilidad Agrícola	7

4.	Cronograma de Actividades	8

- Introducción

Este informe describe el plan de trabajo de las actividades necesarias para llevar a cabo el Estudio de Factibilidad para la Producción de Biocombustibles en Guatemala.  A continuación se presenta un calendario detallado de los pasos que la FGV se propone a seguir para el logro de los resultados esperados.

- Plan de Trabajo

  - Calendario de Envío de los Productos

El cronograma detallado de las actividades propuestas está presentado en la sección 4.  En esta sección se presentan las fechas de envío de los informes relativos a cada uno de los productos del estudio, de acuerdo con los requisitos del contrato, a saber:

- Producto 2: Módulo 1

- Alcance: Estudio de pre-análisis de factibilidad – Evaluación de la capacidad técnica de Guatemala para la producción de biocombustibles, llevándose en cuenta el clima, la tierra, la sociedad, la economía y la logística de transportes; y

- Fecha prevista para el envío: 21 de diciembre de 2009.

- Producto 3: Módulo 2

- Alcance: Estudio de viabilidad agrícola – Estudio de la capacidad real de se producir biocombustibles en las zonas de interés definidas en el Módulo 1, con análisis profundizados. Estudio del impacto de la introducción de cultivos energéticos en Guatemala sobre los precios de los alimentos, llevándose en cuenta la competencia por tierra; y

- Fecha prevista para el envío: 5 febrero de 2010.

- Descripción de las Actividades

  - Módulo 1: Pre-análisis de factibilidad

Paso 1: Recopilación de informaciones primarias para la caracterización del potencial agrícola de Guatemala

A través de la consulta a bases de datos internacionales, del gobierno y de otras instituciones hondureñas, se recopilarán las informaciones necesarias para la zonificación agrícola, análisis socioeconómico y de la matriz energética. Esa información servirá de base para los estudios posteriores.

A partir del análisis de la matriz energética y de estudios preliminares del suelo y del clima del país, se establecerán los cultivos agrícolas viables como materia prima para la producción de biocombustibles en Guatemala. Para cada cultivo elegido, se desarrollará una zonificación agrícola, para definir las regiones más recomendadas para la producción de cultivos energéticos.

Paso 2: Validación de la información recopilada en el  Paso 1 y ubicación de las zonas de interés

La información recopilada en el Paso 1 será validada a través de visitas a los sitios más importantes para confirmar la aptitud agrícola y ubicar las zonas de interés agrícola para la producción de cultivos energéticos. No se puede establecer la fecha de la visita a Guatemala mientras que la situación política y social no se estabilice.

Con la información adicional recogida en los sitios visitados, se hará una evaluación comparativa de los modelos creados en el Paso 1.

Paso 3: Recopilación de informaciones técnicas, operativas, de mercado y precios de los alimentos.

El análisis completado en el Paso 2 se presta solamente para una evaluación desde el punto de vista climático y de suelo, pero no se puede determinar la viabilidad de los proyectos, sin un análisis más amplio de otros factores importantes que afectan los proyectos o técnicamente, o económicamente. Por eso, se recopilarán informaciones adicionales acerca de la capacidad técnica de Guatemala para el almacenamiento, transporte y comercialización de biocombustibles, se ubicarán los competidores potenciales y se analizará la estructura de la propiedad de tierras en Guatemala.

Además, se evaluará el nivel tecnológico actual de las exploraciones agrícolas y la necesidad de estudios para la mejora de cultivos energéticos en Guatemala. Para determinar la competencia por tierras y mano de obra entre cultivos energéticos y cultivos alimenticios, se llevarán a cabo análisis económicos. Con este fin, se recopilará información relativa a las áreas utilizadas, volumen producido y precios de los principales alimentos y combustibles en Guatemala; se estudiará los principales cultivos agrícolas del país, y los volúmenes totales de alimentos y combustibles consumidos, importados y exportados.

Paso 4: EvaluaciÓn socioeconómica

Se describirá la situación socioeconómica actual de Guatemala, teniendo en cuenta el índice de desarrollo humano, índice de la pobreza, y las condiciones de salud y educación de la población.  Se analizarán los aspectos demográficos, el producto nacional bruto y los posibles impactos que se pueden generar por la introducción y la expansión de la producción de cultivos energéticos y de biocombustibles en Guatemala.

Paso 5: Consolidación del Módulo 1

Toda la información y análisis que se llevaron a cabo en los pasos anteriores será consolidada en un único reporte de pré-análisis de factibilidad para la producción de biocombustibles en Guatemala.  Además, serán presentadas recomendaciones sobre el potencial y tipo de producción más adecuado para las regiones de interés.

  - Módulo 2: Viabilidad Agrícola

Paso 1: Análisis agrícola

A partir de la información recogida en los pasos 1 e 2 del Módulo 1, se llevará a cabo una simulación para establecer cual es la productividad que se puede esperar de cada cultivo energético recomendado.  Los resultados de la simulación serán utilizados como premisas para dimensionar las áreas y equipos necesarios para la ejecución de los proyectos. Además se estudiará la capacidad, costos, sistemas de cultivo y maquinaria necesaria y se definirá el diseño logístico de carga y transporte.

Con la información y análisis disponibles se determinará cuales son los criterios técnicos y económicos más relevantes para seleccionar las áreas con alto potencial.  Tan pronto como se definen las áreas con mayor potencial para la producción de cultivos energéticos, se calculará la expansión de los cultivos energéticos recomendados y se llevará a cabo el mapeo y clasificación de las áreas para la creación de proyectos industriales.

Para evaluar el impacto de la introducción de cultivos energéticos sobre el precio de los alimentos producidos en Guatemala, se crearán escenarios con distintos porcentajes de ocupación de tierra para producir alimentos y combustibles.

Paso 2: Consolidación del Módulo 2

Se consolidarán los análisis realizados el Paso 1 en un reporte de viabilidad agrícola para la producción de cultivos energéticos y biocombustibles en Guatemala y, a partir de los resultados obtenidos.

Revisión y traducción del informe final

Los reportes serán primeramente escritos en el idioma portugués.  Posteriormente, se los revisará  y los traducirá para el idioma español.

- Cronograma de Actividades