## Análisis POA Consolidado.
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DR-L1077)
Plan Operativo Anual Consolidado | [11 empty] | Moneda | Dólares
Cobertura desde: 9/12/2016 Hasta: 12/29/2017 | [11 empty] | Tasa de Cambio | 1
Fecha de generación del reporte: 9/16/2016 5:01:06 PM
% Avance | Detalle | EDT | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Fuente | Financiamiento | Costo Real | Responsables | Categoría | Método de Adquicisión | Financiamiento (Dólares) | Costo Real (Dólares)
|  |  | PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DR-L1077) |  |  |  | 1300000 | 0 |  |  |  | 1300000 | 0
0% |  | 1 | COMPONENTE 1 -PAQUETE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 2017-08-22 | 2019-10-14 |  | 31333333.02 | 96000000 |  |  |  | 31333333.02 | 96000000
0% | 2972/OC-DR.C1.P1 | 1.1 | 1.1 Financiamiento de las prestaciones per capita de un paquete mínimo de servicios que brindan los CAIPIS y CAFI incluyendo la formación básica y continua | 2017-08-22 | 2019-10-14 |  | 31333333.02 | 96000000 |  |  |  | 31333333.02 | 96000000
0% |  | 1.1.1 | CAIPIS | 2017-08-22 | 2018-10-15 |  | 31333333.02 | 96000000 |  |  |  | 31333333.02 | 96000000
0% |  | 1.1.1.1 | Año 1 | 2017-08-22 | 2017-10-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.1.2 | Año 2 | 2017-10-17 | 2018-10-15 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.2 | CAFIS | 2017-08-22 | 2019-10-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.2.1 | Año 1 | 2017-08-22 | 2017-10-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.2.2 | Año 2 | 2017-10-17 | 2018-10-15 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2 | COMPONENTE 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INAIPI | 2016-09-12 | 2020-08-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1 | Rediseño Organizacional del INAIPI | 2016-09-12 | 2020-08-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.1 | Mejoramiento Organizacional | 2017-05-15 | 2020-08-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.1.1 | Elaboración TDRs | 2017-05-15 | 2017-07-07 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.1.2 | Lista Corta y Documento Estandar de Solicitud de Propuesta | 2017-07-10 | 2017-10-27 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.1.3 | Informe de Evaluación Técnica y Económica y Borrador de Contro | 2017-10-30 | 2018-04-13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.2 | Capacitación Gerencial y Técnica | 2016-11-25 | 2019-08-29 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.2.1 | Elaboración TDRs | 2016-11-25 | 2016-12-22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.2.2 | Lista Corta y Documento Estandar de Solicitud de Propuesta | 2016-12-23 | 2017-02-02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.2.3 | Informe de Evaluación Técnica y Económica y Borrador de Contro | 2017-02-03 | 2017-04-27 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.2.4 | Firma de Contrato | 2017-04-28 | 2017-05-11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.2.5 | Inicio de los trabajos | 2017-05-12 | 2019-08-29 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.2.5.1 | 2017 | 2017-05-12 | 2017-10-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.2.5.2 | 2018 | 2017-10-27 | 2018-09-27 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.3 | Viajes de Estudios e Intercambio | 2016-09-12 | 2018-07-13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.3.1 | 2017 | 2016-09-12 | 2017-08-11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.3.2 | 2018 | 2017-08-14 | 2018-07-13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.4 | Capacitación Adicional | 2016-09-12 | 2018-07-13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.4.1 | 2018 | 2016-09-12 | 2017-08-11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.1.4.2 | 2019 | 2017-08-14 | 2018-07-13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2 | Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema de Monitoreo y Supervisión y la Calidad de los Servicios | 2016-09-12 | 2020-01-24 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.1 | Rediseño de los Procesoas de Monitoreo y Supervisón con énfasis en la calidad del servicio | 2017-01-09 | 2018-06-22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.1.1 | Elaboración TDRs | 2017-01-09 | 2017-02-03 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.1.2 | Lista Corta y Documento Estandar de Solicitud de Propuesta | 2017-02-06 | 2017-03-31 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.1.3 | Informe de Evaluación Técnica y Económica y Borrador de Contro | 2017-04-03 | 2017-06-23 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.1.4 | Firma de Contrato | 2017-06-26 | 2017-07-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.1.5 | Ejecución de Contrato | 2017-07-24 | 2018-06-22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.1.5.1 | 2017 | 2017-07-24 | 2017-12-08 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.1.5.2 | 2018 | 2017-12-11 | 2018-06-22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.2 | Adquisición de Equipos para facilitar el monitoreo y supervisión | 2017-08-08 | 2018-05-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.2.1 | Elaboración de Especificaciones Técnicas | 2017-08-08 | 2017-09-04 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.2.2 | Documento Estandar de Licitacion Pública Internacional | 2017-09-05 | 2017-11-27 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.2.3 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2017-11-28 | 2018-01-22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.3 | Gastos de Capacitación en uso de equipos y la aplicación para la recoleción de la información | 2016-09-12 | 2018-04-11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.3.1 | Elaboración de Especificaciones Técnicas | 2016-09-12 | 2016-10-07 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.3.3 | Pagos de Viaticos, Transporte y Materiales | 2016-09-12 | 2016-12-02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.4 | Desarrollo y Piloteo de la Aplicación (APP) para la recoleción de información | 2017-05-01 | 2019-07-19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.4.1 | Elaboración TDRs | 2017-05-01 | 2017-05-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.4.2 | Selección y Contratación consultor individual | 2017-05-29 | 2017-08-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.4.3 | Informe de Evaluación de la Terna | 2017-08-21 | 2017-09-15 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.4.4 | Ejecución de Contrato | 2017-09-18 | 2019-07-19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.4.4.1 | 2018 | 2017-09-18 | 2018-08-17 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.5 | Compra de Equipo para fortalecer las capacidades tecnologícas del INAIPI | 2017-08-01 | 2018-04-02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.5.1 | Elaboración de Especificaciones Técnicas | 2017-08-01 | 2017-08-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.5.2 | Documento Estandar de Licitacion Pública Nacional | 2017-08-15 | 2017-09-25 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.5.3 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2017-09-26 | 2017-12-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.5.4 | Firma de Contrato | 2017-12-19 | 2018-01-01 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.6 | Revisón de las Guias y Materiales utilizados por los agentes educativos | 2016-11-24 | 2019-01-02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.6.1 | Elaboración TDRs | 2016-11-24 | 2016-12-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.6.2 | Selección y Contratación consultor individual | 2016-12-22 | 2017-02-01 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.6.3 | Informe de Evaluación de la Terna | 2017-02-02 | 2017-03-01 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.6.4 | Ejecución de Contrato | 2017-03-02 | 2019-01-02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.6.4.1 | 2018 | 2017-03-02 | 2018-01-31 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.7 | Mejoramiento de los programas de capacitación | 2017-05-01 | 2019-06-07 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.7.1 | Elaboración TDRs | 2017-05-01 | 2017-05-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.7.2 | Selección y Contratación consultor individual | 2017-05-29 | 2017-07-07 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.7.3 | Informe de Evaluación de la Terna | 2017-07-10 | 2017-08-04 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.7.4 | Ejecución de Contrato | 2017-08-07 | 2019-06-07 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.2.7.4.1 | 2018 | 2017-08-07 | 2018-07-06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3 | Fortalecimiento del Sector de Primera Infancia | 2017-05-01 | 2020-01-01 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.1 | Desarrollo del Plan Estratégico de Primera Infancia | 2017-05-01 | 2019-01-04 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.1.1 | Elaboración TDRs | 2017-05-01 | 2017-05-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.1.2 | Selección y Contratación consultor individual | 2017-05-29 | 2017-07-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.1.3 | Informe de Evaluación de la Terna | 2017-07-24 | 2017-08-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.1.4 | Ejecución de Contrato | 2017-08-21 | 2019-01-04 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.1.4.1 | 2017 | 2017-08-21 | 2018-02-02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.2 | Institucionalización de la Coordinación Interinstitucional | 2017-05-01 | 2019-01-04 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.2.1 | Elaboración TDRs | 2017-05-01 | 2017-05-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.2.2 | Selección y Contratación consultor individual | 2017-05-29 | 2017-07-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.2.3 | Informe de Evaluación de la Terna | 2017-07-24 | 2017-08-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.2.4 | Ejecución de Contrato | 2017-08-21 | 2019-01-04 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.2.4.1 | 2017 | 2017-08-21 | 2018-02-02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.3 | Apoyo a la armonización de los Servicios de Primera Infancia | 2017-07-03 | 2020-01-01 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.3.1 | Formación Básica de 221 Agentes Educativos | 2017-07-03 | 2019-05-31 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.3.1.1 | Elaboración TDRs | 2017-07-03 | 2017-08-11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.3.1.2 | Lista Corta y Documento Estandar de Solicitud de Propuesta | 2017-08-14 | 2017-10-06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.3.1.3 | Informe de Evaluación Técnica y Económica y Borrador de Contro | 2017-10-09 | 2017-12-29 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3 | ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACION | 2016-11-24 | 2020-03-24 |  | 290243.38 | 0 |  |  |  | 290243.38 | 0
0% |  | 3.1 | Apoyo al INAIPI para Fortalecer la Ejecución Técnica del Proyecto | 2017-02-01 | 2020-03-24 | CONSULTORIAS INDIVIDUOS.3CV | 290243.38 | 0 |  |  |  | 290243.38 | 0
0% |  | 3.1.1 | Elaboración TDRs | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.1.2 | Selección y Contratación de Personal | 2017-03-01 | 2017-04-25 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.1.3 | Ejecución de Contratos | 2017-04-26 | 2020-03-24 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.1.3.1 | 2017 | 2017-04-26 | 2017-12-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.1.3.1.1 | Especialista en Monitotero y Evaluación | 2017-04-26 | 2017-12-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.1.3.1.2 | Enlace INAIPI | 2017-04-26 | 2017-12-05 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.1.3.2 | 2018 | 2017-12-06 | 2018-11-06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.1.3.2.1 | Especialista en Monitotero y Evaluación | 2017-12-06 | 2018-11-06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.1.3.2.2 | Enlace INAIPI | 2017-12-06 | 2018-11-06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.2 | Auditoria de Verificación Técnica | 2016-11-24 | 2019-09-25 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.2.1 | Elaboración TDRs | 2016-11-24 | 2017-01-04 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.2.2 | Lista Corta y Documento Estandar de Solicitud de Propuesta | 2017-01-05 | 2017-03-01 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.2.3 | Informe de Evaluación Técnica y Económica y Borrador de Contro | 2017-03-02 | 2017-05-24 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.2.4 | Firma de Contrato | 2017-05-25 | 2019-09-25 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.2.4.1 | 2017 | 2017-05-25 | 2017-11-22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.2.4.2 | 2018 | 2017-11-23 | 2018-10-24 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3 | Auditorias Financiera | 2017-05-02 | 2020-03-23 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3.1 | Proceso de Contratación | 2017-05-02 | 2020-03-23 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.1 | Elaboración TDRs | 2017-05-02 | 2017-05-29 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.2 | Lista Corta y Documento Estandar de Solicitud de Propuesta | 2017-05-30 | 2017-07-10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.3 | Informe de Evaluación Técnica y Económica y Borrador de Contro | 2017-07-11 | 2017-08-07 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.4 | Firma de Contrato | 2017-08-08 | 2017-08-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.5 | Inicio de los trabajos | 2017-08-15 | 2020-03-23 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.5.1 | 2018 | 2017-08-15 | 2018-04-23 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.4 | Evaluación de Impacto | 2017-08-01 | 2019-06-17 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.4.1 | Elaboración TDRs | 2017-08-01 | 2017-09-11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.4.2 | Lista Corta y Documento Estandar de Solicitud de Propuesta | 2017-09-12 | 2017-12-04 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.4.3 | Informe de Evaluación Técnica y Económica y Borrador de Contro | 2017-12-05 | 2018-01-29 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4 | IMPREVISTOS | 2016-09-12 | 2016-09-12 |  | 1300000 | 0 |  |  |  | 1300000 | 0
0% |  | 5 | Hitos del programa | 2016-11-23 | 2020-01-06 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 5.1 | Aprobación | 2016-11-23 | 2016-11-23 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 5.2 | Firma | 2016-11-24 | 2017-01-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 5.3 | Efectividad | 2017-01-19 | 2017-08-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 5.4 | Elegibilidad Total | 2017-08-17 | 2017-08-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 5.5 | Primer Desembolso | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0