BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto: BR-0327                                                   Executor: Ministério da Previdência Social - MPS

Número do Empréstimo: 1346/OC-BR                                    Telefone: (61) 317-5634/5762/5777/5784

Nome do Projeto: Programa de Apoio a Modernização da Gestão do Sistema de Previdência Social - PROPREV.

Email: Rodrigo.campos@df.previdenciasocial.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Bem 1 Descrição: Aquisição de 1.786 Notebooks Montante (equivalente US$): 4.300.000,00 - Bem 2 Descrição: Aquisição de Scaner Montante (equivalente US$): 132.945,00 | 1. 1% 2. 0% | 1. 99% 2. 100% | - LPI - Pregão | - Sim - Não | 1. "DB" Nº 613 31/08 2. Set/03 | 1. Publicação do Edital em Jornais Locais prevista para 19/09; 2. Elaboração de Especificação |
| - BENS - Bem 3 Descrição: Aquisição de Mainframe e Periféricos Montante (equivalente US$): 4.670.000,00 - Bem 4 Descrição: Aquisição de equipamentos de informática para o Município de Vitória e Belem. Montante (equivalente US$): 70.000,00 - Bem 5 Descrição: Aquisição dos equipamentos de informática para o Município de São Paulo. Montante (equivalente US$): 300.000,00 . | 3. 0% 4. 60% 5. 60% | 3. 100% 4. 40% 5. 40% | 3. LPI 4. Pregão 5. LPN | - Sim - Não - Sim | 3. "DB" Nº 614 16/09 4. Out/2003 5. Set/2003 | 3. Elaboração de Especificação 4. Elaboração de Especificação 5. Aguardando autorização do BID p/ remanejamento de recursos. |
| 2. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Serviço de consultoria 1 Descrição: Contratação de Consultoria para Migração das Regras de Negócio e Base de Dados do legado para Novo Modelo Tecnológico. Montante (equivalente US$): 600.000,00 - Serviço de consultoria 2 Descrição: Contratação de MBA para os servidores do Município de SP. Montante (equivalente US$): 100.000,00 - Serviço de consultoria 3 Descrição: Contratação de Plano de Comunicação Corporativa. Montante (equivalente US$): 106.700,00 - Serviço de consultoria 4 Descrição: Contratação de consultoria para Formação e Atualização em Gestão Pública Executiva (Direção Central, Superintendentes e Gerentes-Executivos) Montante (equivalente US$): 300.000,00 | 1. 0% 2. 60% 3. 42% 4. 42% | 1. 100% 2. 40% 3. 58% 4. 58% | 1. LPI 2. Dispensa (8.666/93) 3. LPN 4. LPI | 1. Sim 2. Não 3. Sim 4. Sim | 1. "DB" Nº 614 16/09 2. Out/2003 3. Out/2003 4. Out/2003 | 1. Elaboração de Termo de Referencias 2. Aguardando autorização do BID p/ remanejamento de recursos. 3. Elaboração de Termo de Referencias 4. Elaboração de Termo de Referencias |

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado