## Feuil1
Agence d'Exécution | Ministère de l'Agriculture des Ressources Natureles et du développement Rural (MARNDR)
Unité d'Exécution | Unité d'exécution du PMDN II
Numéro et nom du programme | HA-L1097 et HA-G1031 - Programme de Mitigation des Désastres Naturels II et Résilience de l’Agriculture au Changement Climatique dans la Boucle Centre Artibonite (PMDN II)
Date de préparation | décembre 2019
Date de révision | Janvier 2020
Période couverte par le PPM | Janvier 2020 à décembre 2020
Numéro de référence du marché (1) | Composante du projet | Description du marché | Méthode de passation de marchés (2) 7 | Révision (Ex-ante ou ex-post) | Montant Estimatif |  |  | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) | Date de signature du contrat | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût Estimatif | BID (%) | CIF (%)
1- Biens et services connexes
MARNDR/PMDN II/B/AOI-____/20 | Composante 2 | Acquisition de gabions et accessoires pour les travaux en participation Communautaire Cayes-Laval et Rivière massacre, Ouanaminthe, maniche. | AOI | Ex-ante | 470332 | 100% | 0% | Février 2020 | Juillet 2020 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/B/CP-___/20 | Composante 2 | Acquisition d'un mini-camion. | CP | Ex-ante | 60000 | 100% | 0% | Février 2020 | Mai 2020 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/B/CP-___/20 | Composante 1 | Equipements pour comité de gestion de bassins versants (mobilier). | CP | Ex-ante | 20000 | 100% | 0% | Mai 2020 | Juillet 2020 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/B/CP-___/20 | Composante 2 | Acquisition de gabions pour les travaux BCA. | CP | Ex-ante | 17172 | 0% | 100% | Février 2020 | Mars 2020 |  | En attente
Sous-total 1 |  |  |  |  | 567504
2- Travaux
MARNDR/PMDN II/T/SED-___/20 | Composante 2 | Travaux de correction de berges à Moreau, Petite Rivière de l'Artibonite. | SED | Ex-ante | 3600000 | 100% | 0% | Fevrier 2020 | Juillet 2020 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/T/AOI-03/19 | Composante 2 | Travaux de protection de berges du Fleuve Artibonite au site Carrefour Laville | AOI | Ex-ante | 3500000 | 100% | 0% | Juin 2019 | Mars 2020 |  | En cours
MARNDR/PMDN II/T/PC-___/20 | Composante 2 | Travaux de traitement des Bassins Versants amont Sud, Nord - microretenues, seuils en gabion et en pierres sèches: 3 lots (Ranquite,Cavaillon et Ravain du Sud) . | PC | Ex-ante | 1576190 | 100% | 0% | Janvier 2020 | Septembre 2020 |  | En attente (plusieurs macons et gabionneurs locaux)
MARNDR/PMDN II/T/PC-___/20 | Composante 2 | Travaux de correction de berges (Massacre et Laval). | AOI | Ex-ante | 3001003.96 | 100% | 0% | Février 2020 | Juillet 2020 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/T/CP-___/20 | Composante 2 | Protection du marché de la ville de Saint-Raphaël contre l'inondation. | CP | Ex-ante | 565600 | 0% | 100% | Mai 2020 | Juillet 2020 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/T/CP-___/20 | Composante 2 | Construction de cunette à l'Arcahaie. | CP | Ex-ante | 90039.0909 | 0% | 100% | Février 2020 | Avril 2020 |  | En attente
Sous-total 2 |  |  |  |  | 12332833.0509
3- Services autre que consultations
Sous-total 3 |  |  |  |  | 0
4- Bureaux de services-conseils
MARNDR/PMDN II/SFQC-14/19 | Composante 2 | Supervision des travaux de protection de berges du Fleuve Artibonite au site de Carrefour Laville. | SFQC | Ex-ante | 350000 | 100% | 0% | Mars 2019 | Mars 2020 |  | En cours
MARNDR/PMDN II/S/SED-__/20 | Composante 2 | Supervision de travaux de correction de berges à Moreau, Petite Rivière de l'Artibonite. | SED | Ex-ante | 350000 | 100% | 0% | Janvier 2020 | Fevrier 2020 |  | Nouveau
MARNDR/PMDN II/S/SFQ-__/20 | Composante 1 | Elaboration d’un curriculum en gestion de risques climatiques en agriculture au bénéfice des Facultés d’Agronomie et des cadres haïtiens (relance). | SED | Ex-ante | 300000 | 50% | 50% | Mars 2020 | Juillet 2020 |  | En cours
MARNDR/PMDN II/SFQC-___/20 | Composante 2 | Supervision de travaux de correction de berges à Laval-Cayes. | SFQC | Ex-ante | 267900 | 100% | 0% | Février 2020 | Juillet 2020 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/SFQC-___/20 | Composante 2 | Supervision de travaux de correction de berges à Massacre, Ouanaminthe. | SFQC | Ex-ante | 153092 | 100% | 0% | Février 2020 | Juillet 2020 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/SFQC-___/19 | Suivi-Evaluation | Analyse sociale et environnementale des opérations HA-L1097 / HA-G1031. | SFQC | Ex-ante | 90000 | 100% | 0% | Janvier 2020 | Juillet 2020 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/PI/QC-___/19 | Suivi-Evaluation | Conduite de l'évaluation d'impact . | QC | Ex-ante | 35000 | 100% | 0% | Février 2019 | Aout 2020 |  | En cours
MARNDR/PMDN II/PI/SFQC-___/20 | Composante 2 | Evaluation PMDN II | SFQC | Ex-ante | 60000 | 100% | 0% | Août 2020 | Décembre 2020 |  | En attente
MARNDR/PMDN II//QC-04/19 | Suivi-Evaluation | Réalisation d'images aériennes | QC | Ex-ante | 40000 | 100% | 0% | Avril 2019 | Mars 2020 |  | En cours
Sous-total 4 |  |  |  |  | 1645992
5- Services de consultants individuels
MARNDR/PMDN II/CI/QCIN-___/20 | Composante 2 | Supervision Travaux de Traitement Ravines aux Bassins Versants BV (Lot 1: Bassin versant de la grande Rivière du Nord, Commune de ranquite; Lot 2: Bassin versant du Fleuve Artibonite, Commune de St Michel de L'attalaye ; Lot 3: Bassin versant de Cavaillon et Lot 4: Bassin Versant de la Ravine du Sud). | QCIN | Ex-ante | 157619.28 | 100% | 0% | Février 2020 | Avril 2020 |  | En attente (plusieurs consultants individuels)
MARNDR/PMDN II/CI/QCIN-___/20 | Composante 2 | Etude de faisabilité de la protection du marché de Saint-Raphaël contre l'inondation. | QCIN | Ex-ante | 70700 | 0% | 100% | Mai 2020 | Juillet 2020 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/CI/QCIN-___/20 | Composante 2 | Supervision du marché de la ville de Saint-Raphaël contre l'inondation. | QCIN | Ex-ante | 70700 | 0% | 100% | Mai 2020 | Juillet 2020 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/CI/QCIN-___/19 | Suivi-Evaluation | Supervision conduite de l'évaluation d'impact. | QCIN | Ex-ante | 30000 | 100% | 0% | Novembre 2019 | Janvier 2020 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/CI/QCIN-___/20 | Composante 2 | Supervision de construction de cunette à l'Arcahaie. | QCIN | Ex-ante | 9090.9091 | 100% | 0% | Février 2020 | Avril 2020 |  | En attente
Sous-total 6 |  |  |  |  | 338110.1891
IMPREVUS
TOTAL 1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  | 14884439.24
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCIN - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux; PC: Participation communautaire
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans lequel la méthode d'entente direct est proposée inclut le numéro de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marchés de la BID. Références: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
Note on F13: USER: a inserer dans POA
Note on L14: Coordonnatrice UPMP: En attente de l’exécution du contrat de mise en place et formation des CGBV
Note on L18: USER: En attente de CAP
Note on L19: USER: Sous reserve de recherche de fonds par la BID
Note on L31: USER: Sous reserve de recherche de fonds par la BID
Note on L38: USER: La coordination propose qu'on fasse une seule évaluation à la fin du programme