## PPM
Agence d'Exécution | Ministère de l'Agriculture des Ressources Natureles et du développement Rural (MARNDR)
Unité d'Exécution | Unité d'exécution du PMDN II
Numéro et nom du programme | HA-L1097 et HA-G1031 - Programme de Mitigation des Désastres Naturels II et Résilience de l’Agriculture au Changement Climatique dans la Boucle Centre Artibonite (PMDN II)
Date de préparation | Janvier2021
Date de révision | Mars 2021
Période couverte par le PPM | Janvier 2021 à décembre 2021
Numéro de référence du marché (1) | Composante du projet | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) 7 | Révision (Ex-ante ou ex-post) | Montant Estimatif |  |  | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) | Date de signature du contrat | Commentaires (Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût Estimatif | BID (%) | CIF (%)
1- Biens et services connexes
MARNDR/PMDN II/B/SED-06/21 | Composante 2 | Acquisition de matériaux (ciment, fer et accessoires) pour la rehabilitation des perimetres irrigues a Saint-Raphael | CP | Ex-ante | 92105.2632 | 0% | 100% | 9 avril 2021 | 23 avril 29021 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/B/CP-03/21 | Composante 2 | Acquisition de matériaux (ciment, fer et accessoires) pour la construction des ouvrages au bassin versant de la Grande Rivière du Nord | CP | Ex-ante | 78400 | 100% | 0% | 31 Mars 2021 | 31 Mai 20 21 | Fierté Mombinoise Multiservices | En attente
MARNDR/PMDN II/B/CP-04/21 | Composante 1 | Acquisition d'équipements complémentaires pour le suivi hydrologique à Cavaillon | SED | Ex-ante | 51060 | 100% | 0% | 31 Mars 2021 | 31 Mai 20 21 | OTT - GN -2349-15 - article 3.7 (b) | En attente
Sous-total 1 |  |  |  |  | 221565.2632
2- Travaux
Agence d'Exécution | Composante 2 | Travaux de correction de berges (Massacre et Laval), | PC | Ex-ante | 1525907 | 100% | 0% | 31 Mars 2021 | 31 Aout 2021 | Plusieurs macons et gabionneurs locaux | En attente
Agence d'Exécution | Composante 2 | Réhabilitation des périmètres irrigués de Brouyaha et de Buenanite dans la Commune de Saint-Raphaël. | PC | Ex-ante | 950000 | 0% | 100% | 31 Mars 2021 | 30 Avril 2021 | Plusieurs macons et gabionneurs locaux | En attente
Agence d'Exécution | Composante 2 | Travaux de traitement des Bassins Versants amont Sud, Nord - microretenues, seuils en gabion et asuils en pierres sseches: 3 lots (Ranquite,Cavaillon et Ravain du Sud) | PC | Ex-ante | 383391 | 100% | 0% | 31 Mars 2021 | 29 Octobre 2021 | Plusieurs macons et gabionneurs locaux | En attente
Agence d'Exécution | Composante 2 | Construction d'un mur en gabion sur la berge de Brefète, Commune ds Cayes | PC | Ex-ante | 344000 | 100% | 0% | 30 Avril 2021 | 31 Mai 2021 | Plusieurs macons et gabionneurs locaux | En attente
MARNDR/PMDN II/T/CP-06/21 | Composante 2 | Construction de cunette à l'Arcahaie (relance) | CP | Ex-ante | 80000 | 0% | 100% | 31 Mars 2021 | 31 Mai 2021 |  | En attente
Agence d'Exécution | Composante 2 | Gestion sociale et envirionnmentale après la construction des ouvrages | PC | Ex-ante | 52631.5789 | 0% | 100% | 1er avril | 15 Avril 2021 | Plusieurs macons et gabionneurs locaux | En attente
MARNDR/PMDN II/T/CP-06/21 | Gestion | Réparation du bureau du PMDN à Damien | CP | Ex-ante | 32894.7368 | 100% | 0% | 31 mars 2021 | 30 avril 2021 |  | En attente
Sous-total 2 |  |  |  |  | 3368824.3158
3- Services autre que consultations
Sous-total 3 |  |  |  |  | 0
4- Bureaux de services-conseils
MARNDR/PMDNII/S/SED-07/20 | Composante 3 | Continuité des prestations de la supervision des installations de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV) | SED | Ex-ante | 383617 | 100% | 0% | 9 aout 2020 | 31 mars 2021 | Societe de Genie Conseil - GN-2350-15 - artilce 3.11 (a) | En cours
MARNDR/PMDN II/SFQC-17/20 | Composante 2 | Supervision de travaux de correction de berges à Laval et Massacre | SFQC | Ex-ante | 167000 | 100% | 0% | 21 Mai 2020 | 15 mars 2021 |  | En cours
MARNDR/PMDN II/SFQC-18/20 | Composante 2 | Supervision ouvrages Grand Riviere du Nord, Cavaillon et Ravine du Sud | SFQC | Ex-ante | 80000 | 100% | 0% | 30 Juin 2020 | 15 Avril 2021 |  | En cours
MARNDR/PMDN II/SFQC-19/20 | Composante 2 | Audit technique et financier ouvrages construits dans les ravines aux second semestre 2019 et premier semestre 2020 | SFQC | Ex-ante | 110000 | 100% | 0% | 30 Juin 2020 | 30 Juin 2021 |  | En cours
MARNDR/PMDN II/S/SED-06/21 | Composante 2 | Supervision de la réhabilitation des Périmètres irrigués Bouyaha et Buenabide | SFQC | Ex-ante | 90000 | 0% | 100% | 30 avril 2021 | 31 Mai 2021 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/PI/SFQC-20/21 | Composante 2 | Evaluation PMDN II | SFQC | Ex-ante | 60000 | 100% | 0% | 24 avril 2019 | 31 Mai 2021 |  | En cours
MARNDR/PMDN II/S/SED-07/21 | Composante 2 | Audit techique et financier des Travaux de construction de mur en gabions a Bréfète | SFQC | Ex-ante | 50000 | 100% | 0% | 31 Mai 2021 | 30 Juillet 2021 |  | En attente
MARNDR/PMDN II/PI/QC-09/19 | Suivi-Evaluation | Conduite de l'évaluation d'impact | QC | Ex-ante | 35000 | 100% | 0% | 28 Février 2019 | 31 Mars 2021 |  | En cours
Sous-total 4 |  |  |  |  | 975617
5- Services de consultants individuels
MARNDR/PMDN II/CI/QCIN-11/19 | Suivi-Evaluation | Supervision Conduite de l'évaluation d'impact | QCIN | Ex-ante | 30000 | 100% | 0% | Novembre 2019 | 31 Mars 2021 |  | En cours
MARNDR/PMDN II/CI/QCIN-16/21 | Composante 2 | Supervision de construction de cunette à l'Arcahaie | QCIN | Ex-ante | 10000 | 100% | 0% | 30 Avril 2021 | 31 Mai 2021 |  | En attente
Sous-total 6 |  |  |  |  | 40000
IMPREVUS
TOTAL 1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  | 4606006.5789
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI, DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); PC - participation communautaire; Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCIN - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux; PC: Participation communautaire
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCIN - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux; PC: Participation communautaire
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
]jq
0
jul
kty