BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto: BR 0199									Executor: Ministério da Saúde

Número do Empréstimo: 0951/OC-BR								Telefone: (61) 447 2442

Nome do Projeto: Reforma do Setor Saúde - REFORSUS				Email: aloísio@saude.gov.br

| # Aquisições Principais do Projeto | # Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | # Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | # Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS Bens 1 (AL2700300021) Descrição: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para a Unidade de Urgência e Emergência do Agreste/AL Montante: US$ 49.114,73 | 68,55 | 31,45 | CP | NÃO | 16/07/2003 | Adjudicado |
| Bens 2 (DF5300100005) Descrição: Aquisição de Equipamentos de Informática para o Hospital Regional de Planaltina/DF Montante: US$ 41.878,17 | 85,00 | 15,00 | CP | NÃO | 13/05/2003 | Adjudicado |
| Bens 3 (SC4206900070) Descrição: Aquisição de Equipamentos de Informática para o Hospital Miguel Couto/SC Montante: US$ 615,22 | 85,00 | 15,00 | CP | NÃO | 10/06/2003 | Adjudicado |
| Bens 4 (SC4209300066) Descrição: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para o Hospital Geral Maternidade Tereza Ramos/SC Montante: US$ 6.564,45 | 85,00 | 15,00 | CP | NÃO | 01/07/2003 | Adjudicado |
| Bens 5 (RJ3304550067) Descrição: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para o Hemocentro do Rio de Janeiro/RJ Montante: US$ 163.203,34 | 85,00 | 15,00 | LPN | NÃO | 30/09/2003 | Pendente |
| Bens 6 (ES3205300006) Descrição: Aquisição de Equipamentos de Informática para o Laboratório Central de Saúde do Espírito Santo/ES Montante: US$ 17.437,47 | 85,00 | 15,00 | CP | NÃO | 30/09/2003 | Pendente |
| Bens 7 (ES3205300024) Descrição: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e de Informática para o Hospital São Lucas/MG Montante: US$ 85.000,00 | 85,00 | 15,00 | CP | NÃO | 30/09/2003 | Pendente |
| Bens 8 (SC4206900070) Descrição: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para o Hospital Miguel Couto/SC Montante: US$ 8.333,34 | 85,00 | 15,00 | CP | NÃO | 15/10/2003 | Pendente |
| Bens 9 (ES3205200012) Descrição: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e de Informática para o Hospital Materno Infantil de Vila Velha/ES Montante: US$ 316.666,67 | 85,00 | 15,00 | LPN | NÃO | 30/09/2003 | Pendente |
| Bens 10 (RJ3305300006) Descrição: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para o Hospital Municipal de São Sebastião do Alto/RJ Montante: US$ 62.998,32 | 85,00 | 15,00 | CP | NÃO | 15/10/2003 | Pendente |
| Bens 11 (MG3143300066) Descrição: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para o Hospital Universitário Clemente Faria/MG Montante: US$ 23.993,34 | 85,00 | 15,00 | CP | NÃO | 15/11/2003 | Pendente |
| Bens 12 (MG3148300143) Descrição: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para o Centro de Saúde de Paula Candido/MG Montante: US$ 40.968,53 | 77,60 | 22,40 | CP | NÃO | 15/10/2003 | Pendente |
| Bens 13 (RJ3304550030) Descrição: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para o Hospital Univ. Pedro Ernesto da UERJ Montante: US$ 116.666,67 | 85,00 | 15,00 | LPN | NÃO | 15/10/2003 | Pendente |
| Bens 14 (PE2611600033) Descrição: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para a Prefeitura Municipal de Recife/PE Montante: US$ 99.973,67 | 85,00 | 15,00 | LPN | NÃO | 15/11/2003 | Pendente |