ASOCIACION CIVIL NACIONES INDIGENAS LIBRES Y ORGANIZADAS

A.C.NILO

INFORME FINAL

PPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL PUEBLO KARIÑA DE VENEZUELA

Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable Nº ATN/NI-11504-VE

Caracas, Venezuela

Enero 2011

#### CONTENIDO

#### 1. Agradecimiento……………………………………………………..……………...3

#### 2. Introducción……………………………………………………………………..…4

3. Relevancia del problema…………………………………………………..…….....6

4. Descripción del proyecto……………………………………………………..……8

5. Componentes y actividades……………………………….…………………….....9

6. Impacto…………………………………………………………………………....23

7. Lecciones aprendidas.........………………………………………………...….….24

#### 8. Conclusiones y recomendaciones……………........................................................26

9. Anexos………………………………………………………………….…………..26

#### 10. Costo del Programa………………………………………………………………31

1. AGRADECIMIENTO

A los ancianos y ancianas del pueblo Kari´ña, portadores de los conocimientos ancestrales y difusores de su idioma, por sus sabias orientaciones e incondicional disposición a transmitir su sabiduría.

2. INTRODUCCION

El Programa Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe del Pueblo Kari´ña de Venezuela, se ejecuto con la contribución del Fondo Fiduciario para la Inclusión Social, a través de la firma del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable Nº ATN/NI-11504-VE, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación Civil Naciones Indígenas Libres y Organizadas (A.C.NILO), como Unidad Ejecutora del Programa (UEP).  Este proyecto contó además con el aporte local de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a través de su filial PETROPIAR, mediante un Convenio Marco de Cooperación suscrito con la Asociación Civil NILO y la organización local, Asociación Civil Ciberkari´ña.

El objetivo general del proyecto es contribuir a la concreción de la Educación Intercultural Bilingüe en Venezuela, con la elaboración del Instructivo para la Implementación de la Guía Pedagógica Kari´ña, con miras a la construcción de un modelo de educación propia y a la revitalización del idioma materno del Pueblo Kari´ña, en el marco de la Reforma del Sistema Educativo Bolivariano, en correspondencia con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1.999).

Esta iniciativa se realizó en forma conjunta con los organismos competentes en la materia, entre ellos  la Dirección General de Educación Intercultural, las Zonas Educativas de los estados con población Kari´ña: Anzoátegui, Bolívar, Monagas y Sucre, y sus respectivas  Coordinaciones de Educación Intercultural, todas adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Educación; contó además con el apoyo del Parlamento Indígena de América, Grupo Parlamentario Venezolano y la participación de la Asociación Civil Ciberkari´ña.

El programa se ejecutó con la asesoría de doce (12) ancianos y diez (10) Directores de escuelas Kari´ña, el apoyo de trece (13) docentes ilustradores, todos autores del contenido del Instructivo para la implementación de la Guía Pedagógica Kari´ña (Publicada en 2008).  Contó además con un personal técnico multidisciplinario conformado por dos (2) facilitadores en Capacitación Pedagógica, un asesor en Educación Intercultural Bilingüe, un especialista en Desarrollo Humano, un Antropólogo especialista en Cartografía Social, un Asesor en el área de la Sociología, una Relatora General, un Técnico en Informática, un apoyo logístico y una coordinadora local para el registro audiovisual.

- La convocatoria y la selección de los docentes participantes a cada taller, se hizo a través de las Coordinaciones Regionales de Educación Intercultural, en atención a los siguientes criterios: docentes con un mínimo de cinco años de experiencia en aula, conocedores de su cultura e idioma, así como de la Guía Pedagógica Kari´ña.  Se incorporaron además en el programa, docentes no indígenas, que laboran en escuelas con población Kari´ña, con el fin de involucrarlos en el proceso de construcción del Instructivo dirigido a esta población originaria.

El presente documento describe las acciones realizadas en el marco del proyecto durante el periodo (junio 2009 a septiembre 2010), así como los productos de las actividades, la evaluación de éstos y las conclusiones obtenidas a partir de la experiencia del proyecto,  realizado en el Campamento Vacacional Vacatunare, ubicado en la Mesa de Guanipa, Estado Anzoátegui, epicentro de la cultura Kari’ña.

3.  RELEVANCIA DEL PROBLEMA

En la República Bolivariana de Venezuela, se ha avanzado sustancialmente en materia legislativa a favor de los derechos de los pueblos originarios, sin embargo, en materia educativa aun prevalece la ausencia de estrategias efectivas de implementación y seguimiento de la educación intercultural y bilingüe, a lo que se suma la casi inexistencia de recursos presupuestarios que garantice la ejecución de políticas públicas en esta área.

Los pueblos y comunidades indígenas del país, enfrentan nuevos retos,  siendo uno de ellos el desarrollo de la educación intercultural bilingüe, que implica el empoderamiento de sus propias formas de educación, a través de programas basados en los principios y fundamentos de las culturas originarias, como son el idioma, cosmovisión, valores, saberes, conocimientos, religiosidad, organización social, economía, política y jurisdicción propia.

Con el desarrollo de esta propuesta se busca dar respuesta a las deficiencias que presenta la educación que se imparte en las escuelas localizadas en las comunidades del pueblo Kari’ña, entre ellas, el bajo nivel de formación y capacitación de los docentes, la poca pertinencia de los contenidos curriculares con la realidad sociocultural de las comunidades, la ausencia de estrategias pedagógicas apropiadas, la falta de materiales de enseñanza elaborados por los propios docentes, el desuso del idioma materno en el contexto escolar y familiar y en consecuencia la aculturación.

La población objeto de este trabajo es el pueblo Kari´ña, el cuarto pueblo indígena en términos de población absoluta, según el Censo de Población y Vivienda 2001, que ubica a la población originaria en general en 506.341 personas censadas, de los cuales 16.686 pertenecen al pueblo Kari´ña. Siendo los pueblos Wayuu, Warao y Pemón los de mayor población.

Cuadro 1.            La población kari´ña  según información del censo 2001

| Población total | En Comunidades indígenas | En otros asentamientos |
| --- | --- | --- |
| 16.686 | Total 11.789 | Total 4.897 |
| 8.726 | Hombres 6.285 | Hombres 2.441 |
| 7.960 | Mujeres 5.504 | Mujeres 2.456 |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Antrop. Josefina Serrano

El pueblo Kari´ña, está localizado en la región  oriental del país (al sur de los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre, y al norte del Estado Bolívar), su población se distribuye, de acuerdo al siguiente cuadro (de mayor a menor), y  en el mismo orden en que se ubican en las entidades federales.

Cuadro 2.          La población kari´ña en las entidades federales

| ESTADOS | Anzoátegui | Bolívar | Monagas | Sucre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL/1 | 10.971 | 3.973 | 1.174 | 375 |
| HOMBRES | 5.802 | 2.019 | 632 | 188 |
| MUJERES | 5.169 | 1.954 | 542 | 187 |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Antrop. Josefina Serrano

1/: Comprende la totalidad de la población kari´ña, en comunidades indígenas y en otros asentamientos diferentes a las comunidades (asentamientos rurales y urbanos).

El 70,65% de la población Kari’ña (como puede apreciarse en el Cuadro N° 3) ocupan sus hábitats y tierras ancestrales, lo cual podría indicar el uso, y por ende, una mayor conservación del idioma. Sin embargo, resulta evidente la pérdida significativa de hablantes, ubicándose en este aspecto, en el segundo lugar, después del idioma del pueblo Añú, que habita en el estado Zulia y básicamente en zonas urbanas, fuera de sus asentamientos tradicionales.

La población Kari´ña se encuentra distribuida entre comunidades indígenas y otros asentamientos, ya fuera de sus comunidades de origen, ubicados indistintamente en zonas urbanas y/o rurales como puede apreciarse en los cuadros 2 y 3.

Cuadro 3.   Distribución y porcentaje  de la población kari´ña en los diferentes tipos de asentamientos

| Población | Porcentaje |
| --- | --- |
| Total 16.686 | 100,00% |
| En Comunidades indígenas 11.789 | 70,65% |
| En otros asentamientos 4.897 | 29,35% |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Antrop. Josefina Serrano.

La pertinencia del proyecto queda ampliamente demostrada a la luz de las investigaciones que muestran la pérdida  sistemática y progresiva de idiomas autóctonos en el mundo y, en especial, nuestro país. Esta realidad muestra la urgente necesidad de detener esta debacle cultural que amenaza con borrar la memoria colectiva de millones de personas, y con ello el conocimiento que encierran estas lenguas o idiomas, hoy en peligro inminente de extinción.  Asimismo,  se inscribe en el marco del reconocimiento al derecho a la Educación Intercultural y Bilingüe que se da inicio con la aprobación del Decreto 283 aprobado en el año 1979, y recientemente reafirmada en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), la Ley de Idiomas Indígenas (2008) y la Ley Orgánica de Educación (2009).

Según la información proveniente del Censo 2001, entre la que se encuentra los Cuadros 1 y 2,  de la página precedente, podemos elaborar el siguiente cuadro que nos muestra cuál era el estado del habla de la lengua kari´ña en ese momento. Es evidente la pérdida sensible y notoria de hablantes, dándose el caso que aún entre los que viven en sus comunidades indígenas (desde las más tradicionales hasta quizás las más intervenidas) el porcentaje de hablantes es apenas 31,98%.

En el caso de la población kari´ña que se ha desplazado de su entorno tradicional y habita en otros asentamientos, tanto rurales como urbanos,  con población “criolla” o no indígena, la pérdida del idioma es casi  absoluta, como se puede constatar apenas hay un 9,83% de hablantes

Cuadro 4.   Población kari´ña   y  porcentaje de hablantes del idioma

| DESCRIPCIÓN | DISTRIBUCIÓN | HABLANTES | PORCENTAJE DE HABLANTES |
| --- | --- | --- | --- |
| Población total | 15.264 | 4.445 | 29,12 |
| En Comunidades indígenas | 10.630 | 3.400 | 31,98 |
| Censo general(En otros asentamientos) | 4.634 | 1.045 | 9,83 |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Ant. Josefina Serrano

Nota: Para este cuadro, se considero la población a partir de los 3 años de edad.

- 4.  DESCRIPCION DEL PROYECTO

- En función de los objetivos específicos del proyecto, se realizaron 5 talleres de Capacitación Pedagógica, con contenidos de Desarrollo Humano, cuya orientación giraron en torno a la sistematización de conocimientos y experiencias desde la cosmovisión originaria, el fortalecimiento de la identidad, el liderazgo personal, la autoestima e identificación de competencias personales.

- Las actividades se desarrollaron a partir de exposiciones sobre la experiencia en la elaboración de la Guía Pedagógica Kari´ña, resaltando la metodología utilizada en la escogencia de los temas y el tiempo de elaboración. Se identificaron preguntas generadoras durante el proceso de recolección y procesamiento de la información. En atención a la interrogante ¿Qué quieren lograr con la Guía Pedagógica Kari´ña? Se revisaron componentes de la praxis pedagógica Kari´ña, las cuales se retomaron para la construcción de estrategias metodológicas innovadoras, que permita desde el instructivo facilitar la implementación productiva y significativa de la Guía Pedagógica Kari´ña.

- Simultáneo a los talleres de Capacitación Pedagógica, se ejecutaron 5 Talleres para la elaboración de Mapas Culturales, donde se propició la participación y socialización de docentes ilustradores y ancianos Kari´ña, provenientes de 4 estados del país; a través de relatos, en la reconstrucción de la memoria colectiva sobre el territorio ancestral del pueblo Kari´ña.  Los talleres se efectuaron de acuerdo al cronograma establecido durante 5 meses consecutivos.

- Posteriormente se re realizaron talleres para la traducción del material generado en el componente I, con el objetivo de definir criterios para la escritura del idioma materno, la conformación de un equipo de traductores, quienes servirán de asesores a los docentes en la revitalización del idioma en el proceso de ampliación de cobertura del programa.

5.  COMPONENTES Y ACTIVIDADES

5.1. Componente I. Capacitación docente:

En este componente se desarrollaron 5 talleres de 4 días, equivalente a 48 horas académicas.  Cada taller  estuvo estructurado en tres (3) sub-componentes, realizados sobre la base de los siguientes objetivos:

a. Elaboración del Instructivo: Revisar componentes de la praxis pedagógica, orientados a la construcción de estrategias metodológicas innovadoras que favorezcan la implementación productiva y significativa de la Guía Pedagógica Kari´ña. Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes Kari´ña desde su perspectiva como pueblo indígena. Favorecer la interculturalidad como el eje rector de la educación del pueblo Kari´ña, a partir de la caracterización de este pueblo indígena. Diseñar un modelo de planificación con pertinencia socioeducativa, propuesto por los docentes para la implementación de la Guía Pedagógica Kari´ña. Elaborar calendarios productivos Kari´ña congruentes con la planificación escolar, adaptados a las especificidades geográficas, culturales, sociales y educativas de cada estado, sobre la base de los temas expresados en la Guía Pedagógica Kari´ña. Elaborar componentes teóricos-filosóficos del Instructivo, que definan su naturaleza y prevean su alcance.

b. Desarrollo Humano: Facilitar un clima de aprendizaje y de trabajo cooperativo, a fin de coadyuvar en la elaboración del instructivo de la Guía Pedagógica Kari´ña. Reflexionar sobre la importancia del uso de las habilidades sociales para potenciar el ejercicio de la docencia en las aulas de clase.  Demostrar la importancia del trabajo en equipo y sus implicaciones para el logro de una meta en común, a  partir de dinámicas de grupos.  Realizar ejercicios de autoreconocimiento como docentes indígenas, orientados al fortalecimiento de la identidad étnica.

c. Mapas Culturales: Reconocer el territorio de las comunidades Kari´ña a partir de la reflexión del espacio geográfico, socioeconómico e histórico-cultural, mediante la elaboración de mapas culturales preparados por los docentes, ancianas y ancianos Kari´ña.  Reconstruir los conocimientos del pueblo Kari´ña y su memoria ancestral a través del conocimiento de sus lugares sagrados, accidentes geográficos y comunidades de origen. Sistematizar la información aportada por el grupo de sabios asesores quienes representaron gráficamente el recorrido de los líderes y caciques del pueblo Kari´ña, sus principales asentamientos, desplazamientos y zonas donde residen actualmente.

d. Método

La metodología aplicada para el logro de estos objetivos se basó principalmente en la Investigación-Acción-Participativa, a través de la observación participante, el aprendizaje vivencial y por descubrimiento, con apoyo de la sistematización, a partir de entrevistas socializadas, fuentes orales, lluvia de ideas, producciones escritas y exposiciones individuales y grupales, además de complementar toda la información recopilada con diarios de campo y cuestionarios de (pre y post-test).

Durante todos los talleres se trabajaron elementos básicos para la formulación de objetivos generales y específicos (centro estratégico de la planificación escolar) considerando para su formulación: tiempo, acceso a la información, recursos, talento humano, dominio de técnicas y/o metodologías y uso de verbos, por otro lado se abordó el tema de las estrategias metodológicas, manejo de recursos, el aprendizaje y sus dimensiones (condiciones, procesos y resultados) y dominios (taxonomía de Bloom: cognoscitivo, psicomotor y afectivo).

Se elaboraron componentes teóricos - filosóficos del Instructivo, para definir su naturaleza y visualizar su alcance. Se hizo un análisis colectivo a partir de  preguntas generadoras sobre los supuestos ¿Tiene el pueblo Kari´ña una pedagogía propia?, ¿Qué elementos pedagógicos lo demuestran?, ¿Existen métodos y/o procedimientos que la hacen diferente? A partir de esta reflexión se generaron debates entre los participantes, complementados y orientados con las intervenciones de los ancianos y ancianas.

En cuanto a los procesos de planificación escolar se sugirió ser cuidadosos con: ortografía, redacción, coherencia entre objetivos y actividades, correspondencia con las edades, no limitar a sólo “cuentos, dibujos y recorridos, ser más descriptivos en los procedimientos, no centrar las actividades “exclusivamente en el aula”, usar espacios naturales y abiertos, incorporar dramatizaciones, iniciar con actividades dinámicas, que se refleje la filosofía, pedagogía e identidad del pueblo Kari´ña.

También se abordaron otras temáticas con relación al marco jurídico de la Educación Intercultural Bilingüe a nivel nacional e internacional, propiciando un diálogo abierto entre los participantes. Otra forma de afrontar el conocimiento de este pueblo indígena fue la exposición itinerante de una colección etnográfica de la cultura Kari´ña, a partir de la cual se desarrollaron micro clases de carácter práctico, manipulando utensilios de casería, recolección, cocina, instrumentos musicales, plantas medicinales, materia prima para procesamiento de colores naturales, cestería, entre otros.

Por otro lado, se aplicó un pre y post-test para realizar un diagnóstico de las competencias pedagógicas y al paralelo promover la autovaloración en los miembros del grupo de docentes Kari´ña.

Al inicio de cada taller se organizó el Fogón Kari´ña, como un llamado a su práctica y revalorización, donde las ancianas y ancianos (bibliotecas vivientes), a través de sus testimonios en ambos idiomas (Kari’ña y castellano) incitaron a la reflexión sobre la importancia de retomar desde el seno familiar esta tradición, para memorar antiguas prácticas ancestrales. Al término de las intervenciones de los ancianos, muy descriptivas y ricas en contenido, los docentes intervenían, dando su interpretación de lo escuchado, e invitando a sus iguales a reinventar espacios para incorporar esta manifestación cultural en la cotidianidad familiar y escolar.

Los cierres de los talleres se hicieron a través de rondas Guestálticas, en donde los participantes opinaron sobre sus experiencias cognoscitivas y afectivas durante la construcción del Instructivo, señalando como fortalezas de todo el proceso:

- “Las conversaciones y discusiones en mesas de trabajo  solo en idioma Kari´ña, nos permitió expresarnos libremente y profundizar en nuestra cultura, “se rompió el hielo”.

- “Los facilitadores nos enseñaron de forma dinámica, ellos se identifican con nosotros, tienen un corazón grande, son aliados”.

- “La socialización entre participantes de todos los Estados permitió aprender unos de otros”.

- “Las dinámicas de grupos, juegos, análisis y debates fueron muy productivos”.

- “Ahora vemos la posibilidad de escribir nuestro idioma, nunca pensé que eso fuese posible”.

- “El compartir con los ancianos nos permitió la adquisición de nuevos conocimientos”.

- “Fue bueno ejercitar la planificación de forma individual, nos permitió aprender y detectar errores para corregirlos”.

- “El trabajo en equipo fue positivo”.

- “La elaboración de los calendarios productivos nos permitió ver la creatividad que tenemos”.

- “Agradecemos la preocupación y receptividad de los facilitadores”.

- “En cada taller hay un aprendizaje diferente”.

- “Las dinámicas de grupo serán de provecho para reproducirlas en las escuelas”.

- “La convivencia y el compartir en el Fogón, fue extraordinaria, sentir la energía de los abuelos y como se conectan con los ancestros”.

- e. Descripción de los resultados del Componente I:

1.- Se fortalecieron las habilidades pedagógicas de (181) docentes indígenas y no indígenas, provenientes de cincuenta y dos 52 Escuelas, ubicadas en doce 12 Municipios de los cuatro 4 estados con población Kari´ña: Anzoátegui (Municipios Freite, Independencia, Anaco, Miranda, Monagas y Peñalver), Bolívar (Municipios Heres y Sucre), Monagas (Municipio Aguasay) y Sucre (Municipios Rivero, Santa Fe y Sucre).

2.- Un compendio sistematizado de (57) ejercicios de planificación, 1 formato de planificación  diseñado de acuerdo a las etapas de la vida, reflejado en la Guía Pedagógica Kari´ña,

3.- Ocho (8) calendarios productivos, realizados por los docentes de acuerdo a la realidad socio productiva de cada estado, con la asesoría de los ancianos Kari´ña.

4.- Veintidós (22) mapas diferentes: Mapas del pasado (historia, tradición oral), mapas de recursos naturales, mapas de accidentes geográficos, mapas de ubicación y nombres de las comunidades y mapas de su situación actual, realizado por docentes ilustradores con la asesoría de los ancianos y la facilitación de una especialista en Cartografía Social.

5.- Recopilación de la memoria histórica sobre el territorio, flora, fauna; identificación cronológica de las autoridades tradicionales del pueblo Kari´ña, a través de investigaciones realizadas por los ancianos participantes en sus respectivos estados.

6.- Resultados de los Pre-test y Post-test, aplicados durante los 5 Talleres para el análisis de resultados (Levantamiento de Indicadores).

7.- Un documento sistematizado y editado con los resultados de los 5 Talleres del Componente I.

8.-  Una propuesta de evaluación escolar indígena y 1 propuesta de carga horaria:

Se acordó presentarle al Ministerio del Poder Popular para la Educación, una propuesta de carga horaria ajustada a las necesidades de los docentes Kari´ña, dedicando de 16 a 20 horas semanales a la enseñanza desde la cosmovisión  Kari´ña, a partir del modelo de un “único” modelo de planificación, insertando así todas las áreas académicas obligatorias a nivel nacional.

Se observo la necesidad de incorporar como asignatura obligatoria el Idioma Kari´ña, no debe ir inmersa en ninguna de las áreas ya establecidas, su tratamiento será a parte.

El grupo de evaluación propuso que en el marco del desarrollo de contenidos de la GPK, se evalúe tomando en consideración que la evaluación es cualitativa, requiere de seguimiento y control permanente, es detallista, toma en cuenta el género, normas, etapas de la vida, desarrolla habilidades, el acompañamiento es permanente, la práctica es continua e involucra a padres y representantes en el proceso de evaluación de los aprendizajes. Proponen considerar los siguientes criterios para la evaluación: obediencia, interés, valoración (que valor tiene para el niño, su apego y su sentido de pertenencia a lo que hace), respeto a las normas, disciplina, práctica, orden y secuencia en el procedimiento (técnica).

5.2. Componente II.  Traducción y publicación del instructivo.

a.- Talleres de traducción:

Durante esta fase se realizaron 2 talleres de edición, 1 taller de traducción y 4 reuniones de trabajo de 4 días, durante 5 meses, con la participación de 8 traductores Kari´ña, un facilitador, (4) docentes y (3) ancianos,  provenientes del estado Anzoátegui y Bolívar (estados con mayor número de hablantes del idioma materno), y el apoyo de la UEP.

Los talleres de edición, requirió de la conformación de un equipo editor, integrado por los consultores Kari´ña, la evaluadora externa del programa y el equipo de la UEP, para organizar las producciones creadas en mesas de trabajo durante el componente I, para su edición en castellano;  Los dos talleres se realizaron previo a las actividades de traducción.

El taller de traducción, fue para brindar una inducción a los traductores Kari´ña, con el objetivo de dar nociones básicas y definir criterios  para la escritura del idioma materno. Durante el taller se hizo una breve descripción del alfabeto experimental Kari’ña, que consta de (22 símbolos) a, ch, e, i, j, k, m, n, ñ, o, p, r, s, sh, t, u, ü, v, w, y la mayoría pueden presentarse largas o cortas con excepción de la Ch, s, sh, j.  Este alfabeto, cuenta con seis vocales: a- e - i- o – u - ü, las cuales pueden ser largas o cortas.

Durante el taller se lograron acuerdos para la estandarización de la escritura del idioma materno, la elaboración de un glosario de términos Kari´ña de las diferentes expresiones no usuales.  Se acordó la utilización de dos variantes dialectales para la traducción.

Se generó la traducción del Instructivo en  idioma Kari´ña, el cual consta de la siguiente estructura:

- Objetivos instruccionales para Educación Inicial y Primaria Bolivariana

- Propuesta de planificación escolar basada en la pedagogía propia

- 57 ejemplos de planificación

- Propuesta de evaluación

- Propuesta  de carga horaria de 16 a 20 horas

- 8 Calendarios productivos

- 22 Mapas culturales

- Contenidos de geografía: nombre y acontecimientos de los lugares, sitios sagrados

- Contenidos de historia: autoridades, ocupación y uso del territorio

- Contenidos de Ciencias naturales: fauna (mamíferos, aves, reptiles, insectos), flora (frutas, árboles, plantas medicinales)

- Identificación de ríos, recursos obtenidos del conuco, recolección, cacerías del monte y sabana, pesca.

- Bibliografía

- Glosario

b.- La publicación:

El documento traducido se sometió a la evaluación de los especialistas (docentes y lingüistas) del Ministerio el Poder Popular para la Educación, con la finalidad de oficializar el Instructivo Bilingüe, procediendo así al tiraje de 3.600 ejemplares.

- c. Descripción de los resultados del Componente II:

1.- La traducción del Instructivo al idioma Kari´ña (textos, calendarios productivos, mapas y gráficos).

2.- La conformación de un equipo de 8 especialistas en idioma Kari´ña, 5 Docentes y 3 ancianos, quienes en los sucesivo servirán de asesores a los docentes en el proceso de revitalización del idioma materno, a partir del trabajo de unificación de criterios sobre la grafía del idioma, en atención a sus diferencias dialectales.

3.- identificación y realización de ilustraciones coherentes con la temática del instructivo

4.- La publicación de tres mil seiscientos (3600) ejemplares del Instructivo para la implementación de la Guía Pedagógica Kari’ña.

5.3. Componente III. Monitoreo, seguimiento, evaluación y difusión.

Se aplicaron encuestas al inicio y al final del programa para evaluar los resultados, se hizo un análisis de los informes de cada actividad.

a. Monitoreo y seguimiento

Seguimiento de los mismos mediante la revisión acuciosa de los documentos preparados para cada uno de los mismos: Agenda,  ejercicios a desarrollar, objetivos.

Lectura y análisis de las relatorías de cada uno de los talleres: Valoración de los elementos cualitativos expresados en las mismas: Manifestación de las limitaciones encontradas en las jornadas, confrontación con lecciones aprendidas, metodologías aprendidas, reacciones de los participantes ante las demandas de las jornadas.

Elaboración de Encuesta pre test y Encuesta Post test, incorporando preguntas sobre el idioma  con el objetivo  de establecer la línea de base del conocimiento del mismo entre el grupo. Además de indagar en el conocimiento de los participantes sobre los elementos de la pedagogía, tanto moderna como aquellos de su cultura tradicional que deban incorporarse al proceso de aprendizaje y sean componentes  fundamentales a tener en cuenta en el Instructivo para la Implementación de la Guía Pedagógica kari´ña.

Elaboración del instructivo de aplicación del cuestionario, para orientar a los facilitadores responsables de su aplicación a objeto de minimizar al máximo las omisiones, confusiones, errores  de interpretación y otras posibles causas de omisión entre los encuestados.

Elaboración del plan de tabulación o tablas y cuadros estadísticos con la información más relevante procesada.

Revisión del  procesamiento de los pre y post test (posteriormente denominado cuestionario), análisis de las respuestas, revisión de las inconsistencias en las mismas.

Reuniones periódicas semanales con el equipo coordinador de los talleres a objeto de mantener la información al día, la comunicación, realizando el seguimiento necesario al proyecto. Presentación por escrito de líneas a seguir en la investigación.

Revisión del “Instructivo para  la implementación de la Guía Pedagógica Kari´ña: Revisión de los contenidos en castellano. Correcciones sintácticas y ortográficas, de conceptos.  Sugerencias sobre la misma.

b. Metodología de análisis

Se trabajó con dos modelos de encuesta: La primera cuya aplicación se realizó en el primer taller y el segundo modelo de encuesta que se comenzó a aplicar a partir del III Taller hasta el final del primer componente.

Se consideraron para el análisis dos elementos fundamentales que son la columna vertebral para el desarrollo del proyecto: El idioma kari´ña  y el castellano, recogido en su oralidad, escritura y lectura, entendido en el manejo del mismo;  y  el conocimiento de las capacidades pedagógicas de los docentes.

c. Desarrollo de la metodología

Primer elemento: El uso del idioma

Variable: Habla del mismo

Se generó una tabla que recoge las preguntas y respuestas significativas para realizar el análisis del estado en que se encuentra el idioma y así obtener el panorama real del mismo, absolutamente necesario para el diseño de las propuestas.

En el procesamiento de las encuestas se observó inconsistencias tales como: Personas no hablantes del idioma kari´ña imparten sus clases en dicho idioma o personas analfabetas en idioma kari´ña imparten clases según la educación intercultural. Este tipo de respuestas llevó a la necesidad de indagar más allá de el hecho de hablar o no, de escribir o no,  cual  es  el verdadero estado del aprendizaje del idioma propio en las comunidades kari´ña y así establecer una línea de base realista  acerca del conocimiento del idioma, de lo que significa la Educación Intercultural Bilingüe, su comprensión o conocimiento, el real interés por el aprendizaje del idioma, la pedagogía y otros temas fundamentales para el cabal desarrollo del proyecto.

Las preguntas que se incluyeron en el cuestionario de la segunda etapa del primer componente y que permitieron medir con exactitud el alcance y estado del aprendizaje del idioma fueron las siguientes:

1. ¿En que idioma aprendió a hablar?

En kari´ña         (      )

En castellano   (     )

En otro idioma  (     ) ¿Cuál?____________________

5. ¿En qué idioma se comunica en su comunidad?   En kari´ña (    )    En castellano (    )     En otro idioma  (     )

El criterio básico para incorporar estas preguntas precedentes es conocer el potencial real de personas que han aprendido el idioma kari´ña en sus comunidades de origen pues esta es la base  para  el aprendizaje y la aplicación de la Guía  Pedagógica Kari´ña.

El que las personas se muevan en un contexto bilingüe favorece de manera determinante cualquier proyecto educativo en el que el bilingüismo sea el elemento fundamental. Sin embargo, el entorno cultural de la población estudiada se inclina absolutamente hacia el aprendizaje, manejo, y uso del idioma castellano como idioma básico, aún más, como lengua materna. Sin embargo,  los tabulados referentes a las respuestas sobre las motivaciones para emprender el proyecto, las razones por las que  enseñar el idioma,  rescatar las costumbres y muchos de los elementos culturales  “desaparecidos” como ciertas danzas, celebraciones, rituales, muestran  genuino interés, de parte de los asistentes por conocer, difundir y enseñar estos elementos de la cultura kari´ña.

Al final de cada taller se analizaron los tabulados de las respuestas a los cuestionarios (test), pudiendo así determinar las fortalezas, capacidades, estado real de manejo del idioma por parte de los asistentes a los talleres.

En la siguiente tabla se puede apreciar la situación del habla del idioma kari´ña, comprendido en cuanto a lengua materna, idioma hablado en la comunidad e idioma en que se comunican entre si entre los docentes que participaron en los talleres.

No obstante parece muy evidente que el idioma no se ha aprendido como lengua materna, ya que casi el 50% aprendió a hablar  en castellano.

La información contenida en esta tabla nos muestra la base de la que se parte para la realización del proyecto ya que nos ubica en la realidad lingüística (y por ende cultural) de los docentes kari´ña.

Tabla hablantes del idioma kari’ña

| Pregunta | Idioma | Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 | Taller 5 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿En qué idioma aprendió a hablar? | Castellano | N/A | N/A | 10 | 42 | 37 | 89 |
|  | Kari’ña |  |  | 5 | 1 | 1 | 7 |
|  | Castellano y Kari’ña |  |  | 6 | 7 | 5 | 18 |
| TOTAL |  | 35 | 32 | 21 | 50 | 43 | 181 |
| ¿En qué idioma hablan? | Castellano | 14 | 11 | 9 | 34 | 33 | 101 |
|  | Castellano y Kari’ña | 21 | 21 | 12 | 16 | 10 | 80 |
| TOTAL |  | 35 | 32 | 21 | 50 | 43 | 181 |
| ¿En qué idioma se comunican en la comunidad? | Castellano | 14 | 11 | 9 | 40 | 33 | 107 |
|  | Kari’ña | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
|  | Castellano y Kari’ña | 21 | 21 | 9 | 8 | 9 | 68 |
| TOTAL |  | 35 | 32 | 21 | 50 | 43 | 181 |
| Fuente: Pre test aplicados a los participantes de los talleres para la elaboración del instructivo de la guía pedagógica Kari’ña |  |  |  |  |  |  |  |

Variables:

- Aprendizaje del idioma como lengua materna.

- Habla del idioma castellano.

Como puede apreciarse en la tabla de arriba, predomina el castellano como idioma, tanto en referencia al idioma empleado cotidianamente (en la vida fuera de sus comunidades)  como en cuanto al empleado en la comunidad para comunicarse entre si, mientras que pareciera haber una buena cantidad de personas que se comunican en ambos idiomas, 68 en total.

En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre los docentes en cuanto al habla de los idiomas kari´ña y castellano.

Cuadro total de docentes participantes en los talleres y porcentajes de hablantes según el idioma

| Total participantes | % | Hablantes kari´ña como lengua materna | % | Hablantes kari´ña y castellano | % | Hablantes sólo castellano | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | 100,0 | 7 | 3,8 | 80 | 44,7 | 101 | 55,8 |

Segundo elemento: Análisis del fortalecimiento de las capacidades pedagógicas.

Se diseñaron las respectivas tablas que recogen las respuestas de los cuestionarios Pre-test y Post-test  a las preguntas de la sección V. “Capacidades pedagógicas” con el objeto de generar los elementos de análisis necesarios para la evaluación.

Pregunta número 3: “Mencione las formas de pedagogía kari´ña que usted conoce. Especifique.” De las encuestas Pre-test y Post-test, las cuales se espera que  arrojen resultados distintos, pues al final  de cada taller debe haberse producido en los participantes una mayor comprensión o una real comprensión de lo que significa “pedagogía kari´ña”

Pregunta número 4: “Describa los elementos metodológicos de la planificación escolar”

Aquí también se espera que los resultados sean significativamente  distintos entre el pre y el post-test, aun cuando los resultados, sin embargo, no alcanzaron las expectativas, aspecto que se analizará más adelante.

Pregunta número 5: “Describa la diferencia entre objetivo general y objetivo específico”. Se espera que haya incremento en la comprensión de este ítem fundamental de la pedagogía.

Pregunta número 6: “Describa los instrumentos y técnicas de evaluación de los aprendizajes”

Esta pregunta incorpora a elementos formales, técnicos del proceso de evaluación que puede estar no estar incorporados plenamente en la formación de los docentes debido a factores desconocidos hasta ahora.

Análisis  de resultados de la pregunta número 3

Las categorías de respuestas se ordenaron de acuerdo al siguiente criterio:

Omisión:    No se respondió la pregunta.

Imprecisa: Hay una idea vaga de lo que se pregunta, pero el contenido es incompleto o hay elementos errados en la respuesta.

Incorrecta: Respuesta inadecuada que no responde la pregunta.

Correcta: Respuesta adecuada y completa.

Respuesta correcta: Mediante la observación, la imitación, oralidad, es vivencial y/o experiencial.  Los ancianos hablan en torno al fogón, en las comidas, los demás escuchan en silencio. Se aprende viendo, observando y  quien enseña  interviene para corregir los procesos en el momento, no espera para hacerlo.

Formas de pedagogía kari´ña

Resultados del pre-test

| Omisión | Imprecisa | Incorrecta | Correcta | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 18 | 38 | 13 | 106 |

Nota: Tres personas  reconocieron desconocer la pedagogía kari’ña.

Para estos datos se tomaron en cuenta 109 cuestionarios ya que los demás, 29 tests no contenían esta pregunta.

Formas de pedagogía kari´ña

Resultados del post-test

| Omisión | Imprecisa | Incorrecta | Correcta | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 25 | 39 | 29 | 109 |

Comparando los resultados del Pre y el Post-test puede apreciarse que la omisión disminuyó en 43,24%  y el porcentaje de preguntas correctas aumentó en 102%, puesto que se duplicó.

Análisis  de resultados de la pregunta número 4

Las categorías de respuestas se ordenaron de acuerdo al siguiente criterio:

Respuesta correcta: puede hacerse de dos formas:

-Objetivos (general y específicos), estrategias metodológicas, contenido, actividades (inicio, desarrollo y cierre), técnicas e instrumentos de evaluación.

-Proyectos de aprendizaje, proyectos integrales comunitarios. Aquí se trabaja por propósito, bloques de contenido, mallas curriculares, ejes transversales, etc.

Las definiciones de Omisión, Imprecisa e Incorrecta son universales para todas las preguntas.

Elementos metodológicos de la planificación escolar

Resultados del pre-test.

| Omisión | Imprecisa | Incorrecta | Correcta | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 49 | 22 | 16 | 109 |

NOTA: La respuesta que usaba elementos como: Duración, etapas de la vida, sabiduría ancestral, objetivos específicos y la pedagogía Kari´ña, calendario productivo; fue bastante repetida en los post test. Fue considerada imprecisa ya que no contiene suficientes componentes propios de las estructuras de planificación escolar existentes y documentadas.

Elementos metodológicos de la planificación escolar

Resultados del post-test.

| Omisión | Imprecisa | Incorrecta | Correcta | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 73 | 12 | 18 | 109 |

Comparando los resultados del Pre y el Post-test puede apreciarse que la omisión disminuyó en 70% y el porcentaje de preguntas correctas aumentó  apenas en un 10% mientras que el porcentaje de respuestas incorrectas disminuyó  en 49%, lo cual indica que hay una mejor comprensión o entendimiento  de dichos elementos; sin embargo las respuestas imprecisas aumentaron en 50%

Análisis  de resultados de la pregunta número 5

Las categorías de respuestas se ordenaron de acuerdo al siguiente criterio:

Respuesta correcta:

-Objetivo general: Indica donde quiero llegar en términos positivos, deseables. Es la meta a cumplir.  Su propuesta engloba ideas y premisas.  También abarca las estrategias metodológicas, contenidos, actividades(al inicio, desarrollo y cierre), técnicas e instrumentos de evaluación.

-Objetivo específico: Se  desprende  del general.  Es el(los) paso(s)  que se debe(n) cumplir para llegar al general.  Responde preguntas  cómo, ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?

Diferencia entre objetivo general y objetivo específico.

Resultados del pre-test.

| Omisión | Imprecisa | Incorrecta | Correcta | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 38 | 28 | 19 | 109 |

Nota: Una persona señaló desconocer la diferencia entre objetivo general y objetivo específico.

Diferencia entre objetivo general y objetivo específico

Resultados del post-test.

| Omisión | Imprecisa | Incorrecta | Correcta | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 46 | 27 | 26 | 109 |

Comparando los resultados del Pre y del Post-Test lo primero que destaca es la reducción de la omisión en la respuesta, de casi un 60%, aumento en las repuestas correctas de un 40% contrastando con aumento en las respuestas imprecisas (las que denotan falta de conocimiento del tema) de un 30%.

Análisis  de resultados de la pregunta número 6

Las respuestas  correctas se ordenaron de acuerdo al siguiente criterio:

Técnicas: Observación, análisis de contenido, entrevistas, estudios dirigidos, técnicas pedagógicas, estudio de casos.

Instrumentos: Lista de cotejo, escala de estimación, registros anecdóticos y escala de actitudes (rasgos de personalidad). Registro diario (diario de clases), informe, trabajos escritos y escala de estimación. Interrogatorios, debates y rebote de preguntas. Talleres, tareas (hogar y aula) y lecturas. Ensayo, producciones escritas y orales. Registro anecdótico y ficha personal.

Instrumentos y técnicas de evaluación de los aprendizajes (pre)

Resultados del pre-test

| Omisión | Imprecisa | Incorrecta | Correcta | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 68 | 14 | 14 | 109 |

NOTA: En líneas generales los docentes están conscientes de cuáles son los instrumentos para la evaluación.

Instrumentos y técnicas de evaluación de  los  aprendizajes

Resultados  del post-test

| Omisión | Imprecisa | Incorrecta | Correcta | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 52 | 23 | 16 | 109 |

Comparando los resultados del Pre y el Post-test puede apreciarse que la omisión se mantuvo, disminuyeron las respuestas imprecisas en alrededor de 20%,  aunque las incorrectas casi se duplicaron  y las correctas aumentaron en un 15%.

NOTA: En el post test  parece haberse producido cierta confusión pues algunos docentes  escribieron  respuestas en las que se mencionan los siguientes elementos: Interés, disciplina, prácticas, normas, obediencia, que son habilidades y/o elementos de la educación en general.

- Como nota interesante se reportó que un docente respondió en idioma kari´ña.

- Otros elementos de orden cualitativo que se desprenden del examen de los materiales:

- Participación de maestros  e interés por repetir la experiencia.

- Incorporación progresiva de los ancianos (bibliotecas vivientes) a los talleres.

- 6.  IMPACTO

Indicadores a considerar para analizar el impacto del proyecto y su posterior seguimiento:

- Porcentaje de hablantes del idioma kari´ña: Cómo puede verse, el predominio del idioma castellano es muy fuerte, estando reducido el aprendizaje del kari´ña como lengua materna a sólo el 3,8% del grupo de docentes (lo cual incluye los sabios y los especialistas kari´ña). Estas cifras señalan la desaparición casi inminente del idioma si no se toman medidas a tiempo, más aún cuando se trata de un grupo de personas de edades comprendidas entre los 25 y los 75 años, es decir, ya son varias generaciones de posibles hablantes que se han perdido.

- Porcentaje de personas bilingües: Por otra parte hay un 44,7% de personas bilingües que son la fortaleza del equipo y en ellos debería descansar el proyecto.

- Porcentaje de  personas que sólo hablan castellano (monolingüismo en castellano).  Un 55,8% sólo habla castellano pero indican su interés en aprender el idioma kari´ña ya que dan clases en escuelas donde estudian niños pertenecientes a dicha etnia.

- Nota: Las discrepancias entre la cantidad de personas hablantes del kari´ña como lengua materna (sólo 7) y la cantidad de hablantes del kari´ña y castellano (80 personas) podrían estar indicando un posible aprendizaje del idioma kari´ña en la etapa adulta o distorsión de la respuesta al interpretar “hablar” como ser capaz de decir algunas palabras, más no de sostener una conversación fluida en dicho idioma.

7. LECCIONES APRENDIDAS

- Referirse al pueblo Kari´ña como uno solo.

- El reto de construcción de un modelo de educación propia lo debe asumir el pueblo Kari´ña y los docentes de acuerdo a sus necesidades y demandas, resalta el hecho histórico y novedoso de la iniciativa y la participación protagónica de los docentes  y sabios Kari´ña como autores  del Instructivo.

- El idioma como principal elemento de identidad debe tener una segunda fase de análisis para ir en la búsqueda de estandarización y que el alfabeto Kari’ña deje de ser experimental.

- La práctica como traductores viene a fortalecer el desarrollo de cada participante para avanzar a una segunda fase del análisis mencionado anteriormente.

- Es necesario hacer una revisión exhaustiva de la escritura a cada traducción a fin de garantizar que el trabajo sea de fácil comprensión por los usuarios finales de este material.

- El autoreconocimiento como kari’ña hablante del idioma, debe garantizar la continuidad de la tradición oral.

- El papel de las instituciones que intervienen en el proceso de ejecución del proyecto: Asociaciones Civiles involucradas, Zonas Educativas, Coordinaciones de Educación Intercultural, instituciones indígenas y organismos cooperantes.

- Los docentes reflejaron en su verbatum que el taller sirve para elevar la motivación de los docentes, para resaltar los elementos de su cultura en el aula.

- La presencia de los ancianos generó seguridad, confianza y respeto ante las divergencias en el manejo de información con relación a la cultura de este pueblo.

- Se apreció la claridad de los sabios y sabias en cuanto a lo que se quiere expresar dentro del instructivo.

- La firmeza de los sabios y sabias en mantener la enseñanza en cuanto a la pedagogía propia.

- Capacidad de respuesta del equipo técnico durante el desarrollo de la jornada. Un equipo técnico central y local encaminados en la misma dirección. Buena comunicación y química de trabajo. Trabajo en equipo exitoso.

- Buen desempeño de los facilitadores en cada sesión de trabajo.

- Docentes comprometidos, sitio adecuado y Facilitadores Humanistas.

- Experiencias significativas.

Percepción de los Facilitadores

- Manejo de información por parte de los ancianos, habilidad en el dibujo por parte de los docentes, disposición a investigar en sus respectivas comunidades como en las de otros sectores sobre  las prácticas de la cultura Kari´ña.

- Los participantes realizaron todas las actividades con entusiasmo lo que evidencia su disponibilidad y su foco en la tarea.

- Los docentes hablantes del idioma, tienen fluidez oral e interés por perfeccionar la escritura.

- Participación activa de los sabios y sabias como asesores permanentes.

- Los ancianos (Bibliotecas vivientes) representan una autoridad que motiva el rescate de los elementos de la cultura kari´ña.

- Conocimiento de la tradición oral por parte de los ancianos, para dar ejemplos que ayudan a aclarar algunos inconvenientes para definir expresiones de uso cotidiano.

- Interés de participación de los docentes en las exposiciones, desde una visión crítica constructiva.

- Motivación de los docentes no Kari´ña en la adquisición de elementos pedagógicos del pueblo Kari’ña.

- La elaboración del glosario viene a dar un aporte importantísimo como apoyo al trabajo en colectivo ya que viene a dar dinamismo al trabajo de traducción.

- El manejo perfecto del idioma por parte de los traductores.

- Poco manejo de la escritura kari’ña por parte de los sabios y sabias.

- Muy pocos hablantes del idioma.

- Poca destreza en el manejo de la Guía Pedagógica Kari´ña por parte de los docentes.

- Las condiciones logísticas favorecieron las actividades planificadas.

Percepción de los participantes

“Se evidenció que el desuso del idioma nos dificulta muchas veces comunicarnos fluidamente al desconocer algunas expresiones de raíces ancestrales”.

“Creemos que el trabajo de traducción nos ha motivado a realizar una investigación a profundidad de los elementos que conforman nuestra gramática Kari’ña, de esta manera sacar mayor provecho a lo que ya está adelantado en cuanto a los estudios gramaticales realizado por los hermanos Mosonyi”.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar el seguimiento al proyecto mediante la elaboración e instrumentación de la segunda fase del mismo, que conlleva la elaboración de instrumentos ad hoc y la aplicación de un segundo cuestionario en el que se indagaría sobre la aplicación y desarrollo del mismo. En este sentido debería convocarse a las personas participantes de esta primera fase o visitar la comunidad o escuela piloto y llevar a cabo la evaluación y seguimiento in situ.

Comenzar el trabajo en una escuela piloto debido a que muy pocos docentes efectivamente hablan, leen y escriben el  kari´ña, teniendo en cuenta además que algunos maestros dan clases en comunidades diferentes a aquellas en las que habitan.

Involucrar a toda la comunidad en el proyecto, ya que la educación es un factor  que compete también a los padres y por supuesto a los educandos, respetando siempre la opinión y las posibles posturas divergentes.

Entender que debido a lo complejo y ambicioso del proyecto, además de su alcance a largo plazo,  el estado debería a través de sus organismos competentes apoyar la acción y ayudar a irradiar el proyecto a otros Pueblos indígenas, dado lo exitoso del mismo.

Este proyecto contribuye de manera significativa con la declaratoria de los idiomas indígenas como idiomas oficiales en la República Bolivariana de Venezuela, y a sensibilizar  hacia la Educación Intercultural Bilingüe.

9. ANEXOS

Se incluyen los siguientes anexos:

9.1.  Cuestionario final primer componente.

9.2. Instructivo para la aplicación del cuestionario.

9.1. Modelo de cuestionario  final para el I  componente.

Fecha:  ___  ____  _______

I.  Información personal

1. Sexo: M (   )    F (   )    2.  Edad: __________  3. Fecha de nacimiento: ______________

4. ¿En cual estado nació? _________________ 5. ¿En cual municipio?_________________

6 .  ¿En cual parroquia? ________________________

7. Nombre de la comunidad indígena o  localidad donde nació:  _______________________

8. ¿Pertenece Ud. al Pueblo indígena Kari’ña?   SI_____    NO______.

II.   Bilingüismo

1. ¿En que idioma aprendió a hablar?

En kari´ña         (      )

En castellano   (     )

En otro idioma  (     ) ¿Cuál?____________________

2. ¿Habla el idioma kari`ña?   Si  (     )     No (     )

3.  ¿Escribe y lee kari´ña	Si (   )		No (    )

4. .¿Entiende el idioma kari’ña?      Si (     )    No (    )

5. ¿En que idioma se comunica en su comunidad?   En kari´ña (    )    En castellano (    )     En otro idioma  (     )

6.  Imparte su clase en el idioma Kar´iña:   Si (   )   No (   )  ¿Por qué?    7. ¿En cuales asignaturas y/o espacios?(responder sólo si imparte la clase en idioma kari´ña) 8.  ¿Considera usted importante el uso del idioma Kari´ña en el aula?  Si (   )   No (  )  ¿Por qué?

9 . ¿Qué dificultades encuentra usted en el uso del idioma Kari´ña como práctica pedagógica en el aula de clase?

10. ¿Por qué es necesario implementar el bilingüismo en las escuelas Kari´ña? . Enumere al menos 3 razones:

III. Capacidades pedagógicas

1.  Describa el modelo educativo que usted conoce. Especifique:

2. . Mencione los métodos de pedagogía kari´ña que usted conoce. Especifique:

3. Mencione las formas de pedagogía kari´ña que usted conoce. Especifique:

Describa los elementos metodológicos de la planificación escolar:

5.  Describa la  diferencia entre objetivo general y objetivo específico:

6.   Describa los instrumentos y técnicas de evaluación de los aprendizajes:

IV.  Educación Intercultural Bilingüe

1. ¿Qué es la interculturalidad? Describa en sus propias palabras lo que es para usted:

2  ¿En su opinión como podría impulsarse la EIB en Venezuela?  (Mencione y describa brevemente al menos tres elementos que ayudarían  a realizar este proyecto)

3.  ¿En su ejercicio como docente está aplicando el Régimen de Educación Intercultural Bilingüe (REIB)?  Si (   )	No (   )   ¿Por qué? ________________________________________________________________________________

4. ¿Es fundamental la construcción curricular para la educación indígena?	 Si (   )	No (   ) ¿Por qué?. Especifique:

5.  ¿Ha trabajado usted en aula con la Guía Pedagógica Kari´ña?  Si (   )  No (   )

6.   Es importante implementar la Guía Pedagógica Kari´ña en la escuela?   Si  (   ) No  (   ) ¿Por qué? Especifique:

7.  Explique la importancia del calendario productivo para el desarrollo de contenidos de la Guía Pedagógica Kari´ña. Enumere al menos tres razones.

8. ¿Cómo han  contribuido en su formación como maestro/maestra los talleres del primer componente del proyecto?.

Enumere y explique al menos 3 elementos que ha aprendido y que está aplicando(o va a aplicar) en sus clases (pueden ser relativos al idioma kari´ña, a la pedagogía, a superar ciertas dificultades, etc)

OBSERVACIONES:

__________________________________________________________________________________________________

Nombres:_______________________ Apellidos:______________________  CI: ______________

9.2. Instructivo para la aplicación del cuestionario final, utilizado durante el I componente del proyecto

Este instructivo está elaborado para orientar a los facilitadores en la aplicación del cuestionario, por lo tanto debe ser leído antes de la aplicación del mismo. En caso que el cuestionario deba ser enviado a zonas remotas, se debe orientar con claridad a las personas que tendrán la responsabilidad de aplicarlo y/o llenarlo.

El cuestionario debe aplicarse a todos los maestros, expertos, que participaron en los talleres.

Este instructivo se elaboró siguiendo el orden en que se formulan las preguntas en el cuestionario, de manera de ser una guía de fácil aplicación. Contiene la descripción de las preguntas que integran el cuestionario, lo cual incluye tanto la explicación del significado como la(s) forma(s) de repuesta requeridas con el objeto de orientar a los facilitadores en la aplicación del mismo.

Este cuestionario se ha escrito con el propósito fundamental de indagar en las valoraciones, percepciones y conocimiento  del idioma kari´ña, de los integrantes del primer componente.

El cuestionario está dividido en 4 secciones, numeradas de la I a la IV. Las preguntas están numeradas por sección de la 1 a la n. Al final se ha añadido unas líneas para escribir las observaciones que las personas tengan a bien manifestar.

NORMAS GENERALES

1.  El  cuestionario debe ser respondido a lápiz, de manera que sea fácil  borrar si la persona se equivoca.

2. Las preguntas con opciones de respuesta cerrada, indicadas entre paréntesis(  ) se llenan marcando una X en la opción de respuesta elegida.

3.  Las preguntas con opciones de respuesta abiertas que requieren respuestas escritas en un párrafo se responden con letra clara y en mayúsculas preferiblemente.

4.  Deben responderse todas las preguntas del cuestionario salvo aquellas excepciones que en su momento serán claramente explicadas por la orientadora u orientador o en aquellos casos en que definitivamente se desconozca la respuesta.

5.  Si se desea aplicar el cuestionario a los sabios y sabias kari´ña, en el caso de ser monolingües, debe ser aplicado por una persona bilingüe que pueda traducir las respuestas y anotarlas correctamente en castellano.

NORMAS ESPECÍFICAS

Información personal:

La fecha debe escribirse en números en el espacio destinado a la misma. Ejemplo: 22 02 2010

Pregunta 2: La edad se refiere a los años cumplidos al momento de responder el cuestionario, por ejemplo, si la persona tiene 25 años y le falta un día para  cumplir los 26, debe escribir 25 años.

La fecha de nacimiento debe escribirse en números. Ejemplo, la persona nació el  18 de marzo del año 1970, debe escribir por lo tanto , 18 03 1970

Deben responderse todas las preguntas. Si la persona no nació en Venezuela, debe dejar en blanco las preguntas n. 4, 5 y 6, responder la n. 7 y  escribir en OBSERVACIONES  el país donde nació.

Bilingüismo

Pregunta 1: Indaga sobre el idioma materno, la lengua en la que se aprende a hablar.

Pregunta 2: Habla el idioma kari´ña refiere a que la persona se puede comunicar fluidamente en ese idioma.

Pregunta 3:  Leer y escribir refiere a la capacidad que tiene una persona de leer un párrafo, comprender lo leído y escribir un párrafo.

Pregunta  4:  Refiere a la capacidad de comprender lo dicho en un idioma determinado sin necesariamente hablarlo con fluidez.

Pregunta 5: Si la persona se comunica en  su comunidad en más de un idioma debe marcar las opciones de respuesta adecuadas.

Las preguntas 6 a la 10 deben responderse explicando los ¿por qué?.

Si la respuesta a la pregunta número 6 fue NO, pasar directamente a responder la pregunta número 8.

Capacidades pedagógicas.

Todas las preguntas de esta sección (de la 1 a la 6) requieren  respuestas con desarrollo o enumeraciones, abiertas.

IV.     Educación intercultural bilingüe

Preguntas 1 y 2: Requieren respuestas explicativas, abiertas-

Preguntas 3: Debe responder SI o NO y después explicar brevemente o fundamentar el por que de su respuesta.

Pregunta 4: Requiere respuesta explicativa.

Pregunta 5: Debe responder SI o NO

Pregunta 6: Requiere respuesta explicativa.

Pregunta 7: Requiere respuesta explicativa.

Observaciones

Se añadió esta sección con la finalidad que se escriba en ella cualquier elemento, idea u observación que la persona necesita comunicar, referente a  participación, experiencia, vivencia, aportes, interrogantes, etc. en los talleres y que no ha sido cubierto por las preguntas del cuestionario.

Al terminar de llenar el cuestionario la persona debe escribir su nombre, apellido y número de cédula de identidad.

10. COSTO DEL PROGRAMA

| COSTO DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | APORTES EXTERNO | APORTE LOCAL | TOTAL APORTES |
|  | BID US$ | PETROPIAR US$ |  |
| Componente 1 | 74.542 | 78.982 | 153.524 |
| Componente 2 | 50.098 | 96.498 | 146.596 |
| Componente 3 |  | 2.171 | 2.171 |
| Equipos | 19.137 | 2.437 | 21.574 |
| Auditoria | 5.000 | 12 | 5.012 |
| TOTAL | 148.777 | 180.100 | 328.877 |

Ministerio del Poder Popular para la Educación, Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe. (2008), Editorial Arte. Caracas, Venezuela.

Entidad federal territorial