Informe de Terminación de Proyecto

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica en Santa Catarina

ATN/ME-6001-BR

Representación en Brasil

Noviembre 2005

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Brasil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 10/Junio/1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: Incubadora de Empresas de Base Tecnológica en Santa Catarina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 22/Julio/1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC : 9703499 MIF/AT: 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 22/Julio/1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: ME-6001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: 14/Sept/1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s) Ejecutora: Instituto Euvaldo Lodi – Santa Catarina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso:14/Sept/1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: Gerardo Martinez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 25/Sept/1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 22/Enero/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: Novembro de 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 22/Enero/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión Por Representante: 15 de Maio de 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 22/Julio/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG; Não se Aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 22/Julio/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: Maio de 23007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 50 % = (24/48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 44,4% = (24/54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |  |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: US$ 3.500.000 - Monto actual aprobado: US$ 3.483.836 - Monto total cancelado: US$ 16.163 |  |  |  |  |  | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: US$ 3.500.000 - Monto actual aprobado: US$ 3.500.000 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: N/A - Monto actual aprobado: N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: US$ 3.500.000 - Monto actual aprobado: US$ 3.500.000 - Costo Total del Proyecto: US$ 7.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: US$ 3.483.836 - Porcentaje de los fondos originales (%): 99,54 |  |  |  |  |  |  | Gastos de Contraparte: - Monto: US$ 4.497.914 Porcentaje del Fondo original (%): 128,5 |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: - Porcentaje del Fondo original (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |  |
| Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasific | Dic Año 1998 | Jun. Año 1999 |  | Dic. Año 1999 | Jun. Año 2000 |  |  | Dic. Año 2000 |  | Jun Año 2001 |  | Dic Año 2001 | Jun Año 2002 | Dic Año 2002 |  | Jun Año 2003 |  | Dic Año 2003 |  | Jun Año 2004 |  | Dic Año 2004 |  |  | Final Año |  |  |  |  |  |  |
| PI [ ] | No disp. | No disp. |  | No disp. | No disp. |  |  | No disp. |  | No disp. |  | No disp. | [ I ] | [ S ] |  | [ S ] |  | [ S ] |  | [ S] |  | [ S ] |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  |
| OD [ ] | No disp. | No disp. |  | No disp. | No disp. |  |  | No disp. |  | No disp. |  | No disp. | [ PE ] | [ E ] |  | [ E ] |  | [ E ] |  | [ E ] |  | [ E ] |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  |
| SUP [ ] | No disp. | No disp. |  | No disp. | No disp. |  |  | No disp. |  | No disp. |  | No disp. | [ H ] | [ H ] |  | [ H ] |  | [ H ] |  | [ H ] |  | [ H ] |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |  |
| # No Si # ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [ X ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? [ ] [ X ] # de veces: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [ X ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [ X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? [ X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la respuesta es sí, cuales fueron las clasificaciones de IP y DO. IP [ ] DO [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ¿Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? [ X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [ ] S [ ] I [ ] MI [ ] # ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: Novembro de 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  |  |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME |  | E |  | PE |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantación de incubadoras de base tecnológica (IBT) en el estado de Santa Catarina (SC) considerando las vocaciones económicas de cada región del estado. |  |  |  |  |  |  |  |  | # - Original: 60 empresas de base tecnológica implantadas en 3 incubadoras (20 por incubadora) hasta el año 2002. # Revisado: 78 empresas incubadas o asociadas a las incubadoras hasta 2004. # - Original: 9.000 personas capacitadas en tecnología. Revisado: 22.000 personas capacitadas en cursos técnicos y gerenciales hasta julio 2004. # - Original: 12.000 personas recapacitadas. Revisado: 22.000 personas capacitadas en cursos técnicos y gerenciales hasta julio 2004. # - Original: 400 ejecutivos entrenados. # Revisado: 22.000 personas capacitadas en cursos técnicos y gerenciales hasta julio 2004. No se ha encontrado comunicación oficial sobre los indicadores revisados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ), E ( X ), PE ( ), I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) |  |  | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) |  |  | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) |  |  | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) |  |  | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): a) EFECTOS: Los efectos originales del programa fueron definidos como: i) 60 empresas incubadas (graduadas y operando en el mercado), ii) 9.000 personas capacitadas en tecnología, iii) 12.000 personas recapacitadas, iv) 400 ejecutivos entrenados. Efectos esperados para julio de 2002. Los efectos revisados del programa fueron: i) 78 empresas incubadas o asociadas (incubación externa), ii) 22.000 personas capacitadas en cursos técnicos y gerenciales. Efectos esperados para julio de 2004. - La implantación e inicio de actividades de las incubadoras tuvieron problemas y retrasos lo que comprometió el éxito del proyecto. La incubadora de Joinville empezó a funcionar en abril de 1999, dentro del tiempo planificado. La incubadora de Criciúma fue inaugurada en mayo de 2001 con un retraso de casi dos años y la de Chapecó en septiembre de 2002 con un retraso de casi tres años. Ver apartado IV. B. Sobre los productos para más detalles. - El proyecto se considera efectivo en la consecución del número de empresas incubadas o asociadas ya que alcanzó las 132 empresas en 2005 (números similares para julio de 2004) y por tanto superó el objetivo cuantitativo de 78 empresas. Sin embargo, si se analiza la relación de la incubadora con estas empresas, el tiempo de incubación, y el número de empresas graduadas que operan en el mercado, entonces el proyecto podría considerarse como inefectivo. Del total de las 132 empresas solamente 12 se han graduado de las incubadoras y están operando en el mercado. Estas 12 empresas en su conjunto emplean actualmente 165 funcionarios y facturan anualmente $R 15 millones (incluyendo productos y servicios no desarrollados en la incubadora). Algunas empresas como Pollux, Fast Parts y Tecnnic son empresas de éxito que están en crecimiento y que mejoran la competitividad de la industria a nivel nacional. Actualmente existen 26 empresas incubadas que todavía no han completado el ciclo de incubación y por tanto no se debería considerar este número como un efecto a contabilizar por el proyecto. Fue creado e incluido el concepto de empresa asociada como aquella empresa incubada a distancia, para así maximizar el impacto del proyecto. Sin embargo, de las 94 empresas incubadas solamente 30 tienen una relación de colaboración con las incubadoras. El concepto de empresa asociada fue aceptado y lanzado durante 2003, y entre junio de 2003 y junio de 2004 se asociaron la mayoría de las empresas para así poder optar a los fondos de contribución del programa que financiaban capacitación, asistencia técnica y otras consultorías de negocio. El resultado es que muchas empresas se asociaron para financiar con los recursos de la contribución actividades que eran estratégicas para ellas. El impacto de esta financiación que en media fue de $R 30.000 por empresa no está claro porque no se ha establecido un sistema de seguimiento y la relación entre las incubadoras y las asociadas es floja. Los recursos de financiación tienen que ser devueltos por las asociadas en cuotas mensuales de $R 500 y hasta el 2010, lo que crea una especie de fondo para la continuación de las incubadoras. Sin embargo, la tasa de impago de esta deuda es del 33% en términos económicos. Finalmente los resultados alcanzados en las tres incubadoras implantadas han sido diferentes, siendo la más eficaz la de Joinville. Incubadas; Graduadas; Associadas; Total. Joinville; 12; 6; 40; 58. Criciúma; 12; 3; 32; 47. Chapecó; 2; 3; 22; 27. Total; 26; 12; 94; 132. - El proyecto también se considera efectivo en el número de personas capacitadas en cursos técnicos y gerenciales ya que se ha superado la meta de 22.000 capacitaciones. Se han realizado 34.218 capacitaciones a través de 2.621 eventos de capacitación técnica y 48 eventos realizados para emprendedores locales. La mayoría de estas capacitaciones, 33.945 de las 34.218, han sido realizadas por los centros locales del SENAI-SC (co-ejecutor) como una actividad natural ya que el SENAI es el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial e imparte cursos técnicos, cursos superiores en tecnología y capacitaciones. Por tanto una parte de los recursos del proyecto fueron destinados a fortalecer ese proceso de capacitaciones que resultaron en 29.171 capacitaciones en electro-metal-mecánica, automoción y calidad en Joinville, 4.311 en alimentos en Chapecó y 463 en cerámica en Criciúma. Destaca la diferencia de capacitaciones entre los tres centros del SENAI. El resto de capacitaciones fueron eventos específicos para los incubados, actores locales y los gestores de las incubadoras. Otro efecto derivado del proyecto ha sido que el hecho de tener una incubadora de empresas en Joinville ha favorecido que el MEC (Ministerio de Educación y Ciencia) aprobase cuatro cursos superiores en tecnología impartidos por el SENAI en esta ciudad. |  |  |
| b) IMPACTOS: El impacto deseado del proyecto es un incremento del 3% en la productividad y competitividad de las pequeñas empresas industriales del Estado para el año 2012, y más concretamente en los complejos industriales regionales de Joinville, Criciúma y Chapecó. El impacto del programa en la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas del Estado, y especialmente para los complejos industriales donde se sitúan las incubadoras, no ha sido medido. El impacto del programa es difícil de medir más allá del impacto en las empresas incubadas o asociadas, ya que en la productividad y competitividad de las empresas afectan diversos factores micro y macroeconómicos que están fuera del alcance del proyecto. Sin embargo algunos impactos del proyecto indican una mejora de la competitividad, aunque no cuantificada. - Las empresas incubadas residentes, graduadas y asociadas han desarrollado productos y servicios innovadores que mejoran la cadena productiva y por tanto repercuten en la competitividad de las empresas. Las incubadoras continuarán funcionando y por tanto apoyando empresas que buscan soluciones a fallos de la cadena productiva, mejorando así la competitividad de las empresas. - Tanto el ente ejecutor IEL-SC como el co-ejecutor SENAI-SC han pasado por un proceso de aprendizaje que les ha enriquecido con nuevas perspectivas sobre la importancia de reforzar los lazos entre el mundo educacional y de la innovación empresarial. El proceso de aprendizaje se inició con el diseño del proyecto, se reforzó con las acciones de capacitación institucional y concluye con el proceso de evaluación final del proyecto. Algunos resultados de este aprendizaje y de otras experiencias son: - El SENAI-SC está invirtiendo en educación superior con nuevos cursos y esto deberá producir trabajadores más preparados y mayor productividad y competitividad de las empresas. - El SENAI-SC apuesta por la creación de pre-incubadoras que ayuden a los graduados a mejorar sus ideas de negocio y prepararlas para la incubación. - El IEL-SC y el SENAI-SC participan junto con otras instituciones de la RECEPET (Rede Catarinense de Entidades Promotoras de Empreendimentos Tecnológicos) compartiendo su conocimiento y apoyando la competitividad del Estado. c) Indique otros resultados no previstos originalmente - Se ha diseminado la experiencia acumulada durante el proyecto más allá de Santa Catarina. Las tres incubadoras del proyecto y el SENAI-SC como ejecutor operacional son una referencia para nuevos proyectos de incubación y ya han sido visitados por representantes de otros estados que quieren realizar una experiencia similar e invitados para dar conferencias y apoyar nuevos proyectos en otros países como Perú. - El sistema de incubación a distancia puede dar grandes resultados si se aprovecha la oportunidad y se refuerzan los lazos entre las incubadoras y las empresas asociadas. No se tiene una estimación del impacto conseguido con el apoyo realizado a estas empresas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  | Indicadores clave de performance: |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MS |  | S | I | MI |  |  |
| 1. IBT de Joinville (electro-metal-mecánica) |  | 1. Implantada para abril de 1999. Funcionando y atendiendo el número de empresas previsto (Original: 20 empresas incubadas para 2002; Revisado: 26 empresas incubadas o asociadas para 2004) |  | 1 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. IBT de Chapecó (agro-industria) |  | 2. Implantada para julio de 1999. Funcionando y atendiendo el número de empresas previsto (Original: 20 empresas incubadas para 2002; Revisado: 26 empresas incubadas o asociadas para 2004) |  | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. IBT de Criciúma (cerámica y materiales construcción) |  | 3. Implantada para julio de 1999. Funcionando y atendiendo el número de empresas previsto (Original: 20 empresas incubadas para 2002; Revisado: 26 empresas incubadas o asociadas para 2004) |  | 3 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4. Capacitación, recapacitación, entrenamiento y divulgación |  | 4. Original: 250 eventos (conferencias, seminarios, showrooms) hasta 2002; 1.000 eventos de recapacitación realizados; 30 eventos gerenciales (universidades, cursos, prácticas, simulación empresarial, calidad total) para emprendedores y empresarios. Revisado 2.000 cursos de capacitación técnica realizados hasta julio de 2004; 28 eventos realizados para emprendedores de empresas de base tecnológica (conferencias, seminarios, show-rooms y talleres) hasta julio de 2004. |  | 4 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( ), S ( X ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. Implantación de 3 incubadoras tecnológicas y capacitaciones. En general, los productos revisados del proyecto son satisfactorios ya que se ha tenido un impacto en 132 empresas y se han realizado 34.218 capacitaciones a través de 2.621 eventos de capacitación técnica y 48 eventos realizados para emprendedores locales. Los retrasos en la construcción y habilitación de las incubadoras de Chapecó y Criciúma pusieron en peligro la consecución de resultados y se concedió una ampliación de los plazos de ejecución y desembolso de 24 meses (aprobada en junio de 2003), y junto a ésta una revisión de los productos y resultados del proyecto, incorporando el modelo de incubación a distancia (empresas asociadas). Componente 1: IBT de Joinville (MidiVille) – Resultados revisados satisfactorios. Incubadora implantada en abril de 1999, con un pequeño retraso de tres meses, con vocación en el sector metal-mecánico y con un impacto actual en 58 empresas. Actualmente atiende 12 empresas incubadas y tiene 6 empresas graduadas y 40 empresas asociadas. Solamente 1 empresa desistió de la incubación. La incubadora está integrada con el centro de aprendizaje del SENAI en Joinville, y su sustentabilidad está asegurada por la visión de conjunto de todas las unidades del SENAI en Joinville. Es en esta incubadora donde se está realizando un esfuerzo mayor por integrar los cursos superiores con la incubadora, a través de la creación de una pre-incubadora y de una concienciación de los estudiantes sobre el potencial para innovar y desarrollar sus propias empresas. Midiville cuenta con un área propia e independiente de 1475 metros hábiles. En el corto plazo se realizarán obras para inserir una preincubadora en esa área. El SENAI imparte una gran variedad de cursos que incluyen capacitaciones profesionales, el enseño medio articulado con educación profesional, cursos técnicos en 12 áreas diferentes, 4 cursos superiores y una post-graduación Lato Sensu. También existe un Centro de Tecnología. El perfil de las empresas incubadas está cambiando de desarrollo y prestación de productos y servicios de ingeniería a empresas que desarrollan sistemas de información y gestión. En diciembre de 2004, la incubadora tenía 10 empresas incubadas que empleaban 90 trabajadores y generaron ventas anuales de aproximadamente 6.5 millones de reales (US$ 2.8 millones). Las 6 empresas graduadas tienen 113 empleados y generaron ventas por valor de 11 millones de reales (US$ 4.8 millones). La mayoría de las 40 empresas asociadas se dedica al sector de Tecnología de la información. La construcción de la incubadora fue realizada con los recursos de la contraparte y junto con la adquisición de equipos la inversión de contraparte fue de US$ 2.054.104. También fueron adquiridos equipos con la contribución del FOMIN por valor de US$ 357.183. Estos equipos continúan funcionando en las instalaciones de la incubadora y laboratorios del SENAI y son aprovechados para uso didáctico además de por las empresas. Componente 2: IBT de Chapecó (MidiOeste) – Resultados revisados insatisfactorios. Incubadora implantada en septiembre de 2002, con 38 meses de retraso, con vocación en agroindustria y con un impacto en 27 empresas: 2 empresas incubadas, 3 graduadas y 22 asociadas. Aunque el objetivo revisado de 28 empresas ha sido casi alcanzado, los resultados son insatisfactorios por los siguientes motivos: i) el corto plazo de actividad de la incubadora durante el plazo de ejecución del proyecto (sep 02 – julio 04); ii) el reducido número de empresas incubadas en ese tiempo; iii) el bajo éxito de las empresas graduadas, las tres empresas graduadas fueron incubadas por un corto periodo de tiempo, y desarrollaron productos que todavía no han sido aplicados al mercado; iv) la incubadora solo mantiene contacto con 10 de las 22 asociadas. La puesta en marcha de la IBT sufrió un retraso de 38 meses respecto a lo planificado inicialmente debido a que después de la licitación hubo una reclamación al proceso licitatorio y la resolución judicial tardó en ser pronunciada. Este retraso influenció negativamente el resto de la ejecución. La incubadora tiene 6 pequeños módulos de unos 10m² cada uno y cuenta con laboratorios físico-químico, de carnes y de metal-mecánica. Actualmente se está finalizando la construcción de los laboratorios de leches, frutas y hortalizas. El enfoque de la incubadora es proporcionar pequeños espacios a las empresas para la administración y que éstas desarrollen su actividad de I+D en los laboratorios. Las empresas incubadas y graduadas desarrollan productos en el sector agroindustria. Las empresas asociadas se dedican principalmente al sector de TI. En diciembre de 2004, la incubadora tenía 2 empresas incubadas que empleaban 8 trabajadores y generaron ventas anuales de aproximadamente 500.000 reales (US$ 217.200). Las 6 empresas graduadas tienen 31 empleados y generaron ventas por valor de 1.3 millones de reales (US$ 560.000) aunque no con los productos desarrollados en la IBT. La contribución del FOMIN para equipos fue de US$ 167.000 y el aporte de la contraparte para equipos y construcción de la incubadora de US$ 55.700. Componente 3: IBT de Criciúma (MidiSul) – Resultados revisados insatisfactorios. Incubadora implantada en mayo de 2001, con 22 meses de retraso, y con un impacto total en 47 empresas: 12 empresas residentes, 3 graduadas (1 desistió) y 32 asociadas. Aunque ha sido superado el objetivo de 28 empresas los resultados son insatisfactorios debido a: i) el retraso en la construcción de la incubadora y el inicio de sus actividades; ii) la floja relación de la incubadora con las empresas asociadas, solamente tiene relación con 4 de las 32 empresas asociadas; iii) la utilización de los módulos de la incubadora al 70%. La incubadora está ubicada en un espacio independiente con 650 m² hábiles para las empresas, con módulos de entre 10 y 50 m². En la estructura del SENAI, la incubadora está bajo el paraguas del CTMat (Centro Tecnológico de Criciúma de Materiales) y también relacionada con el centro de educación y tecnología del SENAI. El director del SENAI en Criciúma ve la incubadora como una parte integrante del sistema SENAI y por tanto respalda su continuidad. La incubadora fue creada con una vocación en cerámica y materiales de construcción, pero el declive de este sector en los últimos años ha propiciado que la mayoría de las empresas incubadas y asociadas sean del sector de TI. En diciembre de 2004, la incubadora tenía 11 empresas incubadas que empleaban 114 trabajadores y generaron ventas anuales de aproximadamente 5,6 millones de reales (US$ 2,4 millones). Las 3 empresas graduadas tienen 21 empleados y generaron ventas por valor de 2,8 millones de reales (US$ 1,2 millones). La contribución del FOMIN para equipos fue de US$ 158.000 y el aporte de la contraparte para equipos y construcción de la incubadora de US$ 385.000. Componente 4: Capacitación, recapacitación, entrenamiento y divulgación – Resultados revisados satisfactorios. Se han superado los indicadores revisados de producto de este componente con la realización de 2.612 eventos de capacitación técnica (objetivo = 2.000) y 48 eventos realizados para emprendedores locales de base tecnológica (objetivo = 28 eventos del tipo conferencias, seminarios, show-rooms y talleres). La mayoría de estos eventos o cursos han sido realizados por los centros locales del SENAI (co-ejecutor) como una actividad natural ya que el SENAI es el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial e imparte cursos técnicos, cursos superiores en tecnología y capacitaciones. El SENAI de Joinville imparte cursos en eletro-metal-mecánica, automoción y calidad, el SENAI de Chapecó en alimentos, y el SENAI de Criciúma en cerámica y materiales de construcción. Cuadro con los cursos regulares de los centros didácticos de los SENAI locales: 2S-98; 1S-99; 2S-99; 1S-00; 2S-00; 1S-01; 2S-01; 1S-02; 2S-02; 1S-03; 2S-03; 1S-04; 2S-04. Joinville; X; 422; 422; 99; 99; 208; 110; 121; 155; 164; 249; 112; X. Chapecó; X; X; X; 17; 17; 49; X; 16; 23; 1; 8; 12; 37. Criciúma; X; X; X; X; X; X; X; X; X; 2; 2; 5; X. Total de cursos técnicos de CTEMM - Midiville: 2.161 Total de cursos técnicos de CTAL - Midioeste: 180 Total de cursos técnicos de CTCMAT - Midisul: 9 TOTAL: 2.350 Cuadro con las capacitaciones de los centros didácticos de los SENAI locales (total 33.945): 2S-98; 1S-99; 2S-99; 1S-00; 2S-00; 1S-01; 2S-01; 1S-02; 2S-02; 1S-03; 2S-03; 1S-04; 2S-04. Joinville; X; 1922; 1921; 1643; 1644; 3365; 1665; 2081; 2432; 2695; 3654; 2213; X. Chapecó; X; X; X; 440; 440; 861; X; 633; 1056; 16; 277; 263; 501. Criciúma; X; X; X; X; X; X; X; X; X; 38; 40; 69; X. Total de capacitaciones técnicas de CTEMM - Midiville: 25.235 Total de capacitaciones técnicas de CTAL - Midioeste: 4.487 Total de capacitaciones técnicas de CTCMAT - Midisul: 147 TOTAL: 29.869

| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto(Supuestos) |  |
| --- | --- |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Factores externos que han afectado las empresas incubadas, la formación, y la competitividad - El principal factor que ha posibilitado la ejecución del proyecto y que asegura su continuidad es el compromiso del SENAI-SC y SENAI Nacional con el proyecto. Este compromiso se ha materializado hasta julio de 2004 en una contribución al proyecto por valor del 90% de los US$ 4.497.914 de la contribución. El IEL ha aportado el 10% restante. El marco lógico recogía esta hipótesis como la principal “Para la sostenibilidad de las IBT habrá disponibilidad de fondos para su manutención y operación”. - Un factor que aparentemente no afectó al proyecto fue la salida del SEBRAE como co-ejecutor. Inicialmente el programa tenía al IEL como ejecutor y al SENAI y al SEBRAE como co-ejecutores. El SEBRAE tenía que aportar US$ 1.000.000. Cuando fueron separadas las funciones de directoría de la FIESC y del SEBRAE-SC el nuevo director del SEBRAE-SC dejó de apoyar el proyecto. Los recursos económicos fueron aportados por el SENAI, pero tal vez con el SEBRAE el flujo de recursos económicos hubiese sido mayor y hubiese posibilitado un avance más rápido del proyecto. También es posible que los resultados en número de empresas incubadas y el impacto del proyecto hubiesen sido diferentes. - La liberación del tipo de cambio en enero de 1999 hizo que el real se devaluase respecto el dólar pasando de la paridad unitaria (US$ 1 = $R 1) antes de la fluctuación a un tipo que ha oscilado pero que siempre ha estado más devaluado que la paridad inicial. Datos a 1 de julio y 31 de diciembre de los respectivos años (US$ 1 = $R Valor) J99; D99; J00; D00; J01; D01; J02; D02; J03; D03; J04; D04. 1,75; 1,79; 1,80; 1,95; 2,32; 2,32; 2,86; 3,53; 2,84; 2,89; 3,07; 2,65. Esta devaluación del real ha resultado en un aumento de los recursos disponibles para el proyecto en reales. Sin embargo el aumento del plazo del proyecto y la inflación interna han reducido ese efecto positivo de la devaluación. Este factor no fue recogido en el marco lógico del Programa. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Factores externos que han afectado las incubadoras y los cursos - La devaluación del real a inicios de 1999, cuando ya se había realizado el primer desembolso del FR (10% = US$ 350.000), provocó una pérdida cambiaria de aproximadamente US$ 125.000 acumulada a finales de 1999. Esta pérdida cambiaria redujo la efectividad del FR durante todo el proyecto (fue arrastrada hasta el final del proyecto) ya que la cantidad que podía ser renovada quedó en US$ 225.000. Esta reducción efectiva del FR produjo una situación en que el Ejecutor tuvo que adelantar gastos para luego ser resarcido y momentos en que el proyecto no avanzaba por falta de recursos. - La impugnación del proceso licitatorio para la construcción de la incubadora de Chapecó y la lentitud de la justicia en pronunciarse resultó en un retraso directo de dos años, aunque la incubadora fue inaugurada con un retraso de casi tres años. Esta posibilidad no había sido prevista en las hipótesis. El supuesto del marco lógico fue la “Prioridad del sector privado y público (gobierno estadual) en el sentido de apoyar el desarrollo de empresas de base tecnológica”. Se cumplió gracias al apoyo del SENAI y del IEL y a pesar de la retirada del SEBRAE. |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ), E ( ), I ( X ), MI ( ) |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |
| Eficiente (E): |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |
| Ineficiente (I): |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ X ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ X ] Dificultades en compras/ provisiones; [ X ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |  |
| Explicación: 1. El proyecto fue planificado para 4 años de ejecución, siendo que a los 6 meses se inauguraría la IBT de Joinville, a los 9 meses la IBT de Chapecó y a los 12 meses la IBT de Criciúma. Después se iniciarían las actividades y la incubación de las empresas y las incubaciones tendrían un periodo máximo de 48 meses. Este plazo resultó ser muy optimista y se han detectado diferentes motivos: i) según el ejecutor el tiempo requerido para la construcción y adaptación de las instalaciones para tres incubadoras es mayor a 12 meses debido el esfuerzo de coordinación de actividades, y el flujo de recursos económicos, sin contar con potenciales problemas en las licitaciones (especialmente para entes que se rigen por la ley de compras públicas Número 8.666); ii) también hubo que comprar e instalar equipos y iii) capacitar a los ejecutores tanto de las unidades coordenadoras de IEL y SENAI como de las incubadoras. 2. La impugnación del proceso licitatorio de la construcción de las instalaciones de Chapecó afectó la construcción de esa incubadora, que tuvo que esperar resolución judicial durante dos años, y según el ejecutor también la construcción de la incubadora de Criciúma ya que formaban parte del mismo proyecto. 3. La utilización de casi US$ 3.500.000 de la contribución y de aproximadamente US$ 4.500.000 de la contraparte con un real desvalorizado respecto el momento de definición del proyecto indica que se ha gastado mucho más en reales de lo inicialmente planificado y por tanto puede indicar una falta de eficiencia en la utilización de los recursos. Contribución inicial: US$ 3.500.000 = $R 3.500.000 Año 98; Año 99; Año 2000; Año 2001; Año 2002; Año 2003; Año 2004; Año 2005. Desembolso Contribución FOMIN en US$; 350.000; 481.003; 713.202; 295.565; 113.134; 135.319; 1.395.612; 0. Media del tipo de cambio aprox.; 1,0; 1,7; 1,7; 2,2; 2,8; 3,0; 2,8; 2,4. Equivalente en Reales; 350.000; 817.705; 1.212.443; 650.243; 316.775; 405.957; 3.907.713; 0. Contribución final: US$ 3.483.836 = 7.660.836 |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. - La sostenibilidad del proyecto está asegurada por el apoyo del SENAI a las incubadoras, aportando recursos humanos, físicos y financieros para su actividad. Sin embargo, sin el apoyo del FOMIN la capacidad financiera de las incubadoras disminuye y la posibilidad de financiar capacitaciones, asistencias técnicas y consultorías de negocio y marketing para las empresas también se ve mermada. Las incubadoras pasarán a ser más un vivero de empresas jóvenes con vocación en innovación tecnológica que una incubadora tecnológica. En consecuencia, la reducción de recursos afectará la sostenibilidad del impacto del proyecto. - La estructura organizacional continua operativa. En el mes de diciembre de 2004 fue desarticulada la unidad de coordinación del IEL y la responsabilidad de las incubadoras pasó al grupo de Tecnología del SENAI-SC, que ahora coordina 7 centros de tecnología y las tres incubadoras. El director regional del SENAI-SC continúa en el puesto, el coordinador del proyecto en el SENAI ha pasado a la superintendencia del IEL-SC, y los directores y facilitadores de las incubadoras continúan en sus cargos. - La sostenibilidad económica del proyecto se basa en cinco fuentes de recursos, que alimentan un fondo virtual de las incubadoras. Este fondo se compone de: i) Aportaciones anuales del SENAI. El SENAI está aportando para el año 2005 $R150.000 para Joinville, $R 88.000 para Chapecó y $R 120.000 para Criciúma. ii) Recursos pagados por las empresas asociadas en concepto de devolución del préstamo realizado con recursos del FOMIN. El total de 94 empresas asociadas recibieron un total de $R 2.062.000 que tienen que retornar hasta el año 2010 en cuotas mínimas de $R 500 al mes. La morosidad en septiembre de 2005 es del 33% sobre la cantidad que debía ser pagada. iii) Recursos pagados por las graduadas en concepto de retorno de la financiación recibida para el alquiler, utilización de servicios, capacitaciones y contratación de asistencias técnicas. Los préstamos realizados con fondos del FOMIN (sin incluir financiación de alquiler y prestación de servicios) a las empresas incubadas residentes y ya graduadas ascienden a un nominal de $R 1.072.986. iv) Recursos pagados por las empresas incubadas en concepto de alquiler y prestación de servicios. Y también por el inicio de la devolución de préstamos con recursos del FOMIN sin esperar a ser graduada. v) Recursos captados de otros programas (FINEP, SEBRAE) para apoyar las incubadoras y sus empresas. - El SENAI-SC no ha elaborado un plan estratégico y de sostenibilidad para las incubadoras para los próximos años, y solamente al final de cada año elabora una planificación financiera para el próximo año como parte de la preparación financiera general del SENAI-SC. Este año el presupuesto para 2006 será realizado en los meses de octubre y noviembre de 2005. - Aunque el SENAI-SC no ha escrito un plan estratégico para las incubadoras, sí que está decidido a continuar con ellas y ampliar el trabajo realizado. El SENAI-SC está elaborando un concepto integrador entre la universidad y la empresa innovadora, y para ello está incrementando el número de cursos superiores (con 3.400 alumnos en cursos superiores de tecnología) y desarrollando el concepto de pre-incubadora de empresas. La idea es que los cursos superiores gradúen un mayor númeo de potenciales emprendedores y la incubadora capte esos emprendedores desde el principio, proporcionando empresas para las incubadoras. Igualmente, la existencia de pre-incubadoras e incubadoras es diferenciador para los centros de enseñanza del SENAI. Este modelo ya está funcionando en la ciudad de Blumenau donde desde el año 2004 fue instalada una pre-incubadora y una incubadora con vocación en textil y confección. - El SENAI junto con las tres incubadoras forman parte de la RECEPET (Rede Catarinense de Entidades Promotoras de Empreendimentos Tecnológicos) que agrupa 10 incubadoras en Santa Catarina. También forman parte de la RECEPET el IEL, el SEBRAE y la AMPROTEC. |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. El Programa no incluye un mecanismo de sostenibilidad de las incubadoras una vez que acabe el apoyo del FOMIN. Muestra de esta falta de planificación o de comunicación por parte del FOMIN, en el caso de que existiese un plan implícito, es que tanto las empresas incubadas como las incubadoras entendían que los fondos del FOMIN para financiación de consultorías eran a fondo perdido y que las incubadas no tendrían que devolverlos. Después de varios años de ejecución se acordó con las incubadoras que a partir de 2002 la financiación de capacitación y asistencias técnicas a las empresas tendría que ser retornada. El nivel de sostenibilidad del proyecto depende de las cinco fuentes de recursos ya mencionadas. También ya ha sido indicado que no hay una planificación financiera a medio plazo para las incubadoras. A modo de ejemplo de la sostenibilidad actual se muestra el resultado financiero de las incubadoras para el primer semestre de 2005: Joinville = $R 68.862 = US$ 29.940 Chapecó = $R 33.351 = US$ 14.500 (para los primeros 7 meses del año) Criciúma (MidiSul) = $R 59.367 = US$ 25.812 Es importante destacar que muchas de las actividades de apoyo del proyecto dejaron de ser ejecutadas a partir de julio de 2004 (fecha de final de ejecución del Programa). |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. El proyecto finalizó su ejecución en julio de 2004 y desembolsos en enero 2005. La misión de evaluación para preparación de PCR se realizó entre los días 19 y 23 de septiembre de 2005. En las reuniones de los días 19 y 23 con el Director Regional del SENAI-SC, el Sr. Sergio Roberto Arruda, se habló de la sostenibilidad del programa y el Sr. Arruda indicó que durante octubre y noviembre de 2005 será realizada la planificación financiera de las incubadoras para 2006. Esta planificación dará una visión mas concreta del futuro del proyecto y medidas a tomar por el SENAI. Una de las fuentes principales de recursos para las incubadoras es el retorno de los préstamos a las empresas asociadas, que alcanzaron los $R 2.062.000. El pago de estos préstamos tiene una morosidad actual en valor vencido del 33%, y para disminuir esta morosidad ya se ha asignado una persona que hará el seguimiento del cobro hasta diciembre de 2005. A partir de enero de 2006 el cobro de estos préstamos pasará a las incubadoras, que ya tienen asignadas las diferentes empresas asociadas según criterio de proximidad, actividad y necesidades de recursos por las incubadoras. También, se mencionó la posibilidad de reservar una cuota de participación gratuita en los cursos del SENAI para los funcionarios de las empresas asociadas para así aumentar la relación con ellas, disminuir la morosidad, y aumentar los ingresos de las incubadoras a través de la prestación de servicios en los centros SENAI. Sigue siendo fundamental reforzar la relación entre las incubadoras y las empresas asociadas, para realmente dar un mayor seguimiento y apoyo a las empresas y también prestar mayor servicio a éstas, generando mayor utilización de instalaciones y de recursos para las incubadoras y el SENAI. |  |  |  |  |
| D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. Las incubadoras continúan con su actividad, pero la reducción de recursos disponibles afectará la cantidad y tipo de acciones a realizar, y por lo tanto su impacto. El apoyo del SENAI Nacional y de SC a la continuación del proyecto es fundamental. Un cambio en la dirección del SENAI podría modificar la visión sobre las incubadoras. El crecimiento o declive del sector industrial hacia el que se orientan las incubadoras puede provocar un cambio de vocación de las incubadoras. Si el sector hacia el que está orientada una incubadora entra en declive es probable que el número de solicitudes de nuevas empresas que trabajan en ese sector decrezca y por el contrario crezca el número de solicitudes de incubación de otros sectores. |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP) Probable (P) Poco Probable (PP) Improbable (I) |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. Diseño 1. Es necesario hacer una buena preparación de proyecto, entendiendo las peculiaridades y adaptando el diseño a las características de cada lugar. En el caso de la implantación de incubadoras hay que tener en cuenta la vocación y las características educacionales y económicas de la región para definir el tipo de incubadora deseada y posible (ejemplo: IBT de agroindustria). Según el tipo de incubadora se definirá el número y espacio de los módulos, el tipo de servicios y laboratorios a ofrecer, los recursos y objetivos a alcanzar. 2. Hay que ser más realistas respecto al tiempo necesario para construir, poner en marcha y recoger los frutos de una incubadora. El proyecto ha demostrado que los 48 meses de ejecución fueron insuficientes debido a problemas de construcción, tiempo invertido en la capacitación del equipo de proyecto y a que el periodo de incubación de las empresas es de 48 meses. El plazo de construcción de una obra que se contrata a través de licitación pública puede quedar fuera de control del proyecto si hay una reclamación al proceso y se entra en un proceso judicial. Algunas incubadoras que trabajan con alimentos o substancias especiales pueden requerir instalaciones especiales para satisfacer ciertas regulaciones. 3. En el diseño del programa hay que incluir factores que son decisivos para el éxito del proyecto: -Incluir a los co-ejecutores, explicitando cual es su función en el programa, y su aportación económica y operativa al proyecto. - Introducir en el Programa los medios por los que el proyecto será sustentable y en su ausencia las actividades que apoyarán el desarrollo de esos medios. - Introducir elementos en el Programa que faciliten la inserción de la incubadora entre el mundo académico y el mundo empresarial. Por la parte de entrada en la incubadora resaltar la necesidad de acuerdos con centros de estudio superiores que proporcionan tanto los alumnos con ideas como profesores que pueden ejercer de “angels” o mentores durante la pre-incubación e incubación. Para nuevos proyectos estudiar la viabilidad de pre-incubadoras donde se preparan las empresas antes de pasar a las incubadoras. Por la parte de la salida de la incubadora, debería identificarse en el programa los medios que facilitan la capitalización de la empresa para producir y competir fuera de la incubadora, como por ejemplo relación de la incubadora con instituciones financieras especializadas, fondos de capital semilla o venture capital. - Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos del Programa dentro de la unidad ejecutora. Ejecución 4. El éxito de una incubadora está directamente ligado al perfil de su gerente. La capacidad del gerente, dedicación y buena relación con el coordinador de la incubadora marcarán el futuro éxito de la incubadora. Consecuentemente, es necesario poner más énfasis en la selección del gerente y establecer claramente sus obligaciones y dedicación para con la incubadora. 5. Otro factor decisivo para el éxito de la incubadora es el tipo de centro donde está inserida o los apoyos que recibe. En el caso del SENAI influenció tanto el perfil del director del SENAI local, el número de cursos superiores, el personal disponible del centro para prestar apoyo, la relación con el mundo empresarial y el dinamismo de la institución. 6. Para el buen funcionamiento de la incubadora es necesario establecer un reglamento operativo que incluya: i) los procedimientos y normas para la selección y aprobación de las empresas a incubar; ii) los contratos entre la incubadora y las empresas incluyendo tiempo, etapas, servicios y pagos; iii) el sistema de acompañamiento y evaluación de la incubadora y de las empresas. 7. En el caso de aceptar el modelo de empresa incubada a distancia (asociada), establecer los procedimientos de comunicación y evaluación. 8. Para maximizar los resultados de la incubadora y respetar la vocación de desarrollo de productos y servicios innovadores no permitir que las empresas incubadas realicen la producción en masa de dentro de la incubadora. En Joinville dos empresas llegaron a ocupar más de la mitad de la incubadora por estar produciendo dentro de ésta. |  |  |  |  |
| Evaluación y seguimiento 9. El especialista FOMIN tiene que seguir el proyecto y tomar decisiones para mantener el ritmo del proyecto y buscar alternativas a los problemas. En esta operación el seguimiento del FOMIN parece que fue insuficiente: - Sólo se realizaron dos visitas de inspección en los 6 años de ejecución, en abril de 2000 y julio de 2001. - No se definió un sistema de seguimiento continuo para que el ejecutor monitorase los resultados e impactos de las empresas incubadas, graduadas y asociadas. - No se definió un plan estratégico y financiero de sostenibilidad de las incubadoras para el final del proyecto. - Sólo se realizaron dos de las tres evaluaciones intermedias previstas. - No se preparó el cierre del proyecto y en consecuencia en el momento de la misión en septiembre de 2005 ya habían transcurrido ocho meses desde la fecha de último desembolso (22 enero 2005) y todavía había pendencias sobre la SD30, el FR, y la auditoria de la demostración financiera final. 10. El hecho de tener un proyecto con sede en Florianópolis (a más de 1.500 km de Brasilia) y 3 incubadoras distantes de Florianópolis ( Joinville 200 km al Norte, Criciúma 200 km al Sur y Chapecó 800 km al oeste) aumenta el coste y dedicación para el seguimiento del proyecto por parte del FOMIN. 11. Es fundamental para entender el avance del proyecto y el alcance de sus objetivos que el ejecutor establezca un sistema de seguimiento con indicadores de resultados, efectos e impactos apropiados. El simple seguimiento de las actividades no asegura el cumplimiento de los objetivos. En una incubadora, estos indicadores deberían recoger, entre otros, datos del proceso de ingreso (medir el nivel de atracción, la tipología de empresas, y el nivel de exigencia), de evolución en la incubación, y también dar seguimiento una vez que son graduadas para así evaluar el impacto de forma continuada. 12. Para aprovechar mejor las evaluaciones intermedias es importante discutir las conclusiones y recomendaciones con el ejecutor, y establecer un plan de acción sobre las recomendaciones a implantar. Después es necesario dar un seguimiento oportuno a ese plan de acción. En este proyecto, las dos evaluaciones intermedias dieron una serie de recomendaciones que después no fueron aplicadas (excepto la aplicación de empresa asociada). 13. Los ISDPs del proyecto deben estar actualizados y con información suficiente. Los ISDPs del proyecto no están actualizados con los objetivos revisados y no contienen información suficiente para evaluar la situación del proyecto en el tiempo. Sostenibilidad 14. Es importante preparar un plan de sostenibilidad del proyecto antes de que sea aprobado el Programa. En el caso de Brasil es fundamental contar con un ejecutor o co-ejecutores que tengan la capacidad financiera para seguir apoyando las incubadoras una vez que acabe el proyecto, ya que ninguna de las 283 incubadoras que operaban en el 2004 en Brasil fueron 100% auto sostenibles (fuente Estudio AMPROTEC). 15. La actualización periódica del plan estratégico y financiero es clave para entender la situación y tomar las decisiones para mejorar la sostenibilidad de las incubadoras. 16. La sostenibilidad de la actividades depende de la utilización de algunos equipos. Cuando la utilización de los equipos (uso fruto) está en manos del co-ejecutor en lugar del ejecutor y la propiedad en el ejecutor, habría que establecer el mecanismo de transferencia de los bienes al co-ejecutor al acabar el Programa. Por ejemplo, transferencia de la propiedad con cláusula que impida la venta hasta que estén amortizados los bienes al 100%. |  |  |  |  |
| Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco. IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. |  |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. - Memoria de la misión de cierre de proyecto (septiembre 2005). - Informe Final del Ejecutor. - Programa del proyecto ME-6001 (julio 1998). - Evaluaciones intermedias (septiembre 2000, octubre 2002). - Último ISDP. - Último informe de progreso de la Agencia Ejecutora. |  |  |  |  |