FUMIN BRASIL Avaliação Final Memória Missão para fechamento de projeto ATN/ME-6001-BR Instituto Euvaldo Lodi de santa Catarina (IEL-SC) Incubadoras de empresas de base tecnológica em Santa Catarina ## Consultor FUMIN: Carlos Tarrasón ## Setembro 2005

## Índice

I. Introdução

II. Conclusões

- Execução de componentes e consecução de produtos resultados e impactos

- Sustentabilidade

- Lições aprendidas e melhores práticas

- Fatores externos que influenciaram o projeto

- Problemas durante a execução do projeto

III. Reuniões realizadas durante a missão do 19 ao 23 de setembro de 2005

- Reuniões em Florianópolis

- Visita a Joinville

- Visita a Criciúma

- Visita a Chapecó

- Reuniões em Florianópolis

I. Introdução

O projeto para o desenvolvimento de três incubadoras de base tecnologia em Santa Catarina foi assinado em julho de 1998 tendo um prazo original de 48 meses de execução e 54 de desembolso. Houve também a aprovação de uma extensão de 24 meses para os dois prazos, sendo o prazo de último desembolso janeiro 2005. Durante o tempo de sua execução foram planificadas três avaliações intermediárias, porem somente duas foram realizadas. Assim, esta missão visa realizar o PCR do projeto com base nos documentos do projeto, nas entrevistas realizadas e informações levantadas durante a missão.

O objetivo geral do projeto é contribuir para o aumento da produtividade e da competitividade da indústria de Santa Catarina. O propósito é implantar três incubadoras de base tecnológica, uma em Joinville com vocação em metal-mecânica, uma em Criciúma com vocação em cerâmica e materiais de construção, e uma em Chapecó com vocação em agroindústria. As metas originais foram estabelecidas em 20 empresas incubadas por incubadora, 9.000 pessoas capacitadas em tecnologias, 12.000 pessoas recapacitadas e 400 executivos treinados. Depois, estes objetivos foram reformulados (não oficialmente) para 78 empresas incubadas fisicamente ou a distância, 22.000 pessoas capacitadas em cursos técnicos e gerenciais, 2.000 cursos em capacitação técnica e 28 eventos realizados para empreendedores de base tecnológica.

O Convênio previa uma contribuição do FUMIN de US$ 3.500.000 e da Contrapartida de US$ 3.500.000 quando foi assinado em 1998, sendo que a taxa de câmbio era de R$ 1,00 = US$ 1,00. A contribuição do FUMIN tem sido de US$ 3.484.000 e da Contrapartida de aproximadamente US$ 4.500.000.

### II. Conclusões

Execução de componentes e consecução de produtos, resultados e impactos

- As três incubadoras foram implantadas, sendo a primeira em Joinville, em abril 1999, dentro do tempo planificado, e as outras duas com demoras importantes sendo inaugurada Criciúma, em maio 2001 e Chapecó, em setembro 2002.

- Atualmente, o número de empresas incubadas residentes, associadas e graduadas é de 132 empresas, tendo seus resultados apresentados na seguinte tabela os quais são muito similares aos de janeiro de 2005.

|  | Incubadas | Graduadas | Associadas | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Joinville | 12 | 6 | 40 | 58 |
| Criciúma | 12 | 3 | 32 | 47 |
| Chapecó | 2 | 3 | 22 | 27 |
| Total | 26 | 12 | 94 | 132 |

Vem sendo superado o objetivo revisado de 78 empresas com um total de 132, sendo 38 incubadas residentes ou graduadas e 94 associadas. Ainda que o número seja satisfatório, as incubadoras têm um relacionamento muito fraco com as empresas associadas e só tem algum tipo de comunicação com 30 das 94 associadas. As empresas associadas receberam, em financiamento direto do BID (consultorias), aproximadamente R$ 2.000.000 em um ano (entre agosto de 2003 e final de 2004), o que representa duas vezes mais que o montante recebido pelas incubadas na mesma categoria durante sete anos.

- O objetivo de 22.000 capacitações em cursos técnicos o gerencias foi superado, sendo que os cursos foram realizados principalmente em Joinville, com 29.171 capacitações em eletrometal-mecânica, seguido por 4.311 capacitados em alimentos em Chapecó e 463 em cerâmica em Criciúma. Paralelamente, foi superado o objetivo de 2.000 eventos de capacitação técnica, já que foram realizados 2.621.

Estas capacitações formam parte dos programas educacionais e técnicos do SENAI em Joinville, Criciúma e Chapecó. Se o objetivo do projeto era apoiar ou fomentar estes cursos então deveria ter sido estruturado mais claramente para executar e medir os resultados de tal objetivo.

- Também foi superado o indicador de 28 eventos realizados para empreendedores de base tecnológica com um número final de 48 eventos.

- Os indicadores chave de desempenho foram alcançados, mas não se tem uma aproximação do impacto a médio e longo prazo do projeto. O sistema de seguimento de resultados e impactos estabelecido pelo IEL é fraco e não permite ter uma visão clara do impacto do projeto. Não foram estabelecidos indicadores para medir o impacto do programa na competitividade de Santa Catarina.

- Um impacto importante do projeto foi o processo de capacitação e formação do IEL e SENAI de Santa Catarina na área de empreendedorismo inovador, já que absorveram os conceitos e a experiência do projeto e agora pretendem continuar com o trabalho iniciado, fortalecendo o papel das incubadoras e incrementando a conexão entre cursos superiores do SENAI e as incubadoras através de pré-incubadoras.

- No que diz respeito à geração de postos de trabalho e riqueza, é difícil diferenciar o impacto do projeto nas empresas incubadas, uma vez que algumas já estavam constituídas e se instalaram na incubadora para melhorar a sua eficiência ou desenvolver novos produtos e serviços. A continuação apresenta-se uma tabela com funcionários e faturamento anual das empresas incubadas residentes e graduadas:

| Dez. 2004 | Número de funcionários |  | Faturamento em R$ Milhões |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Residentes | Graduadas | Residentes | Graduadas |
| Joinville | 90 | 113 | 6.5 | 11 |
| Criciúma | 114 | 21 | 5.6 | 2.8 |
| Chapecó | 8 | 31 | 0.5 | 1.3 |
| Total | 212 | 165 | 12.6 | 15.1 |

Sustentabilidade

- No mês de dezembro de 2004, foi desarticulada a unidade de coordenação do projeto do IEL. A responsabilidade passou para o Grupo de Tecnologia do SENAI regional, quem coordena 7 centros de tecnologia em SC e as 3 incubadoras.

- Existe um “Fundo” (não formalizado) para as incubadoras, que é administrado pelo SENAI e que se alimenta de diversas fontes: (i) recursos pagos pelas graduadas em conceito de retorno de financiamento durante a sua estadia na incubadora; (ii) recursos pagos pelas incubadas residentes pelos serviços recebidos; (iii) recursos pagos pelas associadas em conceito de retorno de empréstimo com recursos de programa (total a retornar R$ 2.062.000 com um mínimo de 500 reais por mês por empresa e inadimplência atual de 33%); (iv) recursos aportados pelo SENAI de R$ 125.000 por incubadora e ano; (v) recursos captados de outros programas para apoiar as incubadoras.

- O SENAI-SC não tem desenvolvido um plano estratégico e de sustentabilidade para as incubadoras para os próximos anos, e só no final de cada ano faz uma planificação financeira para o ano seguinte, como parte de sua preparação orçamentária. Este ano, o orçamento para 2006 será realizado nos meses de outubro e novembro de 2005.

- Sem o apoio do BID, parece que o Fundo criado servirá para manter as incubadoras operando, mas sem capacidade para financiar capacitações, assistências técnicas ou consultorias de negócio e marketing específicas para as empresas. A atividade da incubadora será integrada dentro dos centros SENAI e a sua sobrevivência dependerá do apoio do SENAI.

- O SENAI está decidido a continuar com as incubadoras e ampliar o trabalho com estas. Um exemplo deste compromisso é que o SENAI, o IEL e as três incubadoras formam parte da RECEPET (Rede Catarinense de Entidades Promotoras de Empreendimentos Tecnológicos) junto com o SEBRAE e AMPROTEC. A RECEPET agrupa 10 incubadoras em Santa Catarina.

- O SENAI-SC está desenvolvendo um conceito integrador entre a universidade e a empresa. Para isso, está incrementando o número de cursos superiores (3.400 alunos em cursos superiores de tecnologia) e desenvolvendo o conceito de pré-incubadora de empresas. A idéia é que os cursos superiores graduem um maior número de potenciais empreendedores e a pré-incubadora capte esses empreendedores desde o início, proporcionando empresas para a incubadora. Igualmente, a existência das pré-incubadoras e incubadoras são um incentivo para que os estudantes interessem-se por estudar nos centros superiores do SENAI. Este modelo já está funcionando em Blumenau desde o ano passado quando foi instalada pelo SENAI uma pré-incubadora e uma incubadora com vocação em têxtil e confecção.

Lições aprendidas e melhores práticas

- O tempo de execução do projeto foi subdimensionado. O projeto foi desenhado para ser executado em 48 meses, tempo que resultou insuficiente pelas características das atividades a realizar (construção ou adequação de instalações, instalação de equipamentos, seleção de empresas, incubação, capacitações e assistências técnicas). Mais 24 meses foram aprovados para a execução e o desembolso do projeto.

A delimitação dos tempos de construção e adaptação de espaços para as incubadoras foi sub-dimensionada. O projeto teve demoras importantes na construção da incubadora de Chapecó que deveria estar pronta em abril-julho de 1999 e foi inaugurada em setembro de 2002. A demora deveu-se ao fato de que um dos licitantes reclamou do processo licitatório e o pronunciamento da Justiça ocorreu depois de 2 anos.

Além da preparação dos espaços, um aspecto crítico para a operacionalização de cada incubadora foi a instalação de equipamentos e o treinamento dos funcionários.

- O perfil do gerente, a dedicação à incubadora e o bom relacionamento com o facilitador da incubadora são fundamentais para o sucesso desta.

- É necessário adaptar os recursos e os objetivos de cada incubadora às suas características vocacionais e econômicas. O projeto incluía três incubadoras com vocações diferentes e as três foram desenhadas da mesma forma, com os mesmos recursos e os mesmos objetivos, sem considerar que as especificidades locais influenciariam a demanda das empresas para incubação, os espaços requeridos para incubação, o tempo de incubação e a forma de saída da incubadora.

O projeto foi concebido baseado na realidade de uma incubadora de TI chamada Celta, instalada em Florianópolis em 1986. No desenho do projeto não foram consideradas as diferenças das áreas de atuação (metal-mecânico, cerâmica e materiais construção, agroindústria) e as características econômicas das localizações (Joinville, Criciúma, Chapecó), o que resultou numa expectativa excessiva sobre o número de empresas incubadas. A incubadora de Criciúma foi pensada para albergar empresas do setor da cerâmica e de matérias de construção, mas quando foi inaugurada o setor já encontrava-se em crise e a maioria das empresas incubadas são de TI.

Outro fator decisivo para o sucesso das incubadoras é o tipo de centro SENAI onde foram inseridas. Aqui vai influenciar o perfil do diretor do SENAI, o número de cursos superiores, o pessoal disponível do centro para dar apoio, o relacionamento com o mundo empresarial e o dinamismo da instituição nessa região.

- É necessário integrar a incubadora no entorno para que seja efetiva e eficiente, se requere da integração com outras instituições para facilitar a entrada e a saída. Neste caso, o SENAI-SC tem trabalhado para integrar os seus cursos superiores com a pré-incubação e assim passar à incubação. Os alunos dos cursos superiores devem escolher no inicio dos três anos de formação um projeto inovador que desenvolverão durante a sua formação. Quanto à saída da incubadora, o SENAI não tem desenvolvido uma solução para facilitar a saída das empresas incubadas, que na hora da saída sofrem de falta de capacidade financeira.

- Uma lição aprendida tanto em Joinville como Chapecó é que dentro da incubadora só é permitido que as empresas façam o desenvolvimento tecnológico e não a produção, para assim maximizar o espaço. Inicialmente, permitia-se que algumas empresas produzissem dentro da incubadora porque assim ocupavam mais espaço e pagavam pela locação, o que limitava a possibilidade de incubar novas empresas e ampliar o impacto da incubadora.

#### Fatores externos que influenciaram o projeto

- A liberação do tipo de câmbio para uma flutuação livre provocou a desvalorização do real no ano 1999 e uma perda cambial sobre o fundo rotativo de aproximadamente US$ 170.000 o que representa aproximadamente o 50% do fundo rotativo que era de US$ 350.000. Como a perda cambial foi arrastada até o final do projeto, o fundo rotativo efetivo do projeto foi do 5% dos recursos, a metade do que tinha sido aprovado. Isto ocasionou que o Executor tivesse que adiantar recursos durante a execução do projeto e em alguns momentos o projeto parou por falta de recursos.

- A desvalorização do real fez aumentar o orçamento do projeto em reais. O Executor argumenta que a inflação interna e o longo prazo de execução justificam a utilização de todos os recursos da contribuição FUMIN e a superação dos recursos da contrapartida.

- A impugnação do processo licitatório para a construção da incubadora de Chapecó e a demora da Justiça resultaram num atraso de dois anos no lançamento desta incubadora.

Problemas durante a execução do projeto

- O Programa foi desenhado com um executor (IEL) e dois co-executores, que eram o SENAI e o SEBRAE. O SEBRAE não concretizou o aporte de recursos no valor de US$1.000.000, ainda que isto não tenha afetado o projeto porque o SENAI aportou os recursos necessários. Quando foi desenhado o projeto o presidente da FISC e do SEBRAE-SC era o mesmo, e depois essas funções foram separadas.

- Falta de comunicação entre o FUMIN, o IEL-SC, o SENAI-SC, as incubadoras e as empresas, já que inicialmente as empresas achavam que as ajudas eram a fundo perdido, e aproveitavam a situação de paternalismo. Durante 1999 e 2000 o financiamento de consultorias para as empresas de Joinville foi a fundo perdido.

- Tanto o IEL como o SENAI indicaram a falta de apoio continuado por parte dos especialistas designados para fazer o seguimento do projeto. Na vida do projeto este passou por três especialistas diferentes, e na troca de especialista se ia perdendo o contato.

- Problemas na velocidade de liberação de fundos por parte do BID, especialmente no final do projeto.

III. Reuniões realizadas durante a missão do 19 ao 23 de setembro de 2005

A memória agrega as reuniões mantidas durante os cinco dias da missão e mostra principalmente os comentários e opiniões dos entrevistados.

# Dia 19 de setembro de 2005 – Florianópolis

9.00h 	Reunião com os responsáveis do IEL/SC e do SENAI para explicar o processo de fechamento do projeto e discutir sobre os principais aspectos da execução do Projeto Pégaso.

Representantes Contrapartida: Luciana Malaguti - Coordenadora Geral do Projeto, Natalino Uggioni – ex-coordenador Setorial do Projeto pelo SENAI e atual Superintendente do IEL/SC, Carlos Henrique Ramos Fonseca ex-Coordenador Geral do projeto, Dr. Sérgio Roberto Arruda – Diretor Regional SENAI-SC.

Consultor FUMIN: Carlos Tarrasón

1.	Apresentação do propósito da missão e explicação do processo de encerramento do Projeto.

- Apresentação das diferentes etapas do projeto (atores, ações, datas, etc) e da importância do PCR para avaliar o sucesso do projeto e o impacto deste.

- Explicação dos procedimentos e documentos para o fechamento do projeto:

- Foi comunicado que o Executor terá que enviar o Relatório final de executor no formato estabelecido pelo BID para a elaboração do PCR.

- O Executor explicou que estão preparando o Relatório técnico final (substituindo o relatório de 2004) e que será enviado depois de serem esclarecidas as pendências financeiras.

- Foi comunicado que a demonstração financeira auditada é requisito para poder fechar o projeto e aprovar o PCR. A aprovação da demonstração financeira auditada é responsabilidade do especialista financeiro.

- Foi informado que o FUMIN elaborará um relatório final do projeto ou PCR.

- Discussão sobre as pendências relativas e comunicadas ao BID no oficio No 142/2005 do 14 de abril de 2005:

- Fundo Rotativo. Foi comunicado que o retorno sobre a tramitação do relatório do FR, período de 1/7/04 a 24/2/05, enviado em 14/3/05 será providenciada pelo especialista financeiro. Ainda que a solicitação para compensar a perda cambial a través da imputação de gastos elegíveis da contraparte tem altas probabilidades de ser aceita. Igualmente, o especialista financeiro tem que providenciar o retorno sobre a solicitação de desembolso número 30/05, relativa à justificativa parcial do FR, enviada em 24/2/05.

- Equipamentos. O IEL/SC solicitou retorno sobre os prazos para que os equipamentos adquiridos com recursos do projeto permaneçam registrados no Patrimônio do IEL/SC. Atualmente os equipamentos adquiridos com os fundos do BID estão em propriedade do IEL/SC e em comodato (usufruto) do SENAI. O IEL/SC propõe transferir a propriedade também para o SENAI. Foi indicado que será analisada a possibilidade de transferir os bens para o SENAI, incluindo uma cláusula que impeça a venda dos equipamentos por parte do SENAI até que estes estejam totalmente amortizados.

- Avaliação final. O IEL/SC solicitou retorno sobre a avaliação final do projeto (operacionalização do processo de contratação e cronograma de visita do consultor).

Inicialmente o Programa incluía três avaliações, através de consultoria externa: a primeira, decorridos 12 meses após a assinatura do Convênio; a segunda, decorridos 24 meses após a assinatura do Convênio; e a terceira, decorridos 30 meses após a assinatura do Convênio. A última foi substituída por uma avaliação final.

Foi discutida a possibilidade de não ser realizada a avaliação final e a priori concluiu-se que esta não será necessária por diversos motivos: (i) o Programa já está muito atrasado no seu fechamento e a avaliação retardaria o fechamento em vários meses, (ii) a missão de fechamento do projeto recolherá informações suficientes sobre o projeto, (iii) depois de quase sete anos de projeto, o IEL e o SENAI estimam que a consultoria não apontaria informações relevantes, (iv) a dificuldade de realizar a avaliação já que a unidade coordenadora do projeto no IEL foi desarticulada em dezembro de 2004.

- Cancelamento de fundos não desembolsados da Contribuição FUMIN. Os recursos destinados á avaliação final de aproximadamente US$17.000 e que ainda não foram desembolsados serão cancelados.

- Principais aspectos da execução do projeto:

- Execução de componentes e consecução de produtos.

    - As três incubadoras foram implantadas: Joinville em abril 1999, Chapecó em setembro 2002 e Criciúma em maio 2001.

    - As capacitações foram realizadas, principalmente em Joinville. O Empretec do SEBRAE foi realizado em todas as incubadoras.

- Resultados e impactos do projeto.

- O número de empresas incubadas e associadas total está próximo de 130.

- As empresas associadas foram selecionadas desde agosto 2003 até final de 2004.

- As informações do projeto e conhecimento deste está repartido entre o IEL, SENAI e as incubadoras. Impacto nestas instituições que absorveram os conceitos da incubadora e maior percepção da importância de ligar o mundo acadêmico com empreendedorismo inovador.

- Geração de empresas e de postos de trabalho.

- Geração de riqueza. Não se tem uma idéia do beneficio das empresas ou do faturamento das licenciadas.

- Sustentabilidade.

    - No mês de dezembro de 2004 foi desarticulada a unidade de coordenação do projeto do IEL. A responsabilidade passou para o Grupo de Tecnologia do SENAI regional, quem coordena 7 centros de tecnologia em SC e as 3 incubadoras.

    - Existe um Fundo para as incubadoras, que é administrado pelo SENAI e que se alimenta de diversas fontes: (i) recursos pagos pelas licenciadas em conceito de retorno de financiamento; (ii) recursos pagos pelas incubadas residentes pelos serviços recebidos; (iii) recursos pagos pelas associadas em conceito de retorno de empréstimo com recursos de programa (total a retornar R$ 2.062.000 com um mínimo de R$500,00 por mês por empresa e inadimplência atual de 33%); (iv) recursos aportados pelo SENAI de $R 125.000 por incubadora e por ano; (v) recursos captados de outros programas para apoiar as incubadoras.

    - O SENAI, o IEL e as três incubadoras formam parte da RECEPET (Rede Catarinense de Entidades Promotoras de Empreendimentos Tecnológicos) junto com o SEBRAE e AMPROTEC. A RECEPET agrupa 10 incubadoras em Santa Catarina.

    - Rede Catarinense de Incubadoras com o apoio do SENAI e do SEBRAE.

    - O SENAI terá finalizado a planificação estratégica e o orçamento para 2006 entre o final do mês de outubro e início de novembro 2005.

    - O SENAI-SC está desenvolvendo um conceito integrador entre a universidade e a empresa. Para isso, está incrementando o número de cursos superiores (3.400 alunos em cursos superiores de tecnologia) e desenvolvendo o conceito de pré-incubadora de empresas. A idéia é que os cursos superiores graduem um maior número de potenciais empreendedores e a pré-incubadora capte esses empreendedores desde o início, proporcionando empresas para a incubadora. Igualmente, a existência das pré-incubadoras e incubadoras são um incentivo para que os estudantes se decantem por estudar nos centros superiores do SENAI.

- Lições aprendidas e melhores práticas.

- O projeto foi concebido baseado na realidade de uma incubadora de TI chamada Celta e instalada em Florianópolis em 1986. No desenho do projeto não foram consideradas as diferenças entre as áreas de atuação e as localizações, o que resultou numa expectativa excessiva sobre o número de empresas incubadas.

- A delimitação dos tempos de construção e adaptação de espaços para as incubadoras foi sub-dimensionada.

- Além da preparação dos espaços, um aspecto crítico para a operacionalização de cada incubadora foi a instalação de equipamentos e o treinamento dos funcionários.

- O perfil do gerente, a dedicação à incubadora e o bom relacionamento com o facilitador da incubadora resultaram fundamentais para o sucesso desta.

- Inicialmente as empresas achavam que as ajudas eram a fundo perdido, e aproveitavam a situação de paternalismo.

- Fatores externos que influenciaram o projeto.

    - A liberação do tipo de cambio para uma flutuação livre provocou a desvalorização do real no ano 1999 e uma perda cambial sobre o fundo rotativo de aproximadamente US$ 170.000 o que representa aproximadamente o 50% do fundo rotativo que era de US$ 350.000. Como a perda cambial foi arrastada até o final do projeto, o fundo rotativo efetivo do projeto foi do 5% dos recursos, a metade do que tinha sido aprovado. Isto levou o Executor a adiantar recursos durante a execução do projeto e em alguns momentos o projeto parou por falta de recursos.

    - A desvalorização do real fez aumentar o orçamento do projeto em reais. O Executor argumenta que a inflação interna e o longo prazo de execução justificam a utilização de todos os recursos da contribuição FUMIN e a superação dos recursos da contrapartida.

    - A impugnação do processo licitatório para a construção da incubadora de Chapecó e a demora da justiça resultou num retraso de dois anos no lançamento desta incubadora.

- Problemas durante a execução do projeto.

    - Problemas na liberação de fundos por parte do BID, especialmente no final do projeto.

    - O Programa foi desenhado com um executor (IEL) e dos co-executores que eram o SENAI e o SEBRAE. O SEBRAE não concretizou o aporte de recursos por um valor de US$1.000.000, ainda que isto não tenha afetado o projeto, pois o SENAI aportou os recursos necessários. Quando foi desenhado o projeto o presidente da FISC e do SEBRAE-SC era o mesmo, e depois essas funções foram separadas.

14.00h	Reunião com os responsáveis do IEL/SC sobre os principais aspectos da execução do projeto:

Assistentes: Luciana Malgutti -Coordenadora Geral do Projeto, Raphael Cardoso Barata - consultor financeiro do Projeto, Maria Nazarete Pereira Geverta – Consultora de 1998 até julho 2004, Regina Cechetto Tellini – consultora na área de empresas associadas.

- Execução de componentes e consecução de produtos

- Estrutura organizacional do projeto (Principais atores, processos de comunicação e controle).

Estrutura dentro do projeto: A contraparte estava estruturada com o IEL-SC como executor e dois co-executores que eram o SENAI-SC e o SEBRAE-SC. O SEBRAE-SC desistiu do projeto, assim que o peso financeiro e operacional recaiu sobre o SENAI-SC que aportou aproximadamente o 90% dos recursos totais de contrapartida. A função do IEL-SC era a parte administrativa do projeto, já que toda a gestão central e das incubadoras era responsabilidade do SENAI-SC. A coordenação do projeto no SENAI estava nas mãos do Sr Natalino Uggioni quem dedicava inicialmente o 100% do seu tempo na gestão das incubadoras e que depois foi compartilhado com outras responsabilidades. A coordenação do projeto por parte do IEL passou pela Sra Jocelia Cardoso Caetano, o Sr. Carlos Henrique Fonseca e finalmente pela Luciana Malagutti.

Estrutura dentro da incubadora: A organização da incubadora era liderada pelo diretor do SENAI local quem dedicava parte do seu tempo à incubadora e apoiava o facilitador. Era o facilitador quem dedicava integralmente seu tempo à gestão da incubadora e ao apoio das empresas incubadas. O facilitador também contava com o apoio de um ou vários assistentes e a colaboração esporádica da equipe SENAI no local. O diretor do SENAI e gerente da incubadora foi mudado em Chapecó e também em Criciúma por falta de dedicação e entendimento com o facilitador da incubadora. Joinville teve a mesma gerente desde o inicio e é a incubadora que tem apresentado melhores resultados.

- Processos de gestão das empresas.

○ 	Processo de seleção e aprovação das empresas.

Foi estabelecido um procedimento para a seleção e aprovação das empresas incubadas. O processo inicia-se com a publicação de um edital aberto, a gerência da incubadora recebia as propostas e fazia os primeiros contatos, o interessado elaborava um resumo executivo e recebia considerações para o plano de negocio, este plano de negócio era submetido a uma comissão de avaliação constituída por três pessoas (Natalino Uggioni, Carlos Henrique, e um especialista) e se aprovado era enviado para aprovação do Doutor Arruda (Diretor Regional SENAI). A partir desse momento firmava-se um contrato e a empresa era incubada.

O procedimento para aprovação de empresas associadas que optavam a recursos do BID foi diferente, já que o contato era diretamente com o SENAI Central e tinham que ser enviados um modelo de negócio e a solicitação para o financiamento. Também analisava-se a capacidade econômica financeira para retornar o empréstimo. A proposta era analisada inicialmente e depois passada para a Comissão de Avaliação formada por dois componentes do SENAI e um do IEL. A maioria dos empréstimos foram inferiores a R$ 30.000 para evitar a solicitação da aprovação do BID e a demorara no processo.

○ 	Contrato entre as incubadoras e as empresas incubadas.

Inicialmente o contrato entre as incubadoras e as empresas incubadas era de 48 meses. Depois da primeira avaliação externa no ano 2000 passou a contrato de 12 meses renovável até 48 meses.

Existe um contrato entre o SENAI e as empresas associadas. Também foram firmadas notas promissórias com os sócios da empresa e em alguns casos já foi renegociado o pagamento através de um termo aditivo ao contrato. Até o final do ano 2005 a responsabilidade de cobrança é do SENAI-SC e será repassada para as incubadoras no ano 2006. O dinheiro destinado para as empresas associadas foi de R$ 2.062.000.

○ 	Etapas da incubação (crescimento, consolidação, liberação).

Inicialmente as etapas tinham um período estabelecido. Depois optou-se por flexibilizar o tempo de cada etapa dependendo das condições de cada empresa.

O pagamento a realizar pelas empresas por infra-estrutura e prestação de serviços vai aumentando dependendo dos anos (primeiro ano 50%, segundo ano 70%, terceiro ano 90% e quarto ano 100%). A parte não paga e subvencionada pelo BID é postergada para ser retornada depois da graduação. Também as capacitações e assistências técnicas financiadas pelo BID têm que ser retornadas depois da graduação. Atualmente cada caso é individualizado e negociado tendo em consideração as características de cada empresa. Depois da segunda avaliação externa, negociou-se que algumas empresas começassem a pagar o empréstimo do BID antes da graduação.

Inicialmente existiu um problema em Joinville com a saída das empresas, já que estas demandavam a criação de um parque tecnológico para se instalar quando saíssem da incubadora. Essa foi uma promessa do governo que depois os empresários reclamaram para a incubadora e que dificultou a saída das licenciadas. O mesmo problema aconteceu com a incubadora Celta em Florianópolis.

○ 	Acompanhamento e avaliação das incubadoras e empresas.

Era realizada uma avaliação periódica semestral (desde a entrada da empresa) que podia ser feita pelo Natalino Uggioni ou pela equipe da incubadora.

As empresas associadas receberam fundos do BID durante os anos 2003 e 2004 e começaram a retornar esses fundos depois de um período de carência de 6 meses. Não se faz um seguimento técnico das empresas associadas.

Existem 35 empresas associadas que não receberam financiamento e que se associaram para assim ter os benefícios da incubação a distância tais como estruturas disponíveis, capacitação e eventos por 25 reais ao mês.

# Dia 20 de setembro de 2005 - Joinville

9.00h	Reunião com a Gerente (Sra Hildegarde Schlupp), Coordenador (Sr Carlos Cesar Fusinato) e equipe da Incubadora.

A incubadora foi inaugurada em abril de 1999 e nesse mesmo ano também foi inaugurado o Centro de Tecnologia de Joinville. Posteriormente foram desenhados os cursos superiores em tecnologia (Processos industriais, Mecatrônica industrial, Gestão da produção e serviços industriais, Redes industriais) para os quais a incubadora é um incentivo ao emprendedorismo. Inicialmente os candidatos da incubadora eram todos externos e agora se intenta que os graduados dos cursos superiores nutram a incubadora, passando previamente pela futura pré-incubadora. A pré-incubadora é um projeto que será viabilizado no curto prazo.

MidiVille foi a primeira incubadora do SENAI e por tanto foi a primeira a desenhar todos os procedimentos. Desde o inicio do projeto têm acontecido alguns câmbios na conceição da incubadora:

- De 1999 até 2001 os custos operacionais e os serviços de laboratório eram postergados ao 50% graças ao financiamento do BID. As consultorias e assistências técnicas subsidiadas pelo BID eram entendidas como a fundo perdido.

- A partir de 2001 se clarifica que as assistências técnicas e capacitações financiadas pelo BID também são fundos postergados.

- Mais tarde se estabeleceu um limite por empresa e rubrica.

Em maio de 2001, foi certificado o processo de incubação e também se desenharam os processos para acompanhamento e avaliação (que se realizam pelo menos cada 12 meses), assim como de satisfação.

Joinville é um grande centro de fornecedores de peças automotivas para Curitiba (Paraná), a 100km, onde estão grandes montadoras como Renault, Volvo e Chrysler.

Os serviços prestados pela incubadora são: (i) infra-estrutura; (ii) suporte operacional; (iii) suporte operacional específico como laboratórios, capacitação e orientação; (iv) suporte estratégico interno e de outros consultores do SENAI. O SENAI tem 220 funcionários em Joinville que podem dar apoio à incubadora.

Os benefícios percebidos pelos incubados residentes e associados são: custos operacionais subsidiados pelo SENAI, antes financiamento postergado em boas condições, um reconhecimento por estar associado ao sistema FIESC e com o apoio do BID. A maior demanda não satisfeita dos incubados é o auxilio no gerenciamento estratégico.

Resultados:

Atualmente Joinville tem 12 empresas incubadas, 6 empresas graduadas e 40 empresas associadas.

A sustentabilidade da incubadora está assegurada pela visão de conjunto das unidades do SENAI em Joinville, e ainda assim os ingressos da incubadora são: (i) recursos pagos pelas licenciadas em conceito de retorno de financiamento; (ii) recursos pagos pelas incubadas residentes pelos serviços recebidos; (iii) recursos pagos pelas associadas em conceito de retorno de empréstimo com recursos de programa; (iv) recursos aportados pelo SENAI de R$ 125.000 por incubadora e ano; (v) recursos captados de outros programas para apoiar as incubadoras procedentes principalmente do SEBRAE e da FINEP.

Uma lição aprendida é que dentro da incubadora só se permite que as empresas façam o desenvolvimento tecnológico para assim maximizar o espaço. Inicialmente aceitaram que algumas empresas como a Polux e Fast Parts realizassem o processo produtivo na incubadora e só estas duas empresas acabaram ocupando quase o 50% do espaço com 800m quadrados.

O ponto de equilíbrio em número de empresas incubadas é estimado em 12 empresas e a duração entre 3 e 4 anos, reduzindo a duração passada que foi de 4 a 5 anos. Uma vez que as empresas são graduadas, não existe um acompanhamento formal da evolução destas, e por tanto não se tem informação de faturamento ou número de empregados.

11.30h 	Visita à incubadora - Midiville

Empresas incubadas residentes

As empresas residentes estão utilizando o 100% do espaço hábil dos 1475 metros quadrados. Estas empresas desenvolvem produtos e serviços que são gargalos da cadeia produtiva.

| Empresa | Atividade | Data ingresso | Faturamento junho 2004 ($R) | Número empregados junho 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sysfocus Software Ltda | Desenvolvimento e comercialização de software | 16.02.01 | 65.000 | 2 |
| DI Planejamento Visual Ltda (Design Inverso) | Design (artes gráficas e planejamento visual) | 25.06.01 | 316.500 | 13 |
| Nitreaço Tratamentos Superficiales Ltda | Tratamento térmico | 02.05.02 | 15.000 | 1 |
| Electron Trade Point da Eletrônica Ltda | Desenvolvimento e fabricação de equipamentos de limpeza por ultra-som | 01.09.03 | 195.000 | 9 |
| DAQSYS Dados e Controle Ltda | Sistemas de Aquisição de dados | 01.02.04 | 65.000 | 1 |
| Engenet Sul Tecnologia de informação e automação Ltda | Tecnologia da informação (soluções inteligentes de redes e sistemas de telecomunicações) | 12.04.04 | 680.000 | 18 |
| ITFLEX Comércio de equipamentos e material para informática | Tecnologia da informação (software livre, redes e segurança para empresas) | 16.07.04 | 50.000 | 2 |
| Neotec Tecnologia Industrial Ltda | Projetos e montagem de placas eletrônicas | 15.09.04 | 115.000 | 3 |
| Difermac Indústria, Comércio e representações Ltda | Projetos e Desenvolvimento de máquinas e equipamentos especiais | 15.09.04 | 90.000 | 4 |
| GATI- Gestão e Assessoria em Tecnologia Ltda | Assessoria de gestão de TI e Desenvolvimento de Sistemas ERP | 28.09.04 | 485.000 | 9 |
| Micros Equipamentos Industriais Ltda | Desenvolvimento e Fabricação de maquinas de biodiesel | 01.02.05 | 0 | 0 |
| Fortes | Tecnologia para apoiar a gestão do conhecimento | 2005 | Não disponível | Não disponível |

Empresas incubadas graduadas

| Empresa | Atividade | Data ingresso | Data saída | Faturamento 2004 ($R) | Número empregados 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIQ – Serviços Metrológicos Ltda. | Serviços em metrologia, engenharia reversa e calibração | 15.03.99 | 2004 | 550.000 | 12 |
| ISA do Brasil Automação industrial Ltda | Automação industrial | 15.03.99 | 2003 | 700.000 no ano 2002 | 11 no ano 2002 |
| Fast Parts Protótipos Ltda | Prototipagem | 15.03.99 | 2003 | 3.350.000 | 38 |
| Hahn Tel S/A (Pollux) | Sistemas industriais de visão | 15.03.99 | 2004 | 6.500.000 | 41 |
| Heller Brasil Tecnologia Ltda | Informática (CRM) | 13.01.00 | 2004 | 490.000 | 5 |
| Engkronos Prestadora de Serviços Ltda | Engenharia de produto (setor plástico) | 11.02.00 | 2003 | 280.000 no ano 2003 | 6 no ano 2003 |

Empresas associadas de Joinville (16): Supritec Informática e Componentes Ltda., Ergoville – Ergonomia, Abilis Tecnologia Ltda., Baufer Oficina Mecânica Ltda., A2C Serviços de Internet Ltda., Render Multimídia Ltda, Impacto Tecnologia, Microvix Ltda., Logístics Solutions Ltda., Gesplan S.A., Tech Solutions Tecnologia da Informação Ltda., Futura Soluções, I-Nova Soluções em Manufatura e Manutenção Industrial Ltda., Render Informática, Datasul S.A. – Joinville, SoftExpert – Informática.

Empressas associadas de fora de Joinville (24): IT Soluções e Fabrica de Software, Harbor Informática Industrial Ltda, Brasmap - Sistema, Consultoria e Comércio Ltda, Reivax Indústria e Comércio de Insdustrialização e Controle Ltda, Pixeon Comércio e Desenvolvimento de Software Ltda, ATMC - Automação e Comunicação Ltda, Virtus Informática Ltda, Cetárius Bioinformática Ltda, S3 ENG Empresa Inteligência Aplicada a Engenharia S/A, Metamorfose Business Design, Estúdio Flashgames Artes, Tecnologia e Entretenimento, Infopower Representação Ltda, BrasilRede Ltda, Animatec Tecnologia Ltda, Bitlab Systems Sistemas Para Informática Ltda, Mult Sistemas Ltda, Dominik Segurança Patrimonial Lrda, Sistemas Blumenau Ltda, Legaliza Informática Ltda, Specto Paineis Eletrônicos Ltda,  Quick Soft Sistemas de Informação Ltda, Best Result Comércio e Serviços Ltda, Turistec Solutions Ltda, Dígitro.

Foi solicitada a lista de equipamentos adquiridos com a contribuição FUMIN e inspecionados os equipamentos com valor superior a R$ 10.000. Estes equipamentos têm um valor total de compra de R$ 631.899 e são identificados por terem uma placa identificadora do IEL. Todos os equipamentos foram identificados.

14.30h	Encontros com empresas da incubadora (incubadas, associadas, graduadas).

- Visita à empresa graduada Fast Parts.

Empresa que esteve incubada durante 5 anos, graduou-se em 2003 e que faturou em 2004 3.8 milhões de reais e emprega 36 funcionários.  O que mais apreciaram da incubação foi: (i) a imagem proporcionada; (ii) sinergia com outras empresas; (iii) opção de assistir a feras e conhecer novas tecnologias; (iv) ajuda no plano de negócios; (v) custos subsidiados. Contrata grande parte dos seus funcionários da escola SENAI.

O maior problema para sair da incubadora foi que como não tem instalações próprias, não tem garantias reais para se financiar.

A Fast Parts tem participado de um projeto que consistiu em construir um protótipo de carro 4x4 que pretende impulsionar a criação de uma montadora deste carro em Joinville.

- Visita a empresa associada a2c.

Empresa que presta serviços de internet, base de dados e comunicação corporativa. Graduou-se da incubadora Softville de Joinville o 30 de junho de 2005. Obteve recursos financeiros do programa no valor de R$30.000 para uma consultoria de gestão de marca, design e comunicação digital.

- Visita de 5 minutos às diferentes empresas incubadas.

# Dia 21 de setembro de 2005 - Criciúma

9.00h	Reunião com o Gerente (Sr Silvio Bitencourt da Silva), e o Coordenador (Sr Joselito Pizzetti).

A incubadora foi inaugurada em maio 2001. Três empresas já foram graduadas e atualmente tem 12 empresas residentes. A incubadora está sob tutela do CTCMat (Centro Tecnológico de Criciúma de Materiais) e indiretamente do Centro de Educação e Tecnologia. O Centro de Educação e Tecnologia tem cursos técnicos, cursos de curta duração, e cursos superiores (polímeros e moda estilo). O Diretor Silvio Bitencourt é o responsável do CTCMat e do cento educativo.

A incubadora tem o apoio do diretor que se incorporou há um ano, do facilitador Joselito quem está na incubadora desde o ano 2002, de uma estagiaria, do setor administrativo do SENAI, do serviço de suporte do SENAI e dos consultores do SENAI.

A incubadora resultou da adaptação de uma cozinha industrial do SESI. A incubadora tem 650 m² úteis e tem uma utilização do 70% atualmente. Na seleção das empresas incubadas evita-se a concorrência direta.

A incubadora nasceu com uma vocação de incubar empresas relacionadas ao setor dos materiais da construção e especialmente da cerâmica. No ano 1998 o IEL realizou um estudo comparado do APL da cerâmica com a Espanha e a Itália e concluiu-se a instalação da incubadora para reforçar a rede sistêmica. Apesar da incubadora, o setor está em declive desde que teve o seu máximo nos anos 1998-2000 e este declive é devido principalmente à concorrência de empresas de São Paulo que tem mais capacidade tecnológica. A estratégia emergente para a incubadora tem sido incubar empresas de TI de qualquer setor. Percebe-se um crescimento e profissionalização no setor confecções. O diretor e facilitador da incubadora estimam que as empresas incubadas no futuro serão de software de gestão, cerâmica, polímeros e confecções.

O conselho consultivo que rege a incubadora tem representantes do Sindicato Local da Cerâmica,  os reitores da UNESC e da UNISUL, da FIESC, do SENAI, da escola técnica SACTI, da FASC, do SEBRAE, do IEL, da Universidade Federal de SC, e um representante das incubadas.

A incubadora é uma unidade independente que tem como objetivo a auto-sustentação com recursos que procedem do SENAI Central com R$10.000 ao mês, das empresas incubadas, das empresas graduadas e associadas, e esporadicamente de outras instituições como o SEBRAE que em 2003 aportou R$85.000. Não existe uma planificação estratégica nem financeira para os próximos três anos, e no final deste ano será realizada a planificação para 2006.

11.30h 	Visita à incubadora - Midisul

Empresas incubadas residentes

| Empresa | Atividade | Data ingresso | Faturamento 2004 ($R) | Número empregados 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Florestal S.A. (Spin-off Segresa) | Agregação de valor no insumo da Turfa para aditivos orgânicos | 01.08.02 | 4.700.000 | 80 |
| BauHaus Sistemas Ltda. | Sistemas para administração pública municipal | Janeiro 03 | 581.000 | 8 |
| RC Comércio e Assessoria em Informática Ltda | Consultoria e Desenvolvimento de Software (operador logístico virtual) | 24.06.02 | 183.000 | 10 |
| Infolife Serviço de Representação Ltda. | Serviços e Drivers para redes de computadores | 17.06.02 | 41.000 no ano 2003 | 1 no 2003 |
| Consulti Tec da Informação Ltda | Desenvolvimento de sistemas de gestão empresarial ERP | 15.06.03 | 85.000 | 5 |
| Laboratório de Controle de Qualidade Controller Ltda | Laboratório de controle de qualidade Microbiológica para ar condicionado | 17.06.02 | 23.000 | 1 |
| Digitrom Computadores e Sistemas Ltda | Tecnologia a serviço do campo (ajuda aprovação empréstimos) | 08.08.03 | 20.500 | 3 |
| Dactyllus Indústria e Comércio de Decorações Ltda | Utilização de sistema próprio para elaboração de layout e design para lojas | 03.05.04 | 24.000 | 1 |
| Volpe Sistemas | Comercialização de sistema MRPII | 09.12.03 | 19.200 | 1 |
| Diagnóstico Empresarial Projetos e Soluções Ltda | Análise e Conceção de crédito | 01.11.04 | 30.000 | 4 |
| Zoom Sistemas Ltda | Sistemas de administração de consultório médico | 24.03.03 | Não disponível | Não disponível |
| Berimbau | Planejamento de estratégia, marketing, comunicação. | Março 05 | Não aplica | Não aplica |

Empresas incubadas graduadas

| Empresa | Atividade | Data ingresso | Data saída | Faturamento 2004 ($R) | Número empregados 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica Industria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda (Tecnnic) | Fabricação de controles eletrônicos ( para industria de agronegócio e cerâmica) | 21.05.01 |  | 300.000 | 5 |
| AGP5 Automação e Sistemas Ltda. | Automação industrial de agroindústria | 21.05.01 |  | 2.500.000 | 12 |
| CMC Tecnologia Ltda (Biotech) | Próteses Cerámicas | 03.09.01 |  | 0 | 4 |

A Midisul tem 32 empresas associadas, 4 na área de influência geográfica da incubadora e 28 espalhadas pelo território de Santa Catarina. O facilitador só tem contato com as 4 associadas que estão mais perto da incubadora. Estas 22 empresas receberam $R 422.000 de financiamento do BID.

Foi solicitada a lista de equipamentos adquiridos com a contribuição FUMIN e inspecionados os equipamentos com valor superior a R$10.000. Estes equipamentos têm um valor residual de R$ 329.272 a data julho 2005 e são identificados por ter uma placa identificadora do IEL com um número que era checado com a lista de equipamentos. Todos os equipamentos foram identificados. Atualmente, nenhuma das empresas incubadas utiliza o laboratório de materiais porque são principalmente de TI.

14.30h	Encontros com empresas da incubadora (incubadas, associadas, graduadas).

A destacar que um grande número dos sócios das empresas incubadas e graduadas são professores e por tanto tem um contato mais direto com o SENAI como instituição educativa.

- Incubada Berimbau. Fundada por três sócios e professores. O maior beneficio é a utilização das instalações físicas para fazer treinamentos. Falta comunicação para dar a conhecer a incubadora e também entre as incubadas.

- Graduada Tecnnic. Empresa fundada por dois sócios e incubada no ano 2001; graduou-se em novembro de 2004 com um faturamento de R$500.000 e para 2005 esperam ter um faturamento de R$1.000.000 com 10 funcionários e 260 clientes cadastrados (35-40% ativos). Engenharia de software e de desenvolvimento de produtos e subcontratam a montagem dos produtos. Dedicados aos setores de cerâmica e metal-mecânica. Exportando no 2005 para Angola. Ainda não começaram a pagar a divida com a incubadora. As maiores vantagens de estar incubada foram a imagem que projeta o Sistema FIESC para abrir mercado e o apoio em capacitação, marketing e plano de negócios.

- Encontros breves com as empresas incubadas.

# Dia 22 de setembro de 2005 - Chapecó

9.00h	Reunião com a Gerente (Sra Ivânia Biazussi Thomas), Coordenadora (Sra Ingrid Boesche Tomazelli), administrativa (Sra Camila) e consultores de marketing e negocio do SENAI que prestam apoio pontual na incubadora (Sra Franciela e Sr Marcelo).

A incubadora foi inaugurada em setembro de 2002, depois de ter problemas na licitação da obra, o que demorou a inauguração em três anos. Esta demora propiciou que o SENAI tivesse uma maior experiência e que a estratégia da incubadora fosse mais bem definida para o seu inicio no 2002. Inicialmente foram planificados 20 módulos para as empresas incubadas e estas poderiam realizar P&D ou produção nas instalações do SENAI. Durante a preparação da incubadora foi percebido que a produção de alimentos nas instalações ia requer da aprovação do SIF (Serviço de Inspecção Federal) para que os produtos pudessem ser comercializados fora do estado e do país, o que ia complicar a gestão da incubadora e demorar as suas atividades. Em conseqüência, a incubadora foi desenhada com menos módulos, 6 módulos destinados a gestão da empresa, e foi enfatizado a utilização dos laboratórios químico e mecânico.

O SENAI teve que construir instalações especiais para o tratamento de fluentes, tal e como indica a legislação ambiental.

A incubadora conta desde o inicio com laboratórios físico-químico, de carnes e de metal-mecânica que são compartilhados com os cursos do SENAI. Também conta desde o inicio com um laboratório credenciado de microbiologia. Atualmente estão sendo concluídos os laboratórios de leites e frutas e hortaliças que serão utilizados pelas empresas e os alunos do SENAI de forma compartilhada. E foi construído um laboratório físico-químico que será credenciado e que tem uma atividade separada do laboratório utilizado para ensino. Os laboratórios credenciados só podem ser utilizados pelos especialistas do SENAI.

A incubadora tem 2 empresas incubadas e três já foram graduadas.

O SENAI quer ter uma maior integração entre os cursos e a incubadora. O fato de ter a incubadora ajudou com que os cursos superiores de tecnologia em alimentos e tecnologia em manutenção industrial  fossem aprovados pelo MEC.

Existe uma grande interação entre as empresas incubadas em Chapecó e também com algumas incubadas de Joinville como Design Inverso, além de ter contato com associadas de Chapecó.

A incubadora tem utilizado US$ 1.095.000 dos recursos do BID e R$ 2.500.000 dos recursos de contrapartida. A incubadora não tem um plano definido de sustentabilidade para o futuro e basa a sustentabilidade na receita que o SENAI faz de R$ 7.333 por mês, mais as receitas por prestação de serviços a incubadas e associadas e os pagos de associadas e graduadas.

11.30h 	Visita à incubadora - Midioeste

Empresas incubadas residentes

| Empresa | Atividade | Data ingresso | Faturamento 2004 ($R) | Número empregados 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cardume Industria e Comércio de Peixes Ltda | Desenvolvimento de produtos de peixes de água doce com alto valor agregado | 05.09.02 | 64.174 | 6 |
| Orlei da Silva Choai ME (Choaitec) | Desenvolvimento de fabricação de máquinas industriais para o setor alimentar | 28.05. 03 | 415.000 | 2 |

Empresas incubadas graduadas

| Empresa | Atividade | Data ingresso | Data saída | Faturamento 2004 ($R) | Número empregados 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlastGramp | Produção e comercialização de máquinas grampeadoras e grampos plásticos para lacre de embalagens | 16.01.04 | 2005 | 0 | 0 |
| NewTripe | Beneficiamento de tripas naturais de suínos e bovinos | 14.04.04 | 2005 | 581.000 com todas as atividades da empresa | 4 em total |
| Pasteca | Desenvolver uma tecnologia que permita a embalagem dos produtos a vácuo | 03.05.04 | 2005 | 719.800 com todas as atividades da empresa | 27 em total |

A incubadora tem 22 empresas associadas, especialmente na área de TI, sendo que 4 delas estão na área de influencia de Chapecó e tem um relacionamento com a incubadora. Também tem contato com 6 associadas de Florianópolis. As outras 12 empresas estão em outros municípios e não há contato com elas.

Foi solicitada a lista de equipamentos adquiridos com a contribuição FUMIN e inspecionados os equipamentos com valor superior a R$10.000. Estes equipamentos têm um valor total de compra de R$ 367.579 e são identificados por ter uma placa identificadora do IEL. Todos os equipamentos foram identificados.

14.30h	Encontros com empresas da incubadora (incubadas e associadas).

As empresas valorizam o treinamento técnico e o apoio em marketing e no plano de negocio.

- Cardume, empresa incubada. A empresa produz peixe congelado e desenvolveu e produz produtos de peixe de água doce processados na incubadora. Começou no SENAI em 2002 antes da incubadora ser inaugurada, e agora produz 7 produtos de peixe processado utilizando o laboratório de carnes. Para os produtos processados, o peixe é cortado nas instalações de fora da incubadora e processado na incubadora. Suas vendas de produtos processados passaram de R$ 12.000 no 2002 para R$ 124.000 no 2004 e emprega 7 funcionários. Esta empresa obteve o SIF para as suas instalações fora da incubadora e que não requer um novo SIF para as atividades da incubadora. A empresa recebeu financiamento do BID no valor de R$ 145.000. Esta empresa faz a criação dos alevines e estes são alimentados em piscinas distribuídas e trabalhadas por uma cooperativa composta por 200 famílias. Estas famílias são pequenos produtores rurais que diversificam a sua atividade e complementam a renda com ingressos de R$ 4.500 por hectares à cada 8-10 meses. A produção media é de media hectares por família.

Os benefícios de estar na incubadora foram ter uma planta piloto, disponibilidade dos laboratórios credenciados que dão uma garantia na frente do ministério da saúde , apoio técnico e apoio pelo selo FIESC. Estará saindo entre setembro 2005 e o próximo ano.

- Choaitec, empresa incubada. Empresa modelo que partiu de uma idéia e que com a ajuda da incubadora desde abril de 2003 conseguiu desenhar um equipamento e ter o modelo acabado em setembro 2004. Desde então vendeu 17 maquinas  pelo valor unitário de R$ 80.000 e empregou 4 funcionários fixos e 3 terceirizados. Utilizou R$ 74.000 financiados pelo BID. Atualmente, está utilizando para fabricação das maquinas umas instalações dentro do SENAI mas fora da incubadora.

O financiamento do BID foi importante tanto para o desenho do equipamento como para registrar a patente, desenvolver o plano de negocio, a comunicação e o gerenciamento.

- New Trip, graduada e associada. Entrou  em 2004 e se graduou em 2005. Desenvolveu um sistema para a utilização de tripas naturais no processo de recheio. Utilizou R$ 18.000 e ainda não implementou por falta de aprovação do SIF.

- Plastgramp, graduada. Entrou em janeiro 2004 e saiu em março 2005 sem ter concluído o seu projeto de matrizes para grampear. Recebeu R$ 71.000 do BID para que uma empresa avaliasse e desenvolvesse o produto, mas a empresa faliu e não foi concluído.

- Pasteca, graduada e associada. Cadeia de “fast food” de pasteis. Entrou na incubadora no 2004 e saiu no 2005. Desenvolveram um sistema para embalagem a vácuo para o recheio do pastel. Não foi implantado o sistema porque ainda é muito caro para o volume de produção da empresa.

- Cedrense, empresa pronta para ser incubada com o objetivo de desenvolver e produzir um novo produto de queijo.

- Hich Tech, empresa associada. Grande empresa que produz maquinaria e equipamentos de abatedores, despolpadora e desosadoras que separam a carne do osso tanto de mamíferos como de peixe. Se associou no 2004 para assim ter acesso as instalações dos laboratórios, participar de feras e se beneficiar das capacitações do SENAI. Solicitou R$62.000 para participar numa fera na Alemanha, sendo que o BID não aprovou mas o SENAI financiou. O custo para a empresa foi 3 vezes maior e tiveram um retorno em vendas de aproximadamente US$ 500.000.

# Dia 23 de setembro de 2005 - Florianópolis

10.30h	Reunião com a coordenadora do projeto para revisão do sistema atual de seguimento do projeto:

1. Sistema de seguimento da parte operacional do projeto (atividades realizadas, produtos, resultados-efeitos, impactos).

O sistema de seguimento do projeto estava centralizado no IEL-SC em Florianópolis. Ali era feito o controle das atividades realizadas e dos produtos.

O sistema de seguimento de resultados, efeitos e impactos não estava sistematizado e os dados eram recolhidos para realizar os relatórios trimestrais ou semestrais que tinham que ser enviados para o BID. Foram institucionalizadas umas planilhas ou fichas com informações sobre as empresas incubadas, onde cada empresa tinha uma planilha que recolhia informações básicas. Estas informações eram preenchidas pelas incubadoras, mas nem sempre estão completas ou atualizadas. As empresas graduadas deixavam de informar sobre a sua evolução. O sistema de fichas das empresas associadas só tem informações muito básicas que não são atualizadas.

2. Sistema financeiro e contábil.

O IEL tem um registro e arquivo com todas as operações financeiras do projeto. Até a SD número 9 tinha arquivo das notas fiscais dos gastos do BID e dos gastos de Contrapartida. A partir da SD número 10 só tem arquivo das notas fiscais do BID.

O sistema financeiro e contábil está duplicado já que em contabilidade tem controle de todos os gastos junto com os originais das notas fiscais.

11.30h	Revisão de documentação:

- Publicações do projeto. Não existem publicações com o histórico do projeto ou com um resumo da experiência. Sim que foram realizadas publicações em jornais e revistas.

- Registros das obras e aquisições. Existe uma base de dados access onde estão recolhidos todos os gastos das atividades.

- Registro das consultorias (capacitações e assistências técnicas). Existe uma base de dados access onde estão recolhidos todos os gastos das atividades.

- Registro de eventos. Existe uma base de dados access onde estão recolhidos todos os gastos das atividades.

- Disponibilização de uma cópia dos principais produtos das consultorias e eventos. Os resultados das consultorias realizadas para as empresas associadas estão no IEL-SC.

14.30h	Reunião com os Diretores do IEL/SC e do SENAI para comentários sobre as visitas, tratamento de eventuais pendências e encerramento das atividades do Projeto.

Depois de visitar as três incubadoras, foram levantadas algumas questões importantes sobre a execução do projeto e a sua continuação:

- Questão: Acabando o projeto Pégaso, saiu da coordenação do projeto no SENAI-SC o Sr Natalino, e por tanto é necessário procurar uma nova pessoa que apóie a coordenação das incubadoras e de recomendações sobre os planos de negocio e o avanço das empresas incubadas.

A resposta foi que o projeto passa a estar coordenado pelo grupo de tecnologia do SENAI-SC e que uma pessoa será designada para fazer seguimento das incubadoras. Também, está planejado dar maior autonomia às incubadoras e que sejam os diretores locais do SENAI quem façam a gestão. A gestão do cobro das empresas associadas passará às incubadoras a partir de janeiro do 2006.

As empresas valoram muito o apoio para o plano de negocio e a visão estratégica. Por isso o  novo coordenador teria que ter um perfil técnico e também de negócios.  Uma área que não esta coberta é a saída das empresas da incubadora por meio de capital semente ou de risco, ainda que o anterior coordenador do IEL manifestou que ele tinha ajudado na procura de investidores de capital de risco e tinha conseguido para algumas empresas.

- Questão: Se percebe uma falta de motivação tanto nas incubadoras como no SENAI-SC para fazer uma planificação estratégica e financeira das incubadoras.

Cada ano se realiza uma planificação financeira das incubadoras para o seguinte ano, e para finais de outubro e começo de novembro será realizada a planificação do 2006, tanto para as incubadoras como para as outras unidades do SENAI, e depois o orçamento será elevado para aprovação.

- Questão: A idéia da pré-incubação ligada ao sistema educacional está bastante desenvolvida em Joinville, algo desenvolvida em Chapecó, e pouco desenvolvida em Criciúma.

O declive econômico de criciúma junto com a débil presença educacional do SENAI lá, está fazendo considerar a idéia de construir um novo centro com maior visibilidade e diversificando em outros setores diferentes ao dos matérias de construção.

- Questão: O investimento em financiamento de projetos de empresas associadas foi superior aos R$ 2 milhões, mas o relacionamento com as empresas depois de concedido o empréstimo é muito fraco. Parece que se aproveitou o conceito de associadas para dar um financiamento que tem que ser retornado e assim criar uma espécie de fundo de auto-suficiência, mas não se aproveita esse novo conhecimento e relacionamento para prestar serviços às associadas nas áreas de gestão, marketing, técnica ou laboratorial.

Foi realizado um apoio a essas empresas a través de um financiamento com uma taxa de juros do 4% anual. Provavelmente, o SENAI teria que realizar um marketing mais agressivo a essas empresas associadas. Uma opção para reforçar esse relacionamento e também reduzir a inadimplência seria disponibilizar de graça uma porcentagem das vagas em cursos do SENAI.

- Muitas das recomendações das duas avaliações intermediárias não foram aplicadas até o dia de hoje.

A resposta do Sr Natalino foi que muitas das sugestões não eram aplicáveis porque a realidade é diferente da realidade de Israel ou das incubadoras de Brasília. Segundo o Sr Arruda, o primeiro avaliador não entendeu nada da realidade das incubadoras em SC, e a segunda avaliação lhes avaliou bem, mas não aportou recomendações interessantes para o projeto.

Finalmente se concluiu ressaltando a importância do projeto para avançar na criação de um circulo virtuoso que potencia o empreendedorismo e o aprendizagem das incubadoras e pré-incubadoras. Também se ressaltou a vontade do IEL e do SENAI de continuar colaborando com o FUMIN no futuro.

Justificativa da viagem: Elaboração do PCR para o projeto ATN/ME-6001 que tem finalizado o prazo de execução e de último desembolso (janeiro 2005). O objetivo do projeto é contribuir a aumentar a produtividade e competitividade da industria de Santa Catarina a través da implantação de três incubadoras de base tecnológica. Custo total do projeto US$ 7.000.000 com Contribuição FUMIN do 50%. O objetivo da viagem é avaliar os produtos, resultados, impactos, sustentabilidade e lições aprendidas do projeto por meio de entrevistas com os diretores do IEL-SC (Executor) e SENAI e visitas e reuniões nas três incubadoras. Duração da viagem 5 dias.

Agenda de Missão para fechamento de projeto ATN/ME-6001. IEL/SC.

# Incubadoras de empresas de base tecnológica em SC

# Dia 19 de setembro de 2005 – Florianópolis

9.00h 	Reunião com os responsáveis do IEL/SC (Coordenadora Geral do Projeto, Coordenador Setorial do Projeto - atual Superintendente do IEL/SC, ex-Coordenador Geral do projeto) e do SENAI (Dr. Sérgio Roberto Arruda) para explicar o processo de fechamento do projeto e discutir sobre os principais aspectos da execução do Projeto Pégaso.

1.	Apresentação do propósito da missão e explicação do processo de encerramento do Projeto.

- Processo (atores, ações, datas, etc).

- Documentos (relatório final executor, demonstração financeira auditada, relatório final do FUMIN, PCR, etc).

- Discussão sobre as pendências relativas ao Fundo Rotativo, equipamentos, e avaliação final; ainda sobre o cancelamento de fundos não desembolsados da Contribuição FUMIN.

- Principais aspectos da execução do projeto:

- Execução de componentes e consecução de produtos.

- Resultados e impactos do projeto.

- Sustentabilidade.

- Lições aprendidas e melhores práticas.

- Fatores externos que influenciaram o projeto.

12.30h 	Almoço

14.00h	Reunião com os responsáveis do IEL/SC (Coordenadora Geral e Coordenador Setorial do Projeto) e com o consultor financeiro do Projeto, sobre os principais aspectos da execução do projeto:

- Execução de componentes e consecução de produtos

- Estrutura organizacional do projeto (Principais atores, processos de comunicação e controle).

- Implantação das incubadoras e funcionamento.

        - Construção das incubadoras. Ver Anexo 1.

        - Aquisições – Tabela com aquisições. Ver Anexo 2.

        - Assistências técnicas – Tabela com assistências técnicas. Ver Anexo 3.

- Cursos de capacitação e eventos realizados. Ver Anexo 4 e 5.

- Processos de gestão das empresas.

○ 	Processo de seleção e aprovação das empresas.

○ 	Contrato entre as incubadoras e as empresas incubadas.

○ 	Etapas da incubação (crescimento, consolidação, liberação).

○ 	Acompanhamento e avaliação das incubadoras e empresas.

- Problemas enfrentados durante o projeto.

- Resultados e impactos do projeto

- Empresas incubadas. Ver Anexo 6.

- Capacitações e treinamentos (know-how e capacidades).

- Incremento da competitividade da indústria.

- Utilização de indicadores (atuais e futuros).

- Sustentabilidade do projeto

- Sustentabilidade financeira do projeto (parcerias e fontes de ingressos).

- Sustentabilidade do impacto do projeto.

- Lições aprendidas e melhores práticas

- Fatores externos que influenciaram o projeto

17.30h 	Final das atividades do dia.

# Dia 20 de setembro de 2005 - Joinville

9.00h	Reunião com a Gerente, Coordenador e equipe da Incubadora.

11.30h 	Visita à incubadora - Midiville

13.00h	Almoço

14.30h	Encontros com empresas da incubadora (incubadas, associadas, graduadas). Quatro encontros de 45 minutos.

18.00h 	Encerramento

# Dia 21 de setembro de 2005 - Criciúma

9.00h	Reunião com o Gerente, Coordenador e equipe da Incubadora.

11.30h 	Visita à incubadora - Midisul

13.00h	Almoço

14.30h	Encontros com empresas da incubadora (incubadas, associadas, graduadas). Quatro encontros de 45 minutos.

18.00h	Encerramento

23:10h 	Viagem Florianópolis / Chapecó – Vôo Varig (Chegada 23.55h)

# Dia 22 de setembro de 2005 - Chapecó

9.00h	Reunião com a Gerente, Coordenador e equipe da Incubadora.

11.30h 	Visita à incubadora - Midioeste

13.00h	Almoço

14.30h	Encontros com empresas da incubadora (incubadas e associadas). Quatro encontros de 45 minutos.

18.00h 	Encerramento

# Dia 23 de setembro de 2005 - Florianópolis

5.30h	Viagem Chapecó / Florianópolis – Vôo Varig (Chegada 6.25h)

10.30h	Reunião com a coordenadora do projeto para revisão do sistema atual de seguimento do projeto:

1.	Sistema de seguimento da parte operacional do projeto (atividades realizadas, produtos, resultados-efeitos, impactos).

2. 	Sistema financeiro e contábil.

11.30h	Revisão de documentação:

- Publicações do projeto

- Registros das obras e aquisições.

- Registro das consultorias (capacitações e assistências técnicas)

- Registro de eventos

- Disponibilização de uma cópia dos principais produtos das consultorias e eventos.

13.00h	Almoço

14.30h	Reunião com os Diretores do IEL/SC e do SENAI para comentários sobre as visitas, tratamento de eventuais pendências e encerramento das atividades do Projeto.

17.00h	Encerramento.