Informe de Medio Término

Evaluación del Programa de Asistencia Técnica-Capitalización de Remesas

Banco Interamericano de Desarrollo

Fundación para la Productividad en el Campo A. C.

Guillermo Hernández Chárraga

Septiembre del 2005

Tabla de Contenido

Siglas	6

Presentación	7

Introducción	8

Capítulo 1	11

Análisis del Diseño del Programa Capitalización de Remesas	11

1.1. Diseño y planeación del Programa.	11

1.1.1 Objetivos	11

1.1.2  Población objetivo	12

1.1.3  Tipos de apoyo y fuentes de recursos.	12

1.1.4  Metas del programa	12

1.2 Estrategia de desarrollo rural	14

1.3 Difusión y promoción del programa	14

1.4 Identificación de proyectos y elegibilidad de los grupos	15

1.5 Métodos de identificación de potenciales inversionistas	15

1.6 Política de capacitación	16

Capitulo 2	17

Contexto en el que se Realizan las Actividades Apoyadas por el Programa	17

2.1 Identificación y análisis de los factores críticos de las actividades apoyadas	17

2.1.1 Apoyos de oficinas centrales a regionales	17

2.1.2 Puntos críticos para la participación	17

2.2 Correspondencia entre la orientación del Programa y la problemática identificada	17

2.3 Migración y nivel de vida de las comunidades receptoras.	18

2.4. Participación institucional en los proyectos productivos	20

2.5 Flujos de remesas: consumo e inversión	20

Capitulo 3	21

Evaluación de los Procesos Internos del Programa	21

3.1 Perfil del personal operativo	21

3.1.1 Personal de campo	21

3.1.2 Personal de oficinas centrales	21

3.1.3 Capacitadores y consultores	21

3.2 Identificación de las ideas de proyecto	21

3.3 Grupos, proyectos promovidos y grado de participación	22

3.4 Grado de organización de los grupos	23

3.5 Diseño y evaluación de proyectos	23

3.6 Mezcla y asignación de recursos	24

3.7 Tiempos y procedimientos de transferencia de remesas para proyectos	25

3.8 Capacitación y asistencia técnica nacional proporcionada	25

3.9. Capacitación y promoción con grupos en los E. U.	29

3.10 Proyectos promovidos y ejecutados	29

3.11 Factores críticos en la ejecución de proyectos	33

3.12 Avance físico-financiero	34

3.13 Seguimiento y control	38

3.14 Cobertura geográfica en la asignación de recursos	38

3.15 Factores de éxito y fracaso en la operación de los proyectos	40

Capitulo 4	41

Evaluación de los Procesos Externos del Programa	41

4.1 Tamaño, frecuencia de las remesas y capacidad de ahorro de los migrantes	41

4.2 Destino de las remesas	42

4.3 Organizaciones y clubes de migrantes	42

4.3.1 De los proyectos promovidos con migrantes por el PCR	44

4.3.2 De los migrantes en general	44

4.4 Grado de disposición a la inversión	45

4.5 Propuestas de proyectos productivos	46

4.5.1 Motivos de la inversión	46

4.5.2 Financiamiento de la inversión	47

4.6 Expectativas sobre los resultados del programa	47

4.7 Formas de seguimiento y monitoreo	48

4.8 Medios de difusión	48

Capitulo 5	49

Indicadores y Resultados del Programa	49

5.1 Percepción de resultados	49

5.1.1 Del personal de campo	49

5.1.2 Del personal de oficinas centrales	50

5.2 Ingreso y  empleo	51

5.3 Desarrollo de capacidades	52

5.4 Inversión y capitalización	53

5.5 FODA	53

5.6 Sostenibilidad del programa	55

5.7 Resumen de Indicadores	57

Capitulo 6	58

Conclusiones y recomendaciones	58

6.1 Del diseño del programa	58

6.2  Resultados del contexto en que se realizan las acciones	59

6.3  Resultados de los procesos operativos internos	61

6.4  Resultados de los procesos operativos externos	65

6.5  Principales resultados y efectos alcanzados	68

Bibliografía	71

Índice de Cuadros

Cuadro No. 1  Encuestas aplicadas por tipo de actor	9

Cuadro No. 2  Remesas recibidas por estado (Millones de Dlls.) y su %	10

Cuadro No. 3  Fuentes de recursos para el PCR y su distribución (Dlls.)	12

Cuadro No. 4 Nivel de desarrollo social del área del PCR-Gro.	18

Cuadro No. 5 Nivel de desarrollo social del área del PCR-Mich.	19

Cuadro No. 6 Nivel de desarrollo social del área del PCR-Oax.	19

Cuadro No. 7 Destino de las remesas en la zona del PCR	20

Cuadro No. 8 Participación de los beneficiarios por fase	22

Cuadro No. 9  Estatus de la organización de los beneficiarios	23

Cuadro No. 10 Interés de los beneficiarios en participar	23

Cuadro No. 11  Estructura financiera de los principales proyectos emprendidos	25

Cuadro No. 12 Capacitación y asistencia técnica en 2003	26

Cuadro No. 13  Capacitación y asistencia técnica en 2004	26

Cuadro No. 14  Capacitación y asistencia técnica Ene-Jun 2005	27

Cuadro No. 15 Distribución geográfica de la capacitación	28

Cuadro No. 16 Satisfacción, calidad y dificultad de la capacitación	28

Cuadro No. 17  Capacitación y asistencia técnica  E. U. 2003-2005	29

Cuadro No. 18   Proyectos promovidos por el PCR en Guerrero y su estatus	30

Cuadro No. 19  Proyectos promovidos por el PCR en Michoacán y su estatus	31

Cuadro No. 20 Proyectos promovidos por el PCR en Oaxaca y su estatus	32

Cuadro No. 21 Avance físico de metas	36

Cuadro No. 22 Avance financiero (Dlls. US)	37

Cuadro No. 23 Distribución geográfica de los recursos (Dlls. US)	39

Cuadro No. 24 Ingresos y remesas de los migrantes de Naples, Miami	41

Cuadro No. 25 Ingresos y remesas de los migrantes de Ocean Side, California	42

Cuadro No. 26  Remesas de Naples, Miami	42

Cuadro No. 27 Remesas de Ocean Side, California	42

Cuadro No. 28 Propósitos de migrantes del oeste de Miami	43

Cuadro No. 29 Propósitos de las organizaciones del sur de CA	43

Cuadro No. 30. Expectativas de los proyectos	46

Cuadro No. 31 Instancia de promoción deseable	47

Cuadro No. 32 Estructura de financiamiento deseable	47

Cuadro No. 33 Aspectos en los que ha observado cambios	49

Cuadro No. 34  Factores de calidad de los capacitadores	50

Cuadro No. 35 Aspectos en los que ha observado cambios	50

Cuadro No. 36 Calificación de la capacitación	51

Cuadro No. 36 Percepción de beneficios por los migrantes	51

Cuadro No. 37 Percepción de beneficios por los productores	52

Cuadro No. 38 Aprendizajes por participar en el proyecto	52

Cuadro No. 39 Aprendizajes por participar en la operación	53

Cuadro No. 40 Fortalezas y Debilidades del PCR	53

# Siglas

BID				Banco Interamericano de Desarrollo

BANXICO			Banco de México

CADER 			Centro de Apoyo al Desarrollo Rural

C. y A. T.			Capacitación y Asistencia Técnica

CD				Comité Directivo

CONAPO 			Consejo Nacional de Población

CMDRS 			Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable

FIRA				Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura

FIRCO 			Fideicomiso de Riesgo Compartido

FOCIR				Fondo de capitalización e inversión rural

FONAES			Fondo Nacional de Empresas Sociales

FOMIN				Fondo Multilateral de Inversiones

FPC				Fundación para la Productividad en el Campo A. C.

HTA				Hometown Associations (organizaciones del pueblo de 					           origen)

INEGI 				Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

NAID				Departamento de Integración Norteamericana de UCLA

PAPIR 			Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión Rural

PCR				Programa de Capitalización de Remesas BID-FPC

PROCAMPO 			Programa de Apoyos Directos al Campo

PROCREA			Programa de Crédito por Administración del FIRA

PRODESCA 			Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural

PROFEMOR 			Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización 				            Rural

PSP 				Prestador de Servicios Profesionales

SAGARPA 			Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 						Pesca y Alimentación.

SEDER			Secretaria de Desarrollo Rural de las entidades federativas

SEDESOL			Secretaría de Desarrollo Social

SEMARNAT			Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

SRA				Secretaría de Reforma Agraria

UCLA				Universidad de los Ángeles California

# Presentación

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación para la Productividad en el Campo, (FPC) suscribieron un convenio de cooperación no reembolsable, en junio del 2002, para llevar adelante un programa de canalización de recursos a proyectos productivos de migrantes, en asociación con productores locales de los estados de Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

La evaluación de los programas de desarrollo responde a la necesidad de conocer los resultados e impactos de recursos canalizados a propósitos de desarrollo social y económico, en este sentido y con objeto de garantizar la externalidad y objetividad de la evaluación, el BID y la FPC convocaron a consultores reconocidos en el tema para presentar propuestas técnicas y económicas para tal fin.

Asimismo, el Banco generó un documento y su Anexo, Marco Lógico, como referencia metodológica para llevar a cabo la evaluación del Programa “Asistencia Técnica-Capitalización de Remesas para el Desarrollo Económico Local”, (PCR), el cual se aplicó en la evaluación llevada a cabo y presentada en este informe.

Los resultados que se exponen a continuación, corresponden a una evaluación de medio camino, de acuerdo a lo acordado entre el BID y la FPC, la cual pretende aportar elementos de juicio, de manera objetiva, para la toma de decisiones por parte de los responsables y participantes en el programa mencionado, con la finalidad de mejorar sus resultados para su segunda fase.

Se agradece a todo el personal de la FPC por las atenciones e información proporcionada para la realización de esta evaluación, a los productores y emigrados, así como a Miguel Ángel Meza consultor participante.

# Introducción

Metodología de la Evaluación

El diseño metodológico para esta evaluación se realizó, de acuerdo a las recomendaciones del BID y la FPC, con un enfoque apegado al Marco lógico, que permita integrar los resultados de medio término a la evaluación final.

La evaluación consideró dos diferentes ámbitos:

Primero, se consultó la información documental referida al diseño del programa, los proyectos productivos formulados y evaluados, la lista de beneficiarios participantes, los informes de avance en la ejecución de los proyectos, reportes e informes de las acciones de apoyo en capacitación y asistencia técnica y documentos de política interna del FPC, así como estadísticas del sector y región.

La segunda fase consistió en el diseño de 4 tipos de cuestionarios semi-estructurados para ser aplicados a los diferentes actores responsables, tanto del diseño y planeación, como de la ejecución del programa, para que a través de su opinión fuera posible lograr una amplia y completa visión acerca de su operación y resultados:

- Cuestionario para encuesta a beneficiarios directos de los proyectos ejecutados y en proceso de ejecución.

- Cuestionario de entrevistas estructuradas a participantes de las Unidades ejecutoras locales de la FPC en los estados.

- Cuestionario de entrevista a migrantes y directivos participantes en los Clubes y organizaciones de emigrados.

- Cuestionario para los funcionarios de la FPC en las oficinas centrales.

Se realizaron visitas a los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán para llevar a cabo las entrevistas a los beneficiarios y corroborar la cantidad de proyectos promovidos y el grado de avance de los mismos. Así también, realizaron dos visitas a los E. U., en vez de tres, por razones presupuestales, una a la zona de los Ángeles y San Diego y la otra a Miami, para las entrevistas con migrantes y sus organizaciones, denominadas Hometown Associations (HTA), así como con los dirigentes (ver cuadro No.1).

La información de las encuestas a beneficiarios y las entrevistas a otros actores fueron capturadas en Excell, obteniéndose dos bases de datos: una con la información de las encuestas aplicadas a beneficiarios, otra a los migrantes y sus organizaciones, más las entrevistas aplicadas al personal responsable de la FPC.

Toda la información fue sistematizada e interpretada para obtener parámetros y criterios de análisis de evaluación, cuidándose todos los aspectos con particular interés de las conclusiones y recomendaciones contenidas en este informe.

Cuadro No. 1  Encuestas aplicadas por tipo de actor

| Distribución de encuestas |  |
| --- | --- |
| Beneficiarios | 26 |
| Grupos de emigrados a los E. U. participantes | 9 |
| Dirigentes de Organizaciones y HTAs | 2 |
| Representantes o enlaces de la FPC en los estados | 3 |
| Funcionarios de la FPC en oficinas centrales | 5 |
| T O T A L | 45 |

Las encuestas a beneficiarios se aplicaron en promedio, entre el 10% y 50%, del total de participantes a los principales proyectos en Huamuxtitlán, Ayoquezco, Amatengo, Nicananduta y Zitácuaro. Las encuestas a migrantes cubrieron, el 30% para Naples, Miami, y el 15% para San Marcos, California; estos porcentajes se consideran representativos bajo la técnica de muestreo. Para el caso del personal externo y central de la FPC, prácticamente se encuestaron a todos.

El Envío de Remesas en México

América latina y el caribe reciben alrededor de la 3ª parte de las remesas mundiales, $43.6 mil millones de dólares, en ese contexto latinoamericano, México es el líder en el monto de remesas recibidas, en 2004 fueron $16.6 mil millones de dólares, seguido por Brasil con $5.6 mil millones.

Se tienen 36 millones de mexicanos fuera de México, de los cuales un 90% están en los E. U., 2.5% en Canadá y un 7.5% en Europa y Asia; alrededor de 400 mil mexicanos emigran cada año. En el 2001 se recibieron $ 8,895 millones de dólares, que comparado con lo recibido en el 2004, significa un incremento del 86.6% en el período, el cual corresponde al del presidente Fox. Los 10 estados que reciben mayor cantidad de remesas per-capita son: Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Morelos, Oaxaca y Querétaro, en promedio $215 dólares per-capita en 2004.

Con respecto a los estados donde opera el PCR, además de estar dentro del grupo de los 10 más altos en remesas per-capita, éstos recibieron en conjunto $ 3,825.9 millones de dólares en 2004, para el 2005, tomando el período enero a junio, la tendencia marca que en los tres estados el monto se va a incrementar en un 14.7% para Guerrero, un 13% para Michoacán y un 20% para Oaxaca, manteniendo la misma estructura porcentual a nivel nacional, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 2  Remesas recibidas por estado (Millones de Dlls.) y su %

| Estado | 2004 | 2004 | 2005 | 2004 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | $ | Enero-Junio $ |  | % Nac. | Enero-Junio % |  |
| Guerrero | 826.3 | 200.5 | 230.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 |
| Michoacán | 2,195.6 | 542.6 | 613.0 | 13.2 | 13.8 | 13.0 |
| Oaxaca | 804.0 | 186.7 | 224.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 |

Fuente: BANXICO

De acuerdo a la información anterior, el flujo de remesas será mayor para el 2005, particularmente en la zona donde opera el PCR, por lo cual las posibilidades de generar una mayor cantidad de proyectos productivos se podría elevar, sobre todo en el estado de Michoacán, con una derrama un poco superior a los 2 mil millones de dólares.

# Capítulo 1

## Análisis del Diseño del Programa Capitalización de Remesas

En este apartado se hace una descripción y análisis de la forma en que se concibió y planeó el programa y entre el BID y la Fundación para la Productividad en el Campo A. C.

### 1.1. Diseño y planeación del Programa.

En primer término, el Comité de Donantes del BID declaró a México elegible, para un financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el 21 de enero del 1994.  En cuanto al Programa de Capitalización de Remesas (PCR), el 4 de abril del 2002, la Fundación para la Productividad en el Campo A. C. es elegida como el organismo ejecutor del programa, la cual operaba como agente intermediario, en el programa PROCREA del FIRA, ésta última acordó apoyar con crédito a proyectos con remesas para el desarrollo de las comunidades rurales.

El convenio fue firmado el 24 de junio del 2002 y las primeras disposiciones de recursos fueron realizadas por la FPC en el mes de noviembre del 2002; el programa tendrá una duración de 30 meses, máxima 36 meses y la evaluación de medio término debiera realizarse a los 18 meses de avanzado.

1.1.1 Objetivos

El objetivo general del Programa de Capitalización de Remesas es:

Contribuir al aumento del ingreso y el empleo de las comunidades rurales, afectadas por alta migración, mediante la promoción y apoyo de actividades empresariales, de grupos conformados, principalmente, por mujeres.

Otros de los objetivos particulares fueron; 1. Establecer un modelo del uso productivo de remesas en interacción de productores locales y migrantes, 2. Mejorar habilidades empresariales de los grupos de productores, 3. Proveer acceso a mercados e información relacionada, 4. Facilitar el acceso al financiamiento del programa de crédito por administración (PROCREA), apalancado con capital aportado por los migrantes.

El programa deberá facilitar  la inversión de los recursos económicos de las familias campesinas en forma productiva y no sólo para el consumo, así como disminuir las presiones migratorias, encauzando la participación de los migrantes para el desarrollo de sus comunidades; éstos a través de sus organizaciones, Hometown Associations (HTA), deberán aportar recursos financieros para emprender proyectos productivos.

1.1.2  Población objetivo

El programa beneficiará a los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, seleccionando comunidades con altos índices de marginación nacional y migración a los E. U., considerando, por otro lado, el grado de desarrollo de las HTAs de los respectivos migrantes.

1.1.3  Tipos de apoyo y fuentes de recursos.

Para alcanzar los objetivos propuestos, el programa consideró una inversión a partes iguales, BID y FPC, por $460,000 dólares U. S. cada una, integrando 4 componentes básicos, más 2 complementarios, desagregados en la siguiente forma:

Cuadro No. 3  Fuentes de recursos para el PCR y su distribución (Dlls.)

| Componentes | FOMIN-BID | FPC | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificación de oportunidades de inversión | $ 29,000 | $ 46,000 | $ 75,000 |
| 2. Capacitación y asistencia técnica | $ 280,000 | $ 60,000 | $ 340,000 |
| 3. Apoyo al análisis financiero | $ 40,000 | $ 210,000 | $ 250,000 |
| 4. Diseminación y promoción | $ 103,000 | $ 55,000 | $ 158,000 |
| 5. Administración |  | $ 78,000 | $ 78,000 |
| 6. Evaluación y auditoria | $ 8,000 | $ 11,000 | $ 19,000 |
| T O T A L | $ 460,000 | $ 460,000 | $ 920,000 |

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2002.

Los apoyos se centran en la capacitación y la asistencia técnica, así como en la promoción y diseminación de resultados, no se contemplan apoyos para activos de los proyectos productivos.

1.1.4  Metas del programa

Cabe mencionar que las metas del programa fueron establecidas en forma global, no se especificaron cantidades para cada año, ni para cada entidad federativa.

Para el componente No.1 se presentan:

- 30-40 grupos de productores que quieran desarrollar proyectos productivos en comunidades de alta densidad migratoria.

- Analizar el monto, uso y frecuencia de las remesas, así como el interés y sus activos disponibles.

- Desarrollar negocios bajo una visión de integración entre grupos nacionales y emigrados.

- Las HTAs participaran en la identificación y análisis de los grupos, aprovechando su retorno temporal a México, con el mismo grado de compromiso e inversión.

- Seleccionar a 20 grupos de productores marginados o en desventaja del nivel de vida, organizados formal o informalmente, pero con la intención de legalizar su organización en 3 meses, aproximadamente.

- Proyectos que busquen actividades no agrícolas, como micro-industrias, transformación y artesanía, que promuevan la comercialización a mercados norteamericanos, ya sean nuevos productos o que consoliden los existentes.

Para el componente No.2 se tienen las siguientes metas; en capacitación:

- 20 cursos de capacitación a los grupos nacionales seleccionados, los cuales deberán aceptar un programa de capacitación amplio en los aspectos organizativos, administrativos, operativos, productivos, financieros, comerciales y ambientales.

- Formar y fortalecer un nuevo tipo de productor, más organizado y eficiente, siendo consciente de su posición en la cadena productiva.

- Sensibilización a los migrantes de regreso temporal, sobre la incorporación de los grupos de sus comunidades de origen a procesos productivos, además, potenciarlos como agentes promotores en el exterior.

En asistencia técnica:

- Acompañamiento técnico a los 20 proyectos de los grupos seleccionados, considerando la mejora de calidad, la asistencia en la producción y la promoción de productos en el mercado norteamericano.

En resumen, capacitación y asesoría a 150 personas de los 20 proyectos, para mejora de su producción y comercialización productiva.

Para el componente No.3; una vez que los grupos estuviesen capacitados, se plantearon las siguientes metas:

- Análisis técnico de crédito o solicitudes de préstamo (se supone lo relativo a los 20 proyectos ya seleccionados).

- Alcanzar depósitos de $10,000 U. S. Dlls. por grupo o bloque de migrantes para apoyar el financiamiento de los proyectos; $200,000 U. S. Dlls. de los 20 proyectos.

Para el componente No.4

- Integrar a las comunidades de origen y los migrantes, mediante la contratación de expertos NAID de UCLA para promover proyectos (no se menciona cuantos).

- Realizar 3 seminarios, 2 en México y 1 en Estado Unidos, para sensibilizar a ambas comunidades, con el objeto de que participen en proyectos productivos, particularmente a los clubes de migrantes, para recaudar recursos financieros.

- La UCLA deberá organizar la participación de los migrantes, interactuar con las HTAs, sobre todo en California y diseminar los resultados del programa y las lecciones aprendidas.

- La UCLA orientará y apoyará a los migrantes a buscar fuentes de financiamiento en los E. U. para desarrollar esquemas de negocios que apoyen los proyectos y la comercialización de los productos.

### 1.2 Estrategia de desarrollo rural

Partiendo de investigaciones anteriores, se mencionó que hasta ahora, se han realizado pocas inversiones productivas, esto debido a la falta de un mecanismo que permita canalizar adecuadamente los recursos disponibles  y ligarlos con las oportunidades de inversión. En este sentido, se partió del interés de algunos clubes de migrantes por invertir en sus comunidades de origen, pero no existe la confianza en los gobiernos, ni en las instituciones bancarias o no tienen acceso al ellas, sólo en las familias.

En consecuencia, el programa contempló a las remesas como una fuente alternativa de financiamiento comunitario en un esquema de “desarrollo binacional” de los grupos y proyectos, basado en el  financiamiento tripartita; primero, formar un capital con aportaciones de migrantes y sus clubes, a partir del cual apalancar el crédito por medio del programa PROCREA-FIRA y complementarlo con las aportaciones de los productores locales, sin especificar claramente los respectivos porcentajes o márgenes. También se planteo una garantía líquida del 30% sobre el financiamiento crediticio  con el objeto de aumentar los montos de los préstamos en tres veces. Los interesados podrán hacer aportaciones en especie o en efectivo al capital social o a la garantía liquida, éste último destino principalmente para los emigrados y sus organizaciones, pues de esa forma, se pensó, el crédito local sería mayor y factible.

Se apartaron recursos del PCR para el análisis de solicitudes de crédito, en donde cada proyecto debiera ser aprobado por un Comité Directivo con base en parámetros relativos a la viabilidad económica.

### 1.3 Difusión y promoción del programa

La difusión se contempló realizarla, tanto en México, como en los E. U. con las HTAs y organizaciones de migrantes, consecuentemente, se debería promover, por un lado, la organización y participación de los productores locales y, por otro, la integración de los migrantes remitentes de remesas a los proyectos productivos comunitarios.

La difusión de resultados sería responsabilidad, básicamente de la UCLA, para inducir la participación de las HTAs. Además, se programaron los seminarios como una forma más de sensibilizar a la participación en proyectos de inversión a los dos grupos, migrantes y productores locales. Otro aspecto sería, la sensibilización a migrantes temporales cuando estuvieran de regreso a sus comunidades.

La otra parte de la promoción local en los estados seleccionados, para inducir la participación de los productores en el programa, correría por cuenta de la FPC, por medio de sus representantes.

### 1.4 Identificación de proyectos y elegibilidad de los grupos

El programa no especifica la forma o método para aplicarse en la identificación de los proyectos o ideas de inversión, sólo menciona que pueden ser proyectos nuevos o la consolidación de los ya existentes, aclarando que no deberán se de tipo agrícola. En cuanto a los criterios de elegibilidad para la integración de los grupos, se presentan tres requisitos importantes:

- Que sean productores de la comunidad de localidades con fuertes tendencias migratorias.

- Que sean marginados o en desventaja a niveles mínimos de vida.

- Organizados de manera formal o informal

Evidentemente que para este último requisito no iba a ser fácil, ya que la mayoría de los productores en México están desorganizados; sobre todo los de las zonas marginadas, existe una mayor tendencia al trabajo individual.

La integración de grupos debería ser complementada con reuniones entre los productores locales interesados y los migrantes, en momentos de retorno temporal a sus comunidades.

En lo que se refiere a la capacitación y asistencia técnica, el programa menciona que lo costos deberán ser compartidos entre los beneficiarios y el programa mismo, valorados a precio de mercado, recuperados por la FPC.

### 1.5 Métodos de identificación de potenciales inversionistas

En cuanto a la identificación de migrantes interesados en invertir en sus comunidades de origen, no se especifica el número o tipo de organizaciones o migrantes que debieran participar en los 30 a 40 proyectos por detectarse, básicamente se responsabiliza a la UCLA de la inducción a la inversión de los clubes, mediante su Red con que cuenta, las investigaciones que ha realizado y los seminarios contemplados.

### 1.6 Política de capacitación

La FPC diseño un conjunto de políticas y procedimientos de capacitación entre las cuales destacan:

- Todo evento debe formar parte de una propuesta de desarrollo del grupo en el proceso de integración económica a su comunidad, región y cadena de valor.

- Una participación de los productores en la problemática que enfrentan para definir prioridades.

- Acercar la capacitación a los lugares que se necesite y no necesariamente en centros de capacitación.

- Los talleres o cursos deben tener como antecedente un proyecto productivo, ya evaluado como viable.

- Las metas están en relación al número de proyectos que se quieran impulsar.

- Compromiso de los grupos de aportar el 30% del costo de la capacitación, hasta alcanzar el 100% en un plazo de 5 años.

- Tres grandes áreas temáticas: técnico-productiva, administrativa y de organización, con una asistencia mínima de 20 personas.

- Los eventos no deben exceder 2 días de duración.

Inicialmente la FPC estuvo trabajando algunos eventos con el FIRA, buscando los subsidios que ésta institución proporcionaba por participante a algunos proyectos. La política de cobrar parte del costo de la capacitación ha sido flexible y en los casos en que los grupos no pueden hacer su aportación, se ha puesto a consideración de la Dirección General,  además las aportaciones se han hecho, básicamente en especie, como libretas, hojas, salón, café, refrescos, etc., con el propósito de hacer más responsables a los participantes sobre el valor de la capacitación.

# Capitulo 2

## Contexto en el que se Realizan las Actividades Apoyadas por el Programa

En este apartado se presentan las principales características del entorno institucional, económico-social y de los grupos de potenciales beneficiarios.

### 2.1 Identificación y análisis de los factores críticos de las actividades apoyadas

2.1.1 Apoyos de oficinas centrales a regionales

Los representantes calificaron el apoyo de las Oficinas centrales de la FPC, como bueno, resaltándose la permanente comunicación y contacto estrecho, sin embargo, para ciertos aspectos administrativos se notó una respuesta más lenta. Por otro lado, Guerrero es el único que cuenta con vehículo (aunque con interrupciones) de la FPC para realizar la promoción y visita a las comunidades, los dos estados restantes no tienen este medio; aunque todos cuentan con una persona de apoyo, manifestaron la necesidad de más personal para desarrollar los proyectos.

2.1.2 Puntos críticos para la participación

La localización y comunicación con los potenciales beneficiarios es uno de los aspectos críticos para impulsar la participación en el programa, al igual que el tiempo que éstos le dedican a otras actividades, además, la motivación que se les debe transmitir para despertarles el interés en desarrollar proyectos con remesas a los habitantes de las comunidades de origen.

### 2.2 Correspondencia entre la orientación del Programa y la problemática identificada

El perfil de los familiares de los migrantes que permanecen en sus comunidades en general presentan las siguientes características:

- Bajos niveles de escolaridad, hasta 6 años.

- Actividades fundamentalmente agropecuarias.

- Escasa o nula organización.

- Poca capacidad de ahorro

- Limitada capitalización

- Poco o nulo uso del crédito

Para el caso del estado de Guerrero están ubicados en el tipo II, según clasificación oficial: su principal actividad, es la agropecuaria orientada al autoconsumo y venta de su excedentes, cuyo nivel escolar es la primaria de ciclo completo, valor de activos entre $5,000 a $25,000 pesos, con una superficie de 3 a 10 hectáreas y con 8 a 15 cabezas de ganado.

Además, en general, se presentan pocas oportunidades de empleo en actividades distintas a las primarias y se tiene escasa dotación de infraestructura, sobre todo en las zonas de muy alta marginación, sobra decir que la mayoría de los receptores de remesas no están insertados en la estructura financiera local, no tienen cuentas de ahorro o de cheques. Asimismo, muchos de ellos son beneficiarios de otros programas de la SEDESOL como el de Oportunidades y de la SAGARPA como el PROCAMPO.

Estos grupos no se adecuan al perfil de participantes considerado en el PCR, el cual está más concebido para productores con mayores niveles de capitalización y ahorro, así como con una visión más de negocios, por lo cual la correspondencia es un tanto limitada, lo que ha obligado a la FPC a buscar grupos que cuenten con el perfil que demanda el programa dentro de las zonas de alta migración y marginación.

### 2.3 Migración y nivel de vida de las comunidades receptoras.

Con respecto al estado de Guerrero y considerando los principales municipios en donde el PCR ha operado, se tienen 2 municipios de muy alta marginación y muy bajo desarrollo humano y social, pero con baja o media tendencia migratoria. En los municipios con muy alta tendencia migratoria y altos porcentajes de remesas en los hogares no se han concretado proyectos: Alpoyeca, Huitzuco y Tallixtaquilla; Huamuxtitlán, en donde se han concentrado las acciones, no presenta ni muy alta marginación, ni muy alta tendencia migratoria, aunque los hogares que reciben remesas si son importantes, ver el cuadro siguiente:

Cuadro No. 4 Nivel de desarrollo social del área del PCR-Gro.

| Principales Municipios | Índice de marginación | Índice de desarrollo humano | Índice de desarrollo social | Tendencia migratoria | % de hogares c/ remesas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alpoyeca | Alto | Medio alto | Bajo | Muy alta | 21.0 |
| Alcozauca | Muy alto | Bajo | Muy bajo | Baja | 3.15 |
| Cualac | Alto | Medio bajo | Muy bajo | Baja | 3.80 |
| Haumuxtitlán | Alto | Medio alto | Bajo | Alta | 17.6 |
| Huitzuco | Alto | Medio alto | Bajo | Muy alta | 25.2 |
| Olinala | Muy alto | Medio bajo | Muy bajo | Media | 10.8 |
| Tlalixtaquilla | Alto | Medio bajo | Muy bajo | Muy alta | 12.8 |
| Tlapa | Alto | Medio alto | Bajo | Media | 8.30 |

Fuente: CONAPO (El índice de desarrollo social se tomó en el rango de 25-44 años)

Por su parte, en la zona atendida de Michoacán no hay ningún municipio con muy alta marginación y con muy alta tendencia migratoria, destacan sólo dos, por su corriente migratoria, que pretenden participar en un proyecto de Centro de agro-negocios: Queréndaro y Zinapécuaro. El municipio de Zitácuaro, que es donde se concentran las acciones del PCR, no presenta una situación importante en ninguno de los indicadores, más bien éstos son medios, con un bajo porcentaje de hogares que reciben remesas, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 5 Nivel de desarrollo social del área del PCR-Mich.

| Principales Municipios | Índice de marginación | Índice de desarrollo humano | Índice de desarrollo social | Tendencia migratoria | % de hogares c/ remesas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ario de Rosales | Medio | Medio alto | Bajo | Media | 9.90 |
| Junganpeo | Alto | Medio alto | Bajo | Alta | 8.70 |
| Ocampo | Alto | Medio alto | Bajo | Baja | 2.90 |
| Tingambato | Medio | Medio alto | Bajo | Media | 7.90 |
| Zitácuaro | Medio | Medio alto | Medio | Media | 5.30 |
| Querendaro | Medio | Medio alto | Medio | Muy alta | 21.0 |
| Zamora | Bajo | Medio alto | Medio | Media | 8.86 |
| Zinapécuaro | Medio | Medio alto | Medio | Muy alta | 14.3 |

Fuente: CONAPO (El índice de desarrollo social se tomó en el rango de 25-44 años)

En relación a Oaxaca y en la zona donde ha operado el PCR, no hay municipios en situación crítica de  marginación y  migración, el único que destaca es Santa Ana del Valle por su muy alta tendencia migratoria y alto porcentaje de hogares con remesas. Ayoquezco, donde se localiza el proyecto del nopal, tiene una alta marginación y migración, pero con pocos hogares receptores de remesas, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 6 Nivel de desarrollo social del área del PCR-Oax.

| Principales Municipios | Índice de marginación | Índice de desarrollo humano | Índice de desarrollo social | Tendencia migratoria | % de hogares c/ remesas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn A. Amatengo | Alto | Medio bajo | Muy bajo | Muy baja | 1.40 |
| Sta. M. Atzompa | Medio | Medio alto | Bajo | Baja | 4.20 |
| Ayoquezco | Alto | Medio bajo | Bajo | Alta | 8.80 |
| Sn.S.Nicananduta | Alto | Medio bajo | Bajo | Baja | 8.50 |
| Sn. P. Quiatoni | Muy alto | Medio bajo | Muy bajo | Muy baja | 0.30 |
| Sta. Ana del Valle | Alto | Medio alto | Muy bajo | Muy alta | 45.5 |
| Silacayoapam | Alto | Medio alto |  | Medio | 12.2 |

Fuente: CONAPO (El índice de desarrollo social se tomó en el rango de 25-44 años)

### 2.4. Participación institucional en los proyectos productivos

La participación institucional de los tres niveles de gobierno no estuvo contemplada en el programa, más bien se habla de un enfoque “sin involucramiento  de los apoyos gubernamentales locales”, con el fin de evitar duplicaciones (Pág. 14 inciso 6.2). Sólo  se menciona que “el PCR apoya proyectos productivos para que se fomenten las políticas públicas dirigidas a promover y fortalecer una cohesión en las comunidades”.

Sin embargo, en la práctica se ha aceptado una cierta participación de los tres niveles de gobierno, sobre todo financiera para el proyecto de nopal.

### 2.5 Flujos de remesas: consumo e inversión

Para los productores entrevistados, dada la sensibilidad que ya tienen a los proyectos productivos, destinan un porcentaje menor al consumo de básicos que la mayoría, le dan importancia al ahorro y a la inversión en mayor medida, ya sea para el proyecto en el cual están participando o en activos fijos como terrenos, animales, construcción y algunos equipos menores, también destaca el gasto en salud de sus hijos o parientes, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 7 Destino de las remesas en la zona del PCR

| Uso | % |
| --- | --- |
| Básicos | 38.8 |
| Salud | 8.8 |
| Educación | 4.4 |
| Ahorro | 5.0 |
| Bienes comunales | 0.6 |
| Inversión | 42.5 |

Fuente: Investigación directa

Lo anterior demuestra que es necesario valerse de ciertos mecanismos que permitan, primero sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de orientar parte de las remesas a un negocio o actividad productiva y no sólo al consumo, para después hacer una promoción más particular. Para esto necesariamente se tendrá que buscar al apoyo de instancias gubernamentales locales y educativas, tal vez, también, con el apoyo de algunos proveedores de bienes agropecuarios, ya que éstos podrán abastecer de insumos a los proyectos ejecutados.

# Capitulo 3

## Evaluación de los Procesos Internos del Programa

En este capítulo se presenta el análisis de los procesos y métodos internos, la gestión y manejo de los recursos, así como los instrumentos para la operación y el seguimiento de acciones.

### 3.1 Perfil del personal operativo

3.1.1 Personal de campo

En cuanto al perfil de los representantes de la FPC en los 3 estados, todos son profesionistas, dos de ellos con licenciaturas directamente relacionadas con el campo. En cuanto a la antigüedad, en Oaxaca y Guerrero tienen entre 2 y 3 años, sólo para el caso de Michoacán, el personal es reciente, pues ha habido una rotación importante de gente en la plaza. La mayoría fue contratada por invitación restringida, el trabajo lo consideran como una forma de escalar mejores oportunidades y están interesados en impulsar proyectos productivos en la región. Se notó, a pesar de contar con ciertos antecedentes en el trabajo de campo y una experiencia acumulada, limitaciones en su cobertura como promotores del PCR y en el diseño y evaluación de proyectos, así como en su rol de facilitadores.

3.1.2 Personal de oficinas centrales

En general el personal directivo de la FPC muestra experiencia y capacidad en la promoción de programas y proyectos de desarrollo rural, particularmente mostraron interés por los migrantes, aunque no todos tienen la misma visión sobre la estrategia de desarrollo y la forma de impulsar las economías locales con los recursos de las remesas.

3.1.3 Capacitadores y consultores

El perfil de los consultores y capacitadotes contratados para el PCR, en general presentan un perfil adecuado, sin embargo, no todos muestran una experiencia práctica curricular en el sector rural y en la organización de grupos para emprender y ejecutar proyectos productivos.

### 3.2 Identificación de las ideas de proyecto

Las ideas de los principales proyectos han surgido básicamente por los mismos líderes de los grupos, secundadas por la Fundación y promovidas, posteriormente, por ambos para integrar al resto de los participantes; algunas veces las instancias municipales y federales han ayudado a la FPC, aportando cierta información sobre grupos interesados e ideas de proyecto probables. No se mostraron acciones o documentos específicos enfocados ex profeso a la identificación de ideas de proyectos.

Después de que se tiene la idea del proyecto, han procedido a realizar un diagnóstico del grupo, aplicando una “cedula de diagnóstico grupal”, para determinar si el grupo es

elegible, posteriormente realizan un análisis FODA y de la actividad productiva, con información levantada en campo mediante la “cedula de información básica”, para después iniciar la elaboración del proyecto y la organización formal del grupo.

### 3.3 Grupos, proyectos promovidos y grado de participación

Con respecto a la promoción en los estados, para convocar la participación de los productores en el programa, hasta el momento ésta se ha llevado a cabo en forma directa, a través de los representantes de la FPC, sin embargo, todos éstos  manifestaron que no es la mejor forma, pues se presentan limitaciones de tiempo, gente y, por tanto, poca cobertura de promoción de proyectos y objetivos que se persiguen.

Con respecto a la integración de los grupos. Para los representantes de la FPC, la participación de los potenciales beneficiarios se debe, en principio, a que esperan sacar “algo”, como un subsidio, en segundo plano, una vez avanzada la relación FPC-productores, el motivo es progresar, mejorar ingresos y no perder más población que migre.

La integración de los grupos es un proceso paulatino, sin improvisaciones, previo diagnóstico, por lo cual se va dando una selección hacia el interior de cada grupo y en el conjunto de los que quieren realmente participar, en ocasiones con ayuda de los líderes, sin embargo, el proceso se ha complicado al momento de legalizar la organización y de establecer compromisos.

La participación de los grupos, en ocasiones se ha visto frenada por el poco manejo de subsidios que presenta el Programa, frente a expectativas de algunos grupos por obtener beneficios materiales más inmediatos, como bienes tangibles, sin entender el valor de la capacitación. Una vez que se logra interesar a los grupos y se comienza el proceso de interacción con la FPC, se notó una limitada inducción a la participación en las diferentes fases de dicho proceso, yendo de más-menos-más, desde el diagnóstico hasta la ejecución, de hecho hubo un 34% de los productores entrevistados en los principales proyectos que no participaron activamente en ninguna de las fases, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 8 Participación de los beneficiarios por fase

| Participación en el proyecto | No. | % |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico e identificación de la idea | 13 | 50.0 |
| Diseño de los temas o capítulos del proyecto | 4 | 15.4 |
| Gestiones par Gestiones para los apoyos | 3 | 11.5 |
| Ejecución del proyecto o acciones productivas | 6 | 23.1 |
| Otra (Sólo proporcionando información) | 1 | 3.8 |
| No participe en ninguna actividad o trabajo | 8 | 34.6 |

Fuente: Investigación directa

Otro aspecto que es importante destacar fue el desconocimiento que tuvieron varios de los participantes sobre el documento del proyecto, en los casos que ya se tenía, más que nada habían oído hablar de su proyecto, pero no lo habían leído, ni visto el 80%; también a la misma FPC, el 50% no saben lo que significa.

### 3.4 Grado de organización de los grupos

La participación de los productores en los principales proyectos ha sido en un 50% mediante grupos no constituidos legalmente y el otro tanto está legalizado o en proceso de  constitución, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 9  Estatus de la organización de los beneficiarios

| Situación de la Organización | (%) |
| --- | --- |
| Organización constituida legalmente | 45.5 |
| En proceso de constitución | 4.5 |
| No constituida legalmente o informal | 50.0 |

Fuente: Investigación directa

Los motivos para organizarse y acercarse al PCR, manifestados por los participantes con mayor frecuencia fue, principalmente, aumentar sus ingresos, lo cual coincide con el objetivo mismo del programa; en segundo plano dijeron su interés en producir más y/o con mejores rendimientos, cabe observar que la capacitación y asistencia técnica no la ven como una razón de importancia para acudir a la FPC o para organizarse, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 10 Interés de los beneficiarios en participar

| Razones para solicitar apoyos | (%) |
| --- | --- |
| Producir mas, mejorar rendimientos | 34.6 |
| Aumentar ingresos | 69.2 |
| Obtener equipos, maquinarias | 3.8 |
| Para que la familia tenga empleo | 26.9 |
| Recibir asistencia técnica o capacitación | 7.7 |
| Iniciar una nueva actividad o empresa | 15.4 |
| Aprovechar la oportunidad de recibir apoyos | 7.7 |
| Otros | 11.5 |

Fuente: Investigación directa

### 3.5 Diseño y evaluación de proyectos

Los proyectos se han elaborado fundamentalmente en la Fundación, con parte de la información proporcionada por los interesados y los líderes de los grupos, más la portada por los representantes de la FPC y, después, la incorporada por el personal en las oficinas centrales.

En cuanto a la cuestión técnica de la integración y diseño de los proyectos revisados, en general cumplen con la metodología usada en la materia, sin embargo, cabe mencionar que para algunos proyectos se abordó en forma insuficiente la evaluación económica-social, la figura legal y perfil del grupo, el análisis de riesgo y las formas de enfrentarlo, asimismo, no se incorporaron las bases de cálculo y cotizaciones.

Para el caso de PANO, se aprecia un cierto sobre dimensionamiento, tanto en la capacidad instalada, por lo que produce de nopal el grupo, como en las características de la obra civil.  También algunos conceptos de inversión están sobre valuados: la  construcción, el costo del estudio y del proyecto arquitectónico, extensionismo, asesoría y terreno. No presenta el capital de trabajo desagregado. El personal considerado en el organigrama está sobreestimado. El análisis de la localización no presentó alternativas de costo.

La Granja de puercos, no consideró las instalaciones actuales, ni tampoco tomó en cuenta el hato actual para el desarrollo de la piara. El capital de trabajo esta sobrevaluado.

En la Telefonía Voz/ip, faltó mayor análisis de la competencia, subestimó el esfuerzo de ventas en publicidad y propaganda necesario para iniciar el proyecto. Faltó mayor análisis de la cuestión legal-normativa y del riesgo tecnológico; además, las proyecciones sólo se hicieron a 2 años.

El Restaurante de barbacoa, no analizó bien la cuestión técnica del tamaño, distribución de áreas, diseño arquitectónico, área de estacionamiento, decoración y publicidad. Faltó la inversión diferida: permisos, constitución y capacitación.

El de NTIC’S, se aprecia una sobrestimación de los ingresos y además están proyectados en forma lineal, no se maneja la figura legal del grupo promotor, no se contempla la validez oficial de la SEP para la parte de técnicos en informática.

### 3.6 Mezcla y asignación de recursos

En principio el PCR sólo contempló la participación de  los productores nacionales, los migrantes y el crédito, como esquema de mezcla de recursos; no obstante, en la práctica el proyecto más importante, la Procesadora de Alimentos Nostálgicos de Oaxaca (PANO), ha recibido importantes apoyos del gobierno federal por medio de la SAGARPA, 6.2 millones de pesos aproximadamente, ha considerado en su estructura financiera la participación de la SEDESOL, por alrededor de 3 millones y de una posible aportación del gobierno del estado por medio de la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) por 2 millones, lo que muestra el fuerte apalancamiento del proyecto con recursos públicos, los cuales se están considerando como aportaciones de los productores locales. Cabe observar, también la participación de la misma FPC en el financiamiento de dicho proyecto, en forma minoritaria, con un 5% del capital social, ver el cuadro No. 11.

Cuadro No. 11  Estructura financiera de los principales proyectos emprendidos

| Proyectos | A p o r t a c i o n e s (pesos) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Socios nac. | Emigrados | Crédito | FPC | Otros | Total |  |
| Envasadora de nopal | $11’205,049 | $6’165,702 |  | $914,250 | (1) | $18’285,001 |  |
| Telefonía Voz/Ip | $ 369,311 | $ 134,827 | $170,000 |  |  | $ 674,138 |  |
| Restaurante | $ 93,865 | $ 43,035 | $150,000 |  |  | $ 286,900 |  |
| Centro NTIC’S | $ 171,000 | $ 160,000 |  |  |  | $ 331,000 |  |

Fuente: Fundación para la Productividad en el Campo A. C., con datos aproximados. (1) Se incluyen en socios.

Asimismo, se gestionó un apoyo  ante el FOCIR, el cual finalmente no se pudo concretar por decisión de ese fideicomiso y la Fundación Interamericana financió el sistema de riego para el nopal, también en el caso de los invernaderos demostrativos de chile manzano, se espera que el municipio participe en el financiamiento. En el resto de los proyectos el capital se ha conformado, básicamente por las aportaciones de productores locales y migrantes, complementado con crédito; éste último sólo para proyectos del estado de Guerrero.

En dicho estado se ha operado el programa crediticio del BID “cadenas productivas”, el cual no es competitivo, por las garantías que pide y tasas las de interés que ofrece, TIIE más 5 puntos, frente a otras opciones del sector como FONAES, FIRA y Oportunidades de SEDESOL, con mejores condiciones para el tipo de productores.

### 3.7 Tiempos y procedimientos de transferencia de remesas para proyectos

Originalmente se tenia contemplado que la FPC formará un fondo y fuera la receptora de las remesas que los migrantes destinarían a la inversión en proyectos productivos, sin embargo, eso no fue fácil, pues los migrantes no conocían bien a la FPC y se generó una desconfianza obvia, además, hubo resistencia de algunos a realizar sus aportaciones por esa vía.

Consecuentemente, las remesas destinadas a la inversión se han estado transfiriendo a las cuentas bancarias con que ya cuentan las mujeres productoras de nopal, para el caso del proyecto PANO, en otros casos, como la telefonía Voz/Ip, el camino ha sido el normal de cualquier transferencia de remesas, para después decidir en que se invierte el dinero.

### 3.8 Capacitación y asistencia técnica nacional proporcionada

En el primer año de operaciones del PCR, la capacitación y asistencia técnica se enfocó a proyectos de comunicación (Red Internet), de producción ovina, artesanías de barro, shampoo y producción de nopal, principalmente, con 213 participantes capacitados en 8 eventos. Cabe mencionar que sólo el 50% de las sedes de los eventos realizados estuvieron dentro del universo marcado para el Programa y de éstos un 40% correspondió a actividades agropecuarias, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 12 Capacitación y asistencia técnica en 2003

| Tema | Participantes Capacitados | Lugares | Número de. Eventos |
| --- | --- | --- | --- |
| Franquicia de la red rural de comunicación | 33 | Oaxaca, Oax. | 1 |
| Manejo de ganado ovino reproductor | 20 | Amanalco, edomex | 1 |
| Manejo y producción de ovinos engorda | 20 | Atoyac, Guerrero | 1 |
| Org. e intergación de equipo para la red de comunicación | 20 | Ayoquezco, Oax. | 1 |
| Actualización de artesanías de barro | 20 | Chinahuapan Puebla | 1 |
| Manejo integral sobre Blue Berry | 29 | Zacatlán, Puebla | 1 |
| Incremento de la productividad del durazno | 26 | Caracoles, Zacatecas | 1 |
| Proceso de certificación orgánica del nopal | 33 | Ayoquezco, Oax. | 1 |
| Diagnóstico proceso grupal shampoo | 12 | S. P. Quiatoni, Oax. | 1 |
| T O T A L | 213 | 8 | 9 |

FUENTE: Fundación para la Productividad en el Campo A. C.

Durante el 2004 se llevaron a cabo 19 eventos de capacitación, básicamente en Oaxaca, con predominio de la producción primaria, capacitándose a 265 participantes de los cuales casi el 50% correspondió a aspectos organizativos de los grupos Oaxaqueños, un 26% a diagnósticos grupales y bases empresariales y el resto a cuestiones productivas, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 13  Capacitación y asistencia técnica en 2004

| Tema | Participantes Capacitados | Lugares | Número de. Eventos |
| --- | --- | --- | --- |
| Taller de fortalecimiento organizativo | 42 | Ayoquezco, Oax. | 6 |
| Taller de lombricomposta y/o abonos orgánicos | 28 | Ayoquezco, Oax. | 2 |
| Taller de reintegración grupal: socios no participativos | 25 | Ayoquezco, Oax. | 2 |
| Seguimiento al proceso de formalización de comités | 50 | Ayoquezco, Oax. | 1 |
| Bases para el desarrollo empresarial | 34 | Ayoquezco, Oax. | 1 |
| Desarrollo y mejora de productos | 7 | Sn.Sebastian, Oax. | 1 |
| Taller para adoptar nuevos productos de belleza | 17 | S. P. Quiatoni, Oax. | 1 |
| Diagnóstico de procesos de producción y m.p. | 4 | S. P. Quiatoni, Oax. | 1 |
| Diagnóstico proceso grupal | 12 | S. P. Quiatoni, Oax. | 1 |
| Diagnóstico proceso grupal | 12 | Tlapayoltepec, Guerrero. | 1 |
| Diagnóstico proceso grupal: chile manzano | 4 | Zitacuaro, Michoacán. | 1 |
| Diagnóstico proceso grupal: guayaba | 30 | Zitácuaro, Michoacán. | 1 |
| T O T A L | 265 | 5 | 19 |

FUENTE: Fundación para la Productividad en el Campo A. C.

Durante el primer semestre del 2005, se llevaban capacitados a 265 participantes, sólo abarcando a 2 estados, Oaxaca y Michoacán, de los 3 contemplados; nuevamente predomina con un 80% de los eventos, el fortalecimiento organizativo de los grupos, distribuido en un 40% a partes iguales para Michoacán y Oaxaca, en este último estado vuelve a destacar el grupo de Ayoquezco como receptor de la capacitación y, además, se les repite el tema de Desarrollo Empresarial ya visto en el 2004; para Michoacán destaca el grupo de Chile manzano, seguido del grupo del rastro TIF, ver el cuadro siguiente:

Cuadro No. 14  Capacitación y asistencia técnica Ene-Jun 2005

| Tema | Participantes Capacitados | Lugares | Número de. Eventos |
| --- | --- | --- | --- |
| Taller de fortalecimiento organizativo | 45 | Ayoquezco, Oax. | 6 |
| Taller de fortalecimiento organizativo | 14 | Nicananduta Oax. | 2 |
| Taller de fortalecimiento organizativo | 18 | Sn.Pedro Quiat., Oax. | 1 |
| Taller de fortalecimiento organizativo Chile M. | 60 | Zitácuaro, Mich. | 8 |
| Taller de fortalecimiento organizativo Jitomate | 17 | Zitácuaro, Mich. | 1 |
| Taller de fortalecimiento organizativo Rastro TIF | 12 | Atacheo, Mich. | 1 |
| Diagnóstico de Proceso grupal Rastro TIF | 16 | Atacheo, Mich. | 1 |
| Prod. en invernadero de Chile Manzano | 39 | Zitácuaro, Mich. | 1 |
| Desarrollo empresarial | 38 | Ayoquezco, Oax. | 1 |
| T O T A L | 259 | 5 | 22 |

FUENTE: Fundación para la Productividad en el Campo A. C.

Analizado el resultado de la capacitación por estado-grupo-localidad, se tiene que el estado de Oaxaca recibió alrededor del 60% del total de las acciones y participantes capacitados por el PCR, hasta junio del 2005, destacando el grupo del nopal con un 40% del total, así como el grupo del chayotillo para productos de belleza con 10%, con el cual ya no se trabaja; por su parte, en el estado de Guerrero las acciones han sido marginales y en proyectos que ya no se tienen en cartera, para Michoacán, le corresponde alrededor de una cuarta parte de la capacitación, sobresaliendo el grupo del chile manzano, sobre todo en eventos realizados, con el resto de los grupos fue menor y con muchos de ellos ya no se trabaja, ver cuadro No. 15

Cabe mencionar que el número de participantes capacitados puede tratarse de los mismos integrantes de los grupos que asistieron a capacitarse en diferentes temas y eventos. Prácticamente el grupo del nopal y del chile manzano abarcan casi dos terceras partes de toda la capacitación otorgada por el PCR.

Cuadro No. 15 Distribución geográfica de la capacitación

| Estado-loc-grupo | Participantes Capacitados | % | Número de. Eventos | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oaxaca | 432 | 58.6 | 30 | 60.0 |
| Ayoquezco Nopal | 315 | 42.7 | 21 | 42.0 |
| Nicananduta Palma | 14 | 1.9 | 2 | 4.0 |
| Quiatoni Prod de Belleza-Shampoo | 70 | 9.5 | 6 | 12.0 |
| Franquicia de comunicación | 33 | 4.5 | 1 | 2.0 |
| Guerrero | 32 | 4.3 | 2 | 4.0 |
| Atoyac Ovinos | 20 | 2.7 | 1 | 2.0 |
| Tlapayoltepec | 12 | 1.6 | 1 | 2.0 |
| Michoacán | 178 | 24.2 | 14 | 28.0 |
| Zitácuaro Chile manzano | 120 | 16.3 | 11 | 22.0 |
| Atacheo Rastro TIF | 28 | 3.8 | 2 | 4.0 |
| Zitácuaro Guayaba | 30 | 4.1 | 1 | 2.0 |
| Otros estados | 95 | 12.9 | 4 | 8.0 |
| TOTAL | 737 | 100.0 | 50 | 100.0 |

FUENTE: FPC, del 2003 a junio del 2005.

Con respecto al grado de satisfacción por la capacitación y asistencia técnica recibida, los productores manifestaron en un 67% haber quedado satisfechos con los eventos y calificaron los cursos como buenos la mitad de ellos y un 40% como excelentes, cabe anotar que una cuarte parte de los participantes consideró difícil la comprensión de los temas, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 16 Satisfacción, calidad y dificultad de la capacitación

| Grado de satisfacción | % | Calificación | % | Dificultad del curso | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quedó satisfecho | 66.7 | Excelente | 40.0 | Fácil | 48.0 |
| No quedó satisfecho | 16.7 | Buena | 53.3 | Regular | 28.0 |
| Quedo regularmente satisfecho | 16.7 | Regular | 6.7 | Difícil | 24.0 |

FUENTE: Investigación directa.

Finalmente, alrededor del 80% de los capacitados, manifestaron haber aplicado lo aprendido, un porcentaje de importancia en los resultados esperados.

### 3.9. Capacitación y promoción con grupos en los E. U.

La capacitación proporcionada ha sido básicamente a través de talleres de proyectos y la promoción, por medio de reuniones de trabajo con los grupos de migrantes.  En el 2003 participaron, tanto la NAID, como la FPC; partir de 2004 en adelante sólo la fundación ante el retiro de la UCLA-NAID. Alrededor de mitad de los 15 eventos se concentran en el sur de California, donde radican los migrantes Oaxaqueños y la promoción la ha realizado básicamente Roberto Ramírez, Director de la FPC, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 17  Capacitación y asistencia técnica  E. U. 2003-2005

| Tema | Participantes | Lugares | No. de Eventos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taller de proyectos binacinales (red de voz). | 20 | Nueva York | 2003 1 | FPC |
| Taller de promoción de proyectos (nopal) | 60 | San Diego | 1 | FPC |
| Conferencia sobre desarrollo de proyectos | N/D | L. A. | 1 | NAID-SPARC |
| Reunión de miembros de la comunidad oaxaqueña | N/D | L. A. | 1 | NAID |
| Oaxacalifornia, productos y emprendedores | N/D | L. A. | 1 | NAID |
| Reunión de trabajo para figura legal Chapulín | N/D | San Marcos | 2004 1 | FPC |
| Taller de empresas culturales productiva | 22 | Carlsbad | 1 | FPC |
| Reunión de promoción para integrar migrantes | 55 | Chicago | 1 | FPC |
| Reunión de promoción para integrar migrantes | N/D | Miami | 1 | FPC |
| Taller de elaboración de plan de negocios (nopal) | 17 | San Marcos | 1 | FPC |
| Reunión de trabajo con migrantes Chapulín | 11 | San Marcos | 2005 1 | FPC |
| Taller de elaboración de plan de negocios (nopal) | 21 | San Marcos | 1 | FPC |

FUENTE: FPC hasta junio del 2005 e informe de UCLA-NAID.

### 3.10 Proyectos promovidos y ejecutados

En cuanto a la promoción de proyectos y grupos de productores, hasta junio del 2005, en Guerrero ha sido donde más se han identificado ideas de proyecto para desarrollarse en forma conjunta, entre migrantes y nacionales, alrededor de 39 proyectos desde que inició el Programa, sin embargo, un 60% de éstos han sido cancelados, por diversas razones, básicamente, por que los grupos promovidos no muestran interés, se desintegran, no cumplen con los compromisos que se van estableciendo, no acuerdan con sus migrantes, abandonando el proyecto y la FPC, por su parte, no invierte más tiempo y recursos en estos grupos, ni en proyectos que no son viables, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 18   Proyectos promovidos por el PCR en Guerrero y su estatus

| No. | Región | Municipio o localidad | Proyecto | Actividad | Situación | No. de benef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montaña | Huamuxtitlán | Producción de cerdo y carnicería | Agroindustria | Promoción | 7 |
| 2 | Montaña | Tlalixtaquilla | Producción hortalizas | Agrícola | Cancelado | 30 |
| 3 | Montaña | Tlapa | Fondo regional | Servicios | Cancelado | 100 |
| 4 | Montaña | Tlapa | Microbanco comunitario | Servicios | Cancelado | 100 |
| 5 | Montaña | Huamuxtitlán | Producción Quesos y pan | Agroindustria | Cancelado | 20 |
| 6 | Montaña | Huamuxtitlan | Uniformes escolares | Textil | Promoción | 8 |
| 7 | Montaña | Huamuxtitlan | Producción de Maíz | Agrícola | Cancelado | 30 |
| 8 | Montaña | Cualac | Reactivación taller costura | Microindustria | Cancelado | 25 |
| 9 | Montaña | Cualac | Flores y hortalizas | Agrícola | Cancelado | 15 |
| 10 | Montaña | Alcozauca | Centro de Atención Rural “CAR” | Servs comunitarios | Promoción | 6 |
| 11 | Montaña | Cacalutla | Producción cacahuate | Agrícola | Cancelado |  |
| 12 | Montaña | Huamuxtitlán | Producción jamoncillo | Microindustria | Promoción |  |
| 13 | Montaña | Huamuxtitlán | Restaurante barbacoa | Servicios | Ejecución | 5 |
| 14 | Montaña | Metlatonoc | Producción de Setas | Agrícola | Cancelado |  |
| 15 | Montaña | Huamuxtitlán | Cultivo de Tilapia | Acuacultura | Cancelado |  |
| 16 | Montaña | Huamuxtitlán | Rancho Cinegético | Turismo | Promoción |  |
| 17 | Montaña | Huamuxtitlán | Producción de Youhgurt | Microindustria | Promoción |  |
| 18 | Montaña | Olinala | Artesanos de Olinala | Artesanías | Cancelado | 10 |
| 19 | Montaña | Tlapa | Microempresarios | Servs comunitarios | Cancelado | 50 |
| 20 | Montaña | Alpoyeca | Producción de mamey | Frutícola | Promoción |  |
| 21 | Montaña | Alpoyeca | Cultivo de Tilapia | Acuacultura | Promoción |  |
| 22 | Montaña | Tlaquetzala | Producción de arroz | Agrícola | Promoción |  |
| 23 | Montaña | Tlaquetzala | Despulpadora tamarindo | Agroindustrial | Cancelado |  |
| 24 | Montaña | Huamuxtitlán | Microbanco | Servicios | Cancelado |  |
| 25 | Montaña | Tlalixtaquilla | Producción de dulces | Microindustria | Cancelado |  |
| 26 | Costa | Atoyac | Café tostado y molido | Agroindustrial | Cancelado | 60 |
| 27 | Costa | Tecoanapa | Acopio de Jamaica | Agrícola | Cancelado | 200 |
| 28 | Norte | Cuetzala | Producción de Mezcal | Agroindustrial | Cancelado | 50 |
| 29 | Norte | Huitzuco | Maquiladora de ropa | Microindustria | Cancelado | 30 |
| 30 | Norte | Huitzuco | Prod. y Acopio de Maíz | Agrícola | Cancelado | 50 |
| 31 | Norte | Huitzuco | Alfareros | Microindustria | Cancelado |  |
| 32 | Norte | Taxco | Artesanía de plata | Artesanal | Cancelado | 30 |
| 33 | Norte | Teloloapan | Embotelladora de agua | Microindustria | Cancelado | 100 |
| 34 | Norte | Apaxtla | Extracción de cantera | Minero | Cancelado | 50 |
| 35 | Montaña | Jilotepec | Engorda de ganado | Ganadero | Promoción | 13 |
| 36 | Montaña | Jilotepec | Granja lechonera | Ganadero | Cancelado |  |
| 37 | Montaña | Tecuapa | Cultivo de Tilapia | Acuacultura | Cancelado |  |
| 38 | Montaña | Huamuxtitlán | Comunicación Voz/Ip | Servicios | Ejecución | 5 |
| 39 | Montaña | Huamuxtitlán | Capacitación rural | Servicios | Operación | 5 |

Una situación similar va a suceder con la mayoría de los proyectos que aún se consideran en promoción, muchos grupos no responden al esquema seguido por el Programa, particularmente en este estado y región, donde están más acostumbrados a recibir subsidios, más que a usar el crédito, con una limitada visión empresarial y con actividades primarias tradicionales (30% de los proyectos son de dicho sector).

En este estado se tienen 2 proyectos en proceso de ejecución, la Telefonía Voz/Ip y el Restaurante de Barbacoa, además el único proyecto en operación de todo el PCR: Centro de Capacitación Rural en Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC’S), enfocado a la preparación de técnicos en informática, capacitación para el trabajo y capacitación  a niños de nivel primaria.

Con respecto al estado de Michoacán, se han promovido 20 proyectos, de los cuales igualmente un 60% han sido cancelados, debido entre otros factores, a la falta de continuidad en la promoción y al poco interés mostrado por los grupos para integrarse, así como a problemas técnicos y legales, ver el cuadro siguiente:

Cuadro No. 19  Proyectos promovidos por el PCR en Michoacán y su estatus

| No. | Región | Municipio o localidad | Proyecto | Actividad | Situación | No. de benef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sur-Este | Zitácuaro | Prendas de vestir | Microindustria | Cancelado | 11 |
| 2 | Sur-Este | Ocampo | Fabrica de muebles | Microindustria | Cancelado | 17 |
| 3 | Sur-Este | Jungapeo | Dulces de guayaba. | Agroindustria | Cancelado | 13 |
| 4 | Sur-Este | Zitácuaro | Producción de Noche Buena en invernadero | Agrícola | Cancelado | 17 |
| 5 | Sur-Este | Zitácuaro | Confección de uniformes | Microindustria | Cancelado | 20 |
| 6 | Norte | Zamora | Servicio de gasolinera | Servicios | Cancelado | 6 |
| 7 | Valle Morelia-Querendaro | varios | Centro de Agro-negocios | Servicios | Promoción | 500 |
| 8 | Centro | Ario de Rosal | Cambio de maíz a Zarzamora | Agrícola | Cancelado | 13 |
| 9 | Sur-Este | Ziracuaretiro | Comercialización d/aguacate. | Agrícola | Cancelado | 10 |
| 10 | Centro | Tingambato | Integradora forestal | Forestal | Cancelado | 40 |
| 11 | Centro | Pátzcuaro | Producción de muebles rústicos. | Microindustria | Cancelado | 80 |
| 12 | Sur-Este | Cd. Hidalgo | Integradora forestal | Forestal | Cancelado | 10 |
| 13 | Sur-Este | Zitácuaro | Producción de gladiola | Floricultura | Promoción | 32 |
| 14 | Sur-Este | Zitácuaro | Jitomate orgánico invernad. | Agrícola | Promoción | 18 |
| 15 | Sur-Este | Zitácuaro | Producción de hongo seta. | Agrícola | Promoción | 11 |
| 16 | Sur-Este | Zitácuaro | Granjas para cría de ovinos. | Ganadero | Promoción | 35 |
| 17 | Sur-Este | Zitácuaro | Producción de chícharo. | Agrícola | Promoción | 25 |
| 18 | Sur-Este | Zitácuaro | Integradora de Chile Manzan | Comercio | Promoción | 57 |
| 19 | Oriente | Zitácuaro | Tallado de piedras semi-pre | Artesanal | Cancelado | 30 |
| 20 | Norte | Zamora | Producción de pavo | Pecuario | Cancelado | 35 |

Fuente: FPC, del 2003 a junio del 2005.

De la cartera de proyectos, una tercera parte se refiere a actividades primarias, en este estado no se tiene ningún proyecto en ejecución, ni en operación en el marco del Programa, el más avanzado es la integradora de Chile Manzano, el cual está abordando cuestiones de organización de los grupos y de producción del chile mediante el sistema de invernadero, con objetivos orgánicos.

Para el estado de Oaxaca, la promoción de proyectos ha sido más limitada, sólo 10 proyectos, de los cuales el 50% están cancelados por desintegración de los grupos, debido a problemas técnicos, baja rentabilidad y cuestiones políticas. Sólo se tiene un proyecto en ejecución, la Procesadora de Nopal, que es el proyecto más grande e importante que se ha generado en el marco del Programa, ver el cuadro siguiente:

Cuadro No. 20 Proyectos promovidos por el PCR en Oaxaca y su estatus

| No. | Región | Municipio o localidad | Proyecto | Actividad | Situación | No. de benef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mixteca alta | Sebastián Nicananduta | Artículos de Palma para exportación | Agroindustria | Promoción | 16 |
| 2 | Valles Centrales | Santa María Atzompa | Producción de artesanías de Barro | Artesanías | Cancelado |  |
| 3 | Valles Centrales | Santa María Ayoquezco | Procesamiento de nopal orgánico. | Agroindustria | Ejecución | 102 |
| 4 | Sierra Norte | San Pedro Quiatoni | Artículos de shampoo y crema. | Agroindustria | Cancelado | 16 |
| 5 | Valles Centrales | Silacayoapam | Taller de costura | Microempresa | Cancelado | 8 |
| 6 | Valles Centrales | Amatengo | Producción semi-industrial de mezcal | Agroindustria | Promoción | 7 |
| 7 | Valles Centrales | Amatengo | Cría de ovinos en módulos | Pecuaria | Promoción | 20 |
| 8 | Valles Centrales | Amatengo | Engorda de novillos | Pecuaria | Promoción | 15 |
| 9 | Valles Centrales | Nuevo Zoquiapan | Invernadero de tomate | Agrícola | Cancelado | 6 |
| 10 | Valles Centrales | S. Juxtlahuac | Producción de tilapia | Acuacultura | Cancelado |  |

Fuente: FPC, del 2003 a junio del 2005.

En este estado el peso de los proyectos de transformación es mayor, 60%, predominando la agroindustria, de los cuales destaca el de nopal y el de artículos de Palma, con cuyo grupo ya se ha venido trabajando, apoyándolos con un crédito para una maquina, sin poder avanzar en la comercialización de los productos; asimismo, al proyecto de Champú y crema le dedicaron recursos y tiempo, pero finalmente no se pudo concretar.

Por otro lado, en cuanto a la distribución geográfica de los proyectos identificados, para Michoacán, el 55% se concentran en el municipio de Zitácuaro, región Sur-Este, en la cual se localizan tres cuartas partes de los proyectos.

Para Guerrero también se presenta una cierta concentración en uno de los municipios, Huamuxtitlán, con el 30%, el resto de los proyectos se dispersa en otros municipios, aunque casi todos pertenecientes a la región de la Montaña.

Para Oaxaca no hay concentración en un sólo municipio, aunque si en una región: los Valles Centrales. Cabe mencionar que en la identificación de grupos y proyectos ha tenido alguna participación el CADER de SAGARPA, para Guerrero y el Municipio de Zitácuaro para Michoacán.

### 3.11 Factores críticos en la ejecución de proyectos

Para los representantes de la FPC, entre los aspectos más críticos para la promoción y ejecución de los proyectos destacó la integración y organización de los grupos; analizado por estado se tuvo:

- En Guerrero, ha sido la falta de claridad en el uso del crédito, así como en los proyectos y sus riesgos; además, la confianza entre los socios, no llevan registros.

- Para Oaxaca, la movilidad en los tiempos de ejecución, sobre todo para el nopal, los medios de apoyo para el representante (vehículo, principalmente) y la integración de los migrantes, sólo se les ve como aportantes.

- En Michoacán, el volumen de producción de chile manzano de los interesados, que se podrá acopiar es limitado y la participación para la constitución legal de los grupos ha mermado, en relación a las aportaciones económicas que se les ha solicitado para la recuperación de la capacitación y asistencia técnica.

Para el personal de oficinas centrales, los puntos críticos en la ejecución de los proyectos han sido:

- En Guerrero, falta de organización y de integración, falta de visión empresarial, su visión de pobres, indecisión de los interesados, en el caso de la granja de puercos, les da miedo el crédito, así como desinterés de algunos por ser capacitados, no lo ven necesario; para el proyecto de telefonía la parte técnica, buscar la calidad del servicio, además, los inversionistas fuertes están fuera, se requiere más trabajo con el grupo.

- Para Oaxaca, en el proyecto de nopal, carencia de recursos y la obra se hizo más grande de lo previsto, se sobredimensionó y se desfasó, para la palma y chayotillo (champú y cremas) no hubo visión de grupo.

- En Michoacán, de 9 grupos de Chile manzano quedan 4 grupos, no perciben los beneficios, no se comprometen, no hay buenos consultores locales y la incertidumbre ha sido desfavorable.

Con respecto a los obstáculos relacionados con los migrantes en la ejecución de los proyectos, destacó la desconfianza de éstos en el dinero y las gentes, al parecer sienten más tranquilidad si participan los 3 niveles de gobierno con la FPC.

### 3.12 Avance físico-financiero

El avance de las metas físicas será medido con relación a las metas programadas establecidas en el PCR abordado en el capitulo 1 de este informe. Cabe mencionar, que el PCR no establece para todos los componentes metas físicas y en otros casos no quedan perfectamente claras.

  - Con relación a la identificación de los 40 grupos interesados en desarrollar proyectos, la meta ha sido cumplida en un 50% más, esto sobre todo en el estado de Guerrero, aunque no todos han sido de actividades no agropecuarias.

  - La selección de 20 grupos con proyecto, entendiéndose para ser ejecutados en el modelo binacional, no ha sido cumplida, sólo se han ejecutado 5 proyectos con uno en operación: 1) NTIC’S, 2) PANO, 3) Restaurante, 4) Voz/Ip y 5) incluyendo el de Palma (él cual no ha integrado la parte de la comercialización), lo que significa sólo un 25% de avance, quedando pendiente la promoción y ejecución conjunta, entre locales y migrantes, de un mayor numero de proyectos que logren mostrar los beneficios de la inversión productiva binacional. Para el caso de la Red de los cafés Internet’s, algunos ya existían antes de la operación del PCR, otros fueron promovidos conjuntamente con la UCLA, por lo que se han considerado aparte.

2.1	De la capacitación a los 20 grupos-proyecto nacionales seleccionados, sólo a 2 de los 5 proyectos ejecutados se les ha proporcionado capacitación: al grupo de la procesadora de Nopal y al de la Palma, al resto todavía no, estos son: el restaurante, la telefonía y el NTIC’S.

  - En cuanto a los cursos impartidos a los grupos promovidos, tomando como referencia la misma meta de los 20 grupos, ésta se ha rebasado, pues hasta la fecha se han realizado alrededor de 50 eventos de capacitación para los grupos identificados.

  - El acompañamiento técnico a proyectos ejecutados ha sido limitado a 3 proyectos en ejecución, NTIC’S, el nopal y la palma, sin embargo, fuera de éstos, la FPC ha proporcionado y apoyado con asesoría técnica a un mayor número de proyectos, algunos de los cuales, desafortunadamente, ya están cancelados y no logran concretar sus resultados.

  - Sólo se han capacitado a 67 productores de los 3 proyectos ejecutados, mencionados anteriormente, por lo que la meta se ha alcanzado en casi un 50%.

  - Considerando el total de personas capacitadas por el PCR, la meta de 150 capacitados ha sido rebasada en mucho, aunque nuevamente parte de estos grupos a los que apoyó con capacitación, ya no participan con el programa.

  - Debido al papel que se esperaba tuviera el crédito, se planteó la meta de 20 análisis de solicitudes de crédito para completar la inversión de los proyectos, de esta meta sólo se ha cumplido el 15%, con tres solicitudes de crédito para los proyectos ejecutados, 2 en Guerrero y 1 en Oaxaca.

  - Las aportaciones que se esperaba tuviera cada grupo interesado de migrantes de 10 mil dólares, que multiplicados por los 20 proyectos, hacían un fondo de 200 mil dólares como una garantía de financiamiento, no ha sido posible alcanzarlo, ya que sólo 5 proyectos se han ejecutado, de los cuales en 4 los migrantes han aportado, alrededor de 38 mil dólares, pero como inversionistas o socios solidarios, lo que representa en promedio un 19%.

4.1	La responsable de la promoción de proyectos en E. U., con los clubes de migrantes, fue la UCLA;  sin embargo, el único proyecto que promocionó dicha universidad fue el de la Red de Internet’s de Oaxaca y Guerrero, 5 y 10 cafés Internet, respectivamente, de los cuales han cerrado alrededor de un 50%; después la relación con la FPC se fracturó y no hubo más promoción.

4.2	Se debían realizar 3 seminarios, 2 en México y 1 en E .U.  para la sensibilización de los grupos a la participación en proyectos productivos, de éstos sólo se realizó 1 en Puebla con resultado limitados, pues se organizó conjuntamente con el gobierno estatal sin alcanzar sus propósitos.

4.3	La UCLA fue la responsable de diseminar los resultados de los principales proyectos emprendidos, así como las lecciones y beneficios obtenidos para alcanzar el efecto de demostración y de autocrítica necesarios, sin embargo, en esta meta no se avanzó, más allá de diseminar los resultados de los cafés Internet y de los primeros avances del proyecto del nopal, no había mucho que diseminar, después vino el retiro de dicha universidad.

4.4	La UCLA debería buscar apoyos financieros a los Clubes de migrantes para desarrollar negocios y facilitar la comercialización de los productos, en esta meta no se avanzó nada, a pesar de haber realizado algunos encuentros entre migrantes y uniones de crédito norteamericanas, más bien el NAID-UCLA colaboró para obtener algunos subsidios de fundaciones norteamericanas para Oaxaca y Guerrero.

En resumen, el avance físico del PRC es limitado en sus componentes de proyectos ejecutados y su correspondiente capacitación y acompañamiento técnico, lo mismo en la promoción de proyectos en E. U., la diseminación de resultados y el fondeo con intermediarios financieros de aquel país. Donde se muestra un trabajo amplio es en la identificación de grupos interesados, en cursos impartidos a éstos y en el número de participantes capacitados, ver el cuadro No. 21.

Cuadro No. 21 Avance físico de metas

| No. | Conceptos | Metas Programadas | Metas Realizadas | % | Por realizar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Identificar grupos p/des. proyectos | 40 | 62 | 155.0 | -22 |
| 1.2 | Seleccionar a grupos c/proyecto | 20 | 5 | 25.0 | 15 |
| 2.1 | Cursos c/gpos. Seleccionados | 20 | 2 | 10.0 | 18 |
| 2.2 | Cursos impartidos a grupos | 20 | 50 | 250.0 | -30 |
| 2.3 | Acompañamiento técnico a proy. | 20 | 3 | 15.0 | 17 |
| 2.4 | Personas capacitadas (1) | 150 | 67 | 44.7 | 83 |
| 2.5 | Personas capacitadas (2) | 150 | 737 | 491.3 | -587 |
| 3.1 | Análisis de solic. de crédito | 20 | 3 | 15.0 | 17 |
| 3.2 | Depósitos de migrantes | $ 200,000 | $ 37,962 | 19.0 | $ 162,038 |
| 4.1 | UCLA Promover proyectos en USA | 20 | 1 | 5.0 | 19 |
| 4.2 | Organización de seminarios | 3 | 1 | 33.3 | 2 |
| 4.3 | UCLA diseminar resultados | 20 | 1 | 5.0 | 19 |
| 4.4 | UCLA apoyo a financiamiento | 20 | 0 | 0.0 | 20 |

Fuente: BID y FPC, del 2003 a junio del 2005.

Por otro lado, con relación al avance financiero de los recursos aportados por el BID, se tiene un ejercicio general del 57%, hasta septiembre del 2005, sobre el presupuesto programado y prácticamente a punto de cumplirse 3 años de la firma del convenio con el Banco.

El componente que se ha agotado es el de identificación de grupos interesados en emprender proyectos de inversión comunitarios y de éstos la selección de 20 proyectos para ser ejecutados, previa organización formal de los interesados; no obstante, la meta física sólo se ha cumplido parcialmente, por lo que muestra una falta de correlación entre el gasto y el resultado alcanzado.

En el componente de capacitación y asistencia técnica, se lleva ejercido el 60%  del gasto, con un avance muy limitado con respecto a los 20 proyectos pretendidos, tanto en grupos-proyecto capacitados, un 10%, como en el acompañamiento técnico, un 15%. Como ya se anotó, la FPC ha realizado un mayor número de eventos y ha asesorado a un mayor número de proyectos, la cuestión es que esos grupos-proyectos no han logrado continuar y/o concretar las metas de producción e ingresos esperados en el esquema de proyectos binacionales.

En el componente tres, evaluación financiera-solicitudes de crédito y capital semilla-aportaciones de migrantes, se lleva gastado el 34% de los recursos presupuestados y  los avances son del 15% y 25% respectivamente, en este sentido el papel del crédito no resultó como se pensó, pues algunos grupos no han aceptado el crédito como una fuente de financiamiento. Cabe mencionar que  este componente se ha utilizado, en general, para las evaluaciones de proyectos, más que para las solicitudes de crédito.

Por su parte, los depósitos esperados de los migrantes, para formar una garantía líquida, tampoco han fluido en la proporción esperada, los más significativos han sido los de los migrantes Oaxaqueños como inversionistas en el proyecto PANO, en menor proporción esperan aportar los migrantes del proyecto Voz/Ip, algo para el restaurante y el centro de capacitación NTIC’S, otras organizaciones de migrantes, hasta el momento, no se deciden a realizar aportaciones a los proyectos, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 22 Avance financiero (Dlls. US)

| No. | Conceptos | Recursos BID autorizados | Ejercidos | % | Por ejercer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificación de op. de inversión | $ 29,000 | $ 28,997 | 100.0 | 0 |
| 2.1 | Capacitación | 80,000 | 13,626 | 17.0 | 66,374 |
| 2.2 | Asistencia técnica | 200,000 | 155,627 | 77.8 | 44,373 |
| 2 | Capacitación y Asistencia Téc. | $ 280,000 | $ 169,253 | 60.4 | $ 110,747 |
| 3 | Eva. financiera, capital semilla | $ 40,000 | $ 13,804 | 34.5 | $ 26,196 |
| 4.1 | Organizadores de seminarios | 13,000 | 8,132 | 62.6 | 4,868 |
| 4.2 | Monitores de proy. UCLA | 30,000 | 30,000 | 100.0 | 0 |
| 4.3 | Viajes y viáticos | 40,000 | 0 | 0.0 | 40,000 |
| 4.4 | Consultores página Internet | 10,000 | 0 | 0.0 | 10,000 |
| 4.5 | Materiales de promoción loc. | 5,000 | 4,519 | 90.4 | 481 |
| 4.6 | Materiales de promoción USA | 5,000 | 3,978 | 79.6 | 1,022 |
| 4 | Promoción y diseminación | $ 103,000 | $ 46,629 | 45.3 | $ 56,371 |
| 6 | Evaluación | 8,000 | $ 3,735 | 46.7 | $ 4,265 |
| T O T A L |  | $ 460,000 | $ 262,418 | 57.0 | $ 197,582 |

Fuente: BID y FPC, del 2003 a septiembre del 2005.

También es importante resaltar, que en este componente el BID aceptó considerar como capital semilla de la contraparte local las aportaciones de los migrantes.

Para el componente 4, promoción y diseminación, el ejercicio del recurso es del 45% y los avances físicos son entre cero y 33%, a pesar de la promoción realizada por la UCLA, los resultados ha sido muy limitados en número de proyectos, un 5% y no corresponde al gasto erogado; en esta parte se planeó una activa participación de la UCLA, la cual no se pudo concluir por diferencias con la FPC.

Visto por sub-componentes, se presentan contrastes fuertes, el gasto para monitores UCLA se ejerció en 100%, los materiales de promoción local en 90% y los materiales E. U. en 80%, en contraparte los viáticos y consultorías a páginas de Internet no han sido ejercidos, ver el cuadro anterior.

### 3.13 Seguimiento y control

El seguimiento del PCR se lleva a cabo por medio de informes semestrales que la FPC le entrega al BID, por otro lado, internamente cada área de administración, proyectos y capacitación, lleva un seguimiento de sus acciones, realizadas con sus respectivos instrumentos de control, además de los informes que se generan para cada evento de capacitación o asistencia técnica, por su parte los representantes, utilizan un reporte de supervisión técnica, cada vez que realizan una visita; sin embargo, no se mostraron documentos de evaluaciones internas en oficinas centrales sobre los resultados y avances alcanzados, sólo los informes para el BID.

También cabe mencionar que el BID, después de recibido el informe, no realiza una retroalimentación por escrito sobre los resultados, alcances y áreas de mejora a la FPC.

La función de autorizar las propuestas de proyectos para ser apoyados en el marco del PCR, recae en un Comité Directivo (CD), el cual estará integrado por representantes de la FPC, de FIRA y por un evaluador externo especializado en evaluación de proyectos pagado con recursos del PCR. De acuerdo con las actas proporcionadas, éste último no fue integrado al CD, únicamente personal de la FPC, tampoco el representante del FIRA, aunque esto es entendible dada la poca participación del crédito y la desaparición de los agentes PROCREA.

### 3.14 Cobertura geográfica en la asignación de recursos

Con respecto al presupuesto ejercido, asignado a cada uno de los tres estados, Oaxaca es el que más recursos ha recibido del BID, casi el 50%, 121 mil dólares, sobre todo al proyecto del nopal; por su parte, Michoacán y Guerrero, han recibido un monto muy similar, alrededor del 27% cada uno, sin embargo, Guerrero es el que tiene más proyectos ejecutados y promovidos, Michoacán prácticamente no cuenta con ningún proyecto binacional.

Analizando la asignación del sub-componente consultores para diagnósticos y para identificación de grupos-proyecto, Oaxaca y Guerrero son los más apoyados con alrededor de 12 mil dólares cada uno, en contraparte a Michoacán se le ha destinado sólo la mitad de dicha cantidad.

En capacitación, Oaxaca absorbió el doble que Guerrero y éste el doble de Michoacán. Para la asistencia técnica sucede una cuestión similar, en Oaxaca se han gastado 80 mil dólares y para Guerrero y Michoacán la mitad en cada uno.

Finalmente, para materiales de promoción Oaxaca a gastado casi 6 veces lo que Michoacán y 3 veces lo que Guerrero, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 23 Distribución geográfica de los recursos (Dlls. US)

| No. | Conceptos | Recursos BID autorizados | Ejercidos | % | Oaxaca | Guerrero | Michoacán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Consultores Diagnósticos en 3 estado | $ 2,504 | 2504.17 | 100.0 | $ 1,093 | $ 856 | $ 555 |
| 1.2 | Consultores identifica pro. | $ 26,500 | 26489.1 | 100.0 | $ 10,319 | $ 11,166 | $ 5,005 |
| 2.1 | Capacitación | 80,000 | 16,233 | 20.3 | 9,797 | 4,208 | 2,228 |
| 2.2 | Asistencia técnica | 200,000 | 162,115 | 81.1 | 79,193 | 40,376 | 42,546 |
| 2 | Capacitación y Asistencia Téc. | $ 280,000 | $ 178,348 | 63.7 | $ 88,990 | $ 44,584 | $ 44,774 |
| 3 | Eva. financiera, capital semilla | $ 40,000 | $ 13,804 | 34.5 | 4,601 | 4,602 | 4,602 |
| 4.1 | Organizadores de seminarios | 13,000 | 8,132 | 62.6 | 2,711 | 2,711 | 2,711 |
| 4.2 | Monitores de proy. UCLA | 30,000 | 30,000 | 100.0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 4.3 | Viajes y viáticos | 40,000 | 0 | 0.0 |  |  |  |
| 4.4 | Consultores página Internet | 10,000 | 0 | 0.0 |  |  |  |
| 4.5 | Materiales de promoción loc. | 5,000 | 4,519 | 90.4 | 4,408 | 1198 | 111 |
| 4.6 | Materiales de promoción USA | 5,000 | 3,978 | 79.6 | 1,778 |  | 2200 |
| 4 | Promoción y diseminación | $ 103,000 | $ 46,629 | 45.3 | $ 18,897 | $ 13,909 | $ 15,022 |
| 6 | Evaluación | 8,000 | 3,735 | 46.7 |  |  |  |
|  | T o t a l | $ 460,004 | $ 271,509 | 59.0 | $ 123,899 | $ 75,116 | $ 69,957 |

Fuente: FPC, del 2003 a octubre del 2005.

Como observa, Oaxaca ha tenido un mayor apoyo económico que el resto de los estados, privilegiándose a los participantes del proyecto de nopal; Michoacán es el estado que menos recursos a recibido, aunque casi igual que Guerrero, pero con mucho menos resultados que éste.

### 3.15 Factores de éxito y fracaso en la operación de los proyectos

Los factores que han propiciado que los proyectos no continúen y se tengan que cancelar han sido principalmente:

- Falta de organización del grupo

- No se asumen los compromisos

- No hay acuerdo con sus migrantes

- Falta cohesión o integración

Estos factores han entorpecido la continuidad de los proyectos productivos, no obstante, la FPC ha tratado de solventar dichas situaciones, muchas veces con asesoría y capacitación, pero no siempre se ha logrado la superación de estos obstáculos, que ponen en riesgo el proyecto, teniéndose de cancelar.

Otros factores de importancia, también han sido los permisos para explotaciones, el abasto de la materia prima, la rentabilidad del proyecto, así como las expectativas diferenciadas y los objetivos entre los productores locales, los migrantes y los propósitos de la FPC, que no llegan a coincidir totalmente.

El proyecto PANO, de las mujeres productoras de nopal, basa su avance, hasta la fecha, en un grupo cohesionado, con apoyo de sus migrantes y con responsabilidad y trabajo de las socias, además, de su organización interna, legalmente constituida y el apoyo decidido de la FPC.

Cabe mencionar, la FPC ha intervenido en la producción primaria de nopal para mejorar la calidad, haciendo la conversión a orgánico, factor que tendrá un peso importante en el éxito del proyecto, pues va acorde con las mega tendencias del mercado.

# Capitulo 4

## Evaluación de los Procesos Externos del Programa

En este apartado se analizan los factores exógenos, la situación de los migrantes, su participación y el grado de involucramiento en los proyectos promovidos.

### 4.1 Tamaño, frecuencia de las remesas y capacidad de ahorro de los migrantes

A partir del muestreo realizado y de acuerdo con los ingresos obtenidos por los migrantes, considerando sus lazos familiares en México, se obtuvieron los siguientes resultados generales para ambas zonas investigadas:

- El ingreso promedio es de alrededor de 3 mil dólares por migrante cada mes.

- Prácticamente todos los migrantes ya tienen a sus familias núcleo con ellos.

- El tamaño de las remesas es variable, alrededor de 200 dólares por mes; cuando mandan más, es que están invirtiendo, por ejemplo en un terreno, construcción o un negocio, (un 25% de los entrevistados), o también se puede deber a alguna emergencia.

Para la zona de Naples, Miami, cuyos migrantes están participando en el proyecto de telefonía Voz/Ip, su capacidad de ahorro en los E. U. es en promedio del 20% sobre lo que ganan mensualmente y el tamaño de la remesa es entre el 3.5% y el 11%. Ver el cuadro siguiente:

Cuadro No. 24 Ingresos y remesas de los migrantes de Naples, Miami

- Este migrante sólo envía dinero sin preguntar el destino, pues tuvo problemas por eso.

- Tiene un envío de remesas extraordinario, pues está invirtiendo, no se consideró para el promedio.

Fuente: Investigación directa.

El grupo de California, que apoya el proyecto de nopal, presentó un menor destino del ingreso al ahorro, en promedio 8%, en condiciones normales, sin embargo, tomando en cuenta sus proyectos personales el porcentaje se eleva alrededor del 30%. El tamaño de la remesa se mueve en rangos muy abiertos del 3% al 30% de su ingreso, cabe mencionar que en este grupo un 25% ya no envía remesas, debido a la ausencia de familia núcleo en México, no obstante, tiene interés en el desarrollo de su comunidad, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 25 Ingresos y remesas de los migrantes de Ocean Side, California

- Este migrante no envía remesas ya tiene a toda su familia y no ahorra por el pago de su casa.

- El lleva las remesas a Mexicali y una parte es para poner un negocio (40%), no se consideró para el promedio.

Fuente: Investigación directa.

### 4.2 Destino de las remesas

En cuanto al destino de las remesas, para el grupo de Miami, no se presentó una tendencia franca, se notan tres destinos importantes: básicos, ahorro e inversión (terrenos e infraestructura), para este grupo no hay apoyos comunitarios, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 26  Remesas de Naples, Miami

| Destino de las remesas en México % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Básicos | Mejoras | Ahorro | Inversión |
| 10 | 0 | 90 | 0 |
| 25 | 37.5 | 0 | 37.5 |
| 100 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Investigación directa

Para el grupo de California, el destino principal son los básicos, sin embargo, también destaca la salud y la inversión (para poner un negocio), presentándose marginalmente apoyos comunitarios, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 27 Remesas de Ocean Side, California

| Destino de las remesas en México % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Básicos | Mejoras | Ahorro | Salud | Comunidad | Inversión |
| 70 |  |  | 20 | 10 |  |
| 80 |  | 10 |  | 10 |  |
| 60 |  |  |  |  | 40 |
| 20 |  |  | 80 |  |  |

Fuente. Investigación directa

### 4.3 Organizaciones y clubes de migrantes

Para el caso de los guerrerenses de Naples, Miami, que apoyan el proyecto de telefonía, el 50% son indocumentados y el otro 50% son residentes, no tienen hasta el momento una organización constituida legalmente, sólo es un grupo informal, los propósitos que persiguen son:

Cuadro No. 28 Propósitos de migrantes del oeste de Miami

| Propósitos | % |
| --- | --- |
| Apoyar proyectos productivos en sus comunidades para negocios. | 50% |
| Integrar una cooperativa de préstamos sin intereses. | 12.5% |
| Buscar mercado para productos nacionales | 12.5% |
| Desarrollo de negocios en U. S. | 25% |

Fuente. Investigación directa

Este grupo manifestó, principalmente, su interés en apoyar proyectos en México, pero también en E. U., ya que predominó la idea de hacer negocios, en cualquiera de los dos países o en ambos; hasta el momento manifestaron no haber obtenido ninguna ventaja de su organización informal.

Con respecto al grupo de oaxaqueños en el sur de California, que apoyan la envasadora de nopal y otros alimentos,  el 20% son ciudadanos, el 40% residentes y otro 40% son indocumentados, presentan un grado de organización mayor, para apoyar el proyecto se constituyeron como Inc. (Incorporada) en una comercializadora llamada “Chapulin” que distribuirá los productos mexicanos de “Procesadora de Alimentos Nostálgicos de Oaxaca” (PANO), de hecho algunos socios tiene un negocio de follaje en Ocean Side con bodegas y cuartos fríos, los cuales ocuparán para la distribución de los productos que se envíen de Oaxaca.

También cuentan con una organización denominada “Migrantes por Ayoquezco, Oaxaca”, MIGPAO, por constituirse como HTA, cuyo propósito es social y económico; a su vez ésta organización es miembro de la “Coalición de Comunidades Indígenas de Oaxaca”, COCIO, una organización con mayor proyección en el sur del estado, sobre todo para aspectos sociales y culturales (organiza eventos como la Guelaguetza en San Marcos, CA), ambas organizaciones tienen reuniones más formales y calendarizadas, con resultados ya materializados, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 29 Propósitos de las organizaciones del sur de CA

| Propósitos | % |
| --- | --- |
| Apoyar proyectos productivos en sus comunidades. | 44.5% |
| Crear fuentes de empleo en México. | 11.1% |
| Conseguir recursos para mejoras en sus comunidades de origen. | 33.3% |
| Desarrollo de negocios en U. S. | 11.1% |

Fuente. Investigación directa

Nuevamente destaca el interés en apoyar proyectos productivos comunitarios para generar empleo como el objetivo predominante, sin embargo, para este grupo también es relevante el apoyo en mejoras para sus comunidades, a diferencia del de Miami, presentándose, asimismo, interés por negocios en los Estado Unidos donde radican. Hasta el momento manifestaron como ventajas, que han recobrado la confianza entre ellos como miembros de la comunidad y se han unificado, principalmente; además de haber hecho un beneficio material en su comunidad, sin esperar un beneficio personal.

4.3.1 De los proyectos promovidos con migrantes por el PCR

Hasta la fecha de la presente evaluación ningún migrante de Naples, Miami, había aportado recursos para el proyecto de telefonía, además, no saben de las aportaciones de la gente de Huamuxtitlán. La idea del proyecto se la atribuyen a Sergio hermano de dos de ellos que vive en Puebla, tienen toda la confianza depositada en él, no conocen bien el proyecto, sólo han escuchado un par de presentaciones del mismo, el 75% de ellos percibe un desfasamiento en los tiempos planeados.

Con respecto al grupo de migrantes de Ayoquezco, Oaxaca, éstos ya aportaron para el proyecto Procesadora de Alimentos Nostálgicos alrededor de $ 20,000 dólares U.S., haciéndose socios de la empresa, la idea de proyecto fue de su anterior líder, María Fca. Cruz, si bien hubo una cierta participación en la elaboración del proyecto, éste fue formulado por la FPC, los migrantes y el grupo de productoras de Ayoquezco han mantenido un mayor contacto, pues los líderes de “Chapulín” y “MIGPAO” han realizado viajes y reuniones a su comunidad, lo que les ha permitido mayor apropiación y seguimiento. A pesar de llevar avances en la obra, el 80% de los migrantes perciben que no se han cumplido los tiempos comprometidos y ha habido cambios fuera de lo planeado.

4.3.2 De los migrantes en general

La formación de clubes, ya sea en forma legal como HTA’s o de manera informal de migrantes  mexicanos, cada vez es mayor en los E. U., pues el flujo de emigrados aumenta año con año, alrededor de 400 mil en 2004, lo que permitirá ir reorientado el destino de las remesa, no sólo al consumo, sino a las inversiones productivas en una forma ascendente. Tan sólo en el estado de California, USA, existen unas 200 organizaciones de migrantes, la mayoría muy vinculadas a negocios con migrantes y al apoyo con obras y festividades sociales en sus comunidades de origen y en los mismos E. U.

Una de ellas es la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior (AMME), con sede en los L. A., previa entrevista con su presidente, éste manifestó que los propósitos principales de su organización son: 1.- Actividades de intercambio social, 2.- Desarrollo de negocios y oportunidades de empleo en E. U. y 3.- Fortalecer el mercado de bienes entre mexicanos.

Hasta el momento esta organización no ha apoyado ningún proyecto productivo con remesas, su visión es más de hacer negocios en los E. U., sin embargo, estaría dispuesta a apoyar algún proyecto siempre que fuera negocio, preferentemente con estudiantes o jóvenes bien preparados y con visión empresarial. No conoce el PCR, ni ninguno otro parecido.

Otra organización importante es la Federación de Clubes Jaliscienses de California, cuyos propósitos son: 1.- Apoyos sociales para sus comunidades en México, 2.- Promover el deporte y la belleza en los E. U. y 3.- Proporcionar asesoría para créditos, salud, educación, aspectos legales, etc.

Esta es una organización que ya ha gestionado recursos para llevar a cabo proyectos sociales dentro del programa 3 x 1 de la SEDESOL, en 2004 realizaron 434 obras con una inversión de 205 millones de pesos en 87 municipios de su estado; de hecho comienzan a promover proyectos productivos binacionales en acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) de Jalisco, para impulsar unos 26 proyectos que tienen preparados para este año, además, promueven el programa “Invierte en México” de NAFIN y el BID.

Esta es una Federación de clubes muy integrada, conocen los programas de capitalización de remesas, están dispuestos a invertir y promover proyectos productivos en sus comunidades de origen, cuentan con algunas ideas y no han roto los lazos con sus paisanos y sus raíces de origen, se muestran dispuestos a apoyar a las empresas, más que a verlas como un negocio particular.

Existen un buen número de clubes más pequeños con los cuales habrá que hacer una mayor labor de sensibilización, pues no tienen considerada, dentro de sus objetivos y esquemas, a la inversión productiva y algunos más, lo verán como un negocio, antes que verlo como un beneficio para sus comunidades de origen.

### 4.4 Grado de disposición a la inversión

En cuanto a la disposición para invertir en proyectos productivos de sus comunidades, para el grupo de Miami, un 25% no tiene interés en apoyar algún otro proyecto hasta conocerse los resultados del proyecto de telefonía, el otro 75% manifestó interés por desarrollar otros proyectos, estando dispuestos a aportar entre $30 y $500 dólares por mes.

En relación al perfil que los participantes deben tener, la mayoría aceptó la participación, tanto de su familia, como de otra gente del pueblo; el requisito es que sean responsables y con ganas de trabajar y de superarse, gente conocida que quiera cambiar y aportar.

Para el grupo de migrantes oaxaqueños, todos manifestaron su intención de participar en algún otro proyecto de inversión en su comunidad, aunque sólo el 80% aportarían entre 50$ y $300 dólares por mes. La mayoría mencionó estar dispuestos a aceptar organizaciones y grupos de la comunidad, que sean responsables y comprometidos, con visión empresarial, sólo un 20% puso como requisito que su familia participe para apoyar el proyecto.

### 4.5 Propuestas de proyectos productivos

Los migrantes manifestaron ideas de proyecto, tanto para México, como para los E.U., en la siguiente forma:

Cuadro No. 27 Ideas de proyecto de los migrantes

| Ideas de Proyecto |  |
| --- | --- |
| Naples, Miami | Sur de California |
| - Casetas telefónicas y envíos | - Educación para el trabajo |
| - Taller mecánico y refaccionaria | - Productos orgánicos |
| - Educación terminal | - Tunas de pitahaya |
| - Educación y capacitación | - Producción de flores |
| - Talavera | - Tlayudas |
| - Fábrica de hielo | - Cantina |
| - Casa de cambio | - Pigmento de cempasúchil |
| - Casas para renta |  |

Fuente. Investigación directa

Es importante destacar que en ambos grupos se presentó una preocupación por la educación y preparación de sus familiares en México, así como la intención de hacer negocios, no sólo con productos nostálgicos, sino también con otros servicios y productos para la población local en México y en los E. U. A.

4.5.1 Motivos de la inversión

Las razones por las cuales invertir, difieren un poco de un grupo a otro, definitivamente los de Oaxaca piensan más en sus comunidades y sus familias, pues incorporan el cuidado de los recursos y el freno a la migración; por su parte, los de Miami, si bien les interesa generar empleos, también les importa ganar ellos mismos con la inversión, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 30. Expectativas de los proyectos

| Resultados esperados al apoyar proyectos en sus comunidades | % |
| --- | --- |
| Naples, Miami |  |
| Ganar dinero con mi aportación al proyecto | 25% |
| Que se generen fuentes de empleo en México. | 50% |
| Más ingresos para mi familia | 12.5% |
| Que la gente no migre | 12.5% |
| Sur de California: |  |
| Que se generen fuentes de empleo en México. | 25% |
| Más ingresos para mi familia | 25% |
| Que la gente no migre | 25% |
| Manejo sustentable de recursos naturales | 25% |

Fuente. Investigación directa

4.5.2 Financiamiento de la inversión

En relación a la instancia que desearían utilizar para apoyar los proyectos en sus comunidades de origen, la mitad prefirió hacerlo a través de la FPC, por lo que tienen confianza en dicha fundación, la otra preferencia recayó en su misma organización de migrantes, formal o informal, con que cuentan actualmente; es notorio la poca credibilidad que tienen en las dependencias del gobierno como promotoras, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 31 Instancia de promoción deseable

| Instancia para promover el proyecto | % |
| --- | --- |
| Su propia organización de migrantes | 30.8% |
| La FPC | 53.8% |
| Alguna dependencia de gobierno | 7.7% |
| Cualquiera que maneje bien el proyecto | 7.7% |

Fuente. Investigación directa

Con respecto al financiamiento del proyecto, las preferencias se centraron en las dependencias del gobierno como participantes con subsidios para financiar el proyecto, complementado con sus propias aportaciones y el crédito, ver el cuadro siguiente:

Cuadro No. 32 Estructura de financiamiento deseable

| Fuentes para financiar el proyecto | % |
| --- | --- |
| Aportaciones del grupo interesado | 25% |
| Créditos bancarios | 25% |
| Alguna dependencia de gobierno | 43.8% |
| FPC | 6.2% |

Fuente. Investigación directa

### 4.6 Expectativas sobre los resultados del programa

Todos los migrantes entrevistados manifestaron conocer el PCR del BID con la FPC, sólo que el grupo de Miami básicamente se relacionó con el programa por medio de Sergio Garnelo, el promotor del proyecto de telefonía para Guerrero, en cambio los migrantes Oaxaqueños se vincularon, sobre todo,  por medio de sus organizaciones.

Las razones por las que decidieron participar y las expectativas que tienen son, para el grupo de Miami:

1º Invertir en proyectos para ganar algo

2º Generar fuentes de empleo y apoyar a sus comunidades y familiares

Para el grupo del sur de California:

1º Apoyar a su comunidad

2º Incrementar o complementar el ingreso de sus familiares

3º Por convicción y demostrar que se puede hacer algo en grupo

Es notorio que para el grupo de oaxaqueños el interés y las expectativas se centran en un beneficio a sus comunidades, mientras que para los Guerrerenses es muy importante no sólo eso, sino también que ellos ganen “algo”.

### 4.7 Formas de seguimiento y monitoreo

En cuanto al seguimiento de los proyectos llevado a cabo por la FPC, para el proyecto de Telefonía, sólo ha habido dos reuniones con un intervalo de un año, aproximadamente, esto se consideró como un plazo un tanto largo para la continuidad del proyecto; para estos migrantes Guerrerenses, los mecanismos para informar sobre los avances y resultados debe ser por Internet y teléfono, complementado con un reporte escrito y una reunión periódica de un responsable.

Para el caso de los migrantes Oaxaqueños, a los cuales ya se les informa por Internet, manifestaron la necesidad de reuniones presénciales con fotos y video cada mes, con análisis de causas de avances y estancamientos, la información debe ser oportuna y no retrasada.

### 4.8 Medios de difusión

A fin de alcanzar una mayor difusión del PCR en U. S. A., los migrantes sugirieron una mayor comunicación y trabajo de base, invitar a paisanos a conocer los proyectos que se tienen para que sepan que es lo que se quiere hacer; asimismo, faltan vínculos entre organizaciones, no hay intercambio de experiencias, que se difundan los éxitos alcanzados, tanto en U. S. A., como en México, realizar reuniones donde se expongan proyectos exitosos para soportar la credibilidad y el interés, también elegir un buen proyecto y promoverlo entre las organizaciones de paisanos.

# Capitulo 5

## Indicadores y Resultados del Programa

En este capítulo se exponen los resultados alcanzados hasta el momento, además de algunos indicadores y calificaciones obtenidas.

### 5.1 Percepción de resultados

5.1.1 Del personal de campo

En relación a los resultados del PCR, observados por el personal de las representaciones, se tiene lo siguiente:

Cuadro No. 33 Aspectos en los que ha observado cambios

| Aspectos | Cambio | Sin cambio |
| --- | --- | --- |
| Empleos generados |  | 100% |
| Ingresos |  | 100% |
| Desarrollo de capacidades | 66% |  |
| Comercialización | 66% |  |
| Inicio de una nueva actividad | 100% |  |
| Cantidad producida | 66% |  |

Fuente: Investigación directa.

La percepción de los representantes de la FPC en los estados, sobre los resultados del programa de remesas, es que básicamente ha permitido iniciar una nueva actividad productiva, aumentar la cantidad producida y su comercialización y desarrollar capacidades en los productores, así como mejorar la comunicación y la formación humana.

En cuanto al empleo y al ingreso de los grupos participantes, no perciben cambio alguno todavía.

Con respecto a la capacitación y asistencia técnica proporcionada, los representantes calificaron a ésta con 8.0 puntos promedio, el resto de los aspectos de calidad fueron calificados en la siguiente forma:

Cuadro No. 34  Factores de calidad de los capacitadores

| Capacidad de los formadores | 8.5 |
| --- | --- |
| Calidad de materiales | 9.0 |
| Contenido de los temas | 9.0 |
| Ejemplos y casos | 8.5 |
| Apoyo logístico | 8.0 |
| Aula o lugar | 8.0 |

Fuente: Investigación directa.

Las áreas de mejora son el apoyo logístico y el lugar, en menor medida la capacidad de los formadores y sus ejemplos.

5.1.2 Del personal de oficinas centrales

En cuanto a la percepción del personal central sobre los resultados del PCR se tienen los siguientes resultados:

Cuadro No. 35 Aspectos en los que ha observado cambios

| Aspectos | Cambio | Sin cambio |
| --- | --- | --- |
| Empleos generados |  | 100% |
| Ingresos | 75% |  |
| Desarrollo de capacidades | 100% |  |
| Organización | 50% |  |
| Inicio de una nueva actividad | 25% |  |
| Otros: expectativas despertadas en la comunidad. | 25% |  |

Fuente: Investigación directa.

Para el personal responsable del programa en las oficinas centrales de la FPC, el PCR ha arrojado resultados a los participantes hasta el momento, básicamente, en el desarrollo de capacidades, los productores han adquirido más confianza en las actividades productivas que realizan y en ellos mismos, se saben expresar mejor, exigen  y dialogan con los migrantes y con otros en forma más abierta.

En cuanto al  ingreso, el beneficio ha mejorado sobre todo para los participantes del proyecto del nopal en Oaxaca, en su fase primaria orgánica; en relación al empleo no se perciben aún cambios.

La calidad de la capacitación fue calificada, considerando los eventos impartidos en cada estado, en forma satisfactoria para Oaxaca y Michoacán y no satisfactoria para Guerrero, ver el cuadro siguiente:

Cuadro No. 36 Calificación de la capacitación

| Estado | Calificación |
| --- | --- |
| Guerrero | 7.9 |
| Oaxaca | 8.8 |
| Michoacán | 8.6 |

Fuente: Investigación directa.

### 5.2 Ingreso y  empleo

El efecto en el ingreso y empleo fue medido a través de las entrevistas con migrantes y beneficiarios participantes en los proyectos.

Los migrantes de Naples, Miami y San Marcos, California, manifestaron en un 100% no haber percibido una mejora en el nivel de vida de sus familias, un 89% no ha visto beneficios en el ingreso y un 78% considera que no se han cumplido los tiempos establecidos, ver el cuadro siguiente:

Cuadro No. 36 Percepción de beneficios por los migrantes

| Descripción | % |
| --- | --- |
| No se ha cumplido con los tiempos | 77.8 |
| No se han visto beneficios | 88.9 |
| No ha mejorado el nivel de vida | 100.0 |

Fuente: Investigación directa.

Para los migrantes del oeste de Miami, no se tienen hasta el momento beneficios para sus parientes, pues el proyecto de Telefonía no se ha ejecutado, se encuentra en la fase de gestión del financiamiento y organización.

Para los migrantes del sur de California, el avance del proyecto PANO y su abastecedora de nopal MENA, no ha representado un beneficio tangible en el ingreso de sus familias en México, sin embargo, perciben beneficios en la producción de nopal, las mujeres han incrementado su rendimiento y han recibido asesoría, se han hecho las inversiones de la obra y también algún pariente se ha empleado en la ejecución del proyecto.

Por otro lado, para los participantes en los proyectos, el 77% no observa cambios en el bienestar de su familia y el restante 23% menciona que si. Los cambios observados sobresalen en la cantidad producida, sobre todo de nopal y, también, en la comercialización, en menor frecuencia en el empleo y el ingreso, ver el cuadro siguiente:

Cuadro No. 37 Percepción de beneficios por los productores

| Aspecto en que hubo cambio | % |
| --- | --- |
| Empleo generado | 23.1 |
| Ingreso mensual | 23.1 |
| Cantidad producida | 38.5 |
| Comercialización | 34.6 |
| Inicio de nueva actividad | 15.4 |
| Bienes de producción | 11.5 |
| Otros | 15.4 |

Fuente: Investigación directa.

No obstante, el impacto importante finalmente se refleja en el ingreso, principalmente, de las mujeres productoras de nopal, con base en la mejora de su producto, sus rendimientos y la comercialización que logran en el mercado.

### 5.3 Desarrollo de capacidades

El efecto en  el desarrollo de capacidades deriva de la experiencia de los productores participantes en los proyectos promovidos y en proceso de ejecución, los cuales manifestaron como principal desarrollo de capacidad el saber trabajar en grupo, en segundo término, la forma de integrar una organización y en menor proporción las mejores formas de cómo producir mejor, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 38 Aprendizajes por participar en el proyecto

| Aprendizaje de su experiencia en el proyecto | % |
| --- | --- |
| Integrar una organización | 47.6 |
| Elaborar un plan de trabajo | 9.5 |
| Aprender a producir | 28.6 |
| Trabajar en grupo | 66.7 |
| Otro | 9.5 |
| Nada | 4.8 |

Fuente: Investigación directa.

Ahora bien, como consecuencia de la operación del proyecto, básicamente el nopal y parcialmente la palma, los participantes mencionaron que sus aprendizajes fueron, principalmente, las nuevas técnicas de producción (orgánica), después cómo vender más (diseño de productos) y por lo tanto, cómo ganar más, ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 39 Aprendizajes por participar en la operación

| Qué aprendió al participar | % |
| --- | --- |
| Nuevas técnicas de producción | 61.9 |
| Administración y contabilidad | 14.3 |
| Como vender más | 33.3 |
| Como ganar más | 28.6 |
| Otra | 14.3 |

Fuente: Investigación directa.

Para el personal de la FPC, tanto central, como en los estados, es evidente que en los principales grupos se percibe un desarrollo de capacidades a partir de la participación de los productores, sobre todo los que llevan más tiempo con el PCR, se saben enfrentar mejor al entorno, tienen más seguridad en ellos mismos, dialogan mejor con sus migrantes y en general, se comunican con más facilidad; para el caso del nopal han aprendido, además, a producir en forma orgánica, como ya se mencionó.

### 5.4 Inversión y capitalización

La unidades productivas que han logrado una capitalización son el grupo de mujeres productoras de nopal, MENA, al haberse incorporado al proyecto PANO, en donde ya se lleva una inversión física de alrededor de 6 millones de pesos, más el equipo de riego que les fue subsidiado. Asimismo, el grupo de la palma se capitalizó al adquirir una maquina de costura y el proyecto de NTIC’S con el equipo de computo.

### 5.5 FODA

En cuanto al diagnóstico expresado por los entrevistados, se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro No. 40 Fortalezas y Debilidades del PCR

| Actores | Debilidades | Fortalezas |
| --- | --- | --- |
| Representan-tes FPC | -Si no se ofrecen recursos o crédito no despierta interés, no impacta. -Querer repetir el modelo para todas las comunidades, sin considerar cultura, recursos y destino de remesas. -Distancia entre nacionales y migrantes y la credibilidad entre ambos. | -La asistencia técnica y capacitación que ofrece. -La transmisión de ideas y la vinculación con otros proyectos. -La posibilidad de hacer algo conjuntamente entre migrantes y nacionales. |
| Beneficiarios Guerrero BeneficiariosOaxaca Michoacán | - La garantía liquida es una limitante para el proyecto. -Falta de asistencia técnica complementaria. - No dan respuesta a su difusión por Internet. - Mucho tiempo en la respuesta a la comercialización por Internet. - Los recursos del programa son insuficientes. - Estar más al pendiente del grupo. - Entrega inoportuna - Falta de asistencia técnica y capacitación. - Por que tanto representantes. - No hay seguimiento y lento el proceso - Falta difusión - Rotación del personal | - La más importante fue Ayuda a generar o mantener empleo. - Permite crear empresas. - Permite apoyar a la producción y obtener más ingresos. - Ofrecer servicios a menor costo. - Motiva y da ánimo. - Apoyos de crédito para bienes de producción. - Permite crear empresas. - Comercializar la producción - Son atendidos y escuchados por el enlace - Genera empleo y obtención de ingresos. - Dan asesoría. - Ayudan a las personas que lo necesitan. - Permite crear empresas. - Mejora en la plantación y asesoría técnica. - Permite tener bienes para la producción. - Apoyo de gente que sabe |
| Oficinas centrales | - Los tiempos están atados a un plazo. - Que la FPC es pequeña. - No hay experiencia con migrantes. - Se debe trabajar mucho en E. U. - No hay certeza del seguimiento a los proyectos, se requiere mayor seguridad a la fecha del programa. - No se tienen los recursos suficientes. - Reforzar las aportaciones de los migrantes, se fue FIRA, se requiere un fondo. | - Su vinculación a los migrantes. - El esquema de la FPC es independiente y su vínculo con el BID le da más potencial. - Puede resolver el estancamiento en zonas de alta migración. - Ejemplo de integración económica, cultural y social. - Aprovechar la integración entre comunidades binacionales. - Generar dinámicas de asociación con beneficios eco. mutuos. - Permite autonomía, orden administrativo y espacio de creatividad. - Permite invertir en la gente. |
| Migrantes (Miami) | - Falta comunicación con los interesados. - Al proyecto telefónico, competir con grandes compañías. | - Ve un futuro en su inversión - Apoya a grupos, no a personas - Oportunidad de participar en grupo y generar empleo e ingreso propio. - Es una forma de promover la organización |
| Migrantes (California) | - No ha arrancado el proyecto, falta capital y dudas sobre la competencia - No se ha cumplido con los tiempos - Que se tuvieran los recursos para sacar los proyectos más rápido. | - Que su gente mejore económicamente - Seriedad y no abandono del proyecto - Enfocarse al campo productivo con beneficios para atrás. - Aprendizaje de cómo iniciar un negocio - No es gubernamental |

### 5.6 Sostenibilidad del programa

Con relación al grado de sostenibilidad del programa, se hicieron las siguientes propuestas:

Representantes FPC:

- Trabajar con jóvenes que tengan más ambiciones.

- No hacer depender el programa de remesas del de Cadenas (crédito).

- Apoyar y reforzar las relaciones entre los nacionales con los migrantes de E. U. participantes en los proyectos.

- Visitar otros proyectos exitosos para muestra y entendimiento de los participantes nacionales.

- Mayor promoción con migrantes, captar sus ideas de lo que ellos quieren hacer.

- Seleccionar mejor a los grupos que realmente quieran trabajar.

Beneficiarios Guerrero:

- Período de gracia en los créditos

- Eliminar el requisito de garantías líquidas

- Informar a todos los miembros de los grupos y no sólo al presidente

Beneficiarios Oaxaca.

1.	Que sigan apoyando y que agilicen la operación del proyecto.

2.	Que sigan dando cursos y asesorías

3.	Ayuda para tramitar recursos

4.	Más oportunidad en los apoyos y que digan lo que se puede hacer.

5.	Los tiempos son muy largos para operar el proyecto

6.	Que sigan con el proyecto y que no se les abandone después del crédito

7.	Mayor capacitación y asesoría.

8.	Que digan si pueden conseguir el mercado

Beneficiarios Michoacán.

- Que no haya burocracia y que sean más rápidos los apoyos

- No tanta rotación de gente.

- Mayor capacitación

- Más oportunidad en los apoyos.

- Que sea más ágil y simplificación de trámites.

- Una participación entre la fundación y ellos.

- Que no sean tan tardados.

Oficinas centrales.

- Sistematizar la experiencia del programa, evaluarla y sobre eso trabajar.

- Solucionar la forma de enviar dinero como capital para el proyectos sin organización.

- Capacitar más a los migrantes y conseguir crédito para ellos.

- Mayor compromiso del BID para continuar con el programa.

- Más recursos para la promoción e integración de grupos para los proyectos.

- Crear un gran fondo para captar el ahorro de los migrantes para proyectos.

Migrantes, Miami

- Definir quienes participan en la organización y el proyecto y sólo trabajar con ellos.

- Que se tenga más comunicación

- Falta más intercambio y un líder o representante que informe.

Migrantes, California

- Mejorar el vínculo entre la FPC y los interesados

- Trabajar más la comunicación, más fluidez en la información

- Que haya presencia de los involucrados en los proyectos

- No crear expectativas  que no se puedan cumplir

- Que ayuden con dinero y permisos para introducir los productos a E. U.

### 5.7 Resumen de Indicadores

Los indicadores del No. 1 al 10 son porcentajes sobre la base de 100 puntos, lo óptimo; para el indicador No.11 la base es 1.0, que refleja que el curso fue muy comprensible, lo que se aleje hasta 3.0 fue siendo menos comprensible para el participante.

# Capitulo 6

## Conclusiones y recomendaciones

En este apartado se presentan las conclusiones más importantes de los capítulos abordados y las recomendaciones relevantes para mejorar la operación del programa en sus resultados e impactos.

### 6.1 Del diseño del programa

El plazo de 36 meses marcado como horizonte del programa, prácticamente se venció, sin que haya concluido éste. Las metas establecidas en el programa fueron la mayoría muy generales y no especificaron cantidades por entidad federativa y/o por años, tampoco para algunos sub-componentes, lo que ha limitado la relación del seguimiento físico del programa con el financiero. El programa dio la pauta para aceptar a grupos organizados formal o informalmente, haciéndose un trabajo más largo y de mayores esfuerzos con los grupos no organizados legalmente.

El papel que se le asignó al crédito, como fuente de financiamiento y tratando de que las remesas entraran al sistema financiero y apalancaran los créditos, en la práctica no ha sido posible, pues el tipo de grupos participantes no tienen una cultura de uso crediticio, ni aceptan, la mayoría de ellos, ese tipo de compromisos, además, se les hace pesado juntar la garantía liquida que se les pide.

La incorporación de la UCLA en la difusión y promoción de los proyectos, así como en diseminar los resultados del programa, finalmente no funcionó, por diferencias entre la FPC y la UCLA-NAID.

Se pretendió compartir los costos de la capacitación entre los productores y el programa, fijando la FPC una política del 30%, lo que para algunos grupos ha funcionado como un obstáculo para continuar; caso Michoacán.

Con respecto a la identificación de ideas de proyecto y los grupos interesados, el programa no dio ningún lineamiento sobre la forma o método de detección, sólo marcó requisitos de elegibilidad de los grupos.

Recomendaciones:

Para la segunda fase del PCR se deberá replantear el horizonte a un nuevo plazo, para lo cual se recomienda revisar los distintos componentes, estipular metas por entidad federativa y por año, rediseñando el programa con una calendarización que permita un seguimiento físico-financiero más puntual y específico, nombrando responsables por producto y estableciendo claramente las acciones que asumirá la FPC y aquellas que se contratarán con terceros.

Se sugiere aceptar, fundamentalmente, a grupos de productores organizados legalmente y en caso excepcional, ser más selectivo, a fin de evitar todo un trabajo previo organizativo, que ha implicado mayor tiempo, recursos y acciones que finalmente no redundan en la concreción de los objetivos productivos y de empleo.

Replantear la estructura financiera de los proyectos, aceptando la mezcla de recursos institucionales y de otras ONG’s, sin tener como eje el modelo el financiamiento crediticio basado en la entrada de remesas al sistema financiero; aprovechar otros programas gubernamentales para fondear los requerimientos de capital de los proyectos, como ya sucedió en el caso del nopal.

Que sea la FPC la única responsable de la ejecución del programa en todos sus componentes, no incorporando a ninguna otra institución académica,  pues no da resultados.

Para la detección de ideas de proyecto, se sugiere organizar mesas de trabajo y/o talleres de  identificación de oportunidades de inversión en municipios de muy alta tendencia migratoria y con una captación de remesas importante en los hogares, pero convocando a organizaciones de productores reconocidas y constituidas legalmente, así como a empresas sociales en operación (localización organizativa), utilizando, básicamente el método de autodiagnóstico.

Aunque el programa marcaba no atender proyectos primarios, en la práctica se han estado atendiendo ese tipo de proyectos, continuar con esa apertura, sólo dando prioridad a los de transformación y/o con un mayor impacto en la cadena productiva local y regional.

### 6.2  Resultados del contexto en que se realizan las acciones

La información sobre la localización de las acciones del programa mostró, que difícilmente coincide una situación de muy alta marginación y bajos ingresos con una de muy alta tendencia migratoria, lo que confirma que la migración no sólo responde a un factor de pobreza.

En cuanto a la cobertura geográfica, se presentó una concentración de acciones en las cabeceras donde se encuentran las oficinas de las representaciones de la FPC, sobre todo en Guerrero con Huamuxtitlán y en Michoacán  con Zitácuaro.

La comunicación y localización con los potenciales beneficiarios es un factor que dificulta la promoción para la participación, esta situación se hace más crítica en las representaciones de la FPC en donde no se cuenta con vehículo.

La mayoría del tipo de productores que radica en las zonas muy marginadas y de alta tendencia migratoria, están dedicados a actividades primarias, con baja escolaridad, pocos niveles de capitalización, receptores de subsidios y con escaso uso del crédito, este perfil no corresponde al considerado en el PCR, por lo cual se ha dificultado la promoción de los proyectos productivos y la integración de los grupos, presionando a trabajar en localidades más grandes y desarrolladas a fin de encontrar a grupos con mayor capitalización, conocedores del crédito, con mayores niveles de escolaridad y con ingresos por encima de la media.

Recomendaciones:

Se recomienda seguir el criterio de localización organizativa, que conjuntamente con el porcentaje de remesas por hogar y la tendencia migratoria,  permitan definir la cobertura de operación, sin importar el grado de marginación, dotando de vehículo a las representaciones que aún no cuenten con él.

Asimismo, se deberán orientar las acciones a otras regiones y municipios, fuera de las cabeceras en las que se ha venido trabajando, evitando la concentración de las actividades que se ha tenido hasta el momento.

A pesar de no haber considerado inicialmente la participación de los tres niveles de gobierno, se recomienda aceptar la participación y colaboración con las instituciones públicas que interactúan en el medio rural en forma abierta, para lo cual la FPC deberá establecer convenios, acuerdos y acciones conjuntas para impulsar y financiar los proyectos productivos con remesas, principalmente, con los programas federales de Desarrollo Rural:

- SAGARPA: Programa de desarrollo de capacidades (PRODESCA), Programa de fortalecimiento de empresas y organización rural (PROFEMOR) y Programa de apoyo a proyectos de inversión rural (PAPIR).

- SEDESOL: Programa de Opciones productivas y 3 x 1; para este último, en 2004 se invirtieron en Guerrero 38.3 millones en obras de infraestructura social y para 2005 se llevan invertidos 20.1 millones, se pueden hacer propuestas productivas.

- Secretaria de la Reforma Agraria (SRA): Programa de apoyo a la mujer agraria (PROMUSAG) y Programa de apoyo a proyectos agrarios (FAPPA).

Todos estos programas tienen tiempos específicos para presentación de propuestas, fuera de las fechas establecidas, ya no es posible acceder a sus recursos, por lo que se debe estar muy al tanto de dichas fechas.

En el ámbito estatal trabajar coordinadamente con las SEDER’s, tal como se ha venido haciendo en el caso de Oaxaca y lo más importante, a nivel municipal trabajar muy de cerca con el área rural de los municipios, como el caso de Zitácuaro y más concretamente acercarse a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), que son la instancia donde concurren representantes de productores y autoridades, tanto para concertar apoyos, como para conocer necesidades. Asimismo, se puede recurrir a los Comités Sistema-producto en cada estado, que agrupan a los principales productores de los productos más representativos.

### 6.3  Resultados de los procesos operativos internos

El desempeño de los representantes estatales de la FPC fue calificado por los directivos con 80 puntos para Guerrero, 85 puntos para Oaxaca y con 62.5 puntos para Michoacán, en este último caso influyó mucho la alta rotación de personal y su poca seriedad y compromiso con el programa; además se detectó que los representantes, no cuentan con habilidades como facilitadores de procesos de capacitación, ni con una amplia experiencia en el medio rural, poco preparados para el diseño y evaluación de proyectos y con limitados antecedentes en la administración y seguimiento de proyectos rurales.

En cuanto al perfil curricular de algunos de los principales consultores externos, éste no demuestra una experiencia práctica rural en el tema en que participan, ni trabajo con proyectos productivos.

La cedula de elegibilidad de los grupos es un buen instrumento, sólo que le da el mismo valor a todos los aspectos analizados. En el contenido de los proyectos, se trató muy someramente la evaluación económica-social, la figura legal, el análisis de riesgo y las formas de enfrentarlo, faltando anexar las bases de cálculo y cotizaciones.

Con respecto a la promoción local, ésta se ha llevado a cabo en forma directa, a través de los representantes de la FPC, sin embargo, se ha tenido una reducida cobertura regional, pues se presentan limitaciones de tiempo y gente, presentándose poca promoción de proyectos (sobre todo en Oaxaca y Michoacán), concentrándose las acciones en los municipios de las oficinas. Asimismo, se detectó una limitada participación de los productores en el proceso de planeación y un desconocimiento de varios beneficiarios sobre su proyecto y sobre lo qué es la FPC.

La transferencia de remesas destinadas a la inversión se ha facilitado en los casos que los grupos están organizados legalmente, enviándose a las cuentas bancarias con que ya cuentan, principalmente las mujeres productoras de nopal, descartándose la desconfianza que se genera en los migrantes, entregarlas a otras personas y por otros medios.

En cuanto a los resultados de la capacitación, del 2003 a junio 2005, se observó una concentración de los eventos en el tema organizativo de los grupos, también una concentración en el estado de Oaxaca, alrededor del 60% del total, particularmente con el grupo de nopal, siendo el único  estado con acciones durante los tres años del programa, pues en 2003 no se atendió a Michoacán y en 2004 y 2005 no se atendió prácticamente a Guerrero, salvo una plática sobre ganado porcino.

El grado de satisfacción del cliente es del 67%, considerado como no satisfactorio, aunque el grado de aplicación es muy satisfactorio con el 84%, así también se manifestó una dificultad del 25% en el grado de comprensión de los cursos.

La capacitación a los migrantes, prácticamente la han recibido los oaxaqueños del sur de California con los talleres de Plan de negocios y es a los que más se ha atendido; el resto de las actividades consistieron en reuniones de trabajo, cuyo contacto con los migrantes de Chicago y Miami ha sido mucho menor y en lapsos de tiempo más largos.

Con relación a la identificación de grupos y proyectos, Guerrero presenta el mayor número, 40 proyectos, seguido por Michoacán con 20 y Oaxaca con 10; con respecto a los proyectos que hasta el momento se han ejecutado, los porcentajes sobre toda la cartera son: Guerrero 7.5% (3/40), Michoacán 0% y Oaxaca 10% (1/10), los dos primeros estados son los que tienen mayor porcentaje de cancelados, un 60% y Oaxaca un 50%. Cabe resaltar el caso de Michoacán, pues siendo el estado que más remesas recibe, no se haya podido concretar la ejecución de ningún proyecto. También se notó una concentración de grupos en Zitácuaro, 55%, y en Huamuxtitlán con 30%, para Oaxaca en la región de los Valles Centrales.

En lo que se refiere al avance físico-financiero del programa la meta de los 40 grupos se ha rebasado con creces, pero la meta de 20 grupos con proyecto dispuestos a ejecutarlo no se ha logrado alcanzar más que en un 25%, con sólo un proyecto en operación, aunque se tienen alrededor de 18 proyectos más en promoción, el plazo del programa prácticamente se ha vencido.

Considerando la meta de los 20 proyectos el resto de los avances se ven igualmente limitados, pues la capacitación sólo se ha dado a 2 de los 5 proyectos en ejecución; el acompañamiento técnico a proyectos ejecutados se reduce a 3 proyectos, de los  150 productores que se tenia como meta, sólo se han capacitado a 66 productores, 45% del total y de los depósitos por 200 mil dólares de los migrantes, sólo han aportado 38 mil dólares a 3 de los proyectos, aproximadamente.

Ahora bien, si se toman los resultados globales, la FPC ha realizado alrededor de 50 eventos de capacitación (más 9 en E. U.) para los grupos identificados y capacitado a más de 700 participantes, sin embargo, muchos de éstos productores ya no participan.

La meta de las 20 solicitudes de crédito no podrá ser cumplida por el reducido papel que ha jugado el crédito, limitándose a 5 evaluaciones de los correspondientes proyectos en ejecución, aunque igualmente cabe mencionar que se han evaluado un número mayor de proyectos, 21 aproximadamente, considerando los cancelados y los que se encuentran en promoción.

Del resto de las metas físicas: la promoción con los clubes, la diseminación de resultados y los apoyos financieros a los clubes, prácticamente no se avanzó nada, la UCLA se retiró y la FPC asumió sobre todo la promoción en E. U., básicamente para dar seguimiento a los proyectos del Nopal, Voz/Ip y algo de Michoacán. De los 3 seminarios para inducir la participación al programa sólo se realizó uno sin ningún resultado concreto.

El avance financiero hasta septiembre del 2005 es del 57%, por lo que no hay correspondencia con el avance físico ya comentado. Algunos componentes de recursos BID se han agotado, como el de identificación de proyectos, los monitores UCLA y prácticamente los materiales de promoción local.

Las dispersiones más importantes entre el avance físico y el financiero se presentan en la asistencia técnica, se lleva gastado el 77.8% y sólo se han acompañado 3 proyectos de los ejecutados; los seminarios han erogado el 62% y sólo se organizó uno de ellos; materiales de promoción lleva ejercido el 84% y la promoción ha sido muy limitada sobre todo en E. U.; la diseminación ha erogado el 45%, no obstante, existen pocos resultados que diseminar para el gasto incurrido; cabe anotar que se tienen dos partidas en donde no se ha ejercido nada: viáticos y consultores de Internet.

La distribución de los recursos se presenta con diferencias importantes entre los tres estados, casi el 50% se ha ido para Oaxaca, 121 mil dólares, sobre todo al proyecto del nopal, Michoacán y Guerrero, han recibido alrededor del 27% cada uno, sin embargo, Guerrero es el que tiene más proyectos ejecutados y promovidos, Michoacán prácticamente no cuenta con ningún proyecto binacional.

El sub-componente consultores para diagnósticos y para identificación de grupos-proyecto, Oaxaca y Guerrero son los más apoyados con alrededor de 12 mil dólares cada uno, en contraparte a Michoacán se le ha destinado sólo la mitad de dicha cantidad, no se conoce el criterio de distribución de fondos, pues Michoacán tiene mayor recepción de remesas y un potencial productivo mayor que Oaxaca y Guerrero.

Recomendaciones

Para el personal de las representaciones se recomienda capacitarlos como formadores de procesos de capacitación y en el diseño, evaluación y administración de proyectos productivos, incluyendo la parte de identificación de ideas de inversión; además, dotar de vehículos a Oaxaca y Michoacán.

Para la cedula de elegibilidad se sugiere reestructurarla para incorporar una ponderación que le de mayor peso a grupos ya organizados legalmente, con recepción de remesas y con actividades de producción, transformación y comercialización en forma integrada, así como establecer un solo límite entre elegibles y no elegibles.

Es necesario elevar el grado de apropiación de los proyectos por parte de los interesados, induciendo una mayor participación, desde la planeación, reforzando la comunicación y la información sobre avances y problemas, hasta la ejecución, posibilitando que asuman, en mayor medida, sus responsabilidades y conozcan mejor el proyecto de inversión que van a llevar a cabo.

Desconcentrar la capacitación del estado de Oaxaca y de las cuestiones organizativas, a otras localidades y estados, para lo cual es necesario, como ya se apuntó, trabajar preferentemente con grupos ya organizados e integrados, a fin de dejar de invertir demasiados recursos en esta fase, para concentrarse en la producción, competitividad y comercialización interna y externa de los productos y, por tanto, en su temática correspondiente, una vez que se ha ejecutado el proyecto.

Se sugiere incorporar la asistencia técnica hasta después de que se tenga diseñado un proyecto, con la participación del grupo organizado, exista interés de los migrantes, resulte un negocio rentable y se haya negociado la mezcla de recursos, de esa forma se podrán focalizar más los gastos y las acciones, evitando inversión de tiempo y recursos en grupos que no se comprometen, no se organizan, no se relaciona con sus migrantes y todo acaba en un proyecto cancelado.

La capacitación en fortalecimiento e integración grupal, se recomienda usarla para la consolidación de los grupos y no para su organización e iniciarla en el momento que se tenga aprobado el proyecto y armado el financiamiento, éste con la participación de los migrantes; lo mismo la asesoría técnica en la producción, rendimientos, diseño, presentación y composición del producto, de otra forma todo el esfuerzo que se haga corre un alto riesgo de no concretarse en resultados tangibles.

En cuanto a la tarea de promoción de los proyectos en los E. U., ésta no puede recaer sólo en el Director de la FPC, se recomienda subcontratar promotores probados y pagar por producto, a partir de un programa de trabajo, abarcando el resto de las zonas donde se ubican los migrantes de los tres estados y no concentrarse tanto en el sur de California.

Con el objeto de aumentar la relación entre proyectos identificados y proyectos ejecutados, se recomienda complementar los criterios de elegibilidad de los grupos considerando: el cumplimiento de la normatividad (local, estatal y federal), el abasto o producción de materia prima en forma sustentable, el tamaño del proyecto, la cartera vencida, la cohesión del grupo, el tiempo que le pueden dedicar al negocio y, como ya se dijo, que estén organizados legalmente.

Para la identificación de ideas de proyecto, se sugiere contar con un estudio marco, uno para cada estado que relacione, los hogares y localidades que reciben remesas, los recursos, grupos y productos existentes, con respecto a las posibilidades y megatendencias del mercado nacional e internacional, además de realizar talleres ex profeso con productores organizados y empresas, como ya se mencionó anteriormente, aplicando métodos de identificación como el autodiagnóstico, cadenas  productivas, oportunidades y nichos de mercado. Algunas de las tareas y actividades como diagnósticos, asesorías, talleres de identificación, diseño de proyectos, etc., se pueden pagar por producto a Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) de la zona, lo cuales se encuentran registrados y acreditados como tales por el INCA rural y la SAGARPA (consultar las respectivas páginas Web y la de www.cecader.gob.mx).

Con el objeto de cerrar la brecha entre el avance físico y el financiero, se recomienda focalizar en mejor forma los recursos de que se dispone y sólo asignarlos a  organizaciones y empresas sociales con ganas de trabajar e integrar proyectos binacionales que, además, muestren ciertas ventajas comparativas, una clara visión de negocios y quieran aprovechar las oportunidades de su entorno. De continuar invirtiendo en grupos que después deciden no participar o que no tienen las condiciones para producir, asociarse con sus migrantes y posicionarse en los mercados, el presupuesto se agotará y los resultados serán muy limitados.

Se sugiere no sólo hacer promoción directa por los representantes con los productores, sino realizarla en foros, eventos y ferias, que den mayor cobertura y difusión a los apoyos que ofrece el la FPC y el PCR, aprovechar espacios de los mismos niveles de gobierno y las organizaciones de productores para hacer la promoción, el mes de diciembre es clave, pues varios migrantes regresan en forma temporal.

Finalmente, con el objeto de corregir desequilibrios en el destino del presupuesto por estado, en donde se ha privilegiado a Oaxaca, se sugiere en lo sucesivo balancear más el gasto entre los tres estados e internamente entre las diversas regiones de cada uno, definiendo un criterio con base en la recepción de remesas, la localización de los hogares y el potencial productivo de las regiones en forma equitativa.

### 6.4  Resultados de los procesos operativos externos

Una conclusión evidente, en cuanto a las causas de la migración, es que no sólo se debe este fenómeno a  la pobreza o falta de empleo, sino que se reconocen dos variables más: 1. los bajos salarios recibidos, lo cual presiona a buscar empleos fuera, mejor remunerados, aún teniendo empleo en México y 2. las presiones sociales grupales y familiares para emigrar en una especie de “moda”, haciéndose la cadena migratoria, entre amigos y familiares; la vieja ecuación de pobreza = migración = remesas, no se cumple cabalmente en la presente evaluación.

Los dos grandes motivos que tienen los migrantes para enviar remesas han sido: 1. el lazo familiar de la esposa, hijos o padres radicando en México y 2. la ilusión o plan de regresar a sus lugares de origen; sin embargo, en el caso de la promoción de proyectos con remesas en las comunidades de origen investigadas, se va agregando una tercera razón: ayudar a la población local con empleo (parientes o no) y cuarta: ganar dinero con la inversión.

El grupo de migrantes del oeste y sur de Miami es más reciente, menos integrado y organizado, con una visión de negocios, ya sea en México o U. S., más que de apoyo comunitario y es un grupo más heterogéneo y más vulnerable en sus condiciones actuales.

Por su parte, el grupo de migrantes del sur de California y norte de San Diego, es más antiguo en la zona, está muy organizado, cuenta con infraestructura y mayores recursos, tienen una visión más de desarrollo comunitario, además de querer hacer negocios, están más unidos e integrados.

La comunicación entre la FPC y el grupo de Miami ha sido limitada, se manifestó por los migrantes una falta de información sobre avances y resultados de los proyectos; así como una falta de constancia en los informes de avance con algunos de los migrantes del sur de California.

Ambos grupos manifestaron su preocupación por el desfasamiento de los proyectos, tanto el de telefonía Voz/Ip, como el de nopal, a este último ya hubo aportaciones de capital de los migrantes, además, éstos formaron una empresa comercializadora, Chapulín, constituida legalmente. El grupo de Miami no está organizado, es informal y carece de un liderazgo local, los une mucho los lazos familiares y tienen una expectativa de ganancia sobre el proyecto.

Para los migrantes de Miami, los proyectos comunitarios deben servir para crear fuentes de empleo y para que ellos ganen también con su inversión. En cambio para los migrantes del sur de California los beneficios deben ser principalmente para su familia en México, que la gente no migre y que se generen empleos.

Ambos grupos tienen confianza en la FPC, como instancia que puede promover los proyectos, no hay confianza en las instituciones de gobierno, auque si son deseables éstas para aportar recursos financieros.

El seguimiento del proyecto de telefonía lo perciben como falto de continuidad, pues sólo ha habido dos reuniones en un año, consideran que se les debe informar con mayor frecuencia por Internet y teléfono, más un reporte escrito; a este grupo le falta mayor apropiación del proyecto, el 50% de ellos no conoce bien el contenido del mismo, no tienen localmente un líder, toda la confianza está en Sergio, el líder en México.

Para el grupo de Chapulín, falta más oportunidad en la información sobre los avances del proyecto de nopal, lo perciben desfasado y requieren mayor explicación de las causas de los retrasos, pero han mantenido mayor contacto con sus socios en México y con la misma FPC.

Con respecto a otras HTA’s y clubes de migrantes con los que se tuvo contacto, se detectaron dos grandes tipos: 1. aquellas que se enfocan más a los apoyos sociales en obras de infraestructura, festividades y eventos sociales,  que son la mayoría de las que existen en los E. U., muchas de ellas no organizadas legalmente y 2. otras que se arropan en supuestos fines de ayuda y asesoría pero lo que más persiguen es hacer negocio con los migrantes a través de ofrecer servicios y negocios para beneficio particular, algunas, además, con tintes políticos.  No se percibió aún un desarrollo de organizaciones de migrantes que se aboquen a la inversión productiva como principal prioridad dentro de sus fines; no obstante, algunas de las existentes ya tomaron conciencia de la importancia de hacer un uso productivo de las remesas y comienzan a generar y apoyar proyectos, contando ya con secciones o responsables de proyectos dentro de sus estructuras.

En cuanto a la promoción efectuada por la UCLA-NAID en el 2003, si bien se realizaron conferencias, a éstas no se invitó a la FPC y parcialmente se hicieron con la presencia de las organizaciones de migrantes, además, el enfoque de dichas conferencias fue más de promoción de servicios, siendo muy orientadas a la comunicación y promoción de cafés Internet y al envió de remesas, que a la de proyectos productivos en general.

Recomendaciones:

Dada la dificultad que tienen la mayoría de los migrantes para hacer viajes a México, sobre todo los indocumentados, es muy recomendable reforzar los mecanismos de comunicación, teléfono, Internet, reportes, videos, etc., con ellos, sobre los avances de los proyectos en forma oportuna, para evitar el sentimiento de algunos, de no tener claro que está pasando con el proyecto, sus problemas, sus logros y causas de retraso,  además, nombrar un responsable-líder del proyecto local en caso de no haberlo.

Al inicio del convenio se realizaron algunos eventos de promoción en un formato tipo conferencias, en donde acudían responsables y funcionarios, tanto de la FPC, como de otras instancias, a realizar las exposiciones, convocando a los responsables y líderes de las principales organizaciones de migrantes, sin embargo, el formato resultó muy general y con pocas  posibilidades de concretar algo, por lo que se fue cambiando a reuniones más particulares con los grupos interesados en proyectos específicos.

En lo sucesivo se sugiere sólo trabajar con HTA’s y Clubes de migrantes ya organizadas y constituidas legalmente, con presencia en la zona, con una estructura formal y con antecedentes de apoyos a sus comunidades de origen, el trabajar con grupos informales de migrantes o con clubes sin el perfil anterior, hará la labor más difícil, tardada y riesgosa, en consecuencia la promoción de proyectos se sugiere primero hacerla en los E. U. para después ir aterrizando en las comunidades y con los parientes y grupos que ya tienen identificados dichos Clubes, incluso éstos cuentan ya con algunas ideas de proyecto, detectadas cuando hacen viajes a sus comunidades o que les comunican sus parientes.

En síntesis el proceso de promoción de proyectos productivos binacionales debe ser inverso al seguido hasta la fecha, ya que presenta más ventajas y menos riesgos de abandono de los proyectos, pues:

- Los Clubes organizados cuentan con recursos financieros en mayor grado que sus contrapartes nacionales.

- Dada su estructura formal, asumen con mayor seriedad la asignación de responsabilidades y compromisos.

- A partir de su infraestructura disponible se facilita la comunicación y el flujo de información hacia los municipios y con los grupos interesados.

- Tienen una serie de relaciones que puede facilitar la promoción de productos, el financiamiento y eventualmente, podrían interactuar como contraparte.

Una ves amarrado el interés de los Clubes e identificados a los grupos que reciben las remesas, se debe iniciar el proceso en las localidades para medir la elegibilidad del grupo, su perfil y la viabilidad del proyecto.

### 6.5  Principales resultados y efectos alcanzados

El modelo seguido por la FPC-BID-UCLA consistió básicamente en localizar productores con parientes migrantes en cada localidad, identificar a sus líderes y sus ideas de proyecto, hacer el proyecto, capacitarlos y asesorarlos en materia de organización y en aspectos técnico-productivos para, a su vez vincularlos con los migrantes y convencer a éstos de las bondades del proyecto.

Los resultados hasta la fecha son muy limitados, pues son sólo 4 proyectos en ejecución, más uno del Palma, pero sin avances en la comercialización, no se tiene aún un impacto en el ingreso y en nuevos empleos, aunque para el grupo de las productoras de Nopal, si se perciben ciertos beneficios en sus ingresos, derivados de una mejor forma de producción, su conversión a orgánico, además, de también mejorar su producción de envasados.

En general, se han alcanzado resultados en el desarrollo de ciertas capacidades de los participantes, básicamente de desempeño personal, de trabajo en grupo y de integración organizativa, así como de nuevas técnicas de producción, no sólo en el nopal, sino también en artículos de Palma y parcialmente en Chile manzano.

Con respecto a las fortalezas del programa hubo coincidencia entre la mayoría de los actores participantes, en que el PCR permite generar dinámicas de asociación entre migrantes y nacionales para crear empresas, empleo e ingresos.

Para las debilidades, se notó una mayor diferenciación, cada segmento lo enfocó desde sus intereses particulares, el único aspecto que se puede generalizar, es el poco cumplimiento de los tiempos o el proceso lento que perciben los productores en sus expectativas. Para los beneficiarios de Michoacán y Guerrero comentaron, además, que falta asistencia técnica y capacitación, los primeros reclaman la rotación de personal, los segundos la garantía liquida; para los participantes Oaxaqueños el mucho tiempo que se ha llevado la respuesta a la comercialización por Internet; los migrantes de Miami mencionan la limitada comunicación con ellos y para los del sur de California, la falta de recursos para concluir el proyecto PANO y arrancarlo.

Finalmente, las propuestas de los productores y migrantes son que haya más oportunidad en los apoyos y que la información fluya a todos los socios y no sólo a los líderes, más comunicación y más presencia de los involucrados en los proyectos.

La sostenibilidad del PCR depende de sus resultados y del presupuesto para mantener la operación y cubrir los gastos. Es necesario, con los recursos BID que restan, alrededor de 190 mil dólares, más los de la FPC, rediseñar el programa, pues la tendencia muestra que no se cumplirán las metas al paso que ha llevado.

- En primer término se recomienda separar el programa de cadenas del de remesas, que el crédito sea opcional y bajo la decisión de los beneficiarios.

- Aprovechar los apoyos de otros programas de los tres niveles de gobierno que operan en el desarrollo rural, para complementar recursos.

- Preferentemente, sólo trabajar con grupos organizados legalmente y en operación.

- Las acciones deben ser más incluyentes y participativas, a fin de que los potenciales beneficiarios asuman sus responsabilidades y compromisos.

- Depurar la cartera de proyectos en “promoción”, impulsar los más rescatables, como puede se el de la Palma.

- No incurrir en gastos de capacitación o asistencia técnica hasta que la idea y el proyecto sean viables, este amarrado el financiamiento con migrantes y contrapartes y haya voluntad y compromiso del grupo.

- Fijar estrategias de acciones rápidas, tomar decisiones más oportunas, responder a los requerimientos del entorno en forma más expedita, establecer con mayor precisión la responsabilidad de cada actor.

- Dotar de recursos materiales necesarios a las representaciones, reasignar o cambiar personal, trabajar los servicios con consultoría por producto, revisar el directorio de consultores externos para trabajar sólo con aquellos que tengan experiencia probada en el medio e incorporar otros.

- Se sugiere reasignar los componentes para promocionar el PCR con los Clubes, HTA’s y organizaciones de migrantes, consolidadas y, preferentemente, legalizadas y que conozcan los programas de remesas para proyectos productivos como una actividad prioritaria.

- Relacionar metas con recursos en forma clara y específica, con base a un calendario por entidad federativa, en forma de matriz de responsabilidades, optimizando el uso de los recursos humanos y materiales disponibles por la FPC.

- Preferentemente llevar a cabo las evaluaciones al programa anualmente, para poder realizar adecuaciones y correcciones oportunamente.

# Bibliografía

## Fundación para la Productividad en el Campo A. C.: 1. “Informes semestrales”, 2004 y 2005, 2.  “Políticas y procedimientos de capacitación”, 3. Programa de Cooperación Técnica ATN-7834-ME, 4.”Instrumentos para identificar necesidades de apoyo a grupos informales y organizaciones de productores”, 5. “Diagnósticos grupales” de: productos de belleza, guayaba, textiles, palma y chile manzano, 6. “Informes y reportes de talleres de capacitación” de: abonos orgánicos, lombri-composta, fortalecimiento organizacional del grupo MENA, proceso de formación organizativa de mujeres envasadoras de nopal, 7. “Informes de reuniones para promocionar la participación de migrantes”en: Chicago, IL, y en Carlsbad, CA., 8. ”Manual de crédito”.

Fundación para la Productividad en el Campo A. C, Proyectos de inversión de:1. “Telefonía Voz/Ip”, 2. “Granja de producción de ganado porcino”, 3. “Restaurante de barbacoa”, 4. “ NTIC´S”, 5. “Procesadora de Alimentos Nostálgicos de Oaxaca” y 6. “Centro de Acción Rural”.

UCLA-NAID, “Reporte de actividades del Programa de Capitalización de Remesas”,  30 de junio del 2005.

CONAPO, “Índices de Marginación”, “Desarrollo Humano” y “Desarrollo Social”, 2000.

INEGI, “Anuarios estadísticos de los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán”, 2003 y 2004.

BANXICO, “Las remesas familiares en México”, 2004.

CONAPO,  “Indicadores sobre migración a E. U. y grado de intensidad migratoria, 2004.

Donald F. Terry, “Para mejorar el impacto de las remesas en el desarrollo”, resumen de su libro Beyond Small Change, BID.

Jerónimo Cortina, Rodolfo de la Garza y Enrique Ochoa, “Remesas: límites al optimismo”, Foreing Affairs, ITAM, 2005.

Manuel Orozco, “Transnacionalismo y desarrollo”,  Foreing Affairs, ITAM, 2005.