## Slide 1
Informe de Medio Término
Banco Interamericano de Desarrollo
Fundación para la Productividad en el Campo
Resumen Ejecutivo Septiembre del 2005

## Slide 2
Aplicación de encuestas a beneficiarios y otros actores
Distribución de encuestas | 
Beneficiarios | 26
Grupos de emigrados a los E. U. participantes | 9
Dirigentes de Organizaciones y HTAs | 2
Representantes o enlaces de la FPC en los estados | 3
Funcionarios de la FPC en oficinas centrales | 5
T O T A L | 45
Las encuestas a beneficiarios se aplicaron en promedio, entre el 10% y 50%, del total de participantes y las encuestas a migrantes cubrieron, el 30% para Naples, Miami, y el 15% para San Marcos, California. Para el caso del personal externo y central de la FPC, prácticamente se encuestaron a todos.

## Slide 3
Componentes | FOMIN-BID | FPC | Total
1. Identificación de oportunidades de inversión | $ 29,000 | $ 46,000 | $ 75,000
2. Capacitación y asistencia técnica | $ 280,000 | $ 60,000 | $ 340,000
3. Apoyo al análisis financiero | $ 40,000 | $ 210,000 | $ 250,000
4. Diseminación y promoción | $ 103,000 | $ 55,000 | $ 158,000
5. Administración |  | $ 78,000 | $ 78,000
6. Evaluación y auditoria | $ 8,000 | $ 11,000 | $ 19,000
T O T A L | $ 460,000 | $ 460,000 | $ 920,000
Distribución de la Inversión en el Programa (Dlls. U. S)
OBJETIVO: Contribuir al aumento del ingreso y el empleo de las comunidades rurales, afectadas por alta migración, mediante la promoción y apoyo de actividades empresariales, de grupos conformados, principalmente, por mujeres.

## Slide 4
Principales metas del Programa
1a. - 30-40 grupos de productores que quieran desarrollar proyectos, en
comunidades de alta migración, entre nacionales y emigrados.
- 20 grupos de productores marginados con la intención de formar una
empresa legalmente constituida en actividades no agrícolas.
2a. - 20 cursos de capacitación a grupos seleccionados.
- Acompañamiento técnico a los 20 proyectos seleccionados.
- Capacitación y asesoría a 150 personas de los 20 proyectos.
3a. - Análisis técnico de crédito o solicitudes de préstamo a 20 proyectos.
- Depósitos de $10,000 dólares por grupo-proyecto de migrantes, para un
total de $200,000 dólares por los 20 grupos.
4a. - Integrar a las comunidades de origen y los migrantes para promover
proyectos productivos.
- Realizar 3 seminarios, 2 en México y 1 en E. U.
- Diseminar los resultados del programa y las lecciones aprendidas.
- Apoyar a migrantes con fuentes de financiamiento para hacer negocios.

## Slide 5
Nivel de desarrollo social del área del Programa
Municipio | Índice de marginación | Índice de Des. Humano | Índice de Des. social | Tendencia migratoria | % de hogares c/remesas
Huamuxtitlán | Alto | Medio alto | Bajo | Alta | 17.6
Alpoyeca | Alto | Medio alto | Bajo | Muy alta | 21.0
Zitácuaro | Medio | Medio alto | Medio | Media | 5.3
Querendaro | Medio | Medio alto | Medio | Muy alta | 21.0
Ayoquezco | Alto | Medio bajo | Bajo | Alta | 8.8
Nicananduta | Alto | Medio bajo | Bajo | Baja | 8.5
Las principales localizaciones del programa revelan que no coinciden una ubicación de muy alta marginación y bajos ingresos, con una muy alta tendencia migratoria y altos porcentajes de hogares con remesas.

## Slide 6
Motivos de los beneficiarios para participar
Situación de la Organización | (%)
Organización constituida legalmente | 45.5
En proceso de constitución | 4.5
No constituida legalmente o informal | 50.0
Estatus de la organización de los beneficiarios

## Slide 7
Estado-localización-grupo | Participantes Capacitados | % | Número de. Eventos | %
Oaxaca | 432 | 58.6 | 30 | 60.0
Ayoquezco Nopal | 315 | 42.7 | 21 | 42.0
Nicananduta Palma | 14 | 1.9 | 2 | 4.0
Quiatoni Prod de Belleza- | 70 | 9.5 | 6 | 12.0
Franquicia de comunicación | 33 | 4.5 | 1 | 2.0
Guerrero | 32 | 4.3 | 2 | 4.0
Atoyac Ovinos | 20 | 2.7 | 1 | 2.0
Tlapayoltepec | 12 | 1.6 | 1 | 2.0
Michoacán | 178 | 24.2 | 14 | 28.0
Zitácuaro Chile manzano | 120 | 16.3 | 11 | 22.0
Atacheo Rastro TIF | 28 | 3.8 | 2 | 4.0
Zitácuaro Guayaba | 30 | 4.1 | 1 | 2.0
Otros estados | 95 | 12.9 | 4 | 8.0
TOTAL | 737 | 100.0 | 50 | 100.0
Resultados y distribución geográfica de la capacitación 2003-05

## Slide 8
Satisfacción, calidad y dificultad de la capacitación recibida
Necesidades de capacitación de los beneficiarios
Grado de satisfacción | % | Calificación | % | Dificultad del curso | %
Quedó satisfecho | 66.7 | Excelente | 40.0 | Fácil | 48.0
No quedó satisfecho | 16.7 | Buena | 53.3 | Regular | 28.0
Quedo regularmente satisfecho | 16.7 | Regular | 6.7 | Difícil | 24.0

## Slide 9
Proyectos promovidos, ejecutados y cancelados por estado
Resumen de Proyectos por estado

## Slide 10
Avance físico de metas (31-06-05)
No. | Conceptos | Metas Programadas | Metas Realizadas | % | Por realizar
1.1 | Identificar grupos p/desarrollar proyectos | 40 | 62 | 155.0 | -22
1.2 | Seleccionar a grupos c/proyecto | 20 | 5 | 25.0 | 15
2.1 | Cursos c/gpos. Seleccionados | 20 | 2 | 10.0 | 18
2.2 | Cursos impartidos a grupos | 20 | 50 | 250.0 | -30
2.3 | Acompañamiento técnico a proyectos | 20 | 3 | 15.0 | 17
2.4 | Personas capacitadas (1) | 150 | 67 | 44.7 | 83
2.5 | Personas capacitadas (2) | 150 | 737 | 491.3 | -587
3.1 | Análisis de solic. de crédito | 20 | 3 | 15.0 | 17
3.2 | Depósitos de migrantes | $ 200,000 | $ 37,962 | 19.0 | $ 162,038
4.1 | UCLA Promover proyectos en E. U. | 20 | 1 | 5.0 | 19
4.2 | Organización de seminarios | 3 | 1 | 33.3 | 2
4.3 | UCLA diseminar resultados | 20 | 1 | 5.0 | 19
4.4 | UCLA apoyo a financiamiento | 20 | 0 | 0.0 | 20

## Slide 11
Avance financiero de metas Dlls. US (31-09-05)
No. | Conceptos | Recursos BID | Ejercidos | % | Por ejercer
1 | Identificación de oportunidades de inversión | $ 29,000 | $ 28,997 | 100.0 | 0
2.1 | Capacitación | 80,000 | 13,626 | 17.0 | 66,374
2.2 | Asistencia técnica | 200,000 | 155,627 | 77.8 | 44,373
2 | Capacitación y Asistencia Téc. | $ 280,000 | $ 169,253 | 60.4 | $ 110,747
3 | Eva. financiera, capital semilla | $ 40,000 | $ 13,804 | 34.5 | $ 26,196
4.1 | Organizadores de seminarios | 13,000 | 8,132 | 62.6 | 4,868
4.2 | Monitores de proy. UCLA | 30,000 | 30,000 | 100.0 | 0
4.3 | Viajes y viáticos | 40,000 | 0 | 0.0 | 40,000
4.4 | Consultores página Internet | 10,000 | 0 | 0.0 | 10,000
4.5 | Materiales de promoción loc. | 5,000 | 4,519 | 90.4 | 481
4.6 | Materiales de promoción USA | 5,000 | 3,978 | 79.6 | 1,022
4 | Promoción y diseminación | $ 103,000 | $ 46,629 | 45.3 | $ 56,371
6 | Evaluación | 8,000 | $ 3,735 | 46.7 | $ 4,265
T O T A L |  | $ 460,000 | $ 262,418 | 57.0 | $ 197,582

## Slide 12
Distribución geográfica de los recursos BID Dlls. US (15-10-05)
Oaxaca es el que más recursos ha recibido del BID, casi el 50%, sobre todo al proyecto del nopal, Michoacán y Guerrero, han recibido un monto muy similar, alrededor del 27% cada uno, sin embargo, Guerrero es el que tiene más proyectos ejecutados y promovidos, Michoacán prácticamente no cuenta con ningún proyecto binacional.

## Slide 13
Resultados esperados al apoyar proyectos en sus comunidades | %
Naples, Miami: | 
Ganar dinero con mi aportación al proyecto | 25%
Que se generen fuentes de empleo en México. | 50%
Más ingresos para mi familia | 12.5%
Que la gente no migre | 12.5%
Sur de California: | 
Que se generen fuentes de empleo en México. | 25%
Más ingresos para mi familia | 25%
Que la gente no migre | 25%
Manejo sustentable de recursos naturales | 25%
Expectativas de los migrantes con los proyectos
Ideas de Proyecto | 
Naples, Miami | Sur de California
Casetas telefónicas y envíos | Educación para el trabajo
Taller mecánico y refaccionaria | Productos orgánicos
Educación terminal | Tunas de pitahaya
Educación y capacitación | Producción de flores
Talavera | Tlayudas
Fábrica de hielo | Cantina
Casa de cambio | Pigmento de cempasúchil
Casas para renta | 
Ideas de proyecto de los migrantes

## Slide 14
Percepción de resultados del personal de campo

## Slide 15
Percepción de resultados de los productores
Percepción de resultados de los migrantes

## Slide 16
Percepción de resultados del personal de oficinas centrales

## Slide 17
Desarrollo de capacidades por participar en el proyecto

## Slide 18
Desarrollo de capacidades por participar en la
operación del proyecto

## Slide 19
Fortalezas del programa señaladas por los beneficiarios

## Slide 20
Debilidades del programa señaladas por los beneficiarios

## Slide 21
Resumen de Indicadores

## Slide 22
Conclusiones
Del la Planeación del programa:
El plazo de 36 meses prácticamente se venció sin que haya concluido el programa.
Las metas fueron muy generales, no especificaron cantidades por estado y año, lo que ha
limitado el seguimiento físico-financiero y los alcances mismos.
El papel protagónico que se le dio al crédito, en la práctica no fue posible lograrlo, básica-
mente por el perfil de los grupos beneficiarios de las zonas definidas por el programa.
El papel de la UCLA en la difusión y promoción de proyectos, así como en la diseminación
de resultados, no funcionó por diferencias con la FPC y por su limitada experiencia en pro-
yectos productivos rurales .
La política de recuperación del 30% de los costos de la capacitación ha funcionado en forma
ambivalente, propiciando que algunos grupos dejen de participar.
El programa no dio ningún lineamiento sobre el método de identificación de ideas de proyecto
y grupos participantes, sólo marcó criterios de elegibilidad de éstos.
Se aceptaron grupos organizados formales e informales, lo que hizo el trabajo más largo,
riesgoso y de mayor esfuerzo con éstos últimos grupos.

## Slide 23
Recomendaciones
Del la Planeación del programa:
Replantear el horizonte a un nuevo plazo de 18 meses más.
Especificar metas por entidad federativa y por trimestre para cada componente, de tal forma
que permita un seguimiento físico-financiero más puntual.
Elaborar una matriz de responsabilidades por producto, especificando los compromisos del
personal de la FPC y de terceros, todo bajo la dirección de la misma Fundación.
Buscar la mezcla de recursos de las instancias y programas gubernamentales de apoyo
al desarrollo rural, tomando al crédito sólo como opción para grupos más capitalizados.
Llevar acabo la identificación de ideas de proyecto, mediante talleres o mesas de trabajo en
en municipios de muy alta tendencia migratoria, convocando sobre todo a grupos organiza-
dos y empresas en operación mediante el autodiagnóstico.
Continuar atendiendo los proyectos primarios, sobre todo los ligados a los eslabones de
transformación y comercialización en las principales cadenas locales y regionales.

## Slide 24
Del contexto en que se realizan las acciones:
No se presenta mucha correlación entre una situación de muy alta migración y bajos ingresos,
con una de muy alta tendencia migratoria.
Se presentó una concentración de acciones en los municipios de Zitácuaro y Haumuxtitlán,
sedes de las oficinas estatales de la FPC; ninguno de dichos municipios es de muy alta mar-
ción, muy alta tendencia migratoria y bajo desarrollo social.
El perfil predominante de los grupos de las zonas seleccionadas por el programa no corres-
pondió al considerado en la planeación del mismo, pues se avocan a actividades primarias,
con bajos niveles de capitalización, educación, experiencia empresarial, uso de crédito y es-
casa organización.
Los municipios con mayores porcentajes de hogares receptores de remesas, en los tres estados
seleccionados, no son con los cuales, la FPC haya logrado llevar a cabo proyectos productivos.
El destino de las remesas a la inversión, es más alto en las zonas y con los grupos que actual-
mente participan en el programa, alrededor del 40%, ligeramente mayor que el destino para bá-
sicos.
Conclusiones

## Slide 25
Del contexto en que se realizan las acciones:
Seguir tres criterios de localización: organización de grupos, porcentaje de remesas por hogar y
la tendencia migratoria; sin importar el grado de marginación, a fin de definir la cobertura geográ-
fica de las acciones, dotando de vehículo a las representaciones que aún no cuenten con él.
Reorientar las acciones a otros municipios y regiones, fuera de las sedes, para revertir la concen-
tración de recursos y acciones.
Trabajar convenidamente con los programas de las dependencias federales ( SAGARPA, SRA,
SEDESOL), estatales (SEDER’S y SISTEMA-PRODUCTO) y municipales (CMDRS), para aprovechar
recursos de éstas y espacios para la promoción, difusión e identificación de grupos e ideas de pro-
yecto.
Adecuarse al perfil de grupos predominantes en la zona del programa, buscando apoyos de orga-
nismos públicos y privados para apoyar los proyectos en forma más comprometida.
Recomendaciones

## Slide 26
Conclusiones
De los procesos operativos internos:
El desempeño de los presentantes de Oaxaca y Guerrero fue calificado como satisfactorio,
el de Michoacán no satisfactorio, debido a la alta rotación de personal.
Los representantes, no cuentan con habilidades como facilitadores de procesos de capacita-
ción, ni con una amplia experiencia en el medio rural y en el diseño y evaluación de proyectos,
así como en la administración y seguimiento de proyectos rurales.
El perfil curricular de algunos de los principales consultores externos, no demuestra una
experiencia práctica rural en el tema en que participan, ni trabajo en proyectos productivos.
La cedula de elegibilidad de los grupos es un instrumento que le da el mismo valor a todos los
aspectos analizados. En el contenido de los proyectos, se trató muy someramente la evaluación
económica-social, la figura legal, el análisis de riesgo y falta anexar las bases de cálculo y cotiza-
ciones.
Se detectó una limitada participación de los productores en el proceso de planeación y un des-
conocimiento de varios beneficiarios sobre su proyecto y también sobre lo qué es la FPC.
L promoción se ha llevado a cabo en forma directa, a través de los representantes de la FPC,
sin embargo, se presenta una reducida cobertura regional, pues se presentan limitaciones de
tiempo y gente, teniéndose poca promoción de proyectos (Oaxaca y Michoacán).

## Slide 27
Conclusiones
De los procesos operativos internos:
Se observó en los resultados de la capacitación, una concentración de los eventos en el tema
organizativo de los grupos, también una concentración en el estado de Oaxaca, alrededor del
60% del total.
El grado de satisfacción del cliente es del 67%, considerado como no satisfactorio, aunque el
grado de aplicación es muy satisfactorio con el 84%, así también se manifestó una dificultad del
25% en el grado de comprensión de los cursos.
En la identificación de grupos y proyectos, Guerrero presenta el mayor número, 40 proyectos,
seguido por Michoacán con 20 y Oaxaca con 10; con respecto a los proyectos que hasta el mo-
mento se han ejecutado, los porcentajes sobre toda la cartera son: Guerrero 7.5% (3/40), Michoa-
cán 0% y Oaxaca 10% (1/10).
La meta de los 40 grupos se ha rebasado con creces, pero la meta de 20 grupos con proyecto dis-
puestos a ejecutarlo no se ha logrado alcanzar más que en un 25%, con sólo un proyecto en opera-
ción y 3 en ejecución, aunque se tienen alrededor de 18 proyectos más en promoción.
La capacitación sólo se ha dado a 2 de los 5 proyectos en ejecución; el acompañamiento técnico a
proyectos ejecutados se reduce a 3 proyectos, de los 150 productores que se tenia como meta, sólo
se han capacitado a 66 productores, 45% del total y de los depósitos por 200 mil dólares de los
migrantes, sólo han aportado 38 mil dólares a 3 de los proyectos, aproximadamente.

## Slide 28
Conclusiones
De los procesos operativos internos:
La FPC ha realizado alrededor de 50 eventos de capacitación (más 9 en E. U.) para los grupos
identificados y capacitado a más de 700 participantes, sin embargo, muchos de éstos produc-
tores ya no participan.
La promoción con los clubes, la diseminación de resultados y los apoyos financieros a los
migrantes, prácticamente no se avanzó nada, la UCLA se retiró y la FPC asumió la promoción
en E. U.
El avance financiero hasta septiembre del 2005 es del 57%, por lo que no hay correspondencia con el avance físico. Algunos componentes de recursos BID se han agotado, como el de identificación de proyectos, los monitores UCLA y prácticamente los materiales de promoción.
Las dispersiones más importantes entre el avance financiero y el físico se presentan en la asistencia técnica, se lleva gastado el 77.8% contra el 15%; los seminarios han erogado el 62% contra el 33%; materiales de promoción lleva ejercido el 84% y la promoción ha sido muy limitada sobre todo en E. U.; la diseminación ha erogado el 45%, no obstante, existen pocos resultados que diseminar.
La distribución de los recursos se presenta diferencias importantes entre los tres estados, casi el 50% se ha ido para Oaxaca, Michoacán y Guerrero, han recibido alrededor del 27% cada uno, sin embargo, Guerrero es el que tiene más proyectos ejecutados y promovidos, Michoacán prácticamente no cuenta con ningún proyecto binacional.

## Slide 29
Recomendaciones
De los Procesos operativos internos:
Capacitar al personal de las representaciones como formadores de procesos de capacitación y en el diseño, evaluación y administración de proyectos productivos; además, dotar de vehículos a Oaxaca y Michoacán.
Elevar el grado de apropiación de los proyectos por parte de los interesados, induciendo una mayor participación, desde la planeación, reforzando la comunicación, hasta la ejecución, posibilitando que asuman, en mayor medida, sus responsabilidades y conozcan mejor el proyecto de inversión que van a llevar a cabo.
Incorporar la asistencia técnica hasta después de que se tenga diseñado un proyecto, con la participación del grupo organizado, exista interés de los migrantes, resulte un negocio rentable y se haya negociado la mezcla de recursos, evitando inversión de tiempo y recursos en grupos que no se comprometen, no se organizan y no se relaciona con sus migrantes.
Para la promoción de proyectos en los E. U., se recomienda subcontratar promotores probados y pagar por producto, a partir de un programa de trabajo, abarcando el resto de las zonas donde se ubican los migrantes de los tres estados del programa.
Complementar los criterios de elegibilidad de los grupos considerando la viabilidad social de éstos, incorporando aquellos criterios que impiden el fracaso de los proyectos.

## Slide 30
Recomendaciones
De los Procesos operativos internos:
Con el objeto de cerrar la brecha entre el avance físico y el financiero, se recomienda focalizar en mejor forma los recursos de que se dispone y sólo asignarlos a organizaciones y grupos con interés en integrar proyectos binacionales, que muestren ciertas ventajas comparativas, una clara visión de negocios y quieran aprovechar las oportunidades de su entorno.
Además de la promoción directa por parte de los representantes con los productores, se sugiere aprovechar otros foros, eventos y ferias, insertarse en las estructuras locales, para tener mayor cobertura y difusión a los apoyos que ofrece el la FPC y el Programa.
Con el objeto de corregir desequilibrios en el destino del presupuesto por estado, en donde se ha privilegiado a Oaxaca, se sugiere balancear más el gasto entre los tres estados y sus regiones, definiendo un criterio con base en la recepción de remesas, la localización de los hogares y el potencial productivo.

## Slide 31
Conclusiones
De los procesos operativos externos:
Para los migrantes de Miami, los proyectos comunitarios deben servir para crear fuentes de empleo y para que ellos ganen también con su inversión. En cambio para los migrantes del sur de California los beneficios deben ser principalmente para su familia en México, que la gente no migre y que se generen empleos.
Ambos grupos tienen confianza en la FPC, como instancia que puede promover los proyectos, no hay confianza en las instituciones de gobierno, auque éstas si son deseables para aportar recursos financieros.
Ambos grupos manifestaron su preocupación por el desfasamiento de los proyectos, la falta de oportunidad en la información de los avances y problemas.
El grupo de Miami no está organizado y la confianza en más de tipo familiar, presentan poco grado de apropiación del proyecto; por su parte, el grupo del sur de California está constituido legalmente, con mayor visión de negocios, tienen mayor organización y están más ligados a sus comunidades de origen.

## Slide 32
Recomendaciones
De los Procesos operativos externos:
Reforzar los mecanismos de comunicación, teléfono, Internet, reportes, videos, etc., con los migrantes, sobre los avances de los proyectos en forma oportuna, para evitar el sentimiento de algunos, de no tener claro que está pasando con el proyecto, sus problemas, sus logros y causas de retraso.
Trabajar, preferentemente, con HTA’s y Clubes de migrantes ya organizadas y constituidas legalmente, con una estructura formal y antecedentes de apoyos a sus comunidades de origen, el trabajar con grupos informales de migrantes o con clubes sin el perfil anterior, hará la labor más difícil, tardada y riesgosa, en consecuencia, la promoción de proyectos se sugiere primero hacerla en los E. U. para después ir aterrizando en las comunidades y con los parientes y grupos que ya tienen identificados dichos Clubes.
Una ves amarrado el interés de los Clubes de migrantes e identificados a los grupos que reciben las remesas, se debe iniciar el proceso en las localidades, para proceder a medir la elegibilidad del grupo, su perfil y la viabilidad del proyecto.

## Slide 33
Principales resultados y efectos alcanzados
Los resultados hasta la fecha son muy limitados, no se tiene aún un impacto en el ingreso y en nuevos empleos, aunque para el grupo de las productoras de Nopal, si se perciben ciertos beneficios en sus ingresos, derivados de una mejor forma de producción, su conversión a orgánico, además, de también mejorar su producción de envasados.
Se han alcanzado resultados en el desarrollo de ciertas capacidades de los participantes, básicamente de desempeño personal, de trabajo en grupo y de integración organizativa, así como de nuevas técnicas de producción, no sólo en el nopal, sino también en artículos de Palma y parcialmente en Chile manzano.
Con respecto a las fortalezas del programa, hubo coincidencia entre la mayoría de los actores participantes, en que el PCR permite generar dinámicas de asociación entre migrantes y nacionales para crear empresas, empleo e ingresos.
Las principales debilidades son, poco cumplimiento de los tiempos y el proceso lento que perciben los productores en sus expectativas y resultados esperados.
Las propuestas de los productores y migrantes son que haya más oportunidad en los apoyos y que la información fluya a todos los socios y no sólo a los líderes, más comunicación y más presencia de los involucrados en los proyectos.